## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Волгоградская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.04.2014 13:00:03 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 874042.6 | 319037.3 | 126816.263 | 18564.399 | 11614.487 | 31 | 14 | 801.426 | 801.426 | 2882.888 | 1604.669 | 1604.669 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 232538 | 191818 | 191818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 141504.6 | 127219.3 | 126816.263 | 18564.399 | 11614.487 | 31 | 14 | 801.426 | 801.426 | 2882.888 | 1604.669 | 1604.669
|  | за счет внебюджетных источников |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 79 комплексов) | 2/5 | РБ | 54050 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В настоящее время осуществляются мероприятия по внесению изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. №182-ОД "Об областном бюджете" в части приведения в соответствие с государственной программой
2 | 1 | Создание, модернизация и обеспечение бесперебойной и безаварийной работы комплексов фотовидео-фиксации нарушений правил дорожного движения, расположенных на улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | - | РБ | 9300 | 31900 | 31900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3 | 1 | Создание, модернизация и обеспечение бесперебойной и безаварийной работы комплексов фотовидео-фиксации нарушений правил дорожного движения, расположенных на улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | - | ВБИ | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В настоящее время осуществляются мероприятия по заключению концессионного соглашения по развитию системы фото и видеофиксации на территории Волгоградской области
4 | 1 | Строительство и оснащение специализированного центра по подготовке (переподготовке), дополнительного профессионального образования, повышения квалификации специалистов в области обеспечения безопасности дорожного движения, создаваемого на базе государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" | - | РБ | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В настоящее время осуществляются мероприятия по внесению изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. №182-ОД "Об областном бюджете" в части приведения в соответствие с государственной программой
5 | 1 | Ежегодное проведение Волгоградского областного конкурса "За безопасность дорожного движения" | - | РБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Вносятся изменения в постановление Главы Администрации Волгоградской области от 26 декабря 2011 г. № 1422 "О ежегодном Волгоградском областном конкурсе "За безопасность дорожного движения"
6 | 1 | Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов, участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов | 2/14 | РБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Реализация мероприятия запланирована в III квартале 2014 года
7 | 1 | Производство и распространение в телеэфире аудиовизуальных материалов (социальной рекламы) по пропаганде безопасности дорожного движения | - | РБ | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В настоящее время осуществляются мероприятия по внесению изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. №182-ОД "Об областном бюджете" в части приведения в соответствие с государственной программой
8 | 1 | Производство и распространение в радиоэфире аудиоматериалов (социальной рекламы) по пропаганде безопасности дорожного движения | - | РБ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В настоящее время осуществляются мероприятия по внесению изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. №182-ОД "Об областном бюджете" в части приведения в соответствие с государственной программой
9 | 1 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсыфестивали юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, участие во всероссийских конкурсах по безопасности дорожного движения) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | 3/12 | РБ | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В настоящее время осуществляются мероприятия по внесению изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. №182-ОД "Об областном бюджете" в части приведения в соответствие с государственной программой
10 | 1 | Издание учебно-методических пособий по работе с родителями и детьми в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, проведение семейных конкурсов на знание правил дорожного движения | 3/13 | РБ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В настоящее время осуществляются мероприятия по внесению изменений в Закон Волгоградской области от 20.12.2013 г. №182-ОД "Об областном бюджете" в части приведения в соответствие с государственной программой
11 | 1 | Устройство пунктов весового контроля транспортных средств на автомобильных дорогах | - | РБ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Готовится техническое задание, определяются места устройства пунктов весового контроля
12 | 1 | Обустройство дорожными ограждениями наиболее опасных участков автомобильных дорог | - | РБ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовлено техническое задание. Кконкурс будет объявлен в апреле 2014 года. Общей протяженностью 2466 п.м.
13 | 1 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5/7 | РБ | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Реализация мероприятия запланирована в III квартале 2014 года
14 | 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5/9 | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2014 года
15 | 1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, образовательным организациям и организациям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополни-тельного освещения и другими элементами повы-шения безопасности дорож-ного движения | 5/8 | РБ | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2014 года
16 | 1 | Создание систем маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков) | - | РБ | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Реализация мероприятия запланирована в III квартале 2014 года
17 | 1 | Устройство искусственного освещения на участках автомобильных дорог | 5/11 | РБ | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31.03.2014 объявлен конкурс на выполнение работ по устройству искусственного освещения, общей протяжённостью 23738 п.м. Готовится теническое задание на проектирование искусственного освещения общей протяженностью 8505 п. м.
18 | 1 | Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий дорожнотранспортных происшествий, современных образцов аварийно-спасательной техники | 6/5 | РБ | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2014 года
19 | 1 | Оснащение отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации государственного казенного учреждения здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области" автотранспортом и медицинским оборудованием, в том числе: приобретение санитарного автотранспорта | - | РБ | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2014 года
20 | 1 | Приобретение и материально-техническое оснащение трассовых медицинских пунктов, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе: приобретение медицинского и иного оборудования для функционирования трассовых медицинских пунктов | - | РБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2014 года
21 | 1 | Приобретение и оснащение автомобилей скорой медицинской помощи, приобритение автомобилей скорой медицинской класса "В", дополнительное оснащение автомобилей скорой медицинской помощи | - | РБ | 17168 | 17168 | 17168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Реализация мероприятия запланирована в IV квартале 2014 года
22 | 2 | Установка дорожных знаков | - | МБ | 3873.4 | 3873.4 | 3873.4 | 512.936 | 7.01 | 14 | 2 | 505.926 | 505.926 | 505.926 | 7.01 | 7.01 | 5 | шт | Приобретены дорожные знаки
23 | 3 | Установка дорожных знаков | - | МБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
24 | 3 | Обустройство дорожными ограждениями опасных участков дорог | 5/7 | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
25 | 3 | Строительство, капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | - | МБ | 1167 | 1167 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
26 | 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | - | МБ | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
27 | 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий. МКД | - | МБ | 3355 | 3355 | 3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
28 | 3 | Нанесение дорожной разметки на асфальтобетонное покрытие дорог | - | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
29 | 3 | Установка светофорных объектов | 5/9 | МБ | 1300 | 1300 | 1300 | 324.3 | 324.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
30 | 3 | Проектирование и СМР по устройству 3-х объектов фото, видеофиксации | 2/5 | МБ | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
31 | 3 | Содержание автомобильных дорог сельских территорий | - | МБ | 1500 | 1500 | 1500 | 20.9 | 20.9 | 3 | 3 | 20.9 | 20.9 | 0 | 20.9 | 20.9 | 32.3 | км2 | очистка дорог и тротуаров от снега, подсыпка песком
32 | 3 | Обслуживание светофорных объектов | - | МБ | 1500 | 1500 | 1500 | 274.6 | 274.6 | 1 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 274.6 | 274.6 | 14 | шт | обслуживание светофорных объектов
33 | 3 | Ремонт автомобильных дорог сельских территорий | - | МБ | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не проводилось
34 | 4 | Проведение районного конкурса "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Профилактика ДДТТ
35 | 4 | Проведение районного смотра-конукурса агитбригад "Светофор" | 3/12 | МБ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Профилактика ДДТТ
36 | 4 | Проведение районного смотра-конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по предупреждению ДДТТ | 3/12 | МБ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Профилактика ДДТТ
37 | 4 | Приобретение материалов, баннерной продукции, изготовление макетов для наглядной агитации по профилактике ДТТ | 3/13 | МБ | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Профилактика ДДТТ
38 | 4 | Выпуск наглядной агитации по безопасности ДД | 2/8 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Профилактика ДДТТ
39 | 5 | Размещение в средствах массовой информации материалов по безопасности движения | 2/11 | МБ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
40 | 5 | Проведение конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не проводилось
41 | 5 | Проведение игры "Светофор" | 3/12 | МБ | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не проводилось
42 | 6 | Организация и проведение районного этапа областного конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо", "Светофор" | 3/12 | МБ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Воспитание законопослушных участников дорожного движения. Мероприятие не проводилось.
43 | 6 | Участие команды Ольховского района в зональном конкурсе юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо", "Светофор" | 3/12 | МБ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Воспитание законопослушных участников дорожного движения. Мероприятие не проводилось.
44 | 6 | Проведение профилактических мероприятий "Внимание ­- дети" | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия не требует привлечения финансовых средств
45 | 6 | Организация работы клубов "ЮИД" во время летних оздоровительных лагерей | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия не требует привлечения финансовых средств
46 | 6 | Оборудование транспортной площадки на базе МБОУ Ольховской СОШ | - | МБ | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
47 | 6 | Оснащение наглядной агитацией уголков и кабинетов безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях района | 3/11 | МБ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
48 | 6 | Приобретение и распространение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений всех типов | 3/13 | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
49 | 6 | Приобретение специальных светоотражающих элементов одежды для учеников начальных классов | 3/10 | МБ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
50 | 7 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | - | МБ | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятия не проводились
51 | 8 | Ремонт дорог с твёрдым покрытием | - | МБ | 2475 | 2475 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
52 | 8 | Установка и замена дорожных знаков | - | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
53 | 8 | Установка видеокамер | 2/5 | МБ | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
54 | 8 | Обустройство, ремонт и восстановление уличного освещения г.Котово | - | МБ | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
55 | 9 | Создание системы маршрутного ориентирования | - | РБ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
56 | 9 | Социальная реклама | - | РБ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
57 | 9 | Наглядная агитация | - | РБ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
58 | 10 | Проведение районных массовых мероприятий с детьми: конкурсы, фестивали "Безопасное колесо", игры "Светофор", конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3/12 | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Профилактика девиантного поведения детей и подростков на дороге. Обучение основным правилам поведения при езде на велосипедах, мопедах, скутерах. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Проведение мероприятий запланировано на III квартал 2014 года.
59 | 11 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | - | МБ | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Выполнение мероприятий программы запланировано начиная со II квартала 2014 года
60 | 12 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | - | МБ | 9550.6 | 9550.6 | 9550.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятия не выполнялись
61 | 13 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | - | МБ | 9934.8 | 9934.8 | 9934.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятий запланировано со II квартала 2014 года
62 | 14 | Проведение районного соревнования "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие запланировано на июнь 2014 года. Финансирование программных мероприятий за I квартал 2014 г. не осуществлялось
63 | 14 | Проведение ежегодного районного смотра-конкурса образовательных школ на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма "Светофор" | 3/12 | МБ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие запланировано на октябрь 2014 года. Финансирование программных мероприятий за I квартал 2014 г. не осуществлялось
64 | 15 | Ремонт дорог | - | МБ | 5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия запланировано со II квартала 2014 года
65 | 15 | Устройство тротуаров, содержание | - | МБ | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во II квартале 2014 года.
66 | 15 | Дислокация дорожных знаков | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не проведено
67 | 15 | Установка дорожных знаков | - | МБ | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во II квартале 2014 года.
68 | 15 | Освещение дорог и улиц | - | МБ | 5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятия запланировано со II квартала 2014 года
69 | 15 | Разметка дороги | - | МБ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во II квартале 2014 года.
70 | 15 | Искусственная неровность | - | МБ | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во II квартале 2014 года.
71 | 15 | Смотр-конкурс среди ДОУ - "Зелёный огонёк" | 3/12 | МБ | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во II квартале 2014 года.
72 | 15 | Ремонт железнодорожных переездов | - | МБ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во II квартале 2014 года.
73 | 15 | Конкурс школьных агитбригад - "Светофор" | 3/12 | МБ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во II квартале 2014 года.
74 | 15 | Смотр-конкурс "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во II квартале 2014 года.
75 | 16 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | - | МБ | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятий запланировано со II квартала 2014 года
76 | 17 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | - | МБ | 9672.28 | 9371.1 | 9371.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятий запланировано со II квартала 2014 года
77 | 18 | Нанесение дорожной разметки | - | МБ | 4000 | 4000 | 3600 | 5244.802 | 3542.094 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1502.708 | 0 | 0 | 0 | м2 | Мероприятие не выполнялось. Финансирование мероприятия будет осуществляться во II квартале 2014 года.
78 | 19 | Установка дорожных знаков | - | МБ | 500 | 500 | 500 | 1193.769 | 500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 595.054 | 74.579 | 74.579 | 45 | шт | В 1 квартале 2014 года приоритетными задачами являлись выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог, а финансирование установки дорожных знаков, содержания и ремонта светофорных объектов будет осуществляться во 2-м квартале 2014 года, в соответствии с муниципальным заданием МБУ "Комбинат благоустройства"
79 | 19 | Ремонт и замена дорожных знаков | - | МБ | 211.092 | 211.1 | 211.092 | 549.746 | 211.092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.329 | 74.404 | 74.404 | 50 | шт | В 1 квартале 2014 года приоритетными задачами являлись выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог, а финансирование установки дорожных знаков, содержания и ремонта светофорных объектов будет осуществляться во 2-м квартале 2014 года, в соответствии с муниципальным заданием МБУ "Комбинат благоустройства"
80 | 19 | Ремонт светофорных объектов | - | МБ | 458.359 | 458.4 | 458.359 | 1050.839 | 458.359 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.706 | 180.384 | 180.384 | 20 | шт | В 1 квартале 2014 года приоритетными задачами являлись выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог, а финансирование установки дорожных знаков, содержания и ремонта светофорных объектов будет осуществляться во 2-м квартале 2014 года, в соответствии с муниципальным заданием МБУ "Комбинат благоустройства"
81 | 19 | Содержание светофорных объектов | - | МБ | 4296.412 | 4296.4 | 4296.412 | 7412.787 | 4296.412 | 1 | 1 | 0 | 0 | 187.165 | 972.792 | 972.792 | 70 | шт | В 1 квартале 2014 года приоритетными задачами являлись выполнение работ по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог, а финансирование установки дорожных знаков, содержания и ремонта светофорных объектов будет осуществляться во 2-м квартале 2014 года, в соответствии с муниципальным заданием МБУ "Комбинат благоустройства"
82 | 20 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | - | МБ | 29744 | 29744 | 29744 | 1979.72 | 1979.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятий запланировано со II квартала 2014 года
83 | 21 | Строительство (реконструкция), техническое перевооружение объектов системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | 2/5 | РБ/МБ | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
84 | 21 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов улично-дорожной сети, непосредственно прилегающей к дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей | 5/8 | РБ/МБ | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
85 | 21 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, оснащением искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г - образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий | 5/8 | РБ/МБ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
86 | 21 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети населённых пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5/7 | РБ/МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Мероприятие не выполнялось
87 | 22 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | - | МБ | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Проведение мероприятий запланировано со II квартала 2014 года
Министр транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области | [14 empty] | Киреев Александр Александрович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий специалист сектора научно-исследовательских и инновационных работ | [14 empty] | Киселёв Александр Владимирович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
A_Kiselev@volganet.ru
(адрес электронной почты)
8 (8442) 30-94-18
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Волгоградской области "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы | постановление Правительства Волгоградской области от 16 декабря 2013 года № 733-п
2 | Ведомствкенная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа - город Камышин" на 2014 год | постановление администрации городского округа город Камышин Волгоградской области от 31 декабря 2013 года № 3230-п
3 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Михайловка" на 2014 - 2016 годы | постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 12 марта 2013 года № 2690
4 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Старополтавском муниципальном районе Волгоградской области на 2014 - 2016 годы" | постановление администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области от 7 октября 2013 года № 713
5 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2014 - 2016 годы" | постановление администрации Светлоярского муниципального района от 16 октября 2013 года № 2274
6 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Ольховском муниципальном районе Волгоградской области на 2013 - 2015 годы" | постановление администрации Ольховского муниципального района от 31 мая 2013 года №336
7 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Фроловского муниципального района на 2014 - 2016 годы" | постановление главы администрации Фроловского муниципального района от 7 октября 2013 года № 859
8 | Муниципальная программа "Об утверждении мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Котовском муниципальном районе Волгоградской области на 2013 - 2015 годы" | постановление главы администрации Котовского муниципального района от 16 января 2013 года №58
9 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Новониколаевского муниципального района на 2013 - 2015 годы" | постановление администрации Новониколаевского муниципального района от 19 ноября 2013 года №1179
10 | Долгосрочная районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Чернышковском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" | постановление главы администрации Чернышковского муниципального района от 13 октября 2011 года № 575
11 | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района на 2013 - 2015 годы" | постановление администрации Городищенского муниципального района от 14 августа 2012 года № 1836
12 | Руднянский муниципальный район Волгоградской области | внепрограммные мероприятия
13 | Ленинский муниципальный район Волгоградской области | внепрограммные мероприятия
14 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Палласовского муниципального района" на 2014 - 2016 годы | постановление администрации Палласовского муниципального района от 30 октября 2013 г. № 1346
15 | Муниципальная пограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Еланском муниципальном районе Волгоградской области" на 2014 - 2017 годы | постановление администрации Еланского муниципального района Волгогорадской области от 6 февраля 2014 года № 38
16 | Муниципальная целева программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Серафимовичского муниципального района на 2013 - 2015 годы" | постановление главы администрации Серафимовичского муниципального района от 31 декабря 2013 года №932
17 | Среднеахтубинский муниципальный район Волгоградской области | внепрограммные мероприятия
18 | Долгосрочная целевая программа "Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения" на 2012 - 2014 годы | постановление администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 30 сентября 2011 года № 5423
19 | Ведомственная целевая программа "Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2013 - 2015 годы | распоряжение управления транспорта и дорожных коммуникаций администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 18 июня 2013 года № 22
20 | Муниципальная целевая программа "Дороги Урюпинска на 2012 - 2020 годы" | постановление администрации городского округа город Урюпинск от 30 сентября 2011 года № 595-п
21 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2014 - 2016 годы" | постановление администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 31 марта 2014 года № 166
22 | Котельниковский муниципальный район Волгоградской области | внепрограммные мероприятия