## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
город Москва
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 09.10.2014 10:04:06 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия* |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 971437 | 959617.49 | 959617.49 | 436390.7 | 337950.51 | 113 | 81 | 119815.9 | 86500.1 | 18994.8 | 100821.1 | 67505.3 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 971437 | 959617.49 | 959617.49 | 436390.7 | 337950.51 | 113 | 81 | 119815.9 | 86500.1 | 18994.8 | 100821.1 | 67505.3
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Строительство и реконструкция светофорных объектов | 5 | 9 | РБ | 971437 | 959617.49 | 959617.49 | 436390.7 | 337950.51 | 113 | 81 | 119815.9 | 86500.1 | 18994.8 | 100821.1 | 67505.3 | 30 | объект | Построено и реконструировано светофорных объектов. * Суммы освоения показаны за минусом оплаченой по исполнительным листам кредиторской задолженности.
Заместитель руководителя, Руководитель контрактной службы ГКУ ЦОДД | [14 empty] | И.Ю. Литвенко
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник Финансово-экономического управления ГКУ ЦОДД | [14 empty] | С.М. Ярных
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
codd@inbox.ru
(адрес электронной почты)
84953617940 доб. 3118
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная Программа города Москвы "Безопасный город" на 2012-2018 годы | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 23.09.2011 г. № 443-ПП (в редакции от 22.02.2012 № 64-ПП от 04.09.2012 № 455-ПП. От 10.09.2013 № 594-ПП. от 10.06.2014 г. № 319-ПП