## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Алтайский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 11.01.2016 15:16:13 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 16900 | 16900 | 16900 | 15090.1 | 15090.1 | 18 | 18 | 14969.3 | 8483.2 | 995.6 | 14800.1 | 9621.9 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 16900 | 16900 | 16900 | 15090.1 | 15090.1 | 18 | 18 | 14969.3 | 8483.2 | 995.6 | 14800.1 | 9621.9
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Мероприятие 1.1. Подготовка и размещение в эфире телеканала и радиоканала информационно-пропагандистских материалов (программ) на тему безопасности дорожного движения | 2 | 10 | РБ | 475 | 475 | 475 | 473.6 | 473.6 | 2 | 2 | 473.6 | 193.1 | 0 | 473.6 | 193.1 | 24 | прог. | Заключено 2 контракта с филиалом ВГТРК «Алтай» и с КБУ «Издательский дом «Регион» на оказание услуг по подготовке и размещению информационно-пропагандистских материалов на тему безопасности дорожного движения в региональном эфире телеканала «Россия – 1» и в эфире радиоканала «Катунь FM» соответственно (12 телепрограмм и 12 радиопрограмм). За отчетный период в эфир вышло 12 телепрограммы и 12 радиопрограммы.
2 | 1 | Мероприятие 1.2. Организация проведения конкурса на лучшие творческие работы журналистов, освещающих в Алтайском крае тему безопасности дорожного движения | 2 |  | РБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 8 | чел. | Управлением Алтайского края по печати и информации совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю в IV квартале проведено торжественное награждение восьми победителей краевого конкурса среди средств массовой информации, освещающих вопросы безопасности дорожного движения.
3 | 1 | Мероприятие 1.3. Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения вопросов безопасности дорожного движения | 2 | 11 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Из муниципальных образований сведений не поступало
4 | 1 | Мероприятие 1.4. Организация изготовления и распространения социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения | 2 | 11 | РБ | 100 | 100 | 100 | 41.5 | 41.5 | 1 | 1 | 41.5 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 50 | объек. | За отчетный период изготовлено 50 объектов наружной рекламы в формате "пилон".
5 | 1 | Мероприятие 2.1. Приобретение, монтаж (включая пуско-наладочные работы) стационарных комплексов фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения; их содержание и эксплуатация | 2 | 7 | РБ | 3705 | 3705 | 3705 | 3633.8 | 3633.8 | 5 | 5 | 3649 | 2775 | 96 | 3633.7 | 3277.7 | 4 | комп. | Проведена работа по организации и проведению поверки двух комплексов видеофиксации нарушений ПДД. Осуществлены работы по демонтажу комплекса видеофиксации нарушений ПДД и установке по новому адресу. В четвертом квартале осуществлена поставкаи установка стационарного комплекса контроля дорожного движения, измерения скорости транспортных средств.
6 | 1 | Мероприятие 2.2. Оказание комплексной услуги почтовой связи по пересылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме комплексов фото-, и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2 |  | РБ | 6900 | 6900 | 6900 | 6305 | 6305 | 3 | 3 | 6169 | 1611 | 899.6 | 6015.1 | 2247 | 113536 | пост. | Отправлено по делам об административных правонарушениях 113536 постановления о наложении штрафных санкций на сумму 63 662 тыс. руб.
7 | 1 | Мероприятие 2.3. Оборудование автобусов, осуществляющих перевозки детей, цифровыми тахографами | 4 |  | РБ | 540 | 540 | 540 | 532.1 | 532.1 | 1 | 1 | 532.1 | 0 | 0 | 532.1 | 0 | 12 | тах. | Приобретено 12 тахографов для оснащения автобусов краевых образовательных организаций.
8 | 1 | Мероприятие 3.1. Приобретение оборудования с мультимедийными программами, соответствующими положению о Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо | 3 | 8 | РБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | шт. | Приобретены 2 велосипеда, 2 формы юных инспекторов движения, 1 доска аудиторная магнитно-маркерная, оградительная лента, комплект сигнальных дорожных столбиков.
9 | 1 | Мероприятие 3.2. Приобретение мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и создания на их базе учебно-методических | 3 | 5 | РБ | 3730 | 3730 | 3730 | 3018.1 | 3018.1 | 1 | 1 | 3018.1 | 3018.1 | 0 | 3018.1 | 3018.1 | 7 | шт. | Приобретены 7 мобильных площадок и поставлены в образовательные учреждения Змеиногорского, Косихинского, Ребрихинского, Смоленского районов, городов Барнаула, Бийска, Яровое.
10 | 1 | Мероприятие 3.3. Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающих приспособлений | 3 | 10 | РБ | 500 | 500 | 500 | 449.1 | 449.1 | 1 | 1 | 449.1 | 449.1 | 0 | 449.1 | 449.1 | 19250 | шт. | Приобретено 19200 световозвращающих подвесок, 25 световозвращающих жилетов и 25 световозвращающих мешков для сменной обуви.
11 | 1 | Мероприятие 3.4. Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения | 3 | 9 | РБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | меропр. | Организовано участие команды Алтайского края во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо", Краснодарский край, ВДЦ "Орленок"
12 | 1 | Мероприятие 4.1. Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением в городах | 5 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Из муниципальных образований сведений не поступало
13 | 1 | Мероприятие 4.2. Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | 5 | 11 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Из муниципальных образований сведений не поступало
14 | 1 | Мероприятие 4.3. Обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с применением световозвращающей пленки типа «B» | 5 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Из муниципальных образований сведений не поступало
15 | 1 | Мероприятие 4.4. Обустройство участков региональных, межмуниципальных, местных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты, пешеходными ограждениями в зоне пешеходных переходов | 5 | 9 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Отсутствуют сведения
16 | 1 | Мероприятие 4.5. Обустройство участков региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты вблизи детских учреждений, современными техническими средствами организации движения | 5 | 8 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Отсутствуют сведения
17 | 1 | Мероприятие 4.6. Обследование пассажиропотоков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах Алтайского края | 5 | 1 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В отчетном периоде мероприятие не проводилось
18 | 1 | Мероприятие 4.7. Моделирование транспортного процесса по результатам обследования пассажиропотоков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах Алтайского края | 5 | 1 | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В отчетном периоде мероприятие не проводилось
19 | 1 | Мероприятие 5.1 Оснащение подразделений Государственной противопожарной службы Алтайского края, привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, инструментом, предназначенным для проведения аварийно-спасательных работ | 6 | 5 | РБ | 400 | 400 | 400 | 386.9 | 386.9 | 1 | 1 | 386.9 | 386.9 | 0 | 386.9 | 386.9 | 1 | оборуд. | В рамках государственного контракта приобретено аварийно-спасательное оборудование.
20 | 1 | Мероприятие 5.2. Оснащение натурной площадки для обучения и практической отработки навыков проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | 6 | 6 | РБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В отчетном периоде мероприятие не проводилось
21 | 1 | Мероприятие 5.3. Обучение работников Государственной противопожарной службы Алтайского края способам и методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 6 | 6 | РБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В отчетном периоде мероприятие не проводилось
Заместитель начальника Главного управления, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края | [14 empty] | Д.Н. Коровин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
главный специалист отдела транспорта управления по транспорту и дорожному хозяйству Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края | [14 empty] | А.С. Блинов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
alt_transport@sgd.ru
(адрес электронной почты)
8-(3852) 363-397
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Обеспечение прав граждан и их безопасности" на 2015 - 2020 годы (с изменениями от 17.09.2015) | Постановление Администрации Алтайского края от 19.12.2014 № 573; Постановление Администрации Алтайского края от 17.09.2015 № 359