## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Красноярский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 17.07.2015 11:14:13 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2015 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 252914.2 | 252914.2 | 252914.2 | 223781.7 | 223781.7 | 2 | 2 | 108687.14 | 108687.14 | 0 | 108687.14 | 108687.14 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 252914.2 | 252914.2 | 252914.2 | 223781.7 | 223781.7 | 2 | 2 | 108687.14 | 108687.14 | 0 | 108687.14 | 108687.14
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение и установку дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения вблизи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно появление детей | 5 | 8 | РБ | 842.4 | 842.4 | 842.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт, | Заключены соглашения с 11 муниципальными образованиями; 2 соглашения на стадии заключения
2 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования местного значения | 5 | 8 | РБ | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Заключены соглашения с 6 муниципальными образованиями 1 соглашение на стадии заключения
3 | 1 | Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межнуниципального значения техническими средствами организации дорожного движения и нанесение дорожной разметки, приобретение и устанновка барьерных металлических ограждений | 5 | 8 | РБ | 9929.4 | 9929.4 | 9929.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Реализация запланирована во 2 полугодии
4 | 1 | Организация и обеспечение безопасности дорожного движения с применением специальных технических средств автоматической фиксации нарушений ПДД, включая финансирование почтовых расходов, связанных с рассылкой постановлений по делам об административных правонарушениях | 2 | 5 | РБ | 86439.6 | 86439.6 | 86439.6 | 85575.2 | 85575.2 | 1 | 1 | 36864.84 | 36864.84 | 0 | 36864.84 | 36864.84 | 146850 | постановлений | Заключен государственный контракт с подрядной организацией ГПКК "КрайДЭО" . Вынесено 146 850 постановлений об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения
5 | 1 | Оснащение краевых государственных учреждений здравоохранения края автомобилями скорой медицинской помощи | 6 | 12 | РБ | 5989.4 | 5989.4 | 5989.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Реализация запланирована во 2 полугодии
6 | 1 | Приобретение и установка мобильных гаражей к действующим трассовым пунктам скорой медицинской помощи | 6 | 12 | РБ | 1936.8 | 1936.8 | 1936.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Реализация запланирована во 2 полугодии
7 | 2 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 | 8 | РБ | 138206.5 | 138206.5 | 138206.5 | 138206.5 | 138206.5 | 1 | 1 | 71822.3 | 71822.3 | 0 | 71822.3 | 71822.3 | 3100 | км | Заключен государственный контракт с подрядной организацией ООО "Бриз-Центр" на выполнение всего комплекса работ. Нанесена дорожная разметка: 2500 км лакокрасочными материалами, 600 км пластиком
8 | 2 | Установка металлического барьерного ограждения | 5 |  | РБ | 5370.7 | 5370.7 | 5370.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п.м. | Разрабатывается конкурсная документация
9 | 2 | Установка дорожно-знаковой информации | 5 |  | РБ | 1679.9 | 1679.9 | 1679.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Разрабатывается конкурсная документация
10 | 2 | Восстановление пешеходной дорожки | 5 |  | РБ | 907.9 | 907.9 | 907.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п.м | Разрабатывается конкурсная документация
11 | 3 | Краевой дистанционный конкурс "Знатоки дорожных правил" | 3 | 12 | РБ | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие | Краевой этап состоится в рамках слета ЮИД 25 сентября 2015 года.
12 | 3 | Тренировочные сборы для команд, выезжающих на всероссийские соревнования подпрограммы "Профилактика правонарушений" | 3 | 12 | РБ | 154.2 | 154.2 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | мероприятие | В мае 2015 года проведены тренировочные сборы.Приняли участие 10 школьников края, ставших победителями краевых соревнований "Безопасное колесо" и сборная команда конкурса "Знатоки дорожных правил".Во всероссийском конкурсе "Безопасное колесо" команда Красноярского края в личных зачетах заняла 8 место, 27 место - в командном зачете
Заместитель Губернатора Красноярского края | [14 empty] | И.В. Черноков
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант управления Губернатора Красноярского края по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами | [14 empty] | Калинушкина Татьяна Михайловна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ktm@krskstate.ru
(адрес электронной почты)
8 (391) 249-30-75
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" на 2014-2015 годы государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"
2 | подпрограмма "Дороги Красноярья" на 2014-2016 годы государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы"
3 | подпрограмма «Профилактика правонарушений» на 2014–2016 годы государственная региональная программа Красноярского края «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности» | Постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 37-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности»