## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
13 | Государственная программа Республики Мордовия "Развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Мордовия" на 2014-2016 годы, Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Мордовия в 2014 – 2016 годах» | Постановление Правительства Республики Мордовия от 04.10.2013 г. № 453 (с изменениями от 07.07.2014 г. № 324)

## Отчет_2
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Мордовия
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.04.2015 17:04:52 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяца 2015 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 113634.2 | 112489.3 | 112489.3 | 27054.6 | 0 | 13 | 0 | 3470.7 | 3470.7 | 3436.9 | 3715.8 | 3715.8 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 78843.2 | 64794.7 | 64794.7 | 1052 | 0 | 2 | 0 | 1150.8 | 1150.8 | 1150.8 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 34791 | 47694.6 | 47694.6 | 26002.6 | 0 | 11 | 0 | 2319.9 | 2319.9 | 2286.1 | 3715.8 | 3715.8
за счет внебюджетных источников
1 | 13 | нанесение разметки на автодорогах | 5 | - | РБ | 22898 | 22898 | 22898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | 13 | Железнодорожные переезды | - | - | РБ | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | 13 | Строительство линий наружного освещения | - | - | РБ | 6174 | 6174 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | 13 | Строительство тротуаров | - | - | РБ | 7994.3 | 7994.3 | 7994.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | 13 | Автопавильоны (изготовление и установка, без площадок) | - | - | РБ | 1200 | 1200 | 1200 | 552 | 0 | 1 | 0 | 552 | 552 | 552 | 0 | 0 | - | - | Произведена выплата кредиторской задолженности 2014 года
6 | 13 | Барьерное ограждение (изготовление и установка) | 5 | - | РБ | 12204 | 12204 | 12204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7 | 13 | Диагностика и паспортизация автомобильных дорог | - | - | РБ | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 0 | 0 | - | - | Произведена выплата кредиторской задолженности 2014 года
8 | 13 | Прочие расходы (непредвиденные работы) | - | - | РБ | 8224.4 | 8224.4 | 8224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
9 | 13 | Строительство светофорных объектов | 5 | 11 | МБ | 2512.4 | 4097 | 4097 | 1150.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.7 | 1007.7 | 2 | с/о | Выполнено строительство светофорного объекта на ул.Пионерская г.о.Саранск и ремонт светофорного объекта на ул.Рабочая-ул.Б.Хмельницкого
10 | 13 | Установка дорожных знаков, определяющих зоны движения транзитного грузового транспорта без заезда в населенные пункты | 5 | - | РБ | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
11 | 13 | Установка дорожных знаков, определяющих зоны движения транзитного грузового транспорта без заезда в населенные пункты | 5 | - | МБ | 530.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
12 | 13 | Установка турникетных ограждений | 5 | 9 | МБ | 590 | 575 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
13 | 13 | Установка и замена дорожных знаков согласно проектов организации дорожного движения | 5 | - | МБ | 4554.6 | 8408 | 8408 | 8209.5 | 0 | 3 | 0 | 986.1 | 986.1 | 986.1 | 68.8 | 68.8 | 47 | шт | Выполнена установка и замена 47 дорожных знаков
14 | 13 | Нанесение дорожной разметки согласно проектов организации дорожного движения | 5 | - | РБ | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | - | -
15 | 13 | Нанесение дорожной разметки согласно проектов организации дорожного движения | 5 | - | МБ | 16545.4 | 21962.8 | 21962.8 | 9409.9 | 0 | 2 | 0 | 21.9 | 21.9 | 0 | 21.9 | 21.9 | 17.2 | м2 | Нанесены линии дорожной разметки 17,2 м2
16 | 13 | Установка искусственных дорожных неровностей | 5 | 10 | МБ | 900 | 1562.2 | 1562.2 | 196.1 | 0 | 3 | 0 | 11.9 | 11.9 | 0 | 196.1 | 196.1 | 137.4 | м2 | Произведен демонтаж ИДН 137,4 м2 на 16 участках улично-дорожной сети г.о.Саранск
17 | 13 | Содержание и техническое обслуживание светофорных объектов | 0 | - | МБ | 8600 | 11089.6 | 11089.6 | 7036.3 | 0 | 1 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 2421.3 | 2421.3 | 79 | с/о | Выполняются работы по содержанию и техническому обслуживанию 79 светофорных объектов г.о.Саранск
18 | 13 | Модернизация светофорных объектов | 5 | 11 | МБ | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
19 | 13 | Обучение водителей по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 6 | - | РБ | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
20 | 13 | Создание, тиражирование и передача конечным пользователям учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованиеммультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения | 2 | 8 | РБ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
21 | 13 | Проведение информационно-пропагандистских компаний. использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышенияграмотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного дижения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий. Создание и размещение тематической наружной социальной рекламы | 2 | 9 | РБ | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
22 | 13 | Подготовка и создание информационно-пропагандистских теле- и радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в телевизионных программах федеральных каналов, телекомпании "ТелеСеть Мордовии" (10 канал), филиала ФГУП ВГТРК ГТРК "Мордовия", на республиканских радиостанциях ("13 экипаж", "Перекресток", "Дорога в школу", "Авторадио приглашает ГАИ" и др.) | 2 | 10 | РБ | 1900 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
23 | 13 | Организация в республиканских печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции | 2 | 11 | РБ | 900 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
24 | 13 | Приобретение мобильных автогородков для организаций Республики Мордовия, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 5 | РБ | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
25 | 13 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 8 | РБ | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
26 | 13 | Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, республиканских слетов юных инспекторов движения, автопробегов, флешмобов, республиканских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей | 3 | 9 | РБ | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
27 | 13 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 290 тыс. штук) | 3 | 10 | РБ | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
28 | 13 | Создание кукольного спектакля по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 3 | - | РБ | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
29 | 13 | Приобретение для пожарно-спасательных подразделений автомобилей УАЗ-390945 и укомплектование их аварийно-спасательным инструментом | 6 | 5 | РБ | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Заместитель Председателя Правительства - Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия | [14 empty] | Терелов Евгений Александрович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Первый заместитель начальника - главный инженер ГКУ "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия" | [14 empty] | Морозов Александр Александрович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
uprdor@e-mordovia.ru
(адрес электронной почты)
8-(8342)-24-90-84
(контактный телефон)