## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ленинградская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.04.2014 16:55:46 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 159703.9023 | 160513.9023 | 160513.9023 | 119983.9823 | 109253.1823 | 25 | 19 | 59562.823 | 59526.823 | 1246.6 | 60520.323 | 60520.323 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 52964.1 | 52964.1 | 52964.1 | 43159.2 | 43159.2 | 1 | 1 | 43195.2 | 43159.2 | 0 | 43159.2 | 43159.2
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 106714.8023 | 107524.8023 | 107524.8023 | 76824.7823 | 66093.9823 | 24 | 18 | 16362.623 | 16362.623 | 1246.6 | 17356.123 | 17356.123
|  | за счет внебюджетных источников |  |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5
1 | вп | Обслуживание, содержание, ремонт, замена и востановление дорожных знаков в г. Приозерск | - | МБ | 495 | 495 | 495 | 470 | 470 | 1 | 1 | 156.7 | 156.7 | 0 | 156.7 | 156.7 | 493 | штуки | Обновление и ремонт: дорожные знаки - 493 шт., опорные конструкции - 223 шт.
2 | вп | Учебно-методическое обеспечение (техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами) | - | ВБИ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 80 | штуки | Все образовательные и дошкольные учреждения обеспечены научно-методическими метариалами, программами, печатными и злектронными учебными пособиями, обучающими играми
3 | вп | Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транпортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | - | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.7 | 1 | мероприятие | 28.03.2014 проведен конкурс детского творчества "Дорога и мы", участие приняли 68 детей разных возрастных категорий Приозерского МР. Представлены рисунки, поделки, техническое творчество по теме безопасность длрожного движения. Определено 60 победителей (призы - флэшнакопители и энциклопедии)
4 | вп | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | - | ВБИ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 250 | штук | Приобретены и распространены световозвращающие приспособления среди школьников и учащихся
5 | 14 | Содержание дорог и ремонт дорожных сооружений | - | МБ | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 33396.9059 | 1 | 1 | 6538.9696 | 6538.9696 | 0 | 6538.9696 | 6538.9696 | 0 | км | Выполнены работы по уборке, чистке, подсыпке автодорог на территории города.
6 | 14 | Выполнение работ по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения | - | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 70.9534 | 70.9534 | 0 | 70.9534 | 70.9534 | 1 | штука | Выполнен ремонт (восстановление) светофорного объекта
7 | 2 | Техническое обслуживание средств организации дорожного движения - светофорных объектов, эксплуатируемых в МО город Волхов | - | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 122.5 | 122.5 | 0 | 122.5 | 122.5 | 1 | услуга/работа | Проведено техническое обслуживание средств организации дорожного движения - светофорных объектов,экспулатируемых в г. Волхов Ленинградской области
8 | 3 | Мероприятия по содержанию муниципальных автомобильных дорог | - | МБ | 16000 | 16000 | 16000 | 5225 | 5160 | 3 | 2 | 4070 | 4070 | 0 | 4145 | 4145 | 1 | услуга/работа | Проведено содержание объектов
9 | 3 | Мероприятия по снижению аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог, включая обустройство наружным освещением | - | МБ | 16071.8 | 16071.8 | 16071.8 | 14568.8 | 3960.4 | 6 | 2 | 4594.1 | 4594.1 | 810.8 | 5512.6 | 5512.6 | 6 | услуга/работа | Проведены следующие мероприятия: 1. Поставка эл.энергии на уличное освещение МО город Волхов; 2. Поставка эл.энергии на уличное освещение м/на Валим; 3. Техническое обслуживание сетей уличного освещения МО город Волхов; 4. Техническое обслуживание сетей уличного освещения м-на Валим; 5. Строительство воздушной сети уличного освещения по Мурманскому шоссе
10 | вп | Мероприятия дорожного хозяйства в рамках снепрограммных расходов МО город Волхов | - | МБ | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 0 | 1 | 0 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 1 | услуга/работа | Произведены аварийно-восстановительные работы, вышедшего из строя светофорного объекта
11 | 14 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки | - | МБ | 448.4903 | 448.4903 | 448.4903 | 448.4903 | 448.4903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуга/работа | Проводятся конкурсные процедуры.
12 | 14 | Установка дорожныхъ знаков на территории Сланцевского городского поселения в соответствии с Проектом организации дорожного движения | - | МБ | 495.9861 | 495.9861 | 495.9861 | 495.9861 | 495.9861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуга/работа | Проводятся конкурсные процедуры.
13 | 14 | Реализация решений, принятых на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Сланцевского МР | - | МБ | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуга/работа | Заседание комиссии запланировано на конец апреля 2014 года.
14 | 2 | Изготовление и поставка дорожных знаков | - | МБ | 212 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуга/работа | Проводятся конкурсные процедуры
15 | 12 | Обеспечение учреждений дошкольного образования, ОУ и образовательных учреждений системы доп.образования детей комплектами учебно-методических метриалов, программ, печатных и электронных учебных пособий | - | МБ | 324.45 | 324.45 | 324.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводятся конкурсные процедуры
16 | 12 | Проведение акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра". Привлечение информ. и рекламных агенств к проведению профилактических акций, напарвленных на укрепелние дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в СМИ по вопросам БДД | - | МБ | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводятся конкурсные процедуры
17 | 12 | Создание видео- и телевизионный информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной соц. рекламы, а также размещение материалов в СМИ, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д. | - | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводятся конкурсные процедуры
18 | 12 | Участие во всероссийских массовых мероприятиях с детьми, конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", конкурсы среди ОУ по профилактике ДДТТ. | - | МБ | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводятся конкурсные процедуры
19 | 13 | Реконструкция пешеходных переходов | - | МБ | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | В соответствии с планом-графиком размещение заказа запланировано на май 2014 года
20 | 13 | Строительство светофорного объекта (ул. Строителей - ул. Нефтехимиков г. Кириши) | - | МБ | 2752.22 | 2752.22 | 2752.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | В соответствии с планом-графиком размещение заказа запланировано на май 2014 года
21 | 4 | Обеспечение научно-методическими материалами, печатными и электронными учебными пособиями, обучающими играми | - | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проведение работ запланировано на летний период
22 | 4 | Повышение квалификации в сфере ПДД преподавателей детских образовательных учреждений | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проведение работ запланировано на летний период
23 | 4 | Приобретение и распространение светоотражающих приспособленгий среди дошкольников и учащихся | - | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проведение работ запланировано на летний период
24 | 4 | Оснащение дошкольных учреждений уличными обучающими игровыми модулями, имитирующими дорожную обстановку | - | МБ | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводится подготовка к конкурсным процедурам
25 | 4 | Оснащение дошкольных учреждений уличными обучающими игровыми модулями, имитирующими дорожную обстановку | - | РБ | 271.7 | 271.7 | 271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводится подготовка к конкурсным процедурам
26 | 4 | Приобретение видеорегистраторов на школьные автобусы | - | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводится подготовка к конкурсным процедурам
27 | 4 | Обслуживание ГЛОНАСС (школьные автобусы) | - | МБ | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводится подготовка к конкурсным процедурам
28 | 5 | Обеспечение учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений комплектами учебно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводится подготовка к конкурсным процедурам
29 | 5 | Проведение акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!" и др. среди общеобразовательных учреждений | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводится подготовка к конкурсным процедурам
30 | 5 | Организация и установка информационно-пропагандистской продукции, тематической наружной социальной рекламы (даннеры, растяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводится подготовка к конкурсным процедурам
31 | 5 | Организация районных массовых мероприятий с детьми "Безопасное колесо", "Дорога и мы" среди учащихся общеобразовательных учреждений по профилактике ДДТТ | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | штук | Проводится подготовка к конкурсным процедурам
32 | 15 | Содержание средств рганизации дорожного двиежния на улично-дорожной сети г. Кингисепп | - | МБ | 1094.1 | 1904.1 | 1904.1 | 725.1 | 725.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0 | штук | Замена 2-х дорожных знаков, ремонт 1 светофорного поста
33 | 15 | Нанесение дорожной разметки | - | МБ | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Работы не выполнялись в связи с погодными условиями
34 | 16 | Содержание дорог в зимнее время | - | МБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводится подготовка к конкурсным процедурам
35 | 16 | Софинансирование проведения капитального ремонта участка дороги | - | МБ | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Работы не выполнялись в связи с плохими погодными условиями
36 | 17 | Изготовление и установка дорожных знаков | - | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Работы не выполнялись в связи с плохими погодными условиями
37 | 17 | Изготовление и установка дорожных знаков | - | МБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Работы не выполнялись в связи с плохими погодными условиями
38 | 18 | Содержание дорог общего пользования местного значения | - | МБ | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Уборка, чистка мунципальных дорог
39 | 6 | Содержание дорог общего пользования | - | МБ | 17362.1 | 17362.1 | 17362.1 | 17362.1 | 17362.1 | 2 | 2 | 85.2 | 85.2 | 0 | 85.2 | 85.2 | 0 | км | уборка снега на мунципальных дорогах и внутридворовых проездах
40 | 6 | Паспортизация дорог | - | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | шт | Паспортизация дорог
41 | 7 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | МБ | 1994.9 | 1994.9 | 1994.9 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | км | Уборка, чистка мунципальных дорог
42 | 7 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | - | МБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 56.5 | 56.5 | 0 | 56.5 | 56.5 | 0 | км | Чистка дорог от снега
43 | 10 | Установка лежачих поличейских | - | МБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Проводятся конкурсные процедуры
44 | вп | Эксплуатация и технчиеское обслуживание сетей уличного освещения Форносовского ГП Тосненского МР | - | МБ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 | 1 | 333.7 | 333.7 | 0 | 333.7 | 333.7 | 0 | км | Обслуживание сетей наружного уличного совещения
45 | вп | Содержание и ремонт дорог Форносовского ГП Тосненского МР | - | МБ | 9000 | 9000 | 9000 | 1275 | 1275 | 1 | 1 | 68.9 | 68.9 | 0 | 68.9 | 68.9 | 0 | км | Уборка, чистка дорог
46 | 11 | Реконструкция ул. 9-я дорога | - | МБ | 753.9 | 753.9 | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
47 | 11 | Реконструкция ул. 9-я дорога | - | РБ | 2023.9 | 2023.9 | 2023.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
48 | 11 | Реконструкция проспекта Карла Маркса | - | МБ | 1162.4 | 1162.4 | 1162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
49 | 11 | Реконструкция проспекта Карла Маркса | - | РБ | 435.3 | 435.3 | 435.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км | Проводятся конкурсные процедуры
50 | 1 | Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций по функционированию модели управления в области обеспечения БДД на региональном и местном уровнях, а также по методам анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечени БДД н арегиональонм и местном уровнях (для профильных комитетов, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения муниципальных образований и заинтересованных организаций) | - | РБ | 395 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | семинар | Проводятся конкурсные процедуры
51 | 1 | Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций, посвященных методам снижения влияния факторов аварийности, направлениям и мерам профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий (для профильных комитетов, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения муниципальных образований и заинтересованных организаций) | - | РБ | 395 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | семинар | Проводятся конкурсные процедуры
52 | 1 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов | - | РБ | 395 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | конкурс | Проводятся конкурсные процедуры
53 | 1 | Проведение аудита дорожной безопасности региональных дорог, выявление опасных участков концентрации дорожно-транспортных происшествий, разработка мероприятий по их сокращению | - | РБ | 452 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | участков | Проводятся конкурсные процедуры
54 | 1 | Приобретение стационарных комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | - | РБ | 43595.2 | 43595.2 | 43595.2 | 43159.2 | 43159.2 | 1 | 1 | 43195.2 | 43159.2 | 0 | 43159.2 | 43159.2 | 36 | комплексов | приобретено 36 стационарных двухполосных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ
55 | 1 | Обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения | - | РБ | 3364 | 3364 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | маршрутов | Проводятся конкурсные процедуры
56 | 1 | Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детский оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка | - | РБ | 1355 | 1355 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | выезд | Проводятся конкурсные процедуры
57 | 1 | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства экспертов пунктов технического осмотра транспортных средств | - | РБ | 282 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | конкурс | Проводятся конкурсные процедуры
Вице-губернатор Ленинградской области | [14 empty] | Ю.В. Пахомовский
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий специалист | [14 empty] | Ю.Ф.Горбунова
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
yuf_gorbunova@lenreg.ru
(адрес электронной почты)
(812)576-77-83
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия
1 | Подрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения" государственной программы "Безопасность Ленинградской области " | Постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 396 "О государственной программе Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области"
2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в МО город Волхов" муниципальной программы "Безопасность МО город Волхов" | Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 11.11.2013 № 3394
3 | Подрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общегопользования МО город Волхов" муниципальной прогарммы МО город Волхов "Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов" | Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 11.11.2013 № 3404
4 | Муниципальная программа "Безопасность Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 - 2016 годы" | Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2013 № 5912
5 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" муниципальной программы "Безопасность муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014-2018 годы" | Постановление администрации муниципального образования Тоненский район Ленинградской области от 28.02.2014 № 319-па
6 | мунципальная программа "Развитие муниципальных дорог в муниципальном образовании Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области" | постановление главы местной администрации МО Тельмановское СП от 11.10.2013 № 225
7 | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы" | постановление главы местной администрации от 14.11.2013 № 162/4
10 | Развитие автомобильных дорог Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы | постановление главы местной администрации от 12.11.2013 № 916
11 | муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014-2016 годы" | проект
12 | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района на 2011-2014» | постановление главы администрации от 23.10.2013 № 1881
13 | Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Киришском муниципальном районе на 2013 -2016 годы» | постановление главы администрации от 07.11.2013 № 1973
14 | Подпрограмма "Повышение безопасности дрожного движения" муниципальной программы "Содержание сферы жилищно-коммунального хозяйства, повышение степени благоустрйоства и повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2014 - 2020 оды" | проект
15 | Повышение безопасности дорожного движения в Кингисеппском городском поселении | Постановление администрации МО "Кингисеппский муниципальных район" от 12.11.2013 года № 3053
16 | Повышение безопасности дорожного движения, комплексное благоустрйоство и содержание улично-дорожной сети муниципального образования "Куземкинское сельское поселение" на 2014 - 2016 годы | Постановление администарции МО "Куземкинское сельское поселени" № 53 от 07.04.2014
17 | Повышение безопасности дорожного движения МО "Город Ивангород" на 2012 - 2015 годы | в стадии согласования
18 | Развитие автомобильных дорог в "Нежновском сельском поселении" на 2014 год | Постановление администарции МО "Нежновское сельское поселение" № 75 от 25.11.2013