## Отчет (3)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Томская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.01.2016 14:46:43 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 164027 | 164027 | 164027 | 161560.918 | 161560.918 | 34 | 34 | 161560.878 | 25809.17 | 0 | 161560.878 | 25809.17 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 164027 | 164027 | 164027 | 161560.918 | 161560.918 | 34 | 34 | 161560.878 | 25809.17 | 0 | 161560.878 | 25809.17
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД УДС городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | 2 | 7 | РБ | 14800 | 14800 | 14800 | 12370.9 | 12370.9 | 1 | 1 | 12370.9 | 0 | 0 | 12370.9 | 0 | 4 | шт. | Получено и установлено 3 стационарных автоматических комплекса для фиксации нарушения скоростного режима и 1 мобильный комплекс (оптимизация расходов на сумму 2366,9 тыс. рублей, экономия по торгам 62,2 тыс. рублей)
2 | 1 | Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | 0 | 0 | РБ | 367.5 | 367.5 | 367.5 | 367.13 | 367.13 | 3 | 3 | 367.13 | 67.63 | 0 | 367.13 | 67.63 | 144 | чел. | обучены сотрудники МЧС 114 чел. и сотрудники ГИБДД 30 чел
3 | 1 | Приобретение тренажеров для обучения кандидатов в водители оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП | 0 | 0 | РБ | 25 | 25 | 25 | 24.508 | 24.508 | 1 | 1 | 24.508 | 0 | 0 | 24.508 | 0 | 1 | шт. | приобретен 1 тренажер-манекен взрослый для отработки приемов дыхательных путей (500 руб. экономия по торгам)
4 | 1 | Проведение областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения | 3 | 12 | РБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 120 | 95.9 | 0 | 120 | 95.9 | 6 | конкурс | Проведено 6 конкурсов, приняло участие 1657 обучающихся 118 учреждений муниципальных образований Томской области
5 | 1 | Проведение городских (районных) и областного конкурсов юных велосипедистов "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 600 | 600 | 600 | 571.54 | 571.54 | 1 | 1 | 571.54 | 214.44 | 0 | 571.54 | 214.44 | 1 | конкурс | В мае-июне проведены муниципальные этапы конкурса. Сборная команда ТО в составе 4 чел. Приняла участие во Всероссийском финале с 13-17 июня в ВДЦ "Орленок" и заняла 6 место (экономия 28.46 тыс. рублей)
6 | 1 | Проведение на базе профессиональных образовательных организаций ежегодного месячника по безопасности дорожного движения "Зеленый светофор" с участием дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций | 3 | 12 | РБ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1 | 1 | 55 | 5 | 0 | 55 | 5 | 1 | конкурс | Проведен месячник "Зеленый светофор" с охватом детей более 3257 чел. (викторины, эстафеты, мастер-классы, художественный конкурс)
7 | 1 | Оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на УДС | 3 | 8 | РБ | 766 | 766 | 766 | 758.34 | 758.34 | 1 | 1 | 758.3 | 0 | 0 | 758.3 | 0 | 46 | шт. | Приобретено 46 комплектов оборудования для дошкольных организаций по БДД (экономия по торгам 7,7 тыс. рублей)
8 | 1 | Издание печатной продукции по пропоганде безопасности дорожного движения для образовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.) | 3 | 13 | РБ | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 1 | 1 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 825 | экз.. | Разработаны дизайн-макеты буклетов и памяток, растиражированы в количестве 825 экз. для распространения в ОУ
9 | 1 | Проведение областной профильной смены юных инспекторов движения | 3 | 12 | РБ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 | 1 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1 | смена | с 14-20 июня проведена областная профильная смена ЮИД (выданы сертификаты, призы, методические материалы)
10 | вп | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 | 0 | РБ | 52801.5 | 52801.5 | 52801.5 | 52801.5 | 52801.5 | 4 | 4 | 52801.5 | 0 | 0 | 52801.5 | 0 | 1837.7 | км | Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки 1837,7 км
11 | вп | Поверхностная обработка дорожного полотна | 0 | 0 | РБ | 44732.9 | 44732.9 | 44732.9 | 44732.9 | 44732.9 | 1 | 1 | 44732.9 | 0 | 0 | 44732.9 | 0 | 66.625 | км | Проведена поверхностная обработка дорожного полотна 66,625 км.
12 | вп | Установка дорожных знаков | 5 | 8 | РБ | 11624.5 | 11624.5 | 11624.5 | 11624.5 | 11624.5 | 12 | 12 | 11624.5 | 4137.8 | 0 | 11624.5 | 4137.8 | 1614 | шт. | Установлено 1614 шт. дорожных знаков
13 | вп | Установка барьерных ограждений | 0 | 0 | РБ | 21993.8 | 21993.8 | 21993.8 | 21993.8 | 21993.8 | 3 | 3 | 21993.8 | 5414.1 | 0 | 21993.8 | 5414.1 | 9.9 | км. | Установка 9,9 км. барьерного ограждения
14 | вп | Устройство площадок остановочных павильонов | 0 | 0 | РБ | 15874.3 | 15874.3 | 15874.3 | 15874.3 | 15874.3 | 3 | 3 | 15874.3 | 15874.3 | 0 | 15874.3 | 15874.3 | 25 | шт. | Выполнены работы по устройству 25 площадок остановочных павильонов
Председатель Комитета общественной безопасности Администрации Томской области | [14 empty] | В.И. Мысин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант | [14 empty] | Л.А. Фадеева
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
fadeli@tomsk.gov.ru
(адрес электронной почты)
8(3822) 510-066
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | ГП "Обеспечение безопасности населения Томской области "(2015-2020 годы) подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | Постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 №411а(в ред. Постановления Администрации Томской области от 24.12.2014 №515а)
2 | Муниципальная программа "Безопасный Город" на 2015-2017 гг. | Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 942
3 | Муниципальная программа профилактики правонарушений на территории Парабельского района Томской области на 2014 - 2016 годы. Раздел № 3 безопасность дорожного движения. | Постановление администрации Парабельского района № 845а от 31.10.2013г.
4 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Шегарском районе на 2013-2017 годы" | Постановление № 184 от 11.06.2013г. (в ред. от 03.10.2013 № 364)
5 | Муниципальнай программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Кедровый" в 2014-2018 годах" | Постановление № 592 от 08.11.2013
6 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы | Постановление № 597 от 17.12.2013
7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Молчановского района на 2014-2017 годы" | Постановление Администрации Молчановского района от 18.11.2013 №902
8 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2013 – 2015 годах» | Постановление Адмнистрации Кривошеинского района от 27.12.2013 г. № 962
9 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2014-2016 годы» | Постановление Администрации Чаинского района от 16.12.2013 № 836 (в редакции от 13.03.2014 №212)
10 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кожевниковского района на 2014 - 2018 годы " | Постановление Администрации Кожевниковского района №136 от 04.03.2014
11 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Стрежевой на 2014 - 2018 годы" | Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.10.2013 № 699
12 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"на 2015-2017 годы подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3532
13 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Зырянского района на 2015-2018 годы" | Постановление Администрации Зырянского района №647а от 29.12.2014
14 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013-2017 годах | Постановление Администрации Каргасокского района №198 от 11.10.2012 г. ( изменение Постановление Администрации Каргасокского района № 366 от 03.12.2012 г.)
15 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" | Постановление Администрации Верхнекетского района № 151 от 17.02.2014
16 | Муниципальная Программа «Повышение общественной безопасности на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-2018 годы» | Постановление Администрации Колпашевского района от 05.03.2013 №196 (в редакции Постановления Администрации Колпашевского района от 18.11.2013г. №1202, от 10.11.2014).
17 | Мероприятия по БДД включены в программу "Профилактика правонарушений и наркомании в МО "Бакчарский район" на 2012-2015г.г." | Постановление Главы района №134 от 05.03.2012г.
18 | Долгосрочная муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Асиновского района на 2014-2018 годы" | Постановление Главы Асиновского района от 14.10.2013 № 2366, 25.12.2014 № 2882
19 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасных условий участников дорожного движения в Томском районе в 2015 году" | Постановление Администрации Томского района
20 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района в 2014-2015 годах" | Постановление Администрации Первомайского района от 23.01.2014 №12