## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Коми
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 04.07.2015 12:31:01 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2015 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 284616 | 284616 | 284616 | 133662.033 | 111789.633 | 63 | 44 | 20243.117 | 12577.059 | 360.15 | 20919.413 | 13759.755 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 246963.9 | 246963.9 | 246963.9 | 77648.938 | 55776.538 | 28 | 9 | 9386.62 | 6328.22 | 360.15 | 7904.82 | 5352.82
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 37652.1 | 37652.1 | 37652.1 | 56013.095 | 56013.095 | 35 | 35 | 10856.497 | 6248.839 | 0 | 13014.593 | 8406.935
за счет внебюджетных источников
1 | 8 | Мероприятие 4.01.01. Гранты на публикацию в средствах массовой информации Республики Коми материалов о проведении информационно-пропагандистских кампаний, направленных на повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий | 2 | 11 | РБ | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Реализация мероприятия осуществляется Агентством РК по печати и массовым коммуникациям.В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 463 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере средств массовой информации», Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям проводит конкурсный отбор среди СМИ по теме "Создание материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма" Победителями грантового конкурса и обладателями денежных премий во II квартале 2015 г. стали следующие учреждения: АУ РК «Редакция газеты «Республика», МУП «Редакция газеты «Заполярье», МУП "Редакция газеты "Ухта", АУ РК «Издательский Дом Коми». По условиям конкурса: - АУ РК «Редакция газеты «Республика» предполагает следующие мероприятия: подготовку и публикацию в газете «Республика» материалов, направленных на пропаганду безопасного поведения на дорогах водителей и пешеходов, соблюдение правил дорожного движения, освещение деятельности профильных организаций и инспекций, включающие интервью и блиц опросы с экспертами и участниками дорожного движения, отчеты с пресс-конференций, брифингов и совещаний по вопросам безопасности дорожного движения, аналитически и статистические материалы о количестве дорожно-транспортных происшествиях и мерах, влияющих на их снижение (в общем количестве не менее 12 полос формата А3), проведение опросов мнений читателей; - МУП «Редакция газеты «Ухта» предполагает следующие мероприятия: размещение в газете «Республика-Ухта» (13 полос формата А3) в рубриках «Дежурный светофор», «Внимание – дети», «Азбука дороги», «Движение без опасности», «ГИБДД сообшает» новостных и аналитических материалов, направленных на формирование у участников дорожного движения правосознания и культуры в области дорожного движения; размещение фоторепортажей; проведение акций «Движение без опасности», «Ребенок в городе»; проведение опросов мнений читателей, круглых столов с участием журналистов, блогеров, представителей ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте, общественных и молодежных организаций и т.д. .; - МУП Редакция газеты "Заполярье" предполагает выполнение следующих мероприятий: размещение в газете «Республика-Воркута» (8 полос формата А3) аналитических и информационных материалов направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, активной жизненной позиции и негативного отношения к нарушителям ПДД; проведение опросов мнений читателей с целью осуществления обратной связи (не реже 1 раза в две недели), круглых столов и «прямыхлиний» и т.д. - АУ РК «Издательский Дом Коми» проводятся также мероприятия: подготовленных в том числе при участии представителей ГИБДД.
2 | 11 | Мероприятие 4.01.02. Организация размещения в средствах массовой информации Республики Коми материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 1 | 11 | МБ | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | материалов | Реализация мероприятия осуществляется Агентством РК по печати и массовым коммуникациям.В печатных и электронных СМИ, учрежденных органами исполнительной власти Республики Коми, за II квартал 2015 года вышло более 300 материалов, освещающих разные аспекты данной темы. Материалы выходили под следующими заголовками: «Участники автофестиваля «На колесах» сдадут «экзамен на права» (БНК от 28.05.), «Пешеходные переходы в Коми будут переоборудованы по новым стандартам» (БНК от 03.06.), «В Коми стартовала акция ГИБДД «Не позволяй дороге пресечь твою жизнь» (БНК от 03.06.), «Стоп, тяжеловес!» («Вперед» от 16.04.), «О ремнях безопасности» («Выль туйод» от 24.04.), «Глобальная неделя безопасности дорожного движения » («Выль туйод» от 24.04.),«Воркута за всемирную безопасность дорожного движения» («Заполярье» от 14.05.),«Риск на дороге -большая глупость» («Заря» от 14.05.),«Всемирная неделя безопасности» («Заря Тимана» от 02.05.),«Человек, автомобиль, дорога» («Знамя труда» от 28.04.),«» («» от 24.04.), и др.
3 | 20 | Мероприятие 4.01.03. Координация действий по проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения и развития навыков вождения, в том числе: | 2 | 9 | МБ | 54 | 54 | 54 | [11 empty] | Реализация мероприятия осуществляется МР и ГО. Запланированы мероприятия в МР и ГО: "Усть-Цилемский", "Усинск", "Сыктывдинский", "Печора", "Усть-Вымский", "Сосногорск".
4 | 2 | 3.1. Взаимодействие с ГИБДД по вопросам проведения профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения. | 2 | 9 | МБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | материалов | В целях снижения аварийности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения дисциплины участников дорожного движения в печатных изданиях опубликовано 845 материалов, организовано 714 выступлений на радио и 481 на телефидении, на электронных страницах Интернет сайтов и информационных агентств размещено 1883 информационных сообщений
5 | 2 | 3.2. Организация и проведение конкурсов, викторин и других акций, направленных на развитие навыков вождения. | 2 | 9 | МБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | беседы | Организовано и проведено 1245 бесед в школах и 372 в дошкольных организациях, 80 в организациях профессионального образования и 150 в местах массового пребываания граждан. На территории городов и районов республики по указанию Госавтоинспекции МВД по РК проведены профилактические мероприятия: "Лесовоз", "Внимание, пешеход", "Такси", "Снегоход", "Свисток".
6 | 8 | Мероприятие 4.01.04. Создание и развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения. | 2 | 7 | РБ | 41381.8 | 41381.8 | 41381.8 | 9624.2 | 2008.5 | 10 | 1 | 1205 | 1005 | 0 | 183.3 | 129.6 | 1 | комплекс мероприятий | ГАУ РК "Цит". Всего заключено 10 договоров с ГАУ РК "Цит". В стоимость работ по контрактам за отчетный год (графы 9-10) и фактически освоено средств (графа 16) включена в т.ч. заработная плата (КОСГУ 211), а также страховые взносы (КОСГУ 213) на общую сумму 150,6 тыс. руб. За первый квартал 2015 г. произведен перерасчет проектно-сметной документации. За второй квартал 2015 г. выделен отдельный этап проектирования, проведена экспертиза смет проекта.
7 | 8 | Мероприятие 4.01.05. Обеспечение функционирования автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе: | 2 | 7 | РБ | 19941 | 19941 | 19941 | 13296.6 | 0 | 2 | 0 | 7643.12 | 5144.82 | 0 | 7643.12 | 5144.82 | 5 | ед. | Реализация мероприятия осуществляется ГКУ "Дорожный контроль". Используется ежедневно 4 передвижных комплекса "Крис-П", и функционирует по городу 1 паркон. Заключены 2 гос.контракта. Госконтракт на оказание услуг почтовой связи №29.2.2-15-1/371 от 24.12.2013 года на сумму 10 216 800 рублей. Контракт на оказание услуг по формированию заказных писем №0107200002714001339 от 17.12.2014 года на сумму 3 079 800рублей. Кроме того, в запланированную сумму на год включены расходы по содержанию отдела ГКУ "Дорожный контроль" (бензин, з/п, страховка и т.п.). За 2 квартал сумма по содержанию составила 1092,84 руб. расходы по услугам связи и формированию заказных писем составили 4051,98 тыс.руб. Итого 5144,82 тыс.руб.
8 | 8 | Мероприятие 4.02.01. Организация размещения в средствах массовой информации Республики Коми материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | материалов | Реализация мероприятия осуществляется Агентством РК по печати и массовым коммуникациям. Всего за текущий период в СМИ, учрежденных органами исполнительной власти Республики Коми, вышло более 90 материалов, освещающих разные аспекты данной темы. Материалы выходили под следующими заголовками: «Детское автокресло!» («Выль туйод» от 13.06.), «Безопасность детей - забота взрослых» («Заполярье» от 04.06.), «Сделай селфи» («Заря» от 30.04.), «Дети не должны погибать под колёсами автомобилей» («Заря Тимана» от 16.05.), «Спасите Детские Жизни» («Звезда» от 30.04.), «Родители - главные учителя безопасного поведения на дороге для своих детей» («Знамя труда» от 28.05.), «Дети «сдали» ПДД» («Искра - твоя городская газета» от 06.05.) и др.
9 | 8 | Мероприятие 4.02.02. Оснащение образовательных организаций в Республике Коми оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 8 | РБ | 730 | 730 | 730 | 438.5 | 78.4 | 2 | 1 | 438.5 | 78.4 | 360.15 | 78.4 | 78.4 | 2 | шт. | Реализация мероприятия осуществляется Министерством образования Республики Коми. В 2014 году между Министерством образования Республики Коми и ИП Шмундяк В.Л. заключен государственный контракт № 0107200000414000020-0235170-01 от 21.11.2014г. на поставку 7 мобильных пешеходных городка и 6 мобильных автогородка, позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети для оснащения образовательных организаций Республики Коми на сумму 360,150 тыс. рублей. В 2014 году оплата не производилась. Образовавшаяся кредиторская задолженность перед ИП Шмундяк В.Л. за данную поставку была погашена в 1 квартале 2015 года из лимитов предусмотренных на 2015 год на оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети. (730,0 тыс.руб.). Во 2 квартале Министерством образования Республики Коми было закуплено оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (мобильные пешеходные городки - 1 шт., мобильные автогородки – 2 шт.) для оснащения образовательных организаций Республики Коми на сумму 78 392,00 рубля. Оборудование поступило в Министерство образования Республики Коми в полном объеме и будет распределено по образовательным организациям в соответствии с заявками.
10 | 12 | Мероприятие 4.02.02. Оснащение образовательных организаций в Республике Коми оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 8 | МБ | 318 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 75.7 | 0 | 75.7 | 75.7 | 1 | шт. | Запланированы мероприятия в МР и ГО: "Сосногорск", "Печора", "Усть-Цилемский", Корткеросский", "Койгородский", ". В койгородке закуплено оборудование на сумму 75,7 тыс.рублей,
11 | 20 | Мероприятие 4.02.03. Содействие проведению профилактических акций, направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе: | 3 | 9 | МБ | 144 | 144 | 144 | [11 empty] | Запланированы мероприятия в МР и ГО "Усть-Цильма", "Усинск", "Печора", "Койгородок", "Сосногорск", "Удора", "Прилузский"
12 | 2 | 11.1. Проведение лекций, занятий и бесед по вопросам безопасности дорожного движения; | 3 | 9 | МБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бесед | Во втором квартале работы не запланированы
13 | 1 | 11.2. Оснащение образовательных организаций в Республике Коми печатными, электронными пособиями для проведения занятий по вопросам безопасности дорожного движения; | 3 | 13 | МБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пособий | Во втором квартале работы не запланированы
14 | 7 | 11.3. Приобретение и распростанение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций в РК. | 3 | 10 | МБ |  |  |  | 20 | 20 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | контракта | В Усть-цильме заключен 1 контракт на приобретение световозвращающих элементов на сумму 10 тыс.руб. В МР "Койгородский" заключен 1 контракт на сумму 10 тыс. руб, финансирование прошло, приобретены световозвращающие приспособления
15 | 8 | Мероприятие 4.02.04. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице, в том числе: | 3 | 12 | РБ | 205 | 205 | 205 | [11 empty] | Реализация мероприятия осуществляется Министерством образования РК совместно с МР и ГО. Запланированы мероприятия в МР и ГО: "Усть-Цильма", "Усть-Кулом", "Сысольский", ""Сыктывдинский", "Койгородский", "Печора", "Вуктыл", "Усть-Вымский", "Троицко-Печорский", "Ижемский".
16 | 19 | 15.1. Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" среди учащихся образовательных организаций в Республике Коми. | 3 | 12 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | В 2 квартале 2015 года финансирование республиканского конкурса-соревнования «Безопасное колесо» не осуществлялось.
17 | 19 | 15.2. Участие команды детей Республики Коми по всероссийских соревнованиях юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | В соответствии с приказом МО РК №235 от 09.04.2015 года с 13 по 17 июня т.г. организовано участие команды детей Республики Коми во Всероссийских соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо» на территории Краснодарского края.
18 | 8 | Мероприятие 4.03.01. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, в том числе: | 5 | 8 | РБ | 85200 | 85200 | 85200 | [11 empty] | Реализация мероприятия осуществляется Дорожным агентством РК.
19 | 3 | 18.1. Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | 5 | 8 | РБ |  |  |  | 43924.148 | 43924.148 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | контракта | Заключены за второй квартал 3 трехлетних контракта. 1-й контракт №0107200002715000460-0361218-01 заключен с ООО "Дороги Коми" на сумму в 2015 году 16 277 520 рублей, 2-й контракт №0107200002715000458-0361218-01 заключен с ООО "Рокада" на сумму в 2015 году 19 229 727 рублей, 3-й контракт заключен с ООО "Магистраль монтаж" №0107200002715000464-0361218-01 на сумму в 2015 году 8 416 901 рубль. Общая стоимость контрактов на 2015 год составила 43 924 148рублей.
20 | 5 | 18.2. Устройство и восстановление барьерных ограждений | 5 | 9 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | во втором квартале запущена работа по 2-м контрактам. Заявки отправлены в минфин
21 | 21 | 18.3. Установка дорожных знаков и информационных табло | 5 | 8 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Один конракт на сумму 2 702 642 рубля находится на стадии подписания, работа еще по 2-м контрактам запущена, заявки направлены в минфин
22 | 23 | 18.4. Вырубка деревьев и кустарника в полосе отвода автомобильных дорог | 5 | 8 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | Запущены работы по 2-м аукционам, заявки направлены в минфин
23 | 1 | Мероприятие 4.03.01. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | 5 | 8 | МБ | 33207.4 | 33207.4 | 33207.4 | [11 empty] | Запланированы мероприятия в МР и ГО : "Усть-Цилемский", "Усть-Куломский", "Усинск", "Сыктывдинский", "Печора", "Корткеросский", "Койгородский", "Вуктыл", "Ижемский", "Воркута", "Инта", "Сосногорск", "Ухта", "Княжпогостский", "Прилузский"
24 | 12 | 23.1.Содержание технических средств организации дорожного движения | 5 | 8 | МБ |  |  |  | 11542.5 | 11542.5 | 1 | 1 | 2521.6 | 0 | 0 | 2521.6 | 0 | 1 | комплекс мер | В ГО "Сыктывкар" заключен один контракт на обслуживание технических средств организации дорожного движения
25 | 12 | 23.2.Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | 5 | 8 | МБ |  |  |  | 4174.62 | 4174.62 | 8 | 8 | 1277.3 | 1277.3 | 0 | 215.5 | 215.5 | 8 | контрактов | в Усинске осуществлено обустройство искуственными неровностями на сумму 1 098 тыс.руб., профинансировано за 2 квартал 16,1 тыс.руб. В Корткероссе заключены 2 контракта на общую сумму 191,22 тыс.руб. на протяженность 21,336 км. В Печоре заключен 1 контракт на сумму 2272,6 тыс.руб., фактически профинансировано 1216,2 тыс.руб.Освоено 0. В МР "Усть-Куломский" заключен 1 контракт на сумму 392,9 тыс.рублей.Финансирования пока не было. в МР "Усть-Вымский" заключен контракт на сумму 199,4 тыс.рублей. освоено средств на эту же сумму. финансирования еще не было. В МР "Усть-Цилемский" заключен 1 контракт на сумму 17,4 тыс.руб. Финансирования за 2 квартал и освоения еще не было. В МР "Ижемский заключен 1 контракт на сумму 66,1 тыс.руб, финансирование во втором квартале не осуществлялось.
26 | 12 | 23.3.Устройство и восстановление барьерных ограждений | 5 | 8 | МБ |  |  |  | 23152.1 | 23152.1 | 2 | 2 | 231.5 | 231.5 | 0 | 4000 | 4000 | 2 | контракта | В МР Прилузский заключен контракт с ОАО "Коми дорожная компания" по содержанию автомобильных дорог. Профинансировано во втором квартале 231,5 тыс.руб., освоено на 4 000 тыс.рублей.
27 | 12 | 23.4.Установка дорожныз знаков и информационных табло. | 5 | 8 | МБ |  |  |  | 15188.635 | 15188.635 | 14 | 14 | 6640.397 | 4654.339 | 0 | 6091.793 | 4105.735 | 1 | комплекс мер | В МО ГО "Печора" заключен МК на содержание, замену и установку новых дорожных знаков на сумму1168,0 тыс.руб., подготовлена документация для проведения двух аукционов в апреле 2015 года, профинансировано во втором квартале 548,6тыс.руб. В МО ГО "Ухта" заключен МК № 0307300008614001017-0055930-01 от 30.12.2014 на содержание и обслуживание дорожных знаков и светофорных объектов на общую сумму 3 827,22 тыс.руб.Финасирование еще не осуществлено. В Усинске заключено 4 контракта на обслуживание дорожных знаков на общую сумму 452,8 тыс.руб. В МО ГО "Воркута" заключено 4 контракта на общую сумму 933,494 тыс.рублей. Профинансировано было 933,494 тыс.рублей, освоено на 933,494 тыс.рублей. В МР "Вуктыл" заключено 4 контракта на общую сумму 8 807,141 тыс.рублей. Профинансировано за 2 квартал на сумму 3 033,74 тыс.рублей, освоено во втором квартале на сумму 3 033,74 тыс.рублей.
28 | 12 | 23.5.Вырубка деревьев и кустарника в полосе отвода автомобильных дорог | 5 | 8 | МБ |  |  |  | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1 | комплекс мер | В МО ГО "Печора" проведена подрезка кустарников на улично-дорожной сети.
29 | 12 | 23.6.Обустройство участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями,в т.ч. В зоне пешеходных переходов вблизи образовательных организаций | 5 | 8 | МБ |  |  |  | 611.24 | 611.24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | контракта | В Усинске заключен 1 контракт на выполнение работ по реконструкции и строительству на участках улично дорожной сети городов пешеходными ограждениями, в т.ч. В зоне пешеходных переходов (№48/МЗ от 13.05.2015). Заключен 1 контракт в Корткероссе, на общую сумму 311,24 тыс.руб. В МР "Усть-Цилемский" заключен 1 контракт на сумму 100 тыс.рублей. Финансирования еще не осуществлено.
30 | 8 | Мероприятие 4.03.02. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт и ремонт пешеходных переходов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов | 5 | 9 | РБ | 93084.3 | 93084.3 | 93084.3 | [11 empty] | Реализация мероприятия осуществляется Дорожным агентством РК.
31 | 5 | 30.1. Обустройство пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями, в т.ч. Искусственными неровностями; модернизация светофорных объектов. | 5 | 11 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | во втором квартале запланированы работы по 3-м аукционам на общую сумму 7 309,262 тыс.рублей, работа ведется. Контракты еще не заключены.
32 | 5 | 30.2. Капительный ремонт, ремонт существующих и устройство недостающих автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0 | 0 | РБ |  |  |  | 9765.49 | 9765.49 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | контракта | Заключены 4 контракта. 1 контаркт с ОАО "Коми дорожная компания" № 0107200002715000526-0361218-01 на общую сумму 3 716 628руб. 2 контракт заключен с ОАО "Коми дорожнаЯ компания" №0107200002715000536-0361218-01 на сумму 1 326 091 руб., 3-й контракт №0107200002715000704-0361218-01 закючен с ООО "Нефтегазэнергострой" на сумму 905 509 рублей, 4-й контракт №0107200002715000747-0361218-01 заключен с ОАО "Коми дорожная компания" на сумму 3 817 262 рубля. Итого 9765,49 тыс.рублей.
33 | 5 | 30.3. Устройство новых мест отдыха на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. | 0 | 0 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В втором квартале работы не запланированы
34 | 1 | Мероприятие 4.03.02. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт и ремонт пешеходных переходов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов | 5 | 9 | МБ | 3904.7 | 3904.7 | 3904.7 | 1224 | 1224 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Запланированы мероприятия в МР и ГО: "Усть-Цилемский", "Усть-куломский", "Усинск", "Сысольский", "Печора", "Вуктыл", "Усть-Вымский", "Воркута", "Инта", "Сосногорск", "Ухта". В МО МР "Сосногорск" заключен 1 МК №0107300023915000003-0482139-01 от 10.03.2015 с ИП Горынян В.А. на выполнение работ по организации регулирований дорожного движения на сумму 170 тыс.руб. В МР "Усть-Куломский" заключено 3 контракта на общую сумму 1054 тыс.рублей.
35 | 8 | Мероприятие 4.04.01. Техническое оснащение спасательных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в том числе: | 6 | 5 | РБ | 3000 | 3000 | 3000 | [11 empty] | Реализация мероприятия осуществляется Комитетом по обеспечению мероприятий гражданской защиты РК.
36 | 23 | 35.1. Приобретение современного аварийно-спасательного инструмента и оборудования | 6 | 5 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ед. | Реализация мероприятий запланирована Комитетом по обеспечению мероприятий гражданской защиты на 3 квартал на сумму 2 млн.руб.
37 |  | 35.2. Приобретение современных образцов техники. | 6 | 5 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед | Реализация мероприятий запланирована Комитетом по обеспечению мероприятий гражданской защиты на 3 квартал на сумму 1 млн.руб.
38 | 24 | Мероприятие 4.04.02. Обеспечение скоординированных действий с Министерством здравоохранения Республики Коми по развитию помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. | 6 | 6 | РБ | 2821.8 | 2821.8 | 2821.8 | [11 empty] | Реализация мероприятия осуществляется Министерством здравоохранения РК.
39 | 23 | 38.1. Организация системы травматологических центров вдоль федеральных и региональных автомобильных дорог на территории РК | 0 | 0 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В рамках подпрограммы "Развитие здравоохранения" готовится техническое задание на приобретение реанимобиля класса «С» для ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми.
40 | 23 | 38.2. Организация системы непрерывного обучения врачей и среднего медицинского персонала, сотрудников спасательных служб по программе первой помощи на базе школы медицины катастроф | 6 | 6 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | занятий | За январь-июнь 2015 года в «Школе медицины катастроф» проведено 119 занятия, из них 65 выездных, на которых обучено 1335 человека из них 592 сотрудников ППС (в том числе и сотрудники ГУ МЧС – 9 человек), 51 сотрудников ГИБДД МВД, 512 медицинских работников, 180 человека прочего контингента. Выездные семинары проведены в Корткеросском, Прилузском, Удорском, Усть Вымском, Княжпогостском, Усть-Куломском, Койгородском районах, г. Вуктыле
Руководитель Дорожного агентства Республики Коми | [14 empty] | Э.В. Слабиков
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель заведующего отдела сбора, централизации и использования информации | [14 empty] | М.С. Мамонтов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
-
(адрес электронной почты)
88212323134
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года | Постановление администрации муниципального района "Сосногорск" №1793 от 24.12.2013
2 | Подпрограмма "Безопасность Дорожного движения в Сыктывдинском районе" долгосрочной муниципальной целевой программы "Укрепление провопорядка и общественной безопасности в Сыктывдинском районе на 2013 - 2015 гг. | Постановление администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" от 05.12.2012 г. № 12/3022
3 | Содержание и развитие муниципального хозяйства | Постановление администрации городского округа «Воркута» от 29.01.2015г. №146
4 | Безопасность жизнедеятельности населения | постановление администрации муниципального района "Вуктыл" от 21.10.2013 № 10/11097
5 | Жилищно-комунальное хозяйство и развитие транспортной системы на 2014-2016 годы и на период до 2020 года | Постановление администрации муниципального образования городского округа "Инта" №12/4237 от 26.12.2013
6 | «Приведение в нормативное состояние автомобильных» дорог общего пользования местного значения» | постановление администрации МР "Прилузский" от 21.09.2011 № 1226
7 | «Обеспечение безопасности дорожного движения в Прилузском районе на 2012 – 2014 годы». | постановление администрации МР "Прилузский" от 30.11.2011 № 1572
8 | Подпрограмма №4 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Коми» государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы» | постановление Правительства Республики Коми от 09.02.2015г. № 56
9 | 0 | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 15.10.2012г. №10/3948
10 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР "Сосногорск" на 2013-2020 годы" | Постановление администрации МО ГО "Сосногорск" от 29.12.2012г. №1302
11 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Усинск" на 2014-2016годы" | Постановление администрации МО ГО "Усинск" от 04.12.2013г. №2593
12 | Обеспечение правопорядка и профиликтики правонарушений на 2012-2014годы | Постановление администрации МО МР "Койгородский" от 24.12.2013г. №83/12
13 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР "Ижемский" (2013-2015 годы)" | Постановление администрации МО МР "Ижемский" от 30.12.2014г. №1263
14 | Безопасность жизнедеятельсности населения МО МР "Печора" | Постановление администрации МО МР "Печора" от 24.12.2012г. №2514
15 | Безопасность жизнедеятельности населения, безопасность дорожного движения | Постановление администрации МО МР "Троицко-печорск" от 15.12.2014г. №12/1105
16 | Безопасность жизнедеятельности населения | Постановление администрации МО МР "Княжпогостский" от 06.12.2013г. №883
17 | Безопасность жизнедеятельности населения | Постановление администрации МО МР "Корткеросский" от 01.12.2013г. №321
18 | Безопасность жизнедеятельности населения 2014-2016 годах и на период до 2020 года | Постановление администрации МО МР "Сысольский" от 18.12.2013г. №12/1090
19 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР "Усть-вымский" 2014-2016 годы и на период до 2020 года" | Постановление администрации МО МР "Усть-Вымский" от 04.10.2013г. №626
20 | Развитие транспортной системы в МР Усть-Цилемский | Постановление администрации МО МР "Усть-Цилемский" от 31.12.2014г. №12/2523
21 | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения | Постановление администрации МО МР "Усть-Куломский" от 10.12.2013г. №1827
22 | развитие дорожной и транспортной системы Удорского района | Постановление администрации МО МР "Удорский" от 29.12.2014г. №1354
23 | Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы | Постановление администрации МО ГО "Ухта" от 07.11.2013г. №2072
24 | Подпрограмма 2 "Развитие здравоохранения" государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы» | постановление Правительства Республики Коми от 30.12.2011г. № 650