## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Алтай
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 06.07.2017 17:10:13 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2020 года II квартал |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 1614 | 1614 | 1614 | 160 | 0 | 9 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0
|  | в том числе: |  |  |  | 1614 | 1614 | 1614 | 160 | 0 | 9 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 1614 | 1614 | 1614 | 160 | 0 | 9 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Приобретение световозвращающих элементов для воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций | 3 | 11 | РБ | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | ед. | Приобретено 640 свевозвращающих элементов
2 | 1 | Проведение мероприятий направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей (конкурсы, профилактические и широкомасштабные акции и другие) | 3 | 3 | РБ | 1019 | 1019 | 1019 | 65 | 0 | 7 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 7 | ед. | Проведены профилактические мероприятия: 1) «С папой безопасно» (с 15 по 23 февраля 2020 года, охват – 40 чел.); 2) «Почему я люблю ЮИД!» (с 10 по 24 февраля 2020 года, охват – 200 чел.); 3) «Праздничный патруль» (23 февраля 2020 года, охват – 100 чел.); 4) «Моя мама – автоледи» (с 1 по 8 марта 2020 года, охват – 50 чел.); 5) «Победа в сердце каждого из нас» (с 27 апреля по 9 мая 2020 года, охват – более 1000 чел.); 6) «Внимание – дети!» (с 25 мая по 21 июня 2020 года, охват – 450 чел.); 7) «Лучшая книжка – малышка по правилам дорожного движения!» (с 25 мая по 17 июня 2020 года, охват – 133 чел.)
3 | 1 | Приобретение оборудования для обустройства классов по безопасности дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности и других объектов для практического закрепления и отработки навыков безопасности дорожного движения | 3 | 9 | РБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 1 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 1 | ед. | Приобретено оборудование для Республиканского класса ПДД
4 | 1 | Проведение мероприятий по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | 3 | 0 | РБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | ед. | 14 мая 2020 года заключен контракт с ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Гор-ный Алтай» на создание и освещение тематических передач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения посредством радио и телевизионного вещания на территории Республики Алтай в 2020 году. За 6 месяцев 2020 года вышло 4 передачи в теле- и радиоэфире.
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай | [14 empty] | О.Л. Хорохордин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист отдела транспортного обеспечения и дорожного хозяйства Министерства регионального развития Республики Алтай | [14 empty] | М.В. Усольцева
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
minregion@mail.ru
(адрес электронной почты)
8(38822) 2-60-59
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
1 | Основное мероприятие «Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения» в составе подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в Республике Алтай» Государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защиты населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» | Постановление Правительства Республики Алтай от 28.10.2016 года № 313 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» | 2017 | 2022