## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Карелия
(наименование субъекта РФ)
|  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2020 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 120000 | 120000 | 120000 | 88784.46 | 59328.16 | 12 | 8 | 56541.98 | 11865.642 | 1905.503 | 56541.98 | 11865.642
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 120000 | 120000 | 120000 | 88784.46 | 59328.16 | 12 | 8 | 56541.98 | 11865.642 | 1905.503 | 56541.98 | 11865.642
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оборудование пешеходных переходов на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуницпального значения современными средствами организации дорожного движения | 5 | 8 | РБ | 18400 | 18400 | 18400 | 7850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Запланированы работы по установке современных технических средств организации дорожного движения, восстановлению тротуаров.
2 | 1 | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги регионального или межмуницпального значения | 5 | 0 | РБ | 6600 | 6600 | 6600 | 5999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.257 | км | Ведутся работы по разработке проектов организиации дорожного движения на автомобильные дороги регионального значения
3 | 1 | Приобретение систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения | 2 | 8 | РБ | 37000 | 37000 | 37000 | 34823.01 | 34823.01 | 1 | 1 | 34823.01 | 0 | 0 | 34823.01 | 0 | 20 | ед. | Приобретено 20 комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения (7 передвижных и 13 стационарных)
4 | 1 | Функционирование системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения | 2 | 8 | РБ | 28000 | 28000 | 28000 | 24612.45 | 16505.15 | 7 | 6 | 11695.346 | 5550.754 | 1905.503 | 11695.346 | 5550.754 | 66 | ед. | Обеспечено функционирование системы (выставление камер фотовидеофиксации, обслуживание, снятие данных и т.д.)
5 | 1 | Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (почтовые расходы) | 2 | 8 | РБ | 20000 | 20000 | 20000 | 15500 | 8000 | 2 | 1 | 10023.624 | 6314.888 | 0 | 10023.624 | 6314.888 | 0 | ед. | Обеспечена рассылка постановлений об административных правонарушениях, выявленных с помощью средств фотовидеофиксации
6 | 1 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (иные закупки) | 3 | 13 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Запланировано участие команды ЮИД во Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо-2020".
7 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | 5 | 0 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Запланированы мероприятия по обустройству 14 пешеходных переходов, расположенных на местных дорогах
И.о. Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия | [14 empty] | Кондрашин Д.С.
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник отдела организации дорожной деятельности Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия | [14 empty] | Мелентьев А.Н.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
dorogirk2@karelia.ru
(адрес электронной почты)
8 (8142) 56-26-89
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия" Государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | Постановление Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 г. N 197-П Об утверждении Государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы в Республике Карелия на 2014-2020 годы". (в ред. Постановлений Правительства РК от 03.08.2015 N 237-П, от 10.05.2016 N 166-П, от 25.07.2016 N 274-П, от 26.12.2016 N 457-П, от 30.01.2017 N 32-П, от 15.05.2017 N 149-П, от 17.07.2017 N 244-П, от 21.02.2018 N 73-П, от 17.05.2018 N 177-П, от 18.07.2018 N 262-П, от 03.08.2018 N 280-П, от 28.03.2019 N 129-П, от 20.09.2019 №356-П, от 19.12.2019 N 479-П, от 31.03.2020 № 120-П, от 16.06.2020 № 293-П) | 2014 | 2030