## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Владимирская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.01.2015 16:00:39 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 530247.151 | 517790.651 | 485608.151 | 673112.8766 | 709314.9386 | 176 | 195 | 175280.8659 | 111338.2273 | 582.9766 | 150089.4883 | 100371.4427 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 364094 | 363844 | 331904.1 | 559748.51 | 567638.61 | 25 | 22 | 50917.5702 | 29163.4323 | 582.9766 | 15525.9327 | 12662.4583
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 165842.951 | 153882.951 | 153647.351 | 113364.3666 | 141676.3286 | 151 | 173 | 124034.3956 | 81999.245 | 0 | 134234.6556 | 87533.4344
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 310.2 | 63.7 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.9 | 175.55 | 0 | 328.9 | 175.55
1 | 1 | Приобретение учебно-методической литературы | 3 | 16 | МБ | 15 | [6 empty] | 22.76 | 22.76 |  | 22.76 | 22.76
2 | 1 | Ежегодное проведение в общеобразовательных учебных заведениях, ДОУ, лагерях отдыха конкурсов и слётов в целях профилактики аварийности и десткого дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | МБ | 130 | [6 empty] | 15.91 | 15.91 |  | 15.91 | 15.91
3 | 1 | Дооборудование в школных и дошкольных учреждениях уголоков дорожного движения | 3 | 6 | МБ | 51 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 1 | Оборудование автогородка для проведения мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 6 | МБ | 0 | [6 empty] | 72.43 | 72.43 |  | 72.43 | 72.43 |  |  | приобретено оборудование мобильного автогородка – 72427,8 руб.
5 | 1 | Проведение широкомаштабных акций "Внимание пешеход!", "Внимание дети!", "Вежливый водитель", "Зебра", привлечение информационных и рекламных агенств к проведению профилактических акций | 3 | 12 | МБ | 15 | [6 empty] | 0 | 0
6 | 2 | оборудовать в школах, дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, клубах по месту жительства граждан, муниципальных учреждениях социального обслуживания, городских лагерях отдыха детей уголки по тематике безопасности дорожного движения | 3 | 3 | ВБИ | 5 | [6 empty] | 5 | 5 |  | 5 | 5
7 | 2 | организовать работы по профилактике ДДТТ в городских лагерях отдыха детей, проведение в них профилактических мероприятий, конкурсов с определением и награждением победителей | 3 | 12 | ВБИ | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2
8 | 2 | - провести городские конкурсы, викторины слеты, игры. олимпиады, направленные на профилактику ДДТТ | 3 | 12 | ВБИ | 15 | [6 empty] | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |  | В феврале проведен городской конкурс мультимедийной презентации по БДД для учащихся 7-11 классов. В марте проведена городская Олимпиада по ПДД "АВТО-2014". В апреле проведено соревнование по программе "Дорожная Азбука". В мае проведены соревнования "Безопасное колесо"
9 | 2 | изготовить и разместить макеты и банеры по тематике безопасности дорожного движения | 0 |  | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.3 | 2 | 0 | 50 | 2.3 | 0 | 50 | 2.3 | 32 | шт. | Разработан 1 макет тематического плаката ,изготовлено и размещено банеров по тематике БДД: 21 БАНЕР 3.0 НА 0,6 И И 1.0 ПЛАКАТОВ 1.5 на 1.2 м
10 | 2 | провести на радио и телевидении передачи и рекламные акции по тематике безопасности дорожного движения | 5 | 15 | МБ | 30 | 30 | 30 | 29.85 | 29.85 | 1 | 1 | 29.9 | 22.17 |  | 29.9 | 22.17 | 6 | шт. | производство и размещение на телеканале Мир ТВ видеосюжета "Работы по расширению дороги на проспекте Строителей завершатся до конца июня" по контракту №01-12/25 от 02.06.2014, производство и размещение на радиоканале "Авторадио Владимир" радиосюжета. Размещено 2 видео и 4 радиосюжета по тематике БДД
11 | 2 | выполнить мероприятия по улучшению улично-дорожной сети | 0 |  | МБ | 18000 | 18000 | 18000 | 16095 | 16095 | 15 | 14 | 17521.3 | 2583.6 |  | 17521.3 | 2583.6
12 | 2 | установка системы световой сигнализации на пешеходных переходах в местах повышенной концентрации ДТП | 0 | 0 | МБ | 3723.7 | 3723.7 | 3723.7 | 3531.4 | 3531.4 |  |  | 3531.4 | 3531.4 |  | 3531.4 | 3531.4 | 8 | шт. | Установлены системы световой сигнализации на 8 пешеходных переходах: пр-т Ленина-ул.Д.Левитана; ул.Б.Московская-ул.Златовратского;ул.Б.Нижегородская-пл.Фрунзе;пр-т Строителей-ул.Красноармейская:ул.Мира-ул.Горького;ул.Б.Московская-ул.Музейная;ул.Горького-Промышленный проезд;ул.Гагарина-Манежный тупик
13 | 2 | разработка проектно-сметной документации по устройству светофорных объектов | 0 | 0 | МБ | 283.9 | 283.9 | 283.9 | 283.9 | 283.9 | 2 | 2 | 283.9 |  |  | 283.9 |  | 1 | проект | Выполнены работы по разработке ПСД по устройству 1 светофорного объекта
14 | 2 | техническое обслуживание и ремонт светофорных объектов | 0 | 0 | МБ | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 |  | 1 | 11299.2 | 3471.1 |  | 11299.2 | 3471.1 | 64 | шт | Выполнены работы по техническому обслуживанию светофоров
15 | 2 | заменить непригодные к эксплуатации дорожные знаки | 0 | 0 | МБ | 3400 | 3400 | 3400 | 3396.3 | 3396.3 | 1 |  | 1973.9 | 686.4 |  | 3400 | 686.4 | 330 | шт | Выполнены работы по замене непригодных к эксплуатации дорожных знаков
16 | 2 | установить недостающие дорожные знаки | 0 | 0 | МБ | 3900 | 3900 | 3900 | 3895.8 | 3895.8 | 1 |  | 2151.8 | 281.3 |  | 3416.7 | 281.3 | 536 | шт | Выполнены работы по установке недостающих дорожных знаков
17 | 3 | Нанесение горизонтальной разметки | 0 | 0 | МБ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 200
18 | 3 | Установка, замена дорожных знаков | 0 | 0 | МБ | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 1 | 1 | 231.2 | 231.2 |  | 231.2 | 231.2
19 | 3 | Корректировка проекта Схемы организации дорожного движения | 0 | 0 | МБ | 10 | 10 | 10
20 | 6 | Устройство искусственной неровности и установка дорожных знаков: с.Барское Татарово ул. Совхозная, пос.Мстера ул.Советская, пос. Мстера ул.Мичурина (перед школой), ст. Мстера | 0 | 0 | МБ | 150 | 150 | 150 | 117 | 117 | 1 | 1 | 117 | 0 |  | 117 | 0
21 | 6 | Устройство и ремонт тратуаров:- ул. Советская, пос. Мстера; | 0 | 0 | МБ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1 | 200 | 0 |  | 200 | 0
22 | 4 | Устройство и ремонт тротуаров поселок Никологоры, ул.1 Пролетарская (от места пересечения пер. Красноармейский , до ул. 1 Пролетарская д. 51) | 0 | 0 | МБ | 85 | 85
23 | 4 | Изготовление и распространение листовок, памяток, размещение рекламы , проведение акций и проведение конкурсов по безопасности дорожного движения | 0 | 0 | МБ | 15 | 15
24 | 23 | Монтажные работы и подключение пешеходных светофоров типа Т.7 к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям | 0 | 0 | МБ | 185 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | шт | Установкапешеходных светофоров вблизи учебных заведений
25 | 23 | Разработка проектно-сметной документации на электроснабжение и подключение пешеходных светофоров типа Т.7 | 0 | 0 | МБ | 65 | 65 | 65 | 0 | 64.962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт
26 | 23 | Замена (ремонт) дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" на улично -дорожной сети г.Коврова | 0 | 0 | МБ | 393.6 | 393.6 | 393.6 | 0 | 393.6 | 0 | 1 | 0 | 393.6 | 0 | 0 | 393.6 |  | шт | Замена и установка дорожных знаков на территории г.Коврова
27 | 22 | Приведение в соответствие с нормативными требованиями остановочных пунктов | 5 | 8 | МБ | 100 | 100 | 100 | 87 | 87 | 1 | 1 | 87 | 87 | 0 | 87 | 87 | 1 |  | построен автобусный павильон
28 | 7 | Проведение ежегодного обследования улично-дорожной сети муниципального образования для определения первоочередных работ по восстановлению дорожного полотна и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры | 0 | 0 | МБ | 50 | 50 | 50 | 34.5 | 34.5 | 1 | 1
29 | 5 | Разработка схемы организации безопасного дорожного движения внутри крупных населённых пунктов | 0 | 0 | МБ | 50 | 50
30 | 9 | Организация и проведение конкурсов, направленных на профилактику ДДТТ: конкурс знатоков правил дорожного движения в МБОУ СОШ; конкурс «Зеленый огонек» в МДОУи награждение победителей. | 0 | 0 | МБ | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 1 | ед. | В августе 2014 года в детском загородном оздоровительном лагере «Дубки» был проведен конкурс «Правила движения достойны уважения» с награждением победителей памятными призами
31 | 9 | Приобретение, установка и замена дорожных знаков | 0 | 0 | МБ | 57 | 57 | 57 | 56.7446 | 56.7446 | 2 | 2 | 56.7446 | 16.2 |  | 56.7446 | 16.2 | 2 | ед. | Замена дорожных знаков 6.11 «Наименование объекта» (КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН) Установка дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы», перед мостом через реку Пекша, расположенному на автомобильной дороге общего пользования местного значения Кольчугинского района «Ильинское-Красный ручей».
32 | 10 | Ежегодное нанесение дорожной разметки | 0 | 0 | МБ | 2978.614 | 2978.614 | 2978.614 | 2978.614 | 2978.614 | 32 | 32 | 2978.614 | 2978.614 |  | 2978.614 | 2978.614 | 59.9 | км. | Нанесено: -пунктир (1.5) - 30,96 км.; -сплошная(1.1,1.3,1.6,1.11)-28,9 км.; -зебра (1.14.1) - 3016 м²; - направления разрешенного движения по полосам (1.18) - 36 шт.; - дублирование знаков мест стоянки мотоколясок и автомобилей инвалидов (1.24.3) - 10 м²..
33 | 10 | Замена и установка дорожных знаков | 0 | 0 | МБ | 729.177 | 729.177 | 729.177 | 729.177 | 729.177 | 2 | 2 | 729.177 | 729.177 |  | 729.177 | 729.177 | 432 | шт. | Установлено: - знаков - 285 шт.; - стоек - 107 шт; - информационных табличек - 40 шт.
34 | 10 | Приобретение спец. оборудования для оказания помощи при ДТП | 0 | 0 | МБ | 200 | 200 | 200 | 199.365 | 199.365 | 12 | 12 | 199.365 | 199.365 |  | 199.365 | 199.365 | 10 | комплект | Приобретено: -спец. обмундирование для ПСО - 10 к-тов; - организация текущего ремонта оборудования ПСО; - сварочный инвертор; - ремонт оргтехники; - хозяйственные товары.
35 | 26 | Приобретение и оборудование детскими удерживающими устройствами "Стандарт" транспортных средств образовательных учреждений района | 0 | 0 | МБ | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 50
36 | 11 | Организация в СМИ публикаций, направленных на обучение населения по безопасному поведению на дорогах и по оказанию первой доврачебной помощи | 0 | 0 | МБ | 3.9 | 3.9 | 3.9
37 | 11 | Стимулирование моральной и материальной заинтересованности активных членов общественных формирований, участвующих в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 0 | 0 | ВБИ | 1.7 | 1.7 | 1.7
38 | 11 | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортныз средств | 0 | 0 | ВБИ | 2.8 | 2.8 | 2.8
39 | 11 | Установка дорожных знаков. Содержание светофорных объектов | 0 | 0 | МБ | 200 | 200 | 200 |  |  | 1 | 1 | 61.019 | 61.019 |  | 61.019 | 0 |  |  | Обслуживание светофорных объектов
40 | 11 | Проведение работ по разработке технических паспортов и проектов организации дорожного движения на муниципальных дорогам общего пользования | 0 | 0 | МБ | 20 | 20 | 20
41 | 11 | Обустройство дорог города вблизи общеобразовательных школ: искусственными неровностями | 0 | 0 | МБ | 115 | 115 | 115
42 | 11 | Оплата электроэнергии по уличному освещению | 0 | 0 | МБ | 7106.6 | 7106.6 | 7106.6 |  |  | 1 | 1 | 7106.9 | 2206.6 |  | 7106.6 |  | 1105263 | кВт. ч.
43 | 12 | Ремонт и содержание дорог | 0 | 0 | МБ | 15427.05 | 15427.05 | 15427.05 | 15427.05 | 15427.05 | 13 | 13 | 9964.4 | 2834.3 | 0 | 15427.05 | 8106 | 18090 | кв. м. | Проведен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
44 | 12 | Ремонт подъездного пути, стоянки автотранспорта Муниципального бюджетного учреждения культуры«Муниципальный дом народного творчества» | 0 | 0 | МБ | 741.62 | 741.62 | 741.62 | 741.62 | 741.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 741.62 | 741.62 | 396 | кв. м. | Проведен ремонт подъездного пути, стоянки автотранспорта МБУК «МДНР»
45 | 14 | Ежегодное проведение в общеобразовательных учебных заведениях, дошкольных образовательных учреждениях, лагерях отдыха конкурсов в целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма (в т.ч. конкурс «Безопасное колесо» смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма) | 0 | 0 | МБ | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 14.5 | 0 | 21.5 | 14.5 | 0 | 0 | Проведены: конкурс «Безопасное колесо»-7,0 тыс. рублей, конкурс–викторина «Яркий пешеход» 14,5 тыс. рублей
46 | 14 | Оборудование в средних общеобразовательных школах уголков дорожного движения | 0 | 0 | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 14 | Проведение конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения во время организации летних школьных каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей | 0 | 0 | МБ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0
48 | 15 | Предупреждение опасного и формирование безопасного поведения участников дорожного движения (создание видеороликов, социальной рекламы, проведение акций по безопасности дорожного движения и т.п.) Организация радио–телевизионных передач, направленных на обучение населения безопасному поведению на дорогах и оказанию первой доврачебной помощи при совершении ДТП. Приобретение учебно-методической литературы и периодических изданий для общеобразовательных учреж-дений («Добрая дорога детства», «Stop-газета») по безопасности дорожного движения. | 0 | 0 | МБ | 13
49 | 15 | В целях профилактики ава-рийности и детского дорожно-транспортного травматизма два раза в год организовывать проведение в общеобразовательных учебных заведениях конкурсов, слетов. («Безопасное колесо», «Брейн ринг», «Зеленый огонек», «У светофора нет каникул», «Красный, желтый, зеленый» и д.р.). | 0 | 0 | МБ | 25
50 | 15 | Ежегодно во время проведения летних школьных каникул в лагерях отдыха детей проводить на плановой основе профилактические мероприятия, конкурсы, викторины по предупреждению нарушений правил дорожного движения. | 0 | 0 | МБ | 20
51 | 15 | В целях повышения эффективности и наглядности разъяснительной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школ района подготовить и организовать выпуск наглядной агитации с тематикой безопасного поведения на дорогах, закладки, листовки, памятки, плакаты и т.д. | 0 | 0 | МБ | 5
52 | 16 | Распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3 | 10 | ВБИ | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 2.2 |  | 2.2 | 2.2 | 110 | шт | МБОУ СОШ №4 г. Меленки-40 штук; МБОУ Бутылицкая СОШ- 70 шт.
53 | 16 | Проведение конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения во время организации летних каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей | 3 | 12 | ВБИ | 30 | [11 empty] | 2 | акция | Участие во Всероссийской социальной компании «ШЛЕМ ВСЕМУ ГОЛОВА , Районные соревнования «АВТОМЕЛЕНКИ» 21.06.201
54 | 17 | Предупреждение опасного и формирование безопасного поведения участников дорожного движения (создание видеороликов, социальной рекламы, проведение акций по безопасности дорожного дыижения и т.п.) | 0 |  | МБ | 20 | 20
55 | 17 | Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поседенияч участников дорожного движения разных возрастных категорий, оказанию первой доврачебной помощи при совершении ДТП. Приобретение учебно-методической литературы и периодических изданий для школ района по безопасности дорожного движения | 0 |  | МБ | 25 | 25
56 | 17 | В целях профилактики аврийности и детского дорожно-транспортного травматизма два раза в год организовать проведение в общеобразовательных учебных заведениях конкурсов и слетов: "Безопасное колесо"; "Зеленый огонек", "Красный, желтый, зеленый", а также смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 0 |  | МБ | 15 | 15
57 | 17 | Оборудование в общеобразовательных школах уголков дорожного движения | 0 |  | МБ | 5 | 5
58 | 17 | Размещение социальной рекламы по линии безопасности дорожного движения | 0 |  | МБ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 1 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 3 | шт | Изготовлены и установлены на рекламных конструкциях баннеры с информацией по правилам дорожного движения.
59 | 17 | Ежегодно, во время летних школьных каникул в лагерях отдыха детей, проводить на плановой основе профилактические мерорпоиятия, конкурсы, викторины по предепреждению нарушений правил дорожного движения | 0 |  | МБ | 15 | 15
60 | 18 | Приобретение учебно-методической литературы, периодических изданий («Добрая дорога детства», «Stop – газета» и др.) по безопасности дорожного движения и основам безопасности и жизнедеятельности, подготовка и организация выпуска наглядной агитации с тематикой безопасного поведения на дорогах. | 0 |  | МБ | 10
61 | 18 | Дооборудование учебного класса по тематике дорожного движения (приобретение учебного оборудования и стендов по ПДД, настольних игр и методического материала, формы ЮИД) на базе МОУ "Красногорбатская основная общеобразовательная школа". | 3 | 18 | МБ | 20
62 | 18 | Ежегодное проведение в общеобразовательных учебных заведениях, дошкольных образовательных учреждениях, лагерях отдыха конкурсов и слетов в целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма (в т.ч. конкурс «Безопасное колесо», смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма). | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | Проведены в марте 2014 года в лагерях в общеобразовательных учреждениях, проведена акция "Яркий пешеход", МОУ "Новлянская СОШ", приняла участие в межрегиональном соревновании "Учиться на 5, трудиться на 5, родную страну на 5 защищать" (инициатор УГИБДД УМВД России по Владимирской области)
63 | 18 | Ежегодное проведение районного смотра-конкурса "Зеленый огонек" среди дошкольных образовательных учреждениях. | 3 | 12 | МБ | 3 | [11 empty] | 1 | конкурс | Подведены итоги в январе-феврале, материалы направлены для участия в областном конкурсе
64 | 19 | Организация в СМИ передач и публикаций, направленных на обучение населения по безопасному поведению на дорогах и оказанию первой доврачебной помощи. | 0 | 0 | МБ | 4
65 | 19 | Отбор учебно- методической литературы и периодических изданий по безопасности дорожного движения | 0 | 0 | МБ | 3
66 | 19 | Стимулирование моральной и материальной заинтересованности активных членов общественных формирований, участвующих в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 0 | 0 | ВБИ | 1.5
67 | 19 | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств | 0 | 0 | ВБИ | 3
68 | 19 | Замена старых и установка новых дорожных знаков, расположенных возле образовательных учреждений, установление "лежачих полицейские", ограждений перильного типа. Установка знаков "Пешеходный переход" со светодиодной импульсной индикацией по периметру знака и окантовкой желтого цвета | 0 | 0 | РБ | 250
69 | 19 | В общеобразовательных учреждениях оборудовать уличные площадки по безопасности дорожного движения | 0 | 0 | МБ | 400
70 | 19 | Обеспечить финансирование на обучение водителей занятых на перевозке детей общеобразовательных учреждений. | 0 | 0 | МБ | 30
71 | 19 | В детских садах оборудовать комнатные площадки по правилам дорожного движения | 0 | 0 | МБ | 20
72 | 19 | Обустройство дорог Суздальского района вблизи общеобразовательных школ: исскуственными неровностями, освещением | 0 | 0 | МБ | 100
73 | 19 | Приобретение современных технических средств для ликвидации последствий ДТП | 0 | 0 | МБ | 50
74 | 19 | Установка системы Глонасс | 0 | 0 | МБ | 200
75 | 19 | Приобретение эвакуатора для буксировки автотранспорта с запрещенных мест для стоянки | 0 | 0 | МБ | 2000
76 | 20 | Замена и установка дорожных знаков | 0 | 0 | МБ | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 1 | 1 | 20.7 | 20.7 | 0 | 20.7 | 20.7 | 0 |  | выполнена замена 21 дорожного знака
77 | 20 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 0 | 0 | МБ | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 359.676 | 359.676 | 1 | 1 | 359.676 |  | 0 | 359.676 |  | 4050.2 | м2 | выполнена осевая разметка всех автомобильных дорог ЗАТО г. Радужный, выполнена дорожная разметка желто-белого цвета на всех пешеходных переходах города
78 | 20 | Проведение в общеобразовательных заведениях конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 0 |  | В общеобразовательных учреждениях проведен конкурс "Безопасное колесо"
79 | 20 | Поощрение дошкольных образовательных учреждений - победителей городского смотра-конкурса "Зеленый огонек" | 0 | 0 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |  | В дошкольных образовательных учреждениях города проведен конкурс " Зеленый огонек"
80 | 20 | Оборудование в средних общеобразовательных школах уголков безопасности дорожного движения | 0 | 0 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 |  | В средних общеобразовательных школах города оборудованы уголки безопасности дорожного движения
81 | 21 | Обустройство участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями (г. Киржач, ул. Гагарина (ПК 0+635 - 0+746) | 5 | 7 | МБ | 439 | 439 | 439 | 0 | 439 | 1 | 1 | 439 | 439 | 0 | 439 | 439 | 210 | м. | установка пешеходных ограждений на ул. Гагарина г. Киржач
82 | 22 | Ремонт дорог общего пользования | 0 | 0 | МБ | 16420 | 16420 | 16420 | 14906 | 14906 | 10 | 10 | 7130.1 | 7130.1 | 0 | 7321.1 | 7321.1 | 13300 | кв.м. | ремонт дорожного полотна
83 | 22 | Установка дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 1 | 1 | 52.1 | 52.1 | 0 | 52.1 | 52.1 | 20 | шт. | установлены знаки дорожного движения
84 | 22 | Нанесение дорожной разметки | 5 | 8 | МБ | 40 | 40 | 40 | 26.3 | 26.3 | 1 | 1 | 26.3 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 286.4 | кв.м | разметка, пешеходные переходы
85 | 22 | Обустройство дороги искусственной неровностью | 5 | 8 | МБ | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 23 | Дополнительное освещение пешеходных переходов и подходов к школьным-дошкольным учреждениям | 0 | 0 | МБ | 1662.5 | 1662.5 | 1662.5 | 0 | 1662.5 | 0 | 2 | 1662.5 | 99 | 0 | 1662.5 | 1563.5 | 35опор,131свет, 1720м | шт. метр | освещение на 11 пешеходных переходах у школ и ДДУ
87 | 23 | Перенос светофорного объекта с перекрёстка пр-т Ленина - ул. Малеева | 0 | 0 | МБ | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 0 | 108.8 | 0 | 1 | 108.8 | 108.8 | 0 | 108.8 | 108.8 | 1 | объект | Светофорный объект с ул. Труда на ул.Малеева
88 | 23 | Монтаж дополнительных секций на светофорных объектахул.Комсомольская - МУП "УТТ" | 0 | 0 | МБ | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | 1 | 0 | 52.5 | 0 | 52.5 | 52.5 | 6 | шт. | установка дополнительных светодиодных светофорных секций на ул.Комсомольской
89 | 23 | Установка дорожных знаков 1.23 "Дети" к дошкольным учреждениям и 5.16 "Остановка общественного транспорта" | 0 | 0 | МБ | 880.5 | 880.5 | 880.5 | 0 | 880.5 | 0 | 1 | 880.5 | 880.5 | 0 | 880.5 | 632.5 | 64 | шт. | Установка дорожных знаков вблии дошкольных и учебных заведений
90 | 23 | Нанесение дорожной разметки на УДС г. Коврова | 0 | 0 | МБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 79, 757 полос | км | Разметка сплошная,прерывистая, разметка белых и жёлтых полос на ул.Г.Коврова
91 | 23 | Разработка проектно-сметной документации на электроснабжение и подключение пешеходных светофоров типа Т.7 | 0 | 0 | МБ | 65 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 1 | шт | разработка проектно сметной документации на подключение светофоров Т7
92 | 23 | Оценка уязвимости автомобильного моста | 0 | 0 | МБ | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 0 | 94.4 | 0 | 1 | 94.4 | 66.2 | 0 | 94.4 | 66.2 | 1 | шт. | Путепровод , проспет Ленина;
93 | 23 | Установка ограждений вблизи образовательных учреждений, пешеходных тротуаров и перекрёстков | 0 | 0 | МБ | 588.1 | 588.1 | 588.1 | 0 | 588.1 | 0 | 9 | 588.1 | 371.1 | 0 | 588.1 | 371.1 | 331 | п.м. | Установка пешеходного ограждения ул.Ватутина, ул.Свердлова, пр-т Ленина, ул.Грибоедова
94 | 24 | Установка дорожных знаков | 0 | 0 | МБ | 89 | 89 | 89 |  | 89 | 1 | 1 | 89 | 89 |  | 89 | 89
95 | 24 | Улучшение и установка освещения на опасных участках дорог | 0 | 0 | МБ | 225.6 | 225.6 | 225.6 |  | 225.6 | 3 | 3 | 225.6 | 215.6 |  | 225.6 | 215.6
96 | 24 | Устройство тротуара | 0 | 0 | МБ | 1943.2 | 1943.2 | 1943.2 |  | 1943.2 | 6 | 6 | 1943.2 | 1873.2 |  | 1943.2 | 1873.2
97 | 24 | устройство автобусных остановок | 0 | 0 | МБ | 329.8 | 329.8 | 329.8 |  | 329.8 | 3 | 3 | 329.8 | 299.8 |  | 329.8 | 299.8
98 | 24 | улучшение видимости на опасных участках дорог | 0 |  | МБ | 2491.2 | 2491.2 | 2491.2 |  | 2491.2 | 1 | 1 | 2491.2 | 2481.2 |  | 2491.2 | 2481.2
99 | 25 | Ежегодное проведение областного конкурса-фестиваля ЮИД "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 100 | чел. | Обеспечение питанием участников слета-соревнования
100 | 25 | Ежегодное участие во Всероссийском конкурсе-фестивале ЮИД "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  | 17 | 17 |  | 17.5 | 17.5 | 7 | дни | Оплата проживания по месту проведения конкурса
101 | 25 | Ежегодное участие во Всероссийском чемпионате ЮАШ по юношескому автомногоборью | 3 | 12 | РБ | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  | 14.2977 | 14.2977 | 3 и 4 | чел. | Софинансирование проезда к месту проведения соревнований
102 | 25 | Ежегодное проведение областного смотра-конкурса на лучшую общеобразовательную школу по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | РБ | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 6 | образов.орг. | Приобретение призов для награждения победителей и призеров конкурса
103 | 25 | Ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий или опасных участков сети дорог | 0 | 0 | РБ | 23811.1 | 23811.1 | 23811.1 | 18558.3 | 18558.3 | 7 | 6 | 18802.9 | 7551.2 | 0.385 | 0.4 |  | 3.69 | км. | Кредиторская задолженность на 01.01.2014 (прочие затраты ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Владимирэнерго" дог. №0712-447 тп от 25.07.2012 г.) 1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас на участке км 110 - км 111 в Муромском р-не ( Земляные работы. Дорожная одежда. Технологический проезд. Рубка деревьев. Установка средств регулирования дорожного движения. Рекультивация земель.) Выполнено 0,48 км. Разборка и установка барьерного ограждения на участках км 0+319 - км 0+ 535; км 0+543 - км 0+916; км 1+518 - км 2+006; км 1 + 327 - км 2+006 автомобильной дороги Собинка-Лакинск-Ставрово в Собинском районе (1,756 км) 3.Установка барьерного ограждения на участках км 2+335 - км 2+407; км 3+230 - км 3+364; км 3+502 - км 3+594; км 3 + 502 - км 3+702; км 4+420 - км 4+516 автомобильной дороги "Киржач-Александров"-Романовское в Александровском районе (0,9 км) 4.Разборка и установка барьерного ограждения на участке км 1+771 - км 1+885 автомобильной дороги "Суздаль-Обращиха"-Янево в Суздальском районе (0,2 км) 5.Установка барьерного ограждения на участке км 11+454 - км 11+534 автомобильной дороги Владимир-Гусь-Хрустальный - Тума в Судогодском районе (0,08 км) 6. Разборка и установка барьерного ограждения на участке км 1+050 - км 1+118 ; км 1+132 - км 1+267 автомобильной дороги "Колокша-Верхние Дворики" Рождествено в Собинском районе (0,27 км). Выполнено 3,21 км.
104 | 25 | Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных произшествий на участках автомобильных дорог | 5 | 11 | РБ | 27751.5 | 27751.5 |  | 26472.9 | 26472.9 | 11 | 8 | 19879.459 | 12247.768 |  | 5643.794 | 5643.794 |  |  | 1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Касимов-Муром-Н. Новгород с устройством искусственного освещения в п. Тургенево в Меленковском р-на.( 1. Подготовка территории стороительства. 2. Спиливание деревьв (за счет средств на непредвиденные работы и затраты) - 28,5 м3. 3. Наружное электроосвещение. Технологическое присоединение для электроснабжения линии искуственного освещения) 2. Капитальный ремонт автомобильной дороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхнии Дворики с устройством искусственного освещения в п. Бабаево в Собинском р-не (Наружное освещение. Пусконаладочные работы. Устройство строительной площадки. Спиливание деревьев) Технологическое присоединение для электроснабжения линии искуственного освещения 3. Капитальный ремонт автомобильной дороги Сенинские Дворики – Ковров – Шуя - Кинешма с устройством искусственного освещения в п. Мелехово в Ковровском р-не (1. Установка ж\б опор на участоках освещения №1, №2, №3.
105 | 25 | Строительство,реконструкция техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов | 5 | 8 | РБ | 1305.9 | 1305.9 |  | 1278.5 | 1278.5 | 1 | 1 | 1305.891 | 1305.891 |  |  |  | 5 | шт. | Выполнено техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов на км 7+ 400; км 7+ 550; км 8+035; км 8+125; км 8+755; автомобильной дороги Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма
106 | 25 | Проектно-изыскательские работы будущих лет по мероприятиям 1.1.,1.2., 1.3. | 0 |  | РБ | 2882.5 | 2882.5 |  | 2882.5 | 2882.5 | 4 | 3 | 2879.2203 | 8.4733 | 582.5916 | 2863.0743 |  |  |  | 1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Сенинские Дворики – Ковров – Шуя - Кинешма с устройством искусственного освещения в п. Мелехово в Ковровском районе Владимирской области. 2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики с устройством искусственного освещения в п. Бабаево в Собинском районе Владимирской области. 3. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Сеньково-Никологоры-Степанцево-Симонцево с устройством искусственного освещения в п. Никологоры в Вязниковском районе Владимирской области. 4. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Капитальный ремонт автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас с устройством искусственного освещения в п. Тюрмеровка в Судогодском р-не
107 | 25 | Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "Б" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 6 | 12 | РБ | 7933 | 7933 | 7933 | 0 | 7890.1 | 0 | 2 | 7890.1 | 7890.1 | 0 | 6858.8666 | 6858.8666 | 5 | ед | Заключено 2 государственных контракта от 30.10.2014 № 0128200000114007859_62504 на поставку автомобиля скорой медицинской помоищ класса "В" повышенной проходимости с ООО "Медтех" на сумму 6 858 866,65 руб. (ФСМП класса "В" МОД.384064, ООО "Промтех", России
108 | 25 | Организация обучения специальности водителя учащихся общеобразовательных школ в соответствии с договором Минобрнауки | 0 |  | ВБИ | 100 | [6 empty] | 141.7 | 60.2 |  | 141.7 | 60.2 | 153 | чел | Проводится подготовка школьников по 7 договорам с Минобрнауки
109 | 25 | Организация обучения водителей из числа лиц ограниченными возможностями | 0 |  | ВБИ | 0 | [6 empty] | 20.7 | 0 |  | 20.7 | 0 | 1 | шт | Обучение 1 учащегося из « Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних»
110 | 25 | Обучение детей правилам поведения на дороге. Проведение открытых уроков в автошколах области | 0 |  | ВБИ | 10 | [6 empty] | 10.1 | 5.1 |  | 10.1 | 5.1 |  |  | Проведение открытых уроков в автошколах
111 | 25 | Ежегодное проведение областного конкурса-фестиваля ЮИД «Безопасное колесо» | 3 | 12 | ВБИ | 31
112 | 25 | Ежегодное участие во Всероссийском чемпионате ЮАШ по юношескому автомногоборью | 3 | 12 | ВБИ | 5
113 | 25 | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств | 2 | 14 | ВБИ | 24 | [6 empty] | 24.7 | 0 |  | 24.7 | 0 |  |  | Участие в проведении конкурса «Автоледи
114 | 25 | Ежегодное проведение в общеобразовательных учебных заведениях, дошкольных образовательных учреждениях, лагерях отдыха конкурсов и слетов в целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма (в т.ч. конкурс "Безопасное колесо", смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма) | 0 | 0 | ВБИ | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  | 70 | 48.55 |  | 70 | 48.55 | 2 | ед. | Смотр-конкурс "Зеленый огонек" г.Владимир;конкурс "Безопасное колесо-2014" г.Суздаль и г.Петушки; межрегиональные соревнования посв.году культуры г.Владимир.Летний чемпионат по юношескому автомногоборью среди юношейских школ г.Ейск; Традиционные Всероссийские соревнования по автомобильному многоборью и юный автомобилист г.Анапа.
115 | 25 | Оборудование в средних школах уголков дорожного движения | 0 | 0 | ВБИ | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 4 | ед. | Уголок по БДД в Головинской СШ и СОШ №2 г.Владимира; беседы по БДД СШ №№23; 10 г.Коврова.
116 | 25 | Стимулирование моральной и материальной заинтересованности активных членов общественных формирований, участвующих в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 0 | 0 | ВБИ | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5 |  | 10.5 | 10.5 | 1 | ед. | Стимулирование за активную работу по предупреждению ДТП на дорогах Владимирской области
117 | 25 | Проведение конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения во время организации летних школьных каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей | 0 | 0 | ВБИ | 4
118 | 25 | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств | 0 | 0 | ВБИ | 4
119 | 25 | Работа общественных формирований с владельцами индивидуального автотранспорта по профилактике дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма | 0 | 0 | ВБИ | 9
120 | 26 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений района оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 8 | МБ | 190
121 | 26 | Изготовление и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений района | 3 | 10 | МБ | 25 | [6 empty] | 0 | 0
122 | 26 | "Проведение воспитательной работы в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Приобретение учебно-методических пособий и материалов. | 0 | 0 | МБ | 10
123 | 26 | Проведение ежегодно во время летних каникул в лагерях отдыха детей профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения. | 0 | 0 | МБ | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5
124 | 26 | Ежегодное проведение в общеобразовательных учебных заведениях, дошкольных образовательных учреждениях, лагерях отдыха конкурсов и слетов в целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма (в т. ч. конкурс «Безопасное колесо», смотр-конкурс на лучшую общеобразовательную школу года по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма) | 0 | 0 | МБ | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 10
125 | 2 | Оборудовать светофорный объект на перекрестке ул.Тракторная - Промышленный проезд | 5 | 9 | МБ | 2714 | 2714 | 2713.7 | 2661.6 | 2661.6 | 1 | 1 | 2661.6 | 2661.6 |  | 2661.6 | 2661.6 | 1 | ед. | Выполнены работы по устройству светофорного объекта на перекрестке ул.Тракторная - Промышленный проезд
126 | 2 | Разработка проектов организации дорожного движения, внесение изменений и дополнений в утвержденную схему дислокации дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 2979 | 2979 | 2978.7 | 2978.7 | 2978.7 | 1 |  | 2978.7 | 2978.7 |  | 2978.7 | 2978.7 |  |  | Работы выполнены в рамках муниципального контрака
127 | 18 | Ежегодное проведение районного смотра школьных детских оздоровительных лагерей на лучшую работу по пропаганде правил дорожного движения среди подростков | 0 | 0 | МБ | 3
128 | 23 | Оснащение (приобретение и установка) пешеходных переходов пешеходными светофорами типа Т.7 | 0 | 0 | МБ | 384.2 | 384.2 | 384.2 | 0 | 384.2 | 0 |  | 384.2 | 384.2 | 0 | 0 | 384.1984 | 22 | шт. | Установка пешеходных светофоров вблизи учебных заведений
129 | 16 | Нанесение на дорожное покрытие разметки | 0 | 0 | МБ | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 1 | 1 | 166.6 | 166.6 |  | 166.6 | 166.6 | 12 | км. | Дорожная разметка проведена в июне месяце на автодорогах г. Меленки гарантийный срок 6 месяцев.
130 | 16 | Устройство искуственных неровностей | 0 | 0 | МБ | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | 2.6 | 2.6 |  | 2.6 | 2.6 | 16 | шт. | Установлены в зонах пешеходных переходов для дошкольных образовательных учреждений г. Меленки
131 | 16 | Нанесение дорожной разметки на нерегулируемых пешеходных переходах | 0 | 0 | МБ | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.7 | 173.7 |  |  | 173.7 | 173.7 |  | 173.7 | 173.7 | 36 | шт. | Разметка жёлто- белого цвета в г. Меленки гарантийный срок 6 месяцев
132 | 16 | Установка новых дорожных знаков | 0 | 0 | МБ | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 2 | 2 | 43.9 | 43.9 |  | 43.9 | 43.9 | 21 | шт. | Установлены на дорогах г. Меленки
133 | 23 | Монтажные работы и подключение пешеходных светофоров типа Т.7 к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям | 0 | 0 | МБ | 185 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 |  | 185 | 185 | 0 | 185 | 185 | 22 | шт | Подключение пешеходных светофоров вблизи учебных заведений
134 | 19 | В целях повышения эффективности наглядности разъяснительной работы по предупреждению ДДТТ среди учащихся школ района, подготовить и организовать выпуск наглядной агитации с тематикой безопсаного поведения на догорах (закладки, листовки, памятки, плакаты) | 0 | 0 | МБ | 10
135 | 20 | Оснащение специальными техническими средствами и оборудованием подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения БДД | 0 | 0 | МБ | 150.5 | 150.5 | 150.5 | 145.98 | 145.98 | 2 | 2 | 146 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 |  | Приобретено: видеорегистраторы - 4 шт., планшетный компьютер - 1 шт., алкометр - 1 шт., мундштуки для алкометра - 300 шт., термобумага для алкометра - 20 шт.
136 | 24 | Установка искусственных неровностей | 0 | 0 | МБ | 14815.3 | 14815.3 | 14815.3 |  | 14815.3 | 13 | 13 | 14815.3 | 13435.5 |  | 14815.3 | 13435.5
137 | 27 | Приобретение световозвращающих элементов н аодежду участникам дорожного движения на территории городского и сельских поселений | 0 | 0 | ВБИ | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 96 | комплект | Приобретены 96 шт.
138 | 27 | Организация и проведение конкурса на лучшую семейную команду - знатоков ПДД | 0 | 0 | ВБИ | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 11 / 22 | школы/участники
139 | 27 | Оказание методической помощи в проведении мероприятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста по изучению ПДД | 0 | 0 | ВБИ | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | мероприятия
140 | 13 | Конкурс выпускников автошкол "Автопрофи-2014" | 0 | 0 | ВБИ | 10 | 7 | [5 empty] | 7 | 7 |  | 7 | 7
141 | 13 | Приобретение комплекса программ | 0 | 0 | МБ | 20 | 0 | 0
142 | 13 | Проведение конкурса "Безопасное колесо" | 0 | 0 | МБ | 20 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 11 команд и 45 участников
143 | 13 | Мероприятия для детей по изучению Правил дорожного движения | 0 | 0 | МБ | 20 | 0 | 0 | [11 empty] | спортивно- прикладная эстафета «Дорога в будущее» с участием 8 команд и 50 участников. «Безопасное колесо», в котором приняли участие 11 команд и 45 участников.
144 | 13 | Размещение социальной рекламы по линии безопасности дорожного движения | 0 | 0 | МБ | 30 | 0 | 0
145 | 13 | Соревнование школьников на велосипедах | 0 | 0 | МБ | 5 | 0 | 0
146 | 27 | Приобретение дорожных знаков | 0 | 0 | МБ | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 1 | 1 | 30.6 | 30.6 | 0 | 30.6 | 30.6 | 30 | шт. | Приобретены знаки в количестве 30 шт.
147 | 25 | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей различных категорий транспортных средств | 5 | 6 | РБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1 | конкурс | 24 сентября т.г. проведен очередной областной смотр-конкурс профессионального мастерства водителей транспортных средств
148 | 2 | Транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги "Владимир-Муром-Арзамас" (1 и 2 очередь) | 0 | 0 | РБ | 300000 | 300000 | 300000 | 510456.31 | 510456.31 | 1 | 1 | [7 empty] | Заключены контракты на : выполнение кадастровых работ;выполнение строительно-монтажных работ от 24.10.2014 № 40 с ГУП "ДСУ-№3". Цена контракта составляет -541 826,520 тыс.рублей (Областной бюджет и бюджет г.Владимира). Срок окончания работ по контракту- июль 2016 года.
149 | 2 | Транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги "Владимир-Муром-Арзамас" (1 и 2 очередь) | 0 | 0 | МБ | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 1 | 1 | 15790 | 15790 |  | 15790 | 15790 |  |  | Работы выполнены в рамках муниципального контракта
150 | вп | Приобретение светоотражающих браслетов для школьников младших классов | 3 | 10 | МБ | [7 empty] | 5 | 5 |  | 5 | 5
151 | вп | Разработка схемы паспортов безопасных маршрутов возле образовательных учреждений | 0 | 0 | МБ | [7 empty] | 6 | 6 |  | 6 | 6
152 | 12 | Установка дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 1 | 1 | 52.1 | 52.1 | 0 | 52.1 | 52.1 | 20 | шт. | Установка дорожных знаков в г. Гороховце
153 | 12 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 | 8 | МБ | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 1 | 1 | 26.3 | 26.3 | 0 | 26.3 | 26.3 | 286 | кв. м. | Нанесена горизонтальная дорожная разметка на пешеходных переходах г. Гороховца
154 | 12 | Приведение в соответствие с нормативными требованиями остановочных пунктов | 5 | 8 | МБ | 467.99 | 467.99 | 467.99 | 467.99 | 467.99 | 2 | 2 | 87 | 87 | 0 | 467.99 | 467.99 | 6 | шт. | Установка шести автобусных остановок в г. Гороховце
155 | 28 | Установка дорожных знаков, нанесение разметки на переходах, обрезка кустарников, обкос травы | 0 | 0 | МБ | 1259 | 1259 | 1259 |  | 1259 |  | 5 | 1259 | 75 |  | 1259 | 75 |  |  | Установка дорожных знаков, нанесение разметки, обрезка кустарников, обкос травы, установка и ремонт камер видеонаблюдения
156 | 29 | Содержание уличного освещения | 0 | 0 | МБ | 1300 | 1300 | 1300 |  | 1003 |  | 1 | 1003 | 1003 |  | 1003 | 1003 |  |  | Установка и замена уличных светильников
157 | 30 | Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения | 0 | 0 | МБ | 100 | 100 | 100
158 | 31 | Копнинское с/п - разработка проекта организации дорожного движения | 0 | 0 | МБ | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 1 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  | Разработан проект организации дорожного движения
159 | 32 | Установка дорожных знаков | 0 | 0 | МБ | 105 | 105 | 105 | [11 empty] | Составлена смета на 25 тыс.руб. на установку дорожных знаков около школы
160 | 1 | Приобретение светоотражающих браслетов для школьников младших классов | 3 | 10 | МБ | [7 empty] | 49.5 | 44.5 |  | 49.5 | 44.5 |  |  | приобретение светоотражающих браслетов для учащихся – 49,5 руб.
161 | 1 | Изготовление схем паспортов безопасных маршрутов возле образовательных учреждений | 0 | 0 | МБ | [7 empty] | 50.4 | 44.4 |  | 50.4 | 44.4 |  |  | изготовление схем маршрутов безопасности для образовательных учреждений - 50,4 руб.
162 | 15 | Межбюджетные трансферты из районного бюджета, предоставляемые бюджетам поселений на приведение в нормативное состояние улично - дорожной сети населенных пунктов: городское поселение п. Мелехово; Новосельское сельское поселение; Малыгинское сельское поселение; Ивановское сельское поселение; муниципальные дороги Ковровского района. | 0 | 0 | МБ | 8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8518 | 8518 | 0 | 8518 | 8518
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области | [14 empty] | Калёнов Владимир Васильевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
главный специалист-эксперт отдела транспорта | [14 empty] | Погодин Игорь Владимирович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
pogodin@avo.ru
(адрес электронной почты)
(4922) 45-84-50
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Александровском районе в 2014-2020 годах» | Постановление администрации Александровского района № 3087 от 16.10.2013 г.
2 | «Программа повышения безопасности дорожного движения на территории города Владимира на 2013-2015 годы» | постановление администрации города Владимира от 21.08.2012 № 3543
3 | Целевая муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Вязники» на 2013-2015 годы» | постановление администрации муниципального образования «Город Вязники» Владимирской области от 09.11.2012 № 191
4 | Целевая муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок Никологоры» на 2012-2015 годы» | постановление администрации муниципального образования «поселок Никологоры» Вязниковского района Владимирской области от 05.06.2012 № 55
5 | Целевая муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Паустовское на 2014-2020 годы» | постановление администрации муниципального образования Паустовское Вязниковского района Владимирской области от 19.03.2014 № 22
6 | Целевая муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Мстера на 2014-2016 годы» | постановление администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области от 29.10.2013 № 214
7 | Целевая муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Октябрьское на 2014-2016 годы» | Постановление администрации муниципального образования Октябрьское Вязниковского района Владимирской области от 29.10.2013 № 157
8 | муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014-2018 годы» | Постановлением главы города Гусь-Хрустальный №285 от 25.12.2013г.
9 | «Повышение безопасности дорожного движения и обеспечение безопасности населения на транспорте в Кольчугинском районе на 2014-2016 годы» | Постановление администрации Кольчугинского района от 26.12.2013 № 1370 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и обеспечение безопасности населения на транспорте в Кольчугинском районе на 2014-2016 годы»
10 | Муниципальная программа по обеспечению безопасности дорожного движения в округе Муром на 2014-2016 годы | Постановление администрации округа Муром от 16.10.2013 № 3739
11 | муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале на 2014-2016 годы» | постановление администрации муниципального образования город Суздаль от 05.11.2013 № 63 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Суздале на 2014-2016 годы»
12 | муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гороховецкого района на 2014-2016 годы» | постановление администрации района от 31.12.2013 №2126 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гороховецкого района на 2014-2016 годы»
13 | "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Камешковского района на 2014-2016 годы" | постановление администрации Камешковского района от 15.10.2013 №1730
14 | Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе на 2014-2016 годы» | постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 14.10.2013 № 1404
15 | муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковровского на 2014-2016 годы» | постановление администрации Ковровского района от 29.11.2013 г. № 1185
16 | «Повышение безопасности дорожного движения в Меленковском районе на 2013-2015 г.г.» | Постановление Главы Меленковского района № 2877 от 25.10.2012г
17 | муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Петушинском районе на 2013-2015 годы" | Постановление администрации Петушинского района «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Петушинском районе на 2013-2015 годы»
18 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Селивановском районе в 2014-2016 годах» | Постановление администрации Селивановского района от 28.10.2013 №1061
19 | Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Суздальском районе на 2013 – 2015 годы» | Постановление Главы Суздальского района Владимирской области от 12.02.2013 года № 252
20 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» | Постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1379
21 | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городское поселение город Киржач в 2014-2016 годах» | Постановление главы г.Киржач от 25.10.2013 № 842
22 | муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гороховец на 2014-2016 годы» | постановление администрации муниципального образования город Гороховец от 23.09.2013 №138 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гороховец на 2014-2016 годы»
23 | Муниципальная целевая Программа обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Ковров на 2013-2015 гг | постановление администрации г.Ковров от 13.08.2013 №1846
24 | ДМЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Судогодский район» на 2012 -2014 годы» | Постановление главы администрации МО «Судогодский район» от 20.04.2012г №696
25 | Государственная программа Владимирской области "Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014-2020 годах" | Постановление губернатора Владимирской области от 20.02.2014 №148
26 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Гусь-Хрустальном районе на 2013 – 2020 годы» | Постановление главы Гусь-Хрустального района от 15.11.2013 № 1869
27 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Юрьев-Польского района Владимирской области на 2014-2016 годы» | Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 27.12.2013 № 1828
28 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Собинка на 2014-2020 гг.» | Постановление администрации г.Собинка от 23.06.2014 №257
29 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО Воршинское сельское поселение на 2014-2015 годы» | Постановление администрации МО Воршинское сельское поселение от 25.08.2014 № 90
30 | Долгосрочная муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на транспорте и дорогах в муниципального образования Колокшанского сельского поселения Собинского района Владимирской области в 2013-2015 годах» | Постановление администрации МО Колокшанское сельское поселение от 26.07.2013 № 33
31 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Копнинское сельское поселение на 2014-2016 годы» | Постановление администрации МО Копнинское сельское поселение от 20.09.2013 № 85
32 | Долгосрочная муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на транспорте и дорогах в муниципальном образовании Рождественское сельское поселение в 2013-2015 гг.» | Постановлениее администрации МО Рождественского сельского поселения от 26.07.2013 № 93/01-02