## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Алтай
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.01.2015 16:55:40 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 6714.022 | 6714.022 | 6668.922 | 10221.998 | 4912.627 | 9 | 6 | 5781.491 | 2900.615 | 0 | 5781.492 | 2900.592 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 6084.3 | 6084.3 | 6039.2 | 9189.0615 | 4538.4895 | 6 | 4 | 5389.3555 | 2698.4785 | 0 | 5389.3555 | 2698.4555
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 629.722 | 629.722 | 629.722 | 1032.9365 | 374.1375 | 3 | 2 | 392.1355 | 202.1365 | 0 | 392.1365 | 202.1365
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на приобретение, модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, технических средств наблюдения и рабочих станций аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в органах местного самоуправления | 2 |  | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 1992.5125 | 992.5125 | 2 | 1 | 992.5125 | 992.5125 | 0 | 992.5125 | 992.5125 | 2449 | ед | Минрегионразвития РА заключено соглашение с МО "Город "Горно-Алтайск" на выполнение работ по модернизации и сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения АПК "Безопасный город".
2 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на приобретение, модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, технических средств наблюдения и рабочих станций аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в органах местного самоуправления | 2 |  | МБ | 53 | 53 | 53 | 105.2375 | 52.2375 | 2 | 1 | 52.2375 | 52.2375 | 0 | 52.2375 | 52.2375 | 18 | ед | МО "Город "Горно-Алтайск" заключен контракт с ООО "Интегра". Бюджетные средства освоены в объёме 1 044 750,0 рублей, в том числе из Р.Б. на сумму 992 512,5 рублей, из бюджета МО «Город Горно-Алтайск» 52 237,5 рублей. На приобретение материалов израсходовано 422 337,89 рублей, сервисное обслуживание 247 464,67 рублей, ремонт и модернизацию 374 947,44 рубля. Остаток средств составляет 7 880,0 рублей в том числе в размере 7 487,5 рублей из Р.Б. и 392,5 рублей из местного бюджета.
3 | 1 | Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям, осуществляющим деятельность в сфере почтовой связи, на возмещение затрат, связанных с приемом, обработкой, перевозкой, доставкой (вручением) постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | 2 |  | РБ | 2300 | 2300 | 2300 | 4072.471 | 2034.277 | 2 | 1 | 2034.277 | 403.3 | 0 | 2034.277 | 403.277 | 55551 | шт | Выплата субсидий УФПС Республики Алтай - филиал ФГУП "Почта России" осуществляющего деятельность в сфере почтовой связи, на возмещение затрат, связанных с приемом, обработкой, перевозкой, доставкой (вручением) постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации. Оплачена субсидия за период январь-октябрь и декабрь 2014 года, в соответствии с предоставленными реестрами.
4 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на выплату вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств | 0 |  | РБ | 170.3 | 170.3 | 170.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.988 | 161.988 | 0 | 161.988 | 161.988 | 36 | ед | Заключены соглашения с 9 муниципальными образованиями Республики Алтай на предоставление субсидии бюджету муниципальных образований на выплату вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. Два муниципальных образования Майминский район и город Горно-Алтайск не подали заявку на выплату субсидия. Субсидия в размере 8,31 тыс. рублей не перечислена гражданам
5 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на выплату вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств | 0 |  | МБ | 18.922 | 18.922 | 18.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.999 | 17.999 | 0 | 17.999 | 17.999 | 36 | ед | Заключены соглашения с 9 муниципальными образованиями Республики Алтай на предоставление субсидии бюджету муниципальных образований на выплату вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. Два муниципальных образования Майминский район и город Горно-Алтайск не подали заявку на выплату субсидия. Субсидия в размере 0,92 тыс. рублей (софинансирование МО) не перечислена гражданам
6 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на строительство служебных помещений для участковых уполномоченных полиции органов внутренних дел (участковыми пунктами полиции) для приема граждан в г. Горно-Алтайске и Майминском районе (строительство участкового пункта полиции), в том числе разработка проектно-сметной документации | 0 |  | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 2046.578 | 634.2 | 1 | 1 | 634.178 | 190.778 | 0 | 634.178 | 190.778 | 1 | ед | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на строительство служебных помещений для участковых уполномоченных полиции органов внутренних дел для приема граждан в г. Горно-Алтайске (строительство участкового пункта полиции), в том числе разработка проектно-сметной документации предусмотрено из республиканского бюджета 1 000,0 тыс. рублей. Освоены средства в размере 634 178,0 рублей из республиканского бюджета. Остаток денежных средств в размере 365 822,0 рублей из Р.Б. перераспределены на другие цели.
7 | 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на строительство служебных помещений для участковых уполномоченных полиции органов внутренних дел (участковыми пунктами полиции) для приема граждан в г. Горно-Алтайске и Майминском районе (строительство участкового пункта полиции), в том числе разработка проектно-сметной документации | 0 |  | МБ | 557.8 | 557.8 | 557.8 | 927.699 | 321.9 | 1 | 1 | 321.899 | 131.9 | 0 | 321.9 | 131.9 | 1 | ед | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай на строительство служебных помещений для участковых уполномоченных полиции органов внутренних дел для приема граждан в г. Горно-Алтайске (строительство участкового пункта полиции), в том числе разработка проектно-сметной документации предусмотрено 557,8 тыс. рублей в бюджете МО «Город Горно-Алтайск». Освоены средства в размере 321 899,0 рублей из местного бюджета. Остаток денежных средств в размере 235 901,0 руб из МБ перераспределены на другие цели.
8 | 2 | Проведение мероприятий направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей (конкурсы, профилактические и широкомасштабные акции и другие) | 3 | 12 | РБ | 734 | 734 | 688.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.9 | 273.9 | 0 | 688.9 | 273.9 | 500 | ед. | Проведение республиканской акции "Внимание! Дети!" Контракт на мероприятия (акции) не заключался. С целью оказания помощи детям адаптироваться в транспортной среде, с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проводились акции, безопасности, родительские собрания, классные часы. Ежедневно, в утренние часы, сотрудники Госавтоинспекции проводили мероприятия на пешеходных переходах. Проведены "Уроки безопасности" в школах Республики Алтай. Педагоги дополнительного образования ЦДТ и активисты автошколы "Светофор" приняли участие в акциях. Так же проведены акции "Шлем - всему голова", "Весёлые старты", "День добра", "Дед мороз и ПДД", "Автокресло детям".
9 | 2 | Приобретение оборудования для обустройства классов по безопасности дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности и других объектов для практического закрепления и отработки навыков безопасности дорожного движения | 3 | 3 | РБ | 250 | 250 | 250 | 450 | 250 | 0 | 0 | 250 | 118.5 | 0 | 250 | 118.5 | 3 | ед. | Частичное приобретение оборудования (экран на штативе, парты, стулья, шкаф для макетов, специальное оборудование для проведения конкурса) специализированного класса в АОУ ДОД РА "Республиканский Центр дополнительного образования детей"
10 | 2 | Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях Республики Алтай | 3 | 14 | РБ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 60 | 0 | 130 | 60 | 1 | ед | Установка видеонаблюдения в КС (К) ОУ РА "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1-2 вида Республики Алтай"
11 | 1 | Пропаганда культуры поведения участников дорожного движения | 2 | 10 | РБ | 500 | 500 | 500 | 497.5 | 497.5 | 1 | 1 | 497.5 | 497.5 | 0 | 497.5 | 497.5 | 60 | ед | Создание и распространение информационных и тематических материалов и передач по пропоганде культуры поведения участников дорожного движения в телевизионном ГТРК "Горный Алтай" и радиоэфире "Радио России" и "Маяк-Горно-Алтайск" Республики Алтай
Первый заместитель председателя Правительства Республики Алтай | [14 empty] | Р.Р. Пальталлер
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
специалист 3-го разряда отдела транспортного обеспечения, энергетики и связи | [14 empty] | О.Г. Петлина
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
minregion@mail.ru
(адрес электронной почты)
(38822) 2-22-37
(контактный телефон)
Note on J16: USER: 2013 и 2014 годы
Note on J17: USER: 2013 и 2014 годы
Note on J22: USER: 2013 и 2014 годы
Note on J24: USER: 2013 и 2014 годы

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Ведомственная целевая программа «Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2013-2015 годы» | Приказ Министерства регионального развития Республике Алтай от 24 декабря 2013 года №551-Д
2 | Ведомственная целевая программа «Мероприятия направленные на профилактику правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай» на 2013-2015 годы | Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики в Республике Алтай от 30 декабря 2013 года №1800