## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Томская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.01.2015 17:19:03 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 649274.2 | 649274.2 | 649274.2 | 648873.6 | 648873.6 | 146 | 146 | 539962.3 | 411753.6 | 0 | 539962.3 | 411753.6 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 176822 | 176822 | 176822 | 176421.4 | 176421.4 | 27 | 27 | 67510.1 | 43390.2 | 0 | 67510.1 | 43390.2
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 472452.2 | 472452.2 | 472452.2 | 472452.2 | 472452.2 | 119 | 119 | 472452.2 | 368363.4 | 0 | 472452.2 | 368363.4
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Проведение областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения | 3 | 12 | РБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 6 | ед | проведены 6 конкурсов
2 | 1 | Проведение на базе профессиональных образовательных организаций ежегодного месячника по безопасности дорожного движения "Зеленый светофор" с участием дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций | 3 | 12 | РБ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1 | 1 | 55 | 45 | 0 | 55 | 45 | 1 | ед | В сентябре 2014 года проведен месячник по БДД "Зеленый светофор" с участием дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций.
3 | 1 | Проведение на базе профессиональных образовательных организаций профильных смен "Дети и дорога" в рамках летней оздоровительной кампании для обучающихся | 3 | 12 | РБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 1 | ед | Проведены профильные смены "Дети и дорога".
4 | 1 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях | 3 | 10 | РБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2500 | шт. | изготовлены световозвращающие приспособления в количестве 2500 шт. для дошкольников и учащихся и младших классов, распространены в ОУ
5 | 1 | Издание печатной продукции по пропоганде безопасности дорожного движения для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.) | 3 | 13 | РБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2500 | шт. | подготовлены макеты буклетов, растиражированы в количестве 2500 экз. и распространены в ОУ через отделы управления образованием муниципалитетов
6 | 1 | Обустройство участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 7 | РБ | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1 | 1 | 520 | 238.7 | 0 | 520 | 238.7 | 541 | м.п. | установлено 541 м.п. ограждений в г. Северск
7 | 1 | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | 5 | 8 | РБ | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 1 | 1 | 124 | 124 | 0 | 124 | 124 | 1 | шт. | установлено устройство ИДН у школы по ул.Пекарского,31 в пос. Самусь
8 | 1 | Оборудование пешеходных переходов освещением | 5 | 8 | РБ | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 1 | 1 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 5 | шт | установка 5 опор наружного освещения со светильниками на пешеходных переходах в г. Стрежевой
9 | 1 | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | 5 | 9 | РБ | 3290 | 3290 | 3290 | 3249 | 3249 | 2 | 2 | 3249 | 3249 | 0 | 3249 | 3249 | 3 | шт | экономия по торгам 41 тыс. руб, установлено 4 светофорных объекта
10 | 1 | Замена стандартных дорожных знаков предупреждающих, запрещающих, "Пешеходный переход" и приоритета на аналогичные на желто-зеленом фоне с пленкой повышенной интенсивности типа Б | 5 | 8 | РБ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 | 1 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 727 | шт. | приобретено и установлено 727 дорожных знаков
11 | 1 | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | 5 | 8 | РБ | 1700 | 1700 | 1700 | 1362 | 1362 | 1 | 1 | 1362 | 1362 | 0 | 1362 | 1362 | 1000 | шт | экономия по торгам 338 тыс. руб, приобретено и установлено 1000 дорожных знаков
12 | 1 | Приобретение тренажеров для обучения кандидатов в водители безопасным и правильным приемам оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 6 |  | РБ | 285 | 285 | 285 | 283.4 | 283.4 | 1 | 1 | 283.4 | 142.4 | 0 | 283.4 | 142.4 | 7 | шт | экономия по торгам 1,6 тыс. рублей, приобретенно 7 тренажеров для обучения кандидатов в водители безопасным и правильным приемам оказания помощи пострадавшим в ДТП
13 | 12 | Установка пешеходных ограждений на наиболее опасных и аварийных участках улично-дорожной сети и местах установки светофорных объектов | 5 | 7 | МБ | 1301.7 | 1301.7 | 1301.7 | 1301.7 | 1301.7 | 2 | 2 | 1301.7 | 1301.7 | 0 | 1301.7 | 1301.7 | 992 | м.п. | установлено 992 м.п. пешеходных ограждений вблизи детских учреждений
14 | 12 | Установка дорожных ограждений на наиболее опасных участках | 5 | 7 | МБ | 1424.5 | 1424.5 | 1424.5 | 1424.5 | 1424.5 | 1 | 1 | 1424.5 | 0 | 0 | 1424.5 | 0 | 588 | м.п | установлено 588 м.п. дорожных ограждений
15 | 12 | Модернизация светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 456.3 | 456.3 | 456.3 | 456.3 | 456.3 | 2 | 2 | 456.3 | 456.3 | 0 | 456.3 | 456.3 | 2 | шт. | проведена модернизация 2 светофорных объектов
16 | 12 | Установка новых, замена поврежденных дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 562.2 | 562.2 | 562.2 | 562.2 | 562.2 | 6 | 6 | 562.2 | 364.4 | 0 | 562.2 | 364.4 | 114 | шт. | Установлено 114 новых дорожных знаков
17 | вп | Техническое обслуживание и текущее содержание технических средств организации дорожного движения | 2 |  | МБ | 3224.7 | 3224.7 | 3224.7 | 3224.7 | 3224.7 | 1 | 1 | 3224.7 | 1412.2 | 0 | 3224.7 | 1412.2 | 5531 | шт | Содержание 5531 дорожных знаков, 30 светофорных объектов и 12154 м.п. дорожных ограждений
18 | вп | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 |  | МБ | 9724.1 | 9724.1 | 9724.1 | 9724.1 | 9724.1 | 4 | 4 | 9724.1 | 1261.2 | 0 | 9724.1 | 1261.2 | 555522 | м.п | нанесено 555522 приведенных м.п. разметки
19 | вп | Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети ЗАТО Северск | 0 |  | МБ | 27452.5 | 27452.5 | 27452.5 | 27452.5 | 27452.5 | 15 | 15 | 27452.5 | 5337.3 | 0 | 27452.5 | 5337.3 | 77180 | м кв. | отремонтировано 77180 м кв. асфальтобетонного покрытия
20 | вп | Содержание автомобильных дорог ЗАТО Северск | 0 |  | МБ | 71178 | 71178 | 71178 | 71178 | 71178 | 6 | 6 | 71178 | 32179.8 | 0 | 71178 | 32179.8 | 227 | км | Содержание автомобильных дорог в нормативном технически исправном состоянии
21 | вп | Текущее содержание и текущий ремонт установок наружного освещения | 5 | 8 | МБ | 17486.7 | 17486.7 | 17486.7 | 17486.7 | 17486.7 | 2 | 2 | 17486.7 | 4372.8 | 0 | 17486.7 | 4372.8 | 7378 | шт. | Своевременное восстановление и поддержка в рабочем состоянии освещения на улично-дорожной сети
22 | 9 | Организация районных конкурсов, акций по правилам дорожного движения, предупреждению дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности дорожного движения | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | шт. | Проведены акции, конкурсы, викторины по БДД
23 | 10 | Установка дорожных знаков. | 5 | 8 | МБ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | шт. | установлены дорожные знаки
24 | 10 | Районный конкурс "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | конкурс | проведен конкурс по БДД
25 | 11 | Восстановление металлических ограждений | 5 |  | МБ | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 1 | 1 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 184.1 | м2 | Восстановление металлических ограждений
26 | 11 | Установка новых и замена дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 | 2 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 28 | шт | Установлены и заменены знаки
27 | 11 | Ремонт светофорных объектов | 5 |  | МБ | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 1 | 1 | 45.7 | 0 | 0 | 45.7 | 0 | 11 | шт | Отремонтировано 11 светофорных объектов
28 | 11 | Ремонт опор наружного освещения | 0 |  | МБ | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 1 | 1 | 37.9 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 3 | шт. | Отремонтированы опоры наружного освещения
29 | 12 | Разработка проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети | 5 |  | МБ | 2461.3 | 2461.3 | 2461.3 | 2461.3 | 2461.3 | 2 | 2 | 2461.3 | 2016 | 0 | 2461.3 | 2016 | 2 | шт. | разработаны проекты организации дорожного движения улично-дорожной сети ЗАТО Северск (г. Северск и внегородские территории)
30 | вп | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 |  | РБ | 32450.5 | 32450.5 | 32450.5 | 32450.5 | 32450.5 | 7 | 7 | 32450.5 | 31310.8 | 0 | 32450.5 | 31310.8 | 1682 | км | Выполнены работы по нанесению 1682км горизонтальной разметки
31 | вп | Установка дорожных знаков. | 5 | 8 | РБ | 8444.2 | 8444.2 | 8444.2 | 8444.2 | 8444.2 | 3 | 3 | 8444.2 | 661.5 | 0 | 8444.2 | 661.5 | 1938 | шт. | установлено знаков 1938 шт.
32 | вп | Поверхностная обработка покрытия проезжей части | 0 |  | РБ | 108931.3 | 108931.3 | 108931.3 | 108931.3 | 108931.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | работы не выполнены по вине подрядчика, контракты расторгнуты
33 | вп | Установка барьерного ограждения | 5 | 7 | РБ | 19542 | 19542 | 19542 | 19542 | 19542 | 3 | 3 | 19542 | 5216.8 | 0 | 19542 | 5216.8 | 9.3 | км. | установлено 9,3 км. ограждений
34 | 4 | Проведение районного конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | конкурс | проведен конкурс среди учащихся школ района. Приняло участие 7 команд (56 человек)
35 | 20 | Освещение улиц, особенно в местах массового скопления людей (школы, пешеходные переходы) | 5 | 8 | МБ | 1145.5 | 1145.5 | 1145.5 | 1145.5 | 1145.5 | 6 | 6 | 1145.5 | 264.1 | 0 | 1145.5 | 264.1 | 60 | шт | Приобретено и установлено 60 фонарей уличного освещения
36 | 20 | Надлежащее содержание дорожного полотна | 0 |  | МБ | 9145.3 | 9145.3 | 9145.3 | 9145.3 | 9145.3 | 6 | 6 | 9145.3 | 4851.9 | 0 | 9145.3 | 4851.9 | 356 | км | Проведены ремонтные работы: песочно-гравийное покрытие, ямочный ремонт асфальтного покрытия
37 | вп | Создание тротуаров вдоль дорог общего пользования | 0 |  | МБ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 150 | м | Произведено устройство тротуара вдоль детского сада "Березка"
38 | 12 | Проведение конкурсов, викторин, творческих фестивалей и прочих мероприятий по ПДД | 3 | 12 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1 | конкурс | проведен конкурс "Зебра" в котором приняли участие все образовательные учреждения ЗАТО Северск
39 | 12 | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 642.2 | 642.2 | 642.2 | 642.2 | 642.2 | 6 | 6 | 642.2 | 542.2 | 0 | 642.2 | 542.2 | 8 | шт. | установлено 8 светофорных объектов типа Т7 на аварийно-опасных участках
40 | 12 | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | 5 | 8 | МБ | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 1 | 1 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | шт. | оборудован пешеходный переход вблизи детских образовательных учреждений
41 | 12 | Устройство посадочных площадок для остановки общественного транспорта | 0 |  | МБ | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 2 | 2 | 821.1 | 0 | 0 | 821.1 | 0 | 5 | шт. | оборудовано 5 площадок
42 | 7 | Организация районных конкурсов, акций по правилам дорожного движения, предупреждению дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности дорожного движения | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | шт. | Проведены акции, конкурсы, викторины по БДД
43 | 7 | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 2 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 15 | шт. | установлено 15 дорожных знаков
44 | 7 | Создание тротуаров вдоль дорог общего пользования | 0 |  | МБ | 1622.6 | 1622.6 | 1622.6 | 1622.6 | 1622.6 | 2 | 2 | 1622.6 | 0 | 0 | 1622.6 | 0 | 0.646 | км | построены пешеходные дорожки
45 | 11 | Модернизация светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 391.7 | 391.7 | 391.7 | 391.7 | 391.7 | 1 | 1 | 391.7 | 0 | 0 | 391.7 | 0 | 8 | шт. | установлены транспортные и пешеходные светофоры
46 | 4 | Издание печатной продукции по пропоганде безопасности дорожного движения для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций (памятки, буклеты, листовки и др.) | 3 | 13 | МБ | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 1 | 1 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 100 | экз | закуплены наглядные пособия по профилактике ДТП
47 | 18 | Районный конкурс "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | конкурс | проведен районный конкурс "Безопасное колесо"
48 | 18 | Проведение областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения | 3 | 12 | МБ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | конкурс | проведены соревнования среди отрядов ЮИД
49 | 18 | Проведение конкурсов, викторин, творческих фестивалей и прочих мероприятий по ПДД | 3 | 12 | МБ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | конкурс | проведение в период летних школьных каникул профилактических мероприятий "Дорога домой"
50 | 18 | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | 5 | 8 | МБ | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 138.9 | 1 | 1 | 138.9 | 78.9 | 0 | 138.9 | 78.9 | 5 | шт. | устройство 5 искусственных неровностей
51 | 18 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 |  | МБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 60 | м2 | нанесено горизонтальной разметки 60 м2
52 | 18 | Установка новых, замена поврежденных дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 375.3 | 375.3 | 375.3 | 375.3 | 375.3 | 2 | 2 | 375.3 | 353.3 | 0 | 375.3 | 353.3 | 58 | шт. | Установлено 58 новых дорожных знаков
53 | 15 | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | 5 | 8 | МБ | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 1 | 1 | 75.5 | 75.5 | 0 | 75.5 | 75.5 | 14.7 | п.м. | установлено 14.7 п.м.искусственных дорожных неровностей
54 | 15 | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 1 | 99 | 99 | 0 | 99 | 99 | 56 | шт. | установлено 56 шт. дорожных знаков
55 | 15 | Освещение улиц, особенно в местах массового скопления людей (школы, пешеходные переходы) | 5 | 8 | МБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1 | 1 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 14 | шт | ремонт 14 уличных ссветильников
56 | 15 | Установка пешеходных и дорожных ограждений на наиболее опасных и аварийных участках улично-дорожной сети и местах установки светофорных объектов | 5 | 7 | МБ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 2 | 2 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 33 | м.п. | установлено 15 п.м. пешеходных ограждений и 18 п.м. дорожных
57 | 14 | Обустройство мест разворота школьных автобусов на территории образовательных учреждений | 0 |  | МБ | 198.1 | 198.1 | 198.1 | 198.1 | 198.1 | 1 | 1 | 198.1 | 0 | 0 | 198.1 | 0 | 1 | площадка | асфальтирование площадки Каргасокской школы №1
58 | 14 | Освещение улиц, особенно в местах массового скопления людей (школы, пешеходные переходы) | 5 | 8 | МБ | 660.2 | 660.2 | 660.2 | 660.2 | 660.2 | 1 | 1 | 660.2 | 0 | 0 | 660.2 | 0 | 283 | шт | замена и ремонт светильников уличного освещения
59 | 2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 |  | МБ | 5890.7 | 5890.7 | 5890.7 | 5890.7 | 5890.7 | 1 | 1 | 5890.7 | 0 | 0 | 5890.7 | 0 | 30018 | м.п | нанесено 30018 приведенных м.п. разметки
60 | 2 | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | 5 | 8 | МБ | 1916.5 | 1916.5 | 1916.5 | 1916.5 | 1916.5 | 1 | 1 | 1916.5 | 0 | 0 | 1916.5 | 0 | 630 | кв.м | выполнены работы по ремонту существующих и устройству недостающих элементов обустройства УДС г. ТОмска, оснащению пешеходных переходов средствами принудительного снижения скорости
61 | вп | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластиковыми формами | 0 |  | МБ | 1113.9 | 1113.9 | 1113.9 | 1113.9 | 1113.9 | 1 | 1 | 1113.9 | 1113.9 | 0 | 1113.9 | 1113.9 | 11 | шт. | на 11 пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений нанесена горизонтальная дорожная разметка пластиковыми формами
62 | вп | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 3102.3 | 3102.3 | 3102.3 | 3102.3 | 3102.3 | 1 | 1 | 3102.3 | 3102.3 | 0 | 3102.3 | 3102.3 | 4 | шт. | установлено 4 светофорных объекта в г. Томске
63 | 2 | Приобретение и установка остановочных комплексов | 0 |  | МБ | 8793 | 8793 | 8793 | 8793 | 8793 | 1 | 1 | 8793 | 8793 | 0 | 8793 | 8793 | 25 | шт. | установлено 25 остановочных павильонов
64 | вп | Ремонт автомобильных дорог местного значения МО г. Томск | 0 |  | МБ | 283145.2 | 283145.2 | 283145.2 | 283145.2 | 283145.2 | 1 | 1 | 283145.2 | 283145.2 | 0 | 283145.2 | 283145.2 | 397183 | м2 | отремонтировано 397183,27 м2 асфальтобетонного покрытия для поддержания бесперебойного движения т/с и организации безопасных условий такого движения
65 | 12 | Приобретение и установка остановочных комплексов | 0 |  | МБ | 1021.5 | 1021.5 | 1021.5 | 1021.5 | 1021.5 | 2 | 2 | 1021.5 | 1021.5 | 0 | 1021.5 | 1021.5 | 9 | шт. | установлено 9 павильонов для пассажиров на остановках общественного транспорта
66 | 16 | Проведение работ по ямочному ремонту дорожного полотна | 0 |  | МБ | 4268 | 4268 | 4268 | 4268 | 4268 | 2 | 2 | 4268 | 4268 | 0 | 4268 | 4268 | 4408 | м2 | отремонтировано 4408 м2 дорожного полотна
67 | 4 | Обеспечение образовательных учреждений наглядными пособиями и агитационными материалами по БДД | 3 | 13 | МБ | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 2 | 2 | 37.7 | 37.7 | 0 | 37.7 | 37.7 | 3 | шт. | приобретены стенды по БДД для Каргалинской СОШ и игровые обучающие комплексы по БДД
68 | 4 | Организация районных конкурсов, акций по правилам дорожного движения, предупреждению дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности дорожного движения | 3 | 12 | МБ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | шт. | Проведены акции, конкурсы, викторины по БДД
69 | 4 | Выделение площадок и их обустройство для организации работы с детьми по БДД | 0 |  | МБ | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 1 | шт. | обустроена площадка для организации работы с детьми по БДД
70 | 4 | Проведение районных и участие в областных мероприятиях по БДД | 3 | 12 | МБ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 3 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 48 | шт. | проведено 48 мероприятий "Дорожный лабиринт", "Безопасное колесо" и др
71 | 4 | Приобретение переносного "Автогородка" с дорожными знаками, разметкой | 0 |  | МБ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 1 | шт | приобретено оборудование для изучения ПДД для СОШ
72 | 19 | Содержание автомобильных дорог | 0 |  | МБ | 7174.6 | 7174.6 | 7174.6 | 7174.6 | 7174.6 | 6 | 6 | 7174.6 | 7174.6 | 0 | 7174.6 | 7174.6 | 50 | км | содержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии для обеспечения БДД
73 | 19 | Установка новых, замена поврежденных дорожных знаков | 5 | 8 | МБ | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 1 | 1 | 127.8 | 127.8 | 0 | 127.8 | 127.8 | 9 | шт. | Установлено 9 новых дорожных знаков
74 | 7 | Ремонт дорожного полотна | 0 |  | МБ | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 | 2 | 2 | 1954 | 1954 | 0 | 1954 | 1954 | 430 | км. | проведено грейдирование, отсыпка дорог
75 | 8 | Обустройство пешеходных переходов | 0 |  | МБ | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 1 | 1 | 114 | 114 | 0 | 114 | 114 | 6 | ед | обустроено 6 пешеходных переходов
76 | 8 | Освещение улиц, особенно в местах массового скопления людей (школы, пешеходные переходы) | 5 | 8 | МБ | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2 | 2 | 2204 | 2204 | 0 | 2204 | 2204 | 2 | с/п | реконструировано уличное освещение в 2 сельских поселениях
Председатель Комитета общественной безопасности Администрации Томской области | [14 empty] | В.И. Мысин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант | [14 empty] | Л.А. Фадеева
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
fadeli@tomsk.gov.ru
(адрес электронной почты)
8(3822) 510-066
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | ГП "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018 годы)" подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области (2014-2018 годы)" | Постановление Администрации Томской области от 10.12.2013 №522а(в ред. Постановления Администрации Томской области от 18.03.2014 №91а, Постановления Администрации Томской области от 25.06.2014 №250а)
2 | О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования "Город Томск" на период 2012-2014 гг. | Постановление администрации Города Томска от 14.09.2011 № 1000
3 | Муниципальная программа профилактики правонарушений на территории Парабельского района Томской области на 2014 - 2016 годы. Раздел № 3 безопасность дорожного движения. | Постановление администрации Парабельского района № 845а от 31.10.2013г.
4 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Шегарском районе на 2013-2017 годы" | Постановление № 184 от 11.06.2013г. (в ред. от 03.10.2013 № 364)
5 | Муниципальнай программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Кедровый" в 2014-2018 годах" | Постановление № 592 от 08.11.2013
6 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тегульдетском районе на 2014-2016 годы | Постановление № 597 от 17.12.2013
7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Молчановского района на 2014-2017 годы" | Постановление Администрации Молчановского района от 18.11.2013 №902
8 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2013 – 2015 годах» | Постановление Адмнистрации Кривошеинского района от 27.12.2013 г. № 962
9 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2014-2016 годы» | Постановление Администрации Чаинского района от 16.12.2013 № 836 (в редакции от 13.03.2014 №212)
10 | Программа мероприятий по безопасности дорожного движения на 2012-2014 год Кожевниковского района | Утверждена Главой района 9.02.2012 года
11 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Стрежевой на 2014 - 2018 годы" | Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 01.10.2013 № 699
12 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» на 2013-2015 годы», утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.12.2012 № 3396 | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.12.2012 № 3396 (с изменениями)
13 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зырянского района на 2014-2016 годы" | Постановление Администрации Зырянского района №2а от 13.01.2014
14 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013-2017 годах | Постановление Администрации Каргасокского района №198 от 11.10.2012 г. ( изменение Постановление Администрации Каргасокского района № 366 от 03.12.2012 г.)
15 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" | Постановление Администрации Верхнекетского района № 151 от 17.02.2014
16 | Муниципальная Программа «Повышение общественной безопасности на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-2018 годы» | Постановление Администрации Колпашевского района от 05.03.2013 №196 (в редакции Постановления Администрации Колпашевского района от 18.11.2013г. №1202).
17 | Мероприятия по БДД включены в программу "Профилактика правонарушений и наркомании в МО "Бакчарский район" на 2012-2015г.г." | Постановление Главы района №134 от 05.03.2012г.
18 | Долгосрочная муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Асиновского района на 2014-2018 годы" | Постановление Главы Асиновского района от 14.10.2013 № 2366
19 | Ведомственная целевая программа "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Томском районе в 2014 году" | Постановление Администрации Томского района от 04.03.2014 №59
20 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района в 2014-2015 годах" | Постановление Администрации Первомайского района от 23.01.2014 №12