## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Брянская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 09.10.2014 10:03:33 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 80221.226 | 80221.226 | 80221.226 | 70964.4802 | 70071.0073 | 32 | 31 | 56407.9173 | 12602.546 | 13663.091 | 56407.9173 | 12602.546 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 80221.226 | 80221.226 | 80221.226 | 70964.4802 | 70071.0073 | 32 | 31 | 56407.9173 | 12602.546 | 13663.091 | 56407.9173 | 12602.546
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично - дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения ( не менее 3 936 комплексов) | 2 | 5 | РБ | 41500 | 41500 | 41500 | 40567.341 | 40567.341 | 22 | 22 | 26904.251 | 9851.486 | 13663.091 | 26904.251 | 9851.486 | 10 | комплекс | Денежные средства в сумме 26 904 тыс.рублей использованы на содержание Центра фотовидеофиксации, для оплаты почтовых услуг, техническое обслуживание комплексов фотовидеофиксации. С помощью систем автоматичской фотовидеофиксации за 12 месяцев 2014 года вынесено 293 736 постановления на сумму162 581 тыс. рублей.
2 | вп | Нанесение горизонтальной разметки |  | - | РБ | 23495 | 23495 | 23495 | 23495 | 23495 | 4 | 4 | 23495 | 495 | 0 | 23495 | 495 | 1672 | км | На основных региональных автомобильных дорогах нанесена горизонтальная дорожная разметка протяженностью 1672 км
3 | вп | Установка знаков индивидуального проектирования, в том числе знаки диодные и ДФС на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения |  | - | РБ | 3310.461 | 3310.461 | 3310.461 | 3253.6063 | 3253.6063 | 1 | 1 | 3253.6063 | 0 | 0 | 3253.6063 | 0 | 192 | ШТ. | На региональных автодорогах установлены знаки индивидуального проектирования в количестве 192 шт.
4 | вп | Замена бордюрного камня на посадочных площадках автобусных остановок |  | - | РБ | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 1 | 1 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 190 | п.м. | На региональных автодорогах выполнена замена бордюрного камня на 10 автобусных остановках протяженностью 190 п.м.
5 | вп | Установка ограждений барьерного типа на опасных участках региональных автодорог |  | - | РБ | 1449.853 | 1449.853 | 1449.853 | 1449.853 | 1449.853 | 1 | 1 | 1449.853 | 1449.853 | 0 | 1449.853 | 1449.853 | 622 | п.м. | В 2014 году выполнено работ на суммум 1449,853 тыс. руб.
6 | вп | Обустройство пешеходных переходов | 5 | 5/8 | РБ | 70.263 | 70.263 | 70.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Контракт не заключен
7 | вп | Паспортизация дорог |  | - | РБ | 496.207 | 496.207 | 496.207 | 496.207 | 496.207 | 1 | 1 | 496.207 | 496.207 | 0 | 496.207 | 496.207 | 69.03 | км | Разработаны технические паспорта на автомобильные дороги, протяженностью 69,03 км
8 | вп | Разработка проектов органзиции дорожного движения |  | - | РБ | 1343.472 | 1343.472 | 1343.472 | 1203.4729 | 310 | 2 | 1 | 310 | 310 | 0 | 310 | 310 | 55.94 | км | Выполнены работы по разработке проектов организации дорожного движния на автомобильных дорогах Брянской области, общей протяженностью 55,94 км
9 | вп | Установка светофорных объектов | 5 | 5/9 | РБ | 8056.97 | 8056.97 | 8056.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Торги не состоялись
Врио начальника КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" | [14 empty] | С.А. Вотрин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник ООДД | [14 empty] | Д.В. Лучкин
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
oodd32@mail.ru
(адрес электронной почты)
8 (4832) 55-51-74
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия
1 | "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области " (2014 -2020 годы) | Постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 года №833 - п