## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Краснодарский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 02.06.2014 14:04:52 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 30730.4 | 30710.4 | 30710.4 | 10127.12 | 6389.69 | 21 | 21 | 6283.45 | 6283.5 | 0 | 6283.5 | 6283.5 |  |  | -
в том числе:
за счет средств регионального бюджета
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 30530.4 | 30510.4 | 30510.4 | 9927.1 | 6289.7 | 20 | 20 | 6183.5 | 6183.5 | 0 | 6183.5 | 6183.5
|  | за счет внебюджетных источников |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
1 | 1 | Модернизация (реконструкция), ремонт и содержание светофорных объектов | 5/9 | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 75 | 1 | 1 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 7 | шт | эксплуатация и техническое обслуживание 7 светофорных объектов
2 | 1 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями | 5/7 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Оборудование улично-дорожной сети (стр-тво) искусственным освещением, в том числе в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | 5/11 | МБ | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков) | 5/12 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | - | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | Нанесение в населенных пунктах линий дорожной разметки | - | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | Устройство искусственных не-ровностей типа «Лежачий поли-цейский» | - | ВБИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | Работы по благоустройству улич-но-дорожной сети (прочие строи-тельства тротуаров, пешеходных дорожек, освещения) | - | МБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | Разработка и утверждение дисло-кации дорожных знаков на улич-но-дорожную сеть населенных пунктов района (с ежегодным внесением дополнений и измене-ний) | 5/12 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | Содержание автомобильных дорог поселений | - | МБ | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | ремонт железнодорожных переездов | - | ВБИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1 | шт | отремонтирован 1 железнодорожный переезд
12 | 2 | Проведение конкурса профессионального мастерства среди учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования | - | МБ | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2 | Освещение проблемы детского дорожно-транспортного травматизма и работы по его профилактике в СМИ | - | МБ | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2 | шт | 2 статьи в газете "Свет маяков"
14 | 2 | Организация проверок автотранспортных предприятий в порядке надзора за соблюдением требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения» | - | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2 | Ежегодное изготовление наглядной агитации и социальной рекламы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: баннеры, перетяжки, листовки, плакаты, книжные закладки, карманные календари, социальная реклама на общественном транспорте и «школьных автобусах» | - | МБ | 80 | 80 | 80 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 50 | шт | приобретены 50 световозращающих приспособлений для детей
16 | 2 | Повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Новокубанского района | - | МБ | 535 | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | - | МБ | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3 | Ремонт и замена дорожных знаков | - | МБ | 235 | 235 | 235 | 22.9 | 22.9 | 1 | 1 | 22.9 | 22.9 | 0 | 22.9 | 22.9 | 127 | шт | осуществлен ремонт и замена 127 дорожных знаков
19 | 3 | Обрезка, валка деревьев | - | МБ | 490 | 490 | 490 | 112.3 | 112.3 | 1 | 1 | 112.3 | 112.3 | 0 | 112.3 | 112.3 | 144 | шт | обрезано 144 дерева
20 | 3 | Установка дорожных знаков | - | МБ | 465 | 465 | 465 | 53.1 | 53.1 | 1 | 1 | 53.1 | 53.1 | 0 | 53.1 | 53.1 | 43 | шт | установлено 43 дорожных знака
21 | 4 | Приобретение и распространение научно-методических материалов, световозращающих приспособлений для детей, наглядной агитации для жителей Лабинского района | - | МБ | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 4 | Создание телепередачь на ТРК "Лаба" по прапаганде культуры поведения участников дорожного движения, проведения в прямом эфире "круглых столов" по вопросам БДД | - | МБ | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 4 | Создание и размещение наружной социальной рекламы, размещение материалов в СМИ по вопросам БДД | - | МБ | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 5 | Организация в печатных и электронных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения выпуск специализированной печатной продукции | 2/11 | МБ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1 | 1 | 8.75 | 8.8 |  | 8.8 | 8.8 | 4 | штук | выпущено 4 статьи в районных сми с тематикой БДД
25 | 5 | Уборка снега, посыпка пескосоляной смесью |  | МБ | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 214.2 | 1 | 1 | 214.2 | 214.2 | 0 | 214.2 | 214.2
26 | 5 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3/10 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | 5 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5/9 | МБ | 960.1 | 960.1 | 960.1 | 240.02 | 240.02 | 1 | 1 | 240 | 240 |  | 240 | 240 | 12 | шт. | произведено текущее техническое обслуживание светофорных объектов в ст. Новотитаровской и Динской
28 | 5 | Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации | 5/13 | МБ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | 5 | устройство пешеходных дорожек или тротуара | - | МБ | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | 5 | установка дорожных знаков (замена старых) | - | МБ | 1214.8 | 1214.8 | 1214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | 5 | ликвидация сухостоя и деревьев создающих угрозу БДД | - | МБ | 2089.9 | 2089.9 | 2089.9 | 2089.9 | 522 | 1 | 1 | 522 | 522 |  | 522 | 522 | 122 | шт. | Ликвидировано 122 единицы сухостоя и деревьев, полностью поврежденных в результате стихийного бедствия
32 | 5 | работы по благоустройству улично-дорожной сети, укладка нового асфальтобетонного покрытия, отсыпка ГПС, грейдирование | - | МБ | 18888.3 | 18888.3 | 18888.3 | 4722 | 4722 | 5 | 5 | 4722 | 4722 |  | 4722 | 4722 | 2777.64 | кв.м | Произведен ямочный и карточный ремонт в ст. Динской, ст.Новотитаровской, ст.Васюринской и ст.Пластуновской на 2778 кв.м, а также отсыпка ГПС уличной сети на 6745,7 м3
33 | 5 | Ремонт пешеходных дорожек или тротуаров | - | МБ | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | 5 | изготовление дислокаций дорожных знаков и схем организации дорожного движения на улично-дорожную сеть населённых пунктов | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | 5 | Обустройство съездов асфальтобетонным покрытием | - | МБ | 223.7 | 223.7 | 223.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | 5 | Нанесение линейной и ручной разметки на проезжей части | - | МБ | 792.7 | 792.7 | 792.7 | 792.7 | 198.17 | 3 | 3 | 198.2 | 198.2 |  | 198.2 | 198.2 | 4403 | п.м. | Нанесена разметка на основных магистральных улицах населенных пунктов
37 | 5 | Социальная реклама по безопасности дорожного движения | - | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | 5 | Проведение акции "Внимание! Дети!" | - | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | 5 | Оборудование освещением мест концентрации ДТП | - | МБ | 401.7 | 401.7 | 401.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | 5 | Обеспечение детских образовательных учреждений учебными пособиями по профилактике ДТП | - | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | 5 | Реконструкция и ремонт остановочных павильонов | - | МБ | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 5 | Ремонт и реконструкция уличного освещения | - | МБ | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 6 | Оснастить современным оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на улицах и дорогах общеобразовательные учреждения (кабинеты по безопасности дорожного движения) муниципального образования Выселковский район | - | МБ | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 6 | Приобретение и распространение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий по тематике обеспечения безопасности дорожного движения для государственных дошкольных и общеобразовательных учреждений | - | МБ | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 6 | Совместно с управлением образования администрации муниципального образования Выселковский район организовать проведение конкурсов «Юных инспекторов движения" и «Безопасное колесо» | - | МБ | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель департамента транспорта Краснодарского края | [14 empty] | А.П.Оркопуло
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения | [14 empty] | В.И.Мануилов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
avto@dtc.krasnodar.ru
(адрес электронной почты)
(861)267-38-11;267-38-10
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | муниципальная целевая программа повышения безопасности дорожного движения в Мостовском районе на 2013-2014 годы. | постановление администрации муниципального образования Мостовский район № 3288 от 13.12.2012
2 | постановление "Об утверждении мероприятий по повышению безопасноти дорожного движения в Новокубанском районе на 2014 год" | постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 27.12.2013 № 2142
3 | адресная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2014-2015 годы» | Постановление администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 28.03.2014 года № 506
4 | муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Лабинский район на 2014-2016 годы" | Постановление администрации муниципального образования Лабинский район от 14.03.2014 года № 506
5 | мероприятия по повышению безопасноти дорожного движения в Динском районе на 2014 год | Решение Совета муниципального образования Динской район от 28 декабря 2013 года № 557-50/2
6 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Выселковский район на 2013 - 2020 годы» | постановление администрации муниципального образования Выселковский район №15 от 22.01.2013 г.