## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Удмуртская Республика
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.01.2015 18:07:45 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 99024.1 | 99024.1 | 99024.1 | 99024.1 | 99024.1 | 13 | 13 | 99024.1 | 21213.6 | 0 | 99024.1 | 21213.6 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 99024.1 | 99024.1 | 99024.1 | 99024.1 | 99024.1 | 13 | 13 | 99024.1 | 21213.6 | 0 | 99024.1 | 21213.6
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 21 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | 2 | 5 | РБ | 64864.5 | 64864.5 | 64864.5 | 64864.5 | 64864.5 | 1 | 1 | 64864.5 | 864.5 | 0 | 64864.5 | 864.5 | 6 | шт. | Комплексами "Автоураган" оборудовано 6 перекрестка в г.Ижевске.
2 | 21 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов. Устройство тротуаров вдоль автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам | 5 | 7 | РБ | 377.5 | 377.5 | 377.5 | 377.5 | 377.5 | 1 | 1 | 377.5 | 377.5 | 0 | 377.5 | 377.5 | 200 | п.м. | Установка пешеходных ограждений в сельских населенных пунктах Удмуртской Республики
3 | 21 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 8 | РБ | 22629.8 | 22629.8 | 22629.8 | 22629.8 | 22629.8 | 3 | 3 | 22629.8 | 12223.8 | 0 | 22629.8 | 12223.8 | 100 | % | 77 пешеходных переходов и 40 остановок общественного транспорта
4 | 21 | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов, включая мероприятия по внедрению автоматизированных систем управления дорожным движением в городе Ижевске | 5 | 9 | РБ | 9729.8 | 9729.8 | 9729.8 | 9729.8 | 9729.8 | 6 | 6 | 9729.8 | 7258.8 | 0 | 9729.8 | 7258.8 | 7 | шт.
5 | 21 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3 | 9 | РБ | 933.5 | 933.5 | 933.5 | 933.5 | 933.5 | 1 | 1 | 933.5 | 0 | 0 | 933.5 | 0 | 100 | % | 1500 браслетов и 61844 брелков
6 | 21 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 8 | РБ | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 1 | 1 | 489 | 489 | 0 | 489 | 489 | 5 | комплексов
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | [14 empty] | Башкова Ю.А.
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | [14 empty] | Емельянов А.В.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
eav@uad.ru
(адрес электронной почты)
89127586528, (3412) 480-477
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 01 июля 2013 года № 426-р
21 | Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики (2013-2020 годы)", подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы" | н/д