## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Тамбовская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.01.2015 9:21:44 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 430415 | 272187.1 | 268928.9 | 526473.6 | 512930.4 | 942 | 915 | 439788.3 | 176378.2 | 15061.7 | 455845.2 | 174946.9 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 165444.1 | 167444.1 | 165045 | 210338.3 | 210338.3 | 452 | 451 | 136648 | 66878 | 1393.7 | 140384.1 | 66868
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 74970.8 | 104716 | 103856.9 | 115315.9 | 101772.7 | 359 | 333 | 102428.1 | 37809.3 | 13668 | 114641.7 | 36388
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 190000.1 | 27 | 27 | 200819.4 | 200819.4 | 131 | 131 | 200712.2 | 71690.9 | 0 | 200819.4 | 71690.9
1 | 1 | Проведение ежегодного конкурса на лучший муниципальный район (городской округ) Тамбовской области по обеспечению безопасности дорожного движения | 7 | 8 | РБ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 | 1 | 450 |  |  | 450 |  | 1 | конкурс | Проведен конкурс, субсидии перечислены победителям
2 | 1 | Повышение эффективности функционирования системы автоматической фиксации нарушений ПДД | 2 | 5 | РБ | 1100 | 3100 | 3100 | 35373.2 | 35373.2 | 3 | 3 | 2947.7 | 2301.8 |  | 2947.7 | 2301.8 | 1 | центр | Закупка оборудования, бумаги и расходных материалов для печати информаций нарушителям ПДД, 98 аккумуляторов для передвижных комплексов, 10 комплексов "Кордон"
3 | 1 | Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 31000 | 31000 | 29000 | 29937.6 | 29937.6 | 14 | 13 | 29000 | 20235.4 | 152 | 29000 | 20235.4 | 554303 | писем | Оплата почтовых услуг по отправке информаций нарушителям ПДД. Отправлено 554303 информаций
4 | 1 | Мероприятия в рамках областной профильной смены "Юные инспекторы движения" | 3 | 12 | РБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 |  | 10 |  | 1 | смена | проведена профильная смена
5 | 1 | Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений области "Дорога глазами детей" | 3 | 12 | РБ | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 1 | 1 | 19.4 | 19.4 |  | 19.4 | 19.4 | 1 | конкурс | проведен областной конкурс
6 | 1 | Областной конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 |  |  | 30 |  | 1 | конкурс | проведен областной конкурс
7 | 1 | Участие в межрегиональных и всероссийских мероприятиях по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | РБ | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 45.6 | 45.6 | 1 | 1 | 45.6 |  |  | 45.6 |  | 1 | конкурс | Принято участие во всероссийском конкурсе
8 | 1 | Оборудование автодромов для обучения водителей в областных учреждениях начального и среднего профессионального образования | 2 | 15 | ВБИ | 350 |  |  | 350 | 350 | 4 | 4 | 350 |  |  | 350 |  | 4 | объект | дорожные знаки, оборудование железнодорожного переезда, освещение автодрома (ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева», ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий», ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж», ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной промышленности»)
9 | 1 | Оборудование кабинетов и лабораторий в областных учреждениях начального и среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку водителей, учебными пособиями, стендами | 2 | 15 | ВБИ | 300 |  |  | 300 | 300 | 6 | 6 | 300 |  |  | 300 |  | 6 | объект | компьютерное, электрофицированное учебное оборудование, учебные пособия (ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж», ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева», ТОГАОУ СПО «Промышленно -технологический колледж», ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий», ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж», ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной промышленности»)
10 | 1 | Приобретение оборудования для автоплощадок для областных образовательных учреждений | 2 | 15 | ВБИ | 600 |  |  | 108.3 | 108.3 | 5 | 5 | 108.3 |  |  | 108.3 |  | 5 | объект | 30 стоек ограничительных, 20 конусов (ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж», ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева», ТОГАОУ СПО «Промышленно -технологический колледж», ТОГАОУ СПО «Техникум отраслевых технологий», ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной промышленности»)
11 | 1 | Приобретение учебных автомобилей в областные учреждения среднего профессионального образования | 2 | 15 | ВБИ | 900 |  |  | 900 | 900 | 5 | 5 | 900 |  |  | 900 |  | 5 | ед. | ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес-колледж» - 1 легковой автомобиль, 1 прицеп, ТОГАОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум им. М.С.Солнцева» - 1 легковой автомобиль, ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной промышленности» - 1 легковой автомобиль, 1 грузовой автомобиль)
12 | 1 | Создание и развитие автоматизированных интеллектуальных систем организации и обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 14735.1 | 14735.1 | 14735.1 | 14293.9 | 14293.9 | 3 | 3 | 14293.9 |  |  | 14293.9 |  | 3 | ед. | Установлены 2 комплекса "Сфинкс-С", 1 "Автоураган" и программный комплекс обработки данных комплексов "Ангел"
13 | 1 | Совершенствование организации дорожного движения Тамбовским областным государственным казенным учреждением "Центр организации дорожного движения" (далее - ТОГКУ "Центр организации дорожного движения") (установка светофоров и дорожных знаков) | 5 | 9 | РБ | 16000 | 16000 | 16000 | 15382.6 | 15382.6 | 379 | 379 | 15382.6 | 5574.8 |  | 15382.6 | 5574.8 | 379 | договор | изготовлено дорожных знаков и табличек - 2007 шт.; установлено дорожных знаков и табличек - 1340 шт.; отремонтировано светофоров - 122 установлено - 10; разработано схем организации дыижения - 155, нанесено дорожной разметки - 15794,9 кв.м.
14 | 2 | Установка и замена ограждающих устройств в опасных местах, в т. ч. проектные работы | 5 | 7 | РБ | 19407.7 | 19407.7 | 19407.7 | 23143.8 | 23143.8 | 1 | 1 | 19407.7 | 7407.3 |  | 23143.8 | 7407.3 | 6 | км. | установлено ограждение
15 | 2 | Обустройство наружным освещением участков автодорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в т. ч. проектные работы | 5 | 11 | РБ | 16543.5 | 16543.5 | 16543.5 | 16496.9 | 16496.9 | 2 | 2 | 7270.6 |  |  | 7270.6 |  | 6 | км | оборудовано освещение участок автодороги межмуниципального значения «Тамбов-Пенза»-Кирсанов-граница Саратовской области проходящий по территории с. Шиновка
16 | 2 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | РБ | 2500 | 2500 | 2100.9 | 2500 | 2500 | 26 | 26 | 2100.9 | 880.5 |  | 2100.9 | 880.5 | 575 | ед. | установлены знаки и таблички
17 | 2 | Устройство тротуаров в населенных пунктах, в т.ч. проектные работы |  |  | РБ | 1241.7 | 1241.7 | 1241.7 | 1241.7 | 1241.7 | 1 | 1 | 1241.7 |  | 1241.7 | 1241.7 |  | 364 | п.м. | обустроено 364 п.м.
18 | 2 | Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов, в т. ч. проектные работы | 5 | 6 | РБ | 20000 | 20000 | 20000 | 32266.4 | 32266.4 | 1 | 1 | 5300.7 | 5300.7 |  | 5300.7 | 5300.7 | 1 | объект | начато строительство надземного пешеходного перехода на ул.Мичуринская г.Тамбова
19 | 2 | Обустройство искусственными неровностями участков автодорог регионального и межмуници-пального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в т. ч. проектные работы | 5 | 8 | РБ | 571.1 | 571.1 | 571.1 | 571.1 | 571.1 | 1 | 1 | 571.1 |  |  | 571.1 |  | 1 | объект | установлена неровность
20 | 3 | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 6 | 6 | РБ | 33244.7 | 33244.7 | 33244.7 | 30045.8 | 30045.8 | 15 | 15 | 30045.8 | 20874.4 |  | 30045.8 | 20874.4 | 5 | бригад | Выполнение работ по капитальному ремонту в отделениях ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ». Отремонтировано ожоговое отделение ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки г. Тамбова». Профинансированы расходы на функционирование медицинских бригад экстренного реагирования.
21 | 3 | Оказание медицинской помощи больным в травматологических центрах в соответствии со стандартами | 6 | 6 | ВБИ | 184429 |  |  | 179858.1 | 179858.1 | 8 | 8 | 179858.1 | 63142.6 |  | 179858.1 | 63142.6 | 8 | объектов | Обеспечена деятельность системы травмоцентров
22 | 3 | Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф | 6 | 6 | РБ | 8530.3 | 8530.3 | 8530.3 | 8530.3 | 8530.3 | 1 | 1 | 8530.3 | 4273.7 |  | 8530.3 | 4273.7 | 1 | центр | Обеспечена деятельность ТОГКУЗ "Центр медицины катастроф"
23 | 4 | Устройство и замена ограничивающих пешеходных перильных ограждений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 | 5 | 7 | МБ | 779.2 | 111.6 | 111.6 | 779.2 | 779.2 | 3 | 3 | 111.6 | 111.6 |  | 779.2 | 779.2 | 390 | п.м. | установлено 390 п.м.
24 | 4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  |  | МБ | 4876.7 | 2745.5 | 2745.5 | 4876.7 | 4876.7 | 8 | 8 | 2745.5 | 1939.3 |  | 4876.7 | 4070.5 | 64400 | кв.м. | Приобретена машина для выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки механизированным способом, приобретена сталь оцинкованная для изготовления трафаретов, заключен договор на ОСАГО, нанесено 64,4 тыс.кв.м.разметки
25 | 4 | Введение светофорного регулирования и установка дополнительного оборудования на светофорные объекты в городе Тамбове (включая проектно-сметные работы, электроснабжение и установку) | 5 | 9 | МБ | 6780.5 | 818.9 | 818.9 | 6780.5 | 6780.5 | 25 | 25 | 818.9 | 521.6 |  | 6780.5 | 521.6 | 18 | объект | Произведено технологическое присоединение к эл. сетям светофорных объектов на перекрестках улиц Авиационной и Делегатской, Гагарина и Рубежного презда, Гагарина и Новорубежного переулка, Рассказовское шоссе и маршала Малиновского; 15 приобретены энергонезависимые светофоры Т7 (в количестве 4 шт.); выполнено технологическое присоединение энергопринимающих устройств светофорных объекта по адресам: ул. Рылеева (нечетная и четная стороны домов в районе детской поликлиники), перекресток ул.Астраханская-Докучаева, перекресток ул.К.Маркса-Пирогова, ул.Куйбышева,57 (у школы №5), ул. Н.Вирты,96 (школа№13 кор.1), ул.Полынковская,47 (школа№11), ул. Нагорная,14 (школа№35, корп.2), ул. Лесная,34 (р-н д/с № 38 и № 50), ул.Куйбышева,1 (лицей №28), ул.1-я Полковая,25 (школа №22 ), ул.Сенько,10 (школа №35 кор.1); установлены энергозависимые светофоры Т7 (ул. Рылеева и 15 ул. Б.Васильева); выполнены работы по установке светофорных объектов с выделенной пешеходной фазой по адресам: перекресток улиц К.Маркса-Пирогова, Астраханская-Докучаева, улица Рылеева в районе ТОГБУЗ "Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля" четная сторона - у дома №80, нечетная сторона - у дома №73; выполнены работы по установке светофорного объекта на перекресте ул. Пролетарской и Коммунальной
26 | 4 | Содержание и электроснабжение светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 4088.3 | 2651.3 | 2651.3 | 4088.3 | 4088.3 | 12 | 12 | 2651.3 | 862.6 |  | 4088.3 | 2299.6 | 156 | объект | Содержание и электроснабжение светофорных объектов в городе Тамбове
27 | 4 | Строительство подземных (надземных) пешеходных переходов, в том числе разработка проектно-сметной документации | 5 | 6 | МБ | 50.1 | 50.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 1 | 1 | 5.4 | 5.4 |  | 51.1 | 51.1 | 1 | объект | Начаты работы по строительству надземного пешеходного перехода в районе ул. Мичуринской, 211 А
28 | 4 | Приобретение, замена и установка дорожных знаков и растяжек для дорожных знаков, включая составление проектно-сметной документации |  |  | МБ | 1318.7 | 83.7 | 83.7 | 1318.7 | 1318.7 | 17 | 17 | 83.7 | 55.6 |  | 1318.7 | 1290.6 | 1111 | ед. | Установлено 256 дорожных знаков, приобретен 855 дорожных знаков со стойками
29 | 4 | Разработка схем организации дорожного движения на установку технических средств регулирования |  |  | МБ | 80 |  |  | 80 | 80 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  | 3 | проекта | выполнены работы по разработке схем организации дорожного движения, установке светофорного оборудования и режимов работы светофорных объектов на пересечении ул.Астраханской-Докучаева, К.Маркса-Пирогова, ул.Рылеева в районе дома № 73, 80
30 | 4 | Создание условий для организации работ по повышению безопасности дорожного движения | 6 | 6 | МБ | 8803.7 | 8803.7 | 8803.7 | 8803.7 | 8803.7 | 44 | 44 | 8803.7 | 3886.5 |  | 8803.7 | 3886.5 | 1 | ед. | Расходы отдела безопасности дорожного движения МБУ «Спецдорсервис»
31 | 4 | Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов |  |  | МБ | 10419.4 | 10419.4 | 10419.4 | 10419.4 |  | 21 |  | 10419.4 | 5862.1 | 10419.4 | 10419.4 |  | 21 | договор | Частично погашена кредиторская задолженность
32 | 4 | Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов |  |  | МБ | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 |  | 1 |  | 451.2 |  | 451.2 | 451.2 |  | 1 | договор | Частично погашена кредиторская задолженность
33 | 5 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки у образовательных учреждений города |  |  | МБ | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 1 | 1 | 284.1 | 107.2 |  | 284.1 |  | 1894 | кв.м. | Нанесена горизонтальная разметка
34 | 5 | Установка и замена ограждающих устройств в опасных местах в т.ч., проектные работы | 5 | 7 | МБ | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 1 | 1 |  |  |  | 258 |  | 250 | п.м. | приобретено 250 п.м.ограждений
35 | 5 | Замена и установка дорожных знаков, внесение изменений в схему размещения дорожных знаков |  |  | МБ | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 1 | 1 | 17.9 | 17.9 |  | 17.9 | 17.9 | 5 | ед. | Заключен контракт на изготовление и установку дорожных знаков
36 | 6 | Разработка схем размещения дорожной разметки, внесение изменений в дислокацию дорожных знаков и дорожной разметки, изготовление и установка дорожных знаков в соответствии со схемой размещения дорожных знаков |  |  | МБ | 204.3 | 204.3 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 1 | 1 | 102.1 |  |  | 102.1 |  | 25 | ед. | Установка дорожных знаков на перекрестке ул. Гаврилова и Октябрьская.
37 | 6 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по оснащению перекрестка ул. Октябрьская и ул. Гаврилова светофорным объектом | 5 | 9 | МБ | 520 | 520 | 485.9 | 485.9 | 485.9 | 2 | 2 | 485.9 |  |  | 485.9 |  | 1 | объект | проведены работы по устройству светофорного объекта на перекрестке ул. Гаврилова и ул. Октябрьской
38 | 6 | Текущий ремонт и содержание дорог |  |  | МБ | 1491.6 | 1491.6 | 1491.6 | 1491.6 | 1491.6 | 1 | 1 | 1491.6 |  |  | 1491.6 |  | 2100 | кв.м | Проведен текущий ремонт 2,1тыс.кв.м дорог
39 | 6 | Приобретение и монтаж сборно-разборных искусственных неровностей | 5 | 8 | МБ | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 1 | 1 | 133.5 |  | 133.5 | 133.5 |  |  |  | Проведена оплата приобретения искусственных неровностей за 2013г
40 | 6 | Нанесение горизонтальной и вертикальной разметки дорог |  |  | МБ | 403.6 | 403.6 | 390.6 | 390.6 | 390.6 | 1 | 1 | 390.6 |  |  | 390.6 |  | 6300 | кв.м | нанесена горизонтальная разметка
41 | 6 | Приобретение электрической энергии на нужды уличного освещения города | 5 | 11 | МБ | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1 | 1 | 1390 |  |  | 1390 |  | 1 | договор | произведена оплата электроэнергии
42 | 6 | Содержание систем уличного освещения города, в том числе приобретение светильников | 5 | 11 | МБ | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1 | 1 | 1497 |  |  | 1497 |  | 635 | ед. | приобретено 635 светильникрв уличного освещения
43 | 6 | Приобретение специальной коммунальной техники на условиях лизинга |  |  | МБ | 1766.3 | 1766.3 | 1766.3 | 1766.3 | 1325.3 | 2 | 1 | 1766.3 |  | 441 | 1766.3 |  | 1 | ед. | проведено финансирование приобретения грейдера в лизинг
44 | 6 | Выполнение работ по покраске бордюрного камня |  |  | МБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 120 |  |  | 120 |  | 1992 | п.м. | выполнены работы по покраске бордюрного камня
45 | 6 | Приобретение ингридиентов для приготовления пескосоляной смеси |  |  | МБ | 331.1 | 331.1 | 331.1 | 331.1 | 331.1 | 1 | 1 | 331.1 |  |  | 331.1 |  | 1 | договор | приобретено 800т соли для приготовления песко-соляной смеси
46 | 6 | Приобретение передвижной компрессорной станции для осуществления ремонта автомобильных дорог |  |  | МБ | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 1 | 1 | 358.5 |  |  | 358.5 |  | 1 | ед. | Приобретена передвижная компрессорная станция для осуществления ремонта автомобильных дорог
47 | 6 | Приобретение диска щеточного полипропиленового беспроставочного для уборки улиц города |  |  | МБ | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 1 | 1 | 18.9 |  |  | 18.9 |  | 1 | ед. | Приобретен диск щеточный полипропиленовый беспроставочный для уборки улиц города
48 | 6 | Приобретение коробки отбора мощности для поливомоечной машины |  |  | МБ | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 1 | 1 | 30.4 |  |  | 30.4 |  | 1 | ед. | Приобретена коробка отбора мощности для поливомоечной машины
49 | 6 | Устройство парковки с западной стороны городской площади |  |  | МБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1 | 1 | 115 |  |  | 115 |  | 1 | объект | Проведены работы по устройству парковки с западной стороны городской площади
50 | 6 | Приобретение тахогрофов для оснащения школьных автобусов | 3 | 8 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 |  |  | 50 |  | 1 | ед. | Приобретен тахогроф для оснащения школьного автобуса
51 | вп | Проведение работ по очистке улично-дорожной сети от снега и наледей в зимнее время |  |  | МБ |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 500 |  |  | 500 |  | 30 | км. | обеспечено зимнее содержание улиц
52 | 7 | Установка недостающих дорожных знаков |  |  | МБ | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 1 | 1 | 767 | 269.5 |  | 767 | 269.5 | 224 | ед | установлено 224 знака
53 | 7 | Ремонт искусственных неровностей | 5 | 8 | МБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 |  |  |  | 400 |  | 180 | кв.м | отремонтировано 180 м2
54 | 7 | Установка пешеходных ограждений | 5 | 7 | МБ | 696.2 | 696.2 | 696.2 | 696.2 | 696.2 | 2 | 2 | 696.2 | 82.2 |  | 696.2 | 82.2 | 438 | п.м | установлено 438 п.м.
55 | 7 | Нанесение дорожной разметки |  |  | МБ | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1 | 1 | 1540 | 402.4 |  | 1540 |  | 4660 | кв.м | ручной способ - 2 605 м2 машинный способ-2055м2
56 | вп | ямочный ремонт |  |  | МБ |  | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1 | 1 | 1988 |  |  | 1988 |  | 25 | км | отремонтировано 25 км улиц
57 | вп | текущее содержание дорог (срезка грунта обочин,окос трав, очистка прилотковой части и др.) |  |  | МБ |  | 1492.6 | 1492.6 | 1492.6 | 1492.6 | 1 | 1 | 1492.6 |  |  | 1492.6 |  | 53 | км. | содержание на 53 км.
58 | 8 | Оборудование и ремонт наружного освещения участков автодорог, проходящих по территории города | 5 | 11 | МБ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2 | 2 | 900 |  |  | 900 |  | 2 | договор | Обеспечена работа освещения города. Установка светильников ЖКУ-150 (132 шт.), замена ламп ДНАТ 150 вт (176 шт), замена ламп ДНАТ 250 вт (14 шт), провод СИП 2*16 (890 м), установка дросселей 150 (39 шт.), дросселей 250 (14 шт), установка ИЗУ 100/400 (53 шт.), фотореле (1 шт.), трансформатор тока 100/5 (1 шт.), зажимы анкерные (46 шт.), зажимы отв. изолир. (118 шт.), кронштейны (102 шт.), кабель АВВГ 2*2,5 (1464 м), магнитный пускатель ПМЛ 4100 (1 шт.), прожектор (10 шт.), провод ПВС 3*2,5 (100 м.), автоматы (10 шт.), розетка (4 шт.), содержание уличного освещения.
59 | 8 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  |  | МБ | 291.3 | 291.3 | 291.3 | 291.3 | 291.3 | 1 | 1 | 291.3 |  |  | 291.3 |  | 1457 | кв.м. | нанесена горизонтальная разметка
60 | 8 | Изготовление, установка дорожных знаков |  |  | МБ | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 1 | 1 | 163.4 | 163.4 |  | 163.4 | 163.4 | 1 | схема | внесены изменения в схему размещения знаков
61 | 8 | Содержание автодорог города |  |  | МБ | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1 | 1 | 1170.8 |  |  | 1170.8 |  | 1 | договор | Песко-соляная смесь (579,2 м3), чистка улиц, окос обочин, посыпка улиц (работа пескоразбрасывателя), работа поливомоечных машин, работа грейдера, погрузка смеси, расчистка, углубление ливневых канализаций
62 | 8 | Устройство искусственных неровностей | 5 | 8 | МБ | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 1 | 1 | 22.4 |  |  | 22.4 |  | 1 | объект | Приобретение ИДН; анкерных болтов для установки ИДН
63 | 8 | Изготовление мини листовок профилактической направленности |  |  | МБ | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 1 | 1 | 12.9 | 12.9 |  | 12.9 | 12.9 | 5000 | экз. | изготовлены листовки
64 | вп | Развитие учебно-методической базы учреждений, занимающихся подготовкой водителей (Метеор) | 2 | 15 | ВБИ |  |  |  | 65.1 | 65.1 | 1 | 1 | 65.1 | 27.3 |  | 65.1 | 27.3 | 1 | договор | Ремонт автомобилей, ремонт асфальтового покрытия площадки первоначального обучения вождению, ремонт учебного класса, обновление персональных стендов, замена ограждений эстакады
65 | вп | Развитие учебно-методической базы учреждений, занимающихся подготовкой водителей (НОУ ДПО Моршанская АШ ООГО ДОСААФ России) | 2 | 15 | ВБИ |  |  |  | 129.2 | 129.2 | 2 | 2 | 129.2 | 83.5 |  | 129.2 | 83.5 | 2 | договор | Приобретение пособий на электронном носителе, включающих в себя правила дорожного движения, обучение вождению автомобиля, устройства и техническое обслуживание, обновление закрытой площадки первоначального обучения вождению; приобретение интерактивного мультимедийного комплекса ИМК-14
66 | вп | Ремонт дорожного покрытия на маршрутах общественного транспорта |  |  | МБ |  | 3674.6 | 3674.6 | 3674.6 | 3674.6 | 1 | 1 | 3674.6 | 722.7 |  | 3674.6 | 722.7 | 1 | договор | Ремонт асфальтовых покрытий улиц города Моршанска, включая улицы по маршрутам общественного транспорта 1,2,6,7; ремонт дорожного покрытия улиц города Моршанска; ремонт асфальтовых покрытий подъезда к дворовой территории и дворовой территории многоквартирного дома № 116 по ул. 7-ой городок в г. Моршанске Тамбовской области; капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Сурикова, ул. Горького
67 | вп | Приобретение электрической энергии на нужды уличного освещения города | 5 | 11 | МБ |  | 5754.9 | 5754.9 | 5754.9 | 5754.9 | 1 | 1 | 5754.9 | 1839.9 |  | 5754.9 | 1839.9 | 1 | договор | Произведена оплата электроэнергии для освещения города
68 | 9 | Замена дорожных знаков и установка ограждений на пешеходных переходах | 5 | 7 | МБ | 458.7 | 458.7 | 458.7 | 458.7 | 458.7 | 7 | 7 | 458.7 | 295.7 |  | 458.7 | 295.7 | 315 | п.м. | Изготовленно и установленно 315 п.м. ограждений и 22 знака
69 | 9 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  |  | МБ | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 1 | 1 | 359 |  |  | 359 |  | 1449 | кв.м. | Нанесена горизонтальная дорожная разметка 1449,1кв.м.
70 | 9 | Проведение городских, участие в областных мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (конкурс «Безопасное колесо») | 3 | 12 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 |  |  | 15 |  | 1 | конкурс | проведен городской этап конкурса
71 | 9 | Проведение в период летнего отдыха в городских оздоровительных лагерях профильной смены «Юнные автолюбители», «Мы — пешеходы» и др. | 3 | 12 | МБ | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |  |  | 4 |  | 1 | конкурс | проведен конкурс в профильной смене
72 | 9 | Изготовление бумажных листовок по БДД | 2 | 8 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 1000 | экземпляров | Изготовлено и распространено 1000 листовок по тематике БДД
73 | 10 | Приобретение информационно-справочной литературы, пособий, плакатов и т.п. для учреждений образования, культуры | 3 | 8 | МБ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1 | 1 | 10.2 | 10.2 |  | 10.2 | 10.2 | 5 | ед. | приобретено 5 комплектов
74 | 10 | Проведение городского и участие в областных массовых мероприятиях с детьми (конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) | 3 | 12 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 3 | конкурса | проведены городские этапы
75 | 10 | Организация подписки на ежемесячное издание по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 8 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | экз. | организована подписка на газету
76 | 10 | Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений города для обучения детей Правилам дорожного движения | 3 | 8 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 5 | объектов | оборудованы уголки БДД
77 | 10 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  |  | МБ | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 1 | 1 | 205 |  |  | 205 |  | 970 | кв.м. | ненесено 970,3 кв.м
78 | 10 | Замена и установка новых дорожных знаков |  |  | МБ | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 2 | 2 | 545 | 510 |  | 545 |  | 194 | ед. | изготовлено 194 знака
79 | 10 | Ликвидация колейности проезжей части |  |  | МБ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2 | 2 | 2200 | 1450 |  | 2200 | 1394.9 | 15 | км. | произведена ликвидация колейности
80 | 10 | Содержание автодорог города |  |  | МБ | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3600 | 3 | 1 | 4100 | 410.8 | 500 | 4100 | 410.8 | 50 | км | произведено грейдирование, отсыпка обочин, обрезка растительности
81 | 11 | Установка ограждающих устройств на автодорогах и проектные работы на них | 5 | 7 | МБ | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 1 | 1 | 85.6 | 85.6 |  | 85.6 | 85.6 | 34 | п.м. | оборудовано ограждение
82 | 11 | Проведение конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | конкурс | проведен районный этап
83 | 12 | Мероприятия по безопасности дорожного движения (нанесение горизонтальной дорожной разметки, пешеходного перехода, установка дорожных знаков) |  |  | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 25 |  | 50 | 25 | 167 | кв.м. | нанесено 167 кв.метров горизонтальной разметки
84 | 12 | Проведение контроля за оснащением современным оборудованием и средствами обучения образовательных учреждений (уголки по правилам дорожного движения и пр.) | 3 | 8 | МБ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2.5 |  | 5 | 2.5 | 1 | объект | оборудован Уголок БДД
85 | 12 | Проведение районных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо» | 3 | 12 | МБ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 |  | 6 | 3 | 1 | конкурс | проведен районный конкурс
86 | 12 | Обеспечение районных школьных и дошкольных учреждений наглядными пособиями и агитационными материалами | 3 | 8 | МБ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 1 | объект | закуплен комплект наглядных пособий по обучению ПДД
87 | 12 | Обустройство улиц райцентра наружным освещением | 5 | 11 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 5 |  | 10 | 5 | 200 | м. | обустроено освещение на 0,2 км. улиц
88 | вп | Обустройство улиц райцентра наружным освещением | 5 | 11 | ВБИ |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 |  |  | 30 |  | 500 | м. | обустроено освещение на 0,5 км. улиц
89 | вп | Мероприятия по безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков) |  |  | ВБИ |  |  |  | 57 | 57 | 1 | 1 | 57 |  |  | 57 |  | 10 | ед. | установлено 10 дорожных знаков
90 | 13 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | ВБИ | 67.5 |  |  | 67.5 | 67.5 | 1 | 1 | 67.5 |  |  | 67.5 |  | 71 | единицы | Установлено 71 дорожныq знак
91 | 13 | Установка и реконструкция светофорных объектов, в т.ч. проектные работы | 5 | 9 | МБ | 100 | 100 | 100 | 99.3 | 99.3 | 2 | 2 | 99.3 |  |  | 99.9 |  | 2 | объекта | установлено 2 светофора
92 | вп | Приобретение автомобиля Лада-Гранта | 2 | 15 | ВБИ |  |  |  | 342.8 | 342.8 | 1 | 1 | 342.8 |  |  | 342.8 |  | 1 | единицы | Приобретен учебный автомобиль Лада Гранта
93 | вп | Оборудование автодрома | 2 | 15 | ВБИ |  |  |  | 20.5 | 20.5 | 1 | 1 | 20.5 |  |  | 20.5 |  | 1 | объекта | Оборудована учебная площадка
94 | вп | Приобретение автомобиля ВАЗ-21150 | 2 | 15 | ВБИ |  |  |  | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  | 100 |  | 1 | единицы | Приобретен учебный автомобиль ВАЗ 2115
95 | вп | Учебно-методический комплекс | 2 | 15 | ВБИ |  |  |  | 35 | 35 | 1 | 1 | 35 |  |  | 35 |  | 1 | единицы | Приобретен комплекс для обучения слушателей автошколы
96 | вп | Строительство тротуарной дорожки |  |  | МБ |  | 597.9 | 597.9 | 597.9 | 597.9 | 1 | 1 | 597.9 |  |  | 597.9 |  | 686 | п.м. | обустроено 685,5 п.м. тротуара
97 | вп | Ремонт автодороги по ул. Мичуринской, Тухачевского г. Жердевки |  |  | МБ |  | 6756.7 | 6756.7 | 6756.7 | 6756.7 | 1 | 1 | 6756.7 |  |  | 6756.7 |  | 6136 | кв.м. | отремонтировано 6136 кв.м.
98 | 14 | Обеспечение районных образовательных учреждений оборудованием ,программными средствами обучения ,наглядными пособиями и агитационными материалами | 3 | 8 | МБ | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | 1 | 48 | 12 |  | 48 | 12 | 14 | ед. | Обеспечены 14 филиалов основной школы оборудованием, программными средствами обучения, наглядными пособиями и агитационными материалами. Произведен косметический ремонт в 5филиалах МБОУ «Знаменская средняя школа»,уголков по БДД
99 | 14 | Укрепление обочин в населенных пунктах |  |  | ВБИ | 600 |  |  | 600 | 600 | 3 | 3 | 600 | 151 |  | 600 | 151 | 180 | км. | Планировка дороги механизированным способом-180 км,отсыпка обочин в населенных пунктахщебнем 194 километров
100 | 14 | Изготовление и установка автопавильонов |  |  | МБ | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 2 | 2 | 148 | 65 |  | 148 | 65 | 4 | ед. | Изготовлены и установлены 4(четыре) автопавильона на школьный автобусный маршрут Дуплято-Масловского с/с.-1шт;Воронцовского С/С-2шт.; Никольского С/С-1шт
101 | 14 | Устройство остановочных площадок |  |  | МБ | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 2 | 2 | 165 | 43 |  | 165 | 43 | 15 | мест | Обустройство остановочных площадок на территории Знаменского поселкового совета 11(одиннадцать) шт.,Воронцовского С/С -2шт; Никольского С/С -2шт: П-Марфинского С/С – 2шт.
102 | 14 | Установка новых дорожных знаков с устройством присыпных берм |  |  | МБ | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 2 | 2 | 262 | 66 |  | 262 | 66 | 58 | ед. | Установлено 58 знака
103 | 14 | Установка новых дорожных знаков с устройством присыпных берм |  |  | ВБИ | 200 |  |  | 200 | 200 | 2 | 2 | 200 | 45.7 |  | 200 | 45.7 | 45 | ед. | Установлено 45 знака
104 | 14 | Устройство и ликвидация съездов с основных дорог |  |  | МБ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 22 | 4.6 |  | 22 | 4.6 | 11 | мест | ликвидировано 11 съездов
105 | 14 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования |  |  | МБ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 | 2 | 200 | 41.4 |  | 200 | 41.4 | 321 | км. | Механизированная снегоочистка дороги а/грейдером 169.4км; уборка снежных валов с обочин а/грейдером-43.0км; распределение противогололедных материалов КДМ - 48.0км; пескосмесью – 61км
106 | 14 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования |  |  | ВБИ | 230 |  |  | 230 | 230 | 3 | 3 | 230 | 57.1 |  | 230 | 57.1 | 484 | км. | окошено обочин по дорогам общего пользования тракторной косилкой на расстоянии 484км, устранено деформаций и повреждений (заделка выбоин и просадока бетонного покрытия) – 1784 квадратных метров.
107 | 14 | Приведение в нормативное состояние подходов к железнодорожным переездам |  |  | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | 50 | 13.6 |  | 50 | 13.6 | 2 | места | Приведены в нормативное состояние подъездные пути к железнодорожным переездам 25 и 37 километров юго восточной железной дороги подсыпано и про грейдировано 1260 квадратных метров дорог
108 | 14 | Проведение работ по содержанию муниципальных дорог в нормативном состоянии |  |  | ВБИ | 456 |  |  | 456 | 456 | 3 | 3 | 456 | 112.3 |  | 456 | 112.3 | 245 | км. | Механизированная снегоочистка дороги а/грейдером 131.0км;уборка снежных валов с обочин а/грейдером-21,5км; распределение противо гололедных материалов КДМ -44.0км, песко смесью – 65км; по улицам Советская и Школьная в с. Никольское проведен ямочный ремонт дорожного покрытия210 метров, новое асфальтовое покрытие на ул.Школьная -40метров(пешеходные дорожки у реконструированного памятника воинам землякам) , проведены ремонтные работы уличного освещения в р.п.Знаменка на расстоянии48 км.
109 | 15 | Приобретение и установка тахографа для школьного автобуса МБОУ «Инжавинская СОШ» | 3 | 8 | МБ | 52 | 52 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 41 |  |  | 41 |  | 1 | ед. | установлен тахограф
110 | 15 | Приобретение личной карты водителя школьного автобуса МБОУ «Инжавинская СОШ» | 3 | 8 | МБ | 12 | 12 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 1 | 1 | 5.7 |  |  | 5.7 |  | 1 | ед. | водитель обеспечен картой контроля
111 | 15 | Приобретение и установка тахографа для школьного автобуса МБОУ «Красивская СОШ» | 3 | 8 | МБ | 52 | 52 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 41 |  |  | 41 |  | 1 | ед. | установлен тахограф
112 | 15 | Приобретение личной карты водителя школьного автобуса МБОУ «Красивская СОШ» | 3 | 8 | МБ | 6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 1 | ед. | водитель обеспечен картой контроля
113 | вп | Содержание дорог района |  |  | МБ |  | 3664.1 | 3664.1 | 3664.1 | 3664.1 | 1 | 1 | 3664.1 | 3194.4 |  | 3664.1 | 3194.4 | 50 | км. | Обеспечено софинансирование работ по содержанию муниципальных дорог
114 | вп | Содержание дорог поселений |  |  | ВБИ |  |  |  | 6612.5 | 6612.5 | 6 | 6 | 6612.5 | 2686.4 |  | 6612.5 | 2686.4 | 65 | км. | Обеспечено софинансирование работ по содержанию муниципальных дорог
115 | 16 | Проведение анализа дорожно- транспортных происшествий и выработка мер, направленных на сокращение мест их концентрации и снижение аварийности в т.ч. путем организации совместных учений оперативных служб по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | 6 | 6 | МБ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | объект | обеспечение анализа
116 | 16 | Разработка, изготовление и распространение социальной рекламы по безопасности дорожного движения | 2 | 8 | МБ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 1000 | ед. | изготовлено и распространено 1000 листовок
117 | 16 | Подготовка и размещение информационных материалов по тематике безопасности дорожного движения (тематических полос в периодических печатных средствах массовой информации) | 2 | 11 | МБ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5 | ед. | выпущено 5 тематических полос
118 | 16 | Районный конкурс «Безопасность детей в наших руках» среди учреждений дошкольного и общего образования на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | МБ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 1 | конкурс | проведен районный этап
119 | 16 | Районный конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и и обучающихся образовательных учреждений района «дорога глазами детей» | 3 | 12 | МБ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | конкурс | проведен районный этап
120 | 16 | Районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 3 | 12 | МБ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 1 | конкурс | проведен районный конкурс
121 | 16 | Обеспечение образовательных учреждений района учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 8 | МБ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | ед. | закуплено 5 учебных комплектов
122 | 16 | Установка и замена ограждающих устройств в опасных местах в т.ч. проектные работы | 5 | 7 | МБ | 478.1 | 478.1 | 478.1 | 478.1 | 478.1 | 1 | 1 | 478.1 |  |  | 478.1 |  | 300 | п.м. | обустроено 300 п.м.
123 | 16 | Обустройство наружным освещением участков автодорог муниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов в т.ч. проектные работы | 5 | 11 | МБ | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 1 | 1 | 178.2 | 178.2 |  | 178.2 | 178.2 | 3 | км. | Обустроено освещение на 3,1 км.
124 | 16 | Установка сигнальных столбиков |  |  | МБ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 |  |  | 20 |  | 50 | ед. | установлено 50 столбиков
125 | 16 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | МБ | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 1 | 1 | 126.5 | 46.6 |  | 126.5 | 46.6 | 127 | ед. | установлено 127 знаков
126 | 16 | Ремонт и устройство тротуаров в населенных пунктах в т.ч. проектные работы |  |  | МБ | 797.5 | 797.5 | 797.5 | 797.5 | 797.5 | 2 | 2 | 797.5 | 606.2 |  | 797.5 | 606.2 | 684 | п.м. | Ремонт и устройство тротуаров в населенных пунктах в т.ч. проектные работы в с.Молоканщино, с . Прямица, с. Б. Уваровщина, заездного кармана в с. Б. Уваровщина
127 | 16 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах муниципального значения |  |  | МБ | 50 | 50 | 50 | 49.1 | 49.1 | 1 | 1 | 49.1 |  |  | 49.1 |  | 5830 | п.м. | нанесена горизонтальная разметка
128 | 16 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения |  |  | МБ | 1660.2 | 1660.2 | 1660.2 | 1660.2 | 1660.2 | 2 | 2 | 1660.2 | 274.9 |  | 1660.2 | 274.9 | 2 | контракт | очистка и грейдирование
129 | 16 | Разработка схем дислокации дорожных знаков на муниципальных автодорогах |  |  | МБ | 46.5 | 20 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 5 | 5 | 46.5 | 46.5 |  | 46.5 | 46.5 | 5 | схем | разработано 5 схем
130 | 16 | Обеспечение муниципальных учреждений района транспортными услугами | 6 | 6 | МБ | 3303.5 | 3303.5 | 3303.5 | 3303.5 | 3303.5 | 1 | 1 | 3303.5 | 2390.5 |  | 3303.5 | 2390.5 | 1 | контракт | Произведена оплата ГСМ
131 | 16 | Проведение пред рейсового и после рейсового осмотра водителей | 6 | 6 | МБ | 123.7 | 123.7 | 123.7 | 79 | 79 | 1 | 1 | 79 |  |  | 79 |  | 1 | договор | оплата медицинских услуг
132 | 16 | Установка аншлагов «Кирсановский район» на автодороге «Тамбов-Пенза»- Инжавино-Уварово – км 12+150, «Тамбов-Пенза» - км 99+650, «Тамбов-Пенза»-Кирсанов-граница Саратовской области – км 15+950 | 2 | 8 | МБ | 127.3 | 127.3 | 127.3 | 127.3 | 127.3 | 1 | 1 | 127.3 |  |  | 127.3 |  | 3 | ед. | Установлено 3 аншлага
133 | 16 | Приобретение и монтаж искусственных неровностей на муниципальных дорогах | 5 | 8 | МБ | 498.2 | 498.2 | 498.2 | 498.2 | 498.2 | 8 | 8 | 498.2 | 498.2 |  | 498.2 | 498.2 | 8 | объект | Установлено 8 неровностей
134 | 16 | Устройство пешеходных ограждений перильного тапа на муниципальных дорогах в с. Ленинское, с. Голынщина | 5 | 7 | МБ | 425.8 | 478.1 | 478.1 | 478.1 | 478.1 | 1 | 1 | 478.1 |  |  | 478.1 |  | 400 | п.м. | обустроено 400 п.м.
135 | 17 | Разработка, изготовление и распространение социальной рекламы по безопасности дорожного движения, размещение баннера | 2 | 8 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 |  |  | 10 |  | 3 | ед | изготовлены и размещены банеры по БДД
136 | 17 | Организация и проведение муниципального этапа областного смотр-конкурс «Безопасность детей в наших руках» среди учреждений дошкольного и общего образования на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 |  |  | 15 |  | 1 | конкурс | проведен муниципальный этап конкурса
137 | 17 | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений области «Дорога глазами детей» | 3 | 12 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 |  |  | 15 |  | 1 | конкурс | проведен муниципальный этап конкурса
138 | 17 | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 3 | 12 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 |  |  | 15 |  | 1 | конкурс | проведен муниципальный этап конкурса
139 | 17 | Обеспечение образовательных учреждений района учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 8 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 1 | объект | Приобретен стенд и наглядные пособия по безопасности дорожного движения в МБОУ Заворонежская СОШ
140 | 17 | Поддержание автоплощадок образовательных учреждений района в надлежащем состоянии | 3 | 8 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 |  |  | 15 |  | 1 | объект | проведен ремонт автоплощадки при базовом образовательном учреждении
141 | 17 | Замена и установка новых автопавильонов в т.ч. проектные работы |  |  | МБ | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 1 | 1 | 267 | 200 |  | 267 | 200 | 5 | объект | установлено 5 автопавильонов
142 | 17 | Замена и установка дорожных знаков, установка искусственных неровностей на автодорогах района | 5 | 8 | МБ | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 1 | 1 | 230 | 100 |  | 230 | 100 | 28 | знаков | установлено 28 знаков
143 | 17 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах муниципального значения |  |  | МБ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 | 1 | 180 | 85 |  | 180 | 85 | 475 | кв.м. | нанесена горизонтальная разметка
144 | 17 | Вырубка кустарника в полосе отвода автомобильных дорог муниципального значения |  |  | МБ | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 1 | 1 | 198 | 50 |  | 198 | 50 | 74 | км. | обеспечена видимость на опасных участках
145 | 17 | Установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи | 2 | 8 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 2 | ед | отремонтированы 2 панно с указанием телефонов экстренных служб
146 | вп | Обкос растительности вдоль дорожного полотна |  |  | ВБИ |  |  |  | 396.5 | 396.5 | 7 | 7 | 396.5 | 144.8 |  | 396.5 | 144.8 | 45 | км. | Обкос травяной растительности на территории Глазковского, Староказинского, Хмелевского, НовоникольскогоКрасивского, Стаевского и Изосимовского сельсоветов
147 | вп | Отсыпка проезжей части автодорог в населенных пунктах района |  |  | ВБИ |  |  |  | 3389.1 | 3389.1 | 10 | 10 | 3389.1 | 2943.3 |  | 3389.1 | 2943.3 | 10 | км. | отсыпана проезжая часть улиц на территории с. Заворонежское, с. Изосимово, Устье, Терское, с. Горитово, Ярок, Старое и Новое Хмелевое, Стаево, Красивое и др.
148 | вп | расчистка от снега |  |  | ВБИ |  |  |  | 109.1 | 109.1 | 2 | 2 | 109.1 | 109.1 |  | 109.1 | 109.1 | 45 | км. | Расчистка от снега на территории Терского, Изосимовского сельсоветов
149 | вп | Обработка противогололедными реагентами |  |  | ВБИ |  |  |  | 35.6 | 35.6 | 2 | 2 | 35.6 | 35.6 |  | 35.6 | 35.6 | 35 | км. | Обработка противогололедными реагентами автодорог в с. Терское и Красивое
150 | вп | Ремонт уличного освещения | 5 | 11 | ВБИ |  |  |  | 601.3 | 601.3 | 3 | 3 | 601.3 | 383.7 |  | 601.3 | 383.7 | 200 | п.м. | установка уличного освещения в с. Турмасово, Хмелевое, Заворонежское
151 | вп | Установка дорожных знаков |  |  | ВБИ |  |  |  | 766.1 | 766.1 | 2 | 2 | 766.1 | 610.4 |  | 766.1 | 610.4 | 95 | знаков | установка дорож знаков на территории Заворонежского, Терского, Глазковского, Хмелевского, Новоникольского, Красивского и Стаевского сельсоветов
152 | вп | Установка автопавильона |  |  | ВБИ |  |  |  | 65.2 | 65.2 | 1 | 1 | 65.2 | 65.2 |  | 65.2 | 65.2 | 1 | объект | Установка автопавильона на автодороге в с НовоеХмелевое
153 | вп | Прокладка труб под дорожным полотном |  |  | ВБИ |  |  |  | 70 | 70 | 1 | 1 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 4 | объект | Прокладка труб (плотин) между населенными пунктами: с.Старая Казинка и с.Гаритово;д.Новоселки и д.Филатово
154 | вп | Софинансирование обл программы и кадастровые работы |  |  | ВБИ |  |  |  | 249.1 | 249.1 | 2 | 2 | 249.1 | 249.1 |  | 249.1 | 249.1 | 2 | объект | Софинансирование и кадастровые работы по строительству дороги в с. Глазок, с. Терновое
155 | вп | Ремонт дорожного покрытия |  |  | ВБИ |  |  |  | 593 | 593 | 5 | 5 | 593 | 166.1 |  | 593 | 166.1 | 15 | км. | Ремонт автодорог на территории Заворонежского, Изосимовского Красивского, Устьинского и Глазковского сельсоветов
156 | 18 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | МБ | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 1 | 1 | 10.9 | 10.9 |  | 10.9 | 10.9 | 9 | знаков | Установлены 9 знаков
157 | 18 | Замена и установка новых автопавильонов, в т.ч. пректные работы |  |  | МБ | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 1 | 1 | 25.3 | 25.3 |  | 25.3 | 25.3 | 1 | объект | установлен 1 автопавильон
158 | 18 | Устройство искусственных неровностей на автомобильных дорогах поселений, в т.ч. проектные работы | 5 | 8 | МБ | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 1 | 1 | 46.8 | 46.8 |  | 46.8 | 46.8 | 1 | объект | приобретено 15 метров
159 | 18 | Обустройство наружным освещением участков автодорог межмуниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в т. ч. проектные работы | 5 | 11 | МБ | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 1 | 1 | 21.4 |  |  | 21.4 |  | 1 | проект | Иготовлена проектная документация по технологическому присоединению наружного освещения участка автомобильной дороги к имеющимся сетям
160 | 19 | Разработка схем организации дорожного движения по автодорогам муниципального значения |  |  | МБ | 194.7 | 194.7 | 194.7 | 194.7 | 194.7 | 1 | 1 | 194.7 | 194.7 |  | 194.7 | 194.7 | 155 | км. | Разработаны схемы организации дорожного движения по автомобильным дорогам муниципального значения
161 | 19 | Обеспечение общеобразовательных учреждений района учебно-методическими пособиями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 8 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 |  |  | 10 |  | 22 | ед. | Для оборудования кабинета по профилактике ДДТТ в начальной школе-детский сад на базе филиала МБОУ Устьинская СОШ приобретено: - таблицы «Безопасность на улицах и дорогах» 1 комплект; - 1 комплект в который ходит (светофор, дорожные знаки, детский конструктор, игра дорожный трек, модель машины с дорожными знаками, модель машины с запрещающими дорожными знаками, газель со светофором, аварийная служба со знаками, набор дорожных знаков); - стенд гармошка «Правила дорожного движения» - 1 шт; - плакат «Правила дорожного движения» - 3 шт; - плакат «Уголок безопасности» - 1 шт; - плакат «Правила безопасной езды» - 1 шт; - набор обучающих карточек «Дорожные знаки» - 1 шт; - плакат «Дорожные знаки» - 4 шт; - набор плакатов «Уголок безопасности дорожного движения» - 1 шт; - игровой набор «Путешествие в страну ПДД» - 1 шт; - плакат «Светофор» - 1 шт; - наглядно-дидактическое пособие — 2 шт; - игра «Путешествие перехода» 1 шт; - игра «Внимание дорога» - 1 шт; - игра «Умный светофор» - 1 шт; - игра «Учим дорожные знаки» - 1 шт.
162 | 19 | Изготовление технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) |  |  | МБ | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 1 | 1 | 80.2 | 2.1 | 1 | 78.1 | 2.1 | 60 | ед. | Изготовлены щиты дорожных знаков в количестве 60 шт, а также стоек в количестве 26шт.
163 | 19 | Установка и замена ограждающих устройств в опасных местах, в т. ч. проектные работы | 5 | 7 | МБ | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 1 | 1 | 49.5 | 49.5 |  | 49.5 | 49.5 | 1 | смета | Изготовлена проектно-сметная документация по обустройству барьерным ограждением на автодороге «Тамбов — Шацк» - Алгасово — Дьячи — Самодуровка (326 п.м.)
164 | вп | Содержание автодорог муниципального значения |  |  | МБ |  | 5744 | 5744 | 5744 | 5744 | 7 | 7 | 5744 | 2706.3 |  | 5744 | 2706.3 | 433 | км. | Проведены работы по содержанию дорог районного значения общей протяженностью 432,5 км
165 | 20 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | ВБИ | 32 |  |  | 32 | 32 | 1 | 1 | 32 |  |  | 32 |  | 16 | ед | установлены знаки
166 | 20 | Изготовление ПСД на ремонт на ремонт автодороги Мучкап-Арбеньевка 10 км. |  |  | МБ | 500 | 500 | [12 empty] | перенесено на 2015 год
167 | 20 | Ремонт пешеходной зоны от моста через ручей «Мучкап» до административного здания |  |  | ВБИ | 707 |  |  | 703.5 | 703.5 | 1 | 1 | 703.5 |  |  | 703.5 |  | 968 | кв.м | отремонтирована пешеходная дорожка
168 | 21 | Районный конкурс юных инспекторов движения « безопасное колесо» | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 |  |  | 10 |  | 1 | конкурс | проведен районный конкурс
169 | 21 | Сооружение ограждений по улице Мира | 5 | 7 | МБ | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1 | 1 | 8.4 | 8.4 |  | 8.4 | 8.4 | 10 | п.м. | обустроено 10 п.м.
170 | 21 | Приобретение видеорегистратора 4 канального с видеокамерой | 2 | 5 | МБ |  | 31.6 | 31.6 | 31.6 |  | 1 | 1 | 31.6 |  |  | 31.6 |  | 1 | комплект | оборудован 1 автомобиль ДПС
171 | вп | Расчистка дорог |  |  | МБ |  | 495 | 495 | 495 | 495 | 5 | 5 | 495 | 217.5 |  | 495 | 217.5 | 63 | км. | Расчищено 63 км.
172 | вп | Ремонт уличного освещения участков автодорог муниципального значения | 5 | 11 | МБ |  | 468.7 | 468.7 | 468.7 | 468.7 | 1 | 1 | 468.7 |  |  | 468.7 |  | 500 | м. | Проведен ремонт освещения на 0,5 км улиц
173 | вп | Реконструкция уличного освещения вдоль дорог | 5 | 11 | МБ |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 1 | 1 | 98 | 98 |  | 98 | 98 | 50 | м. | Проведен реконструкция освещения на 0,05 км улиц
174 | вп | Ремонт автодорог проходящих по территории посёлка |  |  | МБ |  | 6000 | 6000 | 6000 | 4300 | 2 | 1 | 6000 | 4300 | 1700.8 | 6000 | 4300 | 3 | км. | отремонтировано 3,2 мс.
175 | вп | Приобретены и установлены новые знаки |  |  | МБ |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 1 | 1 | 54 | 54 |  | 54 | 54 | 20 | знаков | установлено 20 знаков
176 | вп | Схема для разметки дорог |  |  | МБ |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 1 | схема | разработана схема дислокации знаков
177 | вп | Разметка дорог |  |  | МБ |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | 1 | 39 | 39 |  | 39 | 39 | 195 | кв.м. | нанесена горизонтальная разметка
178 | вп | Проект реконструкции дорог |  |  | МБ |  | 133 | 133 | 133 | 133 | 1 | 1 | 133 | 133 |  | 133 | 133 | 1 | проект | разработан проект
179 | 22 | Проведение конкурс-соревнование отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | 3 | 12 | МБ | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 |  |  | 20 |  | 1 | конкурс | проведен районный конкурс
180 | 22 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | МБ | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 1 | 1 | 91.9 | 91.9 |  | 91.9 | 91.9 | 23 | знака | установлены знаки
181 | 22 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | ВБИ | 212.6 |  |  | 212.6 | 212.6 | 2 | 2 | 212.6 |  |  | 212.6 |  | 68 | ед | установлены знаки
182 | 22 | Нанесение дорожной разметки на автодорогах имеющих твердое покрытие |  |  | ВБИ | 95.6 |  |  | 95.6 | 95.6 | 2 | 2 | 95.6 |  |  | 95.6 |  | 258 | кв.м | нанесена горизонтальная разметка
183 | 22 | Обустройство наружным освещением участков автодорог на муниципальных межпоселенческих дорогах общего пользования | 5 | 11 | ВБИ | 120 |  |  | 80.1 | 80.1 | 1 | 1 | 80.1 |  |  | 80.1 |  | 280 | м | обустроено освещение
184 | 23 | Оснащение районной комиссии по безопасности дорожного движения | 6 | 6 | ВБИ | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 1 | 1 | 26 |  |  | 26 |  | 1 | контракт | Приобретена дорожная рейка РДУ-Кондор и лазерный дальномер ADA Robot 60
185 | 23 | Районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 |  |  | 10 |  | 1 | конкурс | проведен районный этап
186 | 23 | Подготовка и размещение информационных материалов по тематике безопасности дорожного движения (тематических полос в периодических печатных средствах массовой информации) |  |  | МБ | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 1 | 1 | 33.2 | 33.2 |  | 33.2 | 33.2 | 2 | объекта | Изготовление 2-х тематических информационных щитов, включая металлокаркас и полотна баннеров
187 | 23 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах |  |  | МБ | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 1 | 1 | 16.8 | 16.8 |  | 16.8 | 16.8 | 6 | схем | Изготовление 6-ти схем расстановки технических средств организации дорожного движения на автодорогах Петровскогог района
188 | вп | Ремонт автодорог района |  |  | ВБИ |  |  |  | 800 | 800 | 2 | 2 | 800 | 100 |  | 800 | 100 | 30 | км. | Освоено около 60000 т шлака
189 | 24 | Проведение мероприятий "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |  |  | 4 |  | 1 | конкурс | проведен районный этап
190 | вп | Изготовление тех.средств организ. Дорожного движения |  |  | МБ |  | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 1 | 1 | 126.6 |  | 21.1 | 126.6 |  | 31 | ед. | приобретены - металлический канат, дорожные знаки
191 | вп | Приведение в соответствии с правилами, подъездных путей и стоянки у магазинов |  |  | ВБИ |  |  |  | 250 | 250 | 3 | 3 | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 1 | объект | выполнены работы по установки "лежачих" полицейских, дорожных знаков, карманов парковки, нанесена разметка
192 | вп | Проведение мероприятий "Школьный автобус" |  |  | МБ |  | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 3 | 3 | 79.6 | 79.6 |  | 79.6 | 79.6 | 1 | мероприятие | проведен районный этап
193 | вп | обустройство пешеходных ререходов | 5 | 7 | ВБИ |  |  |  | 18.1 | 18.1 | 3 | 3 | 18.1 | 18.1 |  | 18.1 | 18.1 | 20 | п.м. | ограждение пешеходного перехода, установка знаков, разметок
194 | вп | Схема растановки дорожных знаков |  |  | ВБИ |  |  |  | 8.6 | 8.6 | 1 | 1 | 8.6 |  |  | 8.6 |  | 1 | схема | разработана схема растановки дор.знаков
195 | вп | приобретение дорожных знаков |  |  | ВБИ |  |  |  | 37.6 | 37.6 | 3 | 3 | 37.6 |  |  | 37.6 |  | 10 | ед. | приобретены дорожные знаки
196 | вп | нанесение дорожной разметки |  |  | ВБИ |  |  |  | 17.3 | 17.3 | 1 | 1 | 17.3 |  |  | 17.3 |  | 86 | кв.м | нанесена дорожная разметка
197 | вп | Устройство тротуара от остановки до школы |  |  | ВБИ |  |  |  | 27 | 27 | 1 | 1 | 27 |  |  | 27 |  | 20 | п.м. | обустроена пешаходная дорожка
198 | вп | Установка троссового ограждения | 5 | 7 | ВБИ |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 |  |  | 30 |  | 15 | п.м. | обустроено ограждение
199 | вп | Линия освещения дороги | 5 | 11 | ВБИ |  |  |  | 70.7 | 70.7 |  |  | 70.7 |  |  | 70.7 |  | 50 | п.м. | обустроено освещение
200 | 25 | Установка дорожных знаков |  |  | МБ | 150 | 150 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 1 | 1 | 36.3 | 36.3 |  | 36.3 | 36.3 | 12 | знаков | установлены знаки
201 | 25 | Установка отсутствующих павильонов |  |  | МБ | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 1 | 1 | 65.1 |  |  | 65.1 |  | 1 | павильон | установлен автопавильон
202 | 25 | Обустройство подъездного кармана |  |  | МБ | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 1 | 1 | 98.6 |  |  | 98.6 |  | 1 | объект | Обустроен подъездной карман на автодороге "Тамбов-Пенза"-п-д к элеватору
203 | вп | Содержание автомобильных дорог общего пользования |  |  | МБ |  | 329 | 329 | 329 | 329 | 1 | 1 | 66.8 |  |  | 66.8 |  | 10 | км. | Осуществлены работы по содержанию 10 км.
204 | вп | Ремонт автодорог |  |  | МБ |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  | 2 | км. | Осуществлены работы по ремонту 2 км.
205 | 26 | Распространение информационно-разъяснительного материала о правилах поведения на дорогах среди детей, проведение агитационных информационных акций, размещение социальной рекламы | 2 | 8 | МБ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |  | 6 |  | 1 | акция | проведена акция, посвященная детскому дорожно-транспортному травматизму с обучающимися школ
206 | 26 | Абонентская плата за обслуживание навигационного оборудования автобусов МУП «Ржаксинское АТП | 6 | 6 | МБ | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 1 | 1 | 21.8 | 5.4 |  | 21.8 | 5.4 | 1 | договор | Абонентская плата ГЛОНАС
207 | 26 | Установка дорожных знаков на автодорогах местного значения |  |  | МБ | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 1 | 1 | 27.4 | 27.4 |  | 27.4 | 27.4 | 7 | знаков | Установлено 7 знаков
208 | 26 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт аварийного участка дороги между домом 1 по ул. Правобережная и д. 22 по ул. Левобережная в р.п. Ржакса |  |  | МБ | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 1 | 1 | 44.8 | 44.8 |  | 44.8 | 44.8 | 1 | проект | Изготовлена проектно-сметная документация на ремонт автодороги - 1 шт
209 | 27 | Смотр- конкурс "Безопасность детей в наших руках" | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 |  |  | 10 |  | 1 | конкурс | проведен конкурс
210 | 27 | Мероприятия в рамках районной профильной смены "Юные инспекторы движения" | 3 | 12 | МБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 1 | 70 |  |  | 70 |  | 1 | конкурс | проведена смена
211 | 27 | Проведение районной акции "За безопасность дорожного движения" | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 |  |  | 10 |  | 1 | конкурс | проведен конкурс
212 | 27 | Районный конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 |  |  | 10 |  | 1 | конкурс | проведен конкурс
213 | 27 | Оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС | 6 | 6 | МБ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1 | 1 | 42 |  |  | 42 |  | 1 | договор | оснащен школьный автобус
214 | вп | Содержание дорог |  |  | ВБИ |  |  |  | 409.1 | 409.1 | 6 | 6 | 409.1 |  |  | 409.1 |  | 20 | км. | Осуществлены работы по содержанию 20 км.
215 | 28 | Участие в районных и областных массовых мероприятиях с детьми (конкурсы - фестивали), конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожного - транспортного травматизма | 3 | 12 | МБ | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 |  |  | 10 |  | 1 | конкурс | проведен районный конкурс
216 | 28 | Замена дорожных знаков |  |  | МБ | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 1 | 1 | 59.2 |  |  | 59.2 |  | 16 | знаков | Установлено 16 знаков
217 | 28 | Обеспечение районных образовательных учреждений наглядными пособиями и агитационными материалами по безопасности дорожного движения | 3 | 8 | МБ | 10 | 10 | 10 | 4.1 | 4.1 | 1 | 1 | 4.1 | 1 |  | 3.1 |  | 1 | комплект | закуплен комплект для обучения ПДД
218 | 28 | Установка и замена ограждающих устройств в опасных местах | 5 | 7 | МБ | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 1 | 1 | 52.3 |  |  | 52.3 |  | 25 | п.м. | оборудовано 25 п.м.
219 | 28 | Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на автодорогах , имеющие твердое покрытие |  |  | МБ | 80 | 80 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 1 | 1 | 76.6 | 29 |  | 76.6 | 29 | 340 | кв.м | нанесена горизонтальная разметка
220 | 28 | Усттановка баннера на рекламном щите | 2 | 8 | МБ | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 1 | 1 | 63.2 | 52.3 |  | 63.2 | 52.3 | 1 | объект | Усттановка баннера на рекламном щите
221 | 28 | Оснащение средствамивидеофиксации, необходимых для осуществления контроля и надзора за соблюдением правил дорожного движения | 2 | 5 | МБ | 50 | 50 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 1 | 1 | 35.3 |  |  | 35.3 |  | 1 | договор | приобретение компьютера, принтера
222 | 29 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  | 100 |  | 16 | Ед. | установлено 16 знаков
223 | вп | Содержание и ремонт дорог: |  |  | МБ |  | 2995.9 | 2995.9 | 2995.9 | 2995.9 | 2 | 2 | 2995.9 | 1538 |  | 2995.9 | 1538 | 576 | км. | проведено содержание
224 | 30 | Устройство дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей в с. Куксово | 5 | 8 | МБ | 100 | 100 | 100 | 98.8 | 98.8 | 1 | 1 | 98.8 |  |  | 98.8 |  | 11 | ед. | Установлено 11 знаков и 12 метров искусственной дорожной неровности
225 | 30 | Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке |  |  | МБ | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 1 | 1 | 606 |  |  | 606 |  | 110 | ед. | установлено 110 знаков
226 | 30 | Установка новых автопавильонов в с. Лысые-горы |  |  | ВБИ | 99.9 |  |  | 99.9 | 99.9 | 1 | 1 | 99.9 |  |  | 99.9 |  | 2 | ед. | Установлено 2 автопавильона
227 | 30 | Разработка схем размещения дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки |  |  | МБ | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 2 | 2 | 25 | 4.5 |  | 25 | 4.5 | 5 | схема | Разработано 5 схем размещения дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки
228 | 30 | Нанесение дорожной разметки |  |  | МБ | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 3 | 3 | 260 | 100 |  | 260 | 100 | 350 | кв.м | нанесена горизонтальная разметка
229 | 30 | Изготовление остановочных павильонов |  |  | МБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 300 |  |  | 300 |  | 6 | ед. | Установлено 6 автопавильонов
230 | 30 | Изготовление пешеходных ограждений | 5 | 7 | МБ | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 1 | 1 | 205 |  |  | 205 |  | 100 | п.м. | изготовлены пешеходные ограждения
231 | 30 | Изготовление и установка информационных стел |  |  | МБ | 98.7 | 205 | 205 | 205 | 205 | 1 | 1 | 98.7 | 98.7 |  | 98.7 | 98.7 | 1 | объект | установлена стелла
232 | 31 | Устранение дефектов и ремонт дорожного полотна |  |  | ВБИ | 257.3 |  |  | 257.3 | 257.3 | 1 | 1 | 257.3 |  |  | 257.3 |  | 13 | км | отремонтировано дорожное покрытие
233 | 31 | Укрепление обочин, вырубка кустарника в полосе отвода и придорожной полосе автодорог |  |  | ВБИ | 32.4 |  |  | 32.4 | 32.4 | 1 | 1 | 32.4 |  |  | 32.4 |  | 14 | км | устранены недостатки
234 | 31 | Ликвидация неорганизованных и устройство необходимых сельскохозяйственных съездов. |  |  | ВБИ | 30.5 |  |  | 30.5 | 30.5 | 1 | 1 | 30.5 |  |  | 30.5 |  | 9 | съездов | ликвидированы съезды
235 | 31 | Устройство и ремонт остановочных павильонов на территориях поселений района |  |  | ВБИ | 13.7 |  |  | 13.7 | 13.7 | 1 | 1 | 13.7 |  |  | 13.7 |  | 3 | объекта | отремонтировано 3 автопавильона
236 | вп | Зимнее содержание автодорог, тротуаров и пешеходных дорожек |  |  | ВБИ |  |  |  | 328 | 328 | 1 | 1 | 328 |  |  | 328 |  | 20 | км | Очистка дорог, тротуаров и пешеходных дорожек от мусора, окашивание придорожных полос
237 | 32 | Выписка периодических изданий по БДД | 3 | 8 | МБ | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 1 | 1 | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 8.6 | 20 | шт. | выписан детский журнал по БДД
238 | 32 | Приобретение методической литературы, стикеров, обновление уголков БДД в школах, акций «Засветитись на дороге», и других акций и конкурсов среди учащихся | 3 | 8 | МБ | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 1 | 1 | 86.9 | 36.9 |  | 86.9 | 36.9 | 5 | ед. | Оформлены стенды и уголок БДД
239 | 32 | Проведение соревнований среди учащихся «Безопасное колесо», «Внимание дети!», «Дорога глазами детей» участие в областных мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | МБ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 |  |  | 7 |  | 1 | конкурс | проведен районный этап
240 | 32 | Замена и установка новых дорожных знаков |  |  | МБ | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 1 | 1 | 34.9 |  |  | 34.9 |  | 9 | ед. | установлены знаки
241 | 32 | Устройство дорожного барьерного ограждения | 5 | 7 | МБ | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 1 | 1 | 20.4 | 20.4 |  | 20.4 | 20.4 | 1 | проект | разработан проект
242 | вп | Оказание услуг по проведению медецинского осведетельствования водительского состава | 6 | 6 | МБ |  | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 1 | 1 | 32.6 |  |  | 32.6 |  | 1 | договор | Оказаны услуги по проведению медицинского осведетельствования водительского состава
243 | 33 | Проведение районного конкурса и участие в мероприятийх по профилактике детского дорожного травматизма | 3 | 12 | МБ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 1 | конкурс | проведен районный этап конкурса "Безопасное колесо"
244 | 33 | Устройство искуственных неровностей | 5 | 8 | ВБИ | 54.6 |  |  | 54.6 | 54.6 | 2 | 2 | 54.6 | 54.6 |  | 54.6 | 54.6 | 2 | объекта | обустроено 2 неровности
245 | 33 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  |  | МБ | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 1 | 1 | 14.9 |  |  | 14.9 |  | 73 | кв.м. | нанесена горизонтальная разметка
246 | 33 | Установка дорожных знаков |  |  | ВБИ | 185 |  |  | 185 | 185 | 2 | 2 | 185 | 185 |  | 185 | 185 | 47 | знаков | установлено 47 знаков
247 | вп | Оказание услуг по проведению медицинского осведетельствования водительского состава | 6 | 6 | МБ |  | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 1 | 1 | 69.4 | 36.8 |  | 69.4 | 36.8 | 1 | договор | Оказаны услуги по проведению медицинского осведетельствования водительского состава
248 | вп | Востановление профиля щебёночных дорог с добавлением нового материала (Липовская - Механизаторская) и ремонт площадки по ул. Советская в р.п. Умет |  |  | ВБИ |  |  |  | 182.8 | 182.8 | 1 | 1 | 75.6 |  |  | 182.8 |  | 80 | п.м. | отремонтировано 80 п.м.
249 | вп | Асвальтобетонная площадка около магазина "Магнит" |  |  | ВБИ |  |  |  | 80 | 80 | 1 | 1 | 80 |  |  | 80 |  | 1 | объект | обустроена парковка
Первый заместитель главы администрации Тамбовской области | [14 empty] | А.А. Сазонов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник отдела по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения управления по вопросам безопасности и правопорядка администрации Тамбовской области | [14 empty] | И.В. Нетелев
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
niv@agat.tambov.gov.ru
(адрес электронной почты)
8(4752)79-22-05
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014-2020 годы" | Постановление администрации области от 02.09.2013 № 956
2 | Государственная программа Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы" | Постановление администрации области от 20.06.2013 №640
3 | Государственная программа Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы" | Постановление администрации области от 30.04.2013 №447
4 | Муниципальная программа города Тамбова "Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове" на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации города от 14.11.2013 №9638
5 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кирсанове" муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Кирсанова Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы | Постановление администрации города от 30.09.2013 №1277
6 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в г.Котовске Тамбовской области на 2014-2020годы" муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | Утверждена постановлением администрации города от 24.12.2013 №3237
7 | Городская комплексная целевая программа «Меры по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Мичуринске в 2013-2014 годах» | утверждена постановлением администрации города от 03.12.2012 №2635
8 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Моршанске" муниципальной программы города Моршанска «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно-важных интересов и продиводействие преступности» на 2014-2020 годы» | Постановление администрации города от 30.09.2013 №1304
9 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рассказово" муниципальной программы города Рассказово «Обеспечение безопасности населения города Рассказово, защита его жизненно-важных интересов и продиводействие преступности» на 2014-2020 годы» | Постановление администрации города № 2062 от 22.11.2013
10 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Уварово на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города Уварово, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 - 2020 годы" | Постановление администрации города №2276 от 23.12.2013
11 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Бондарском районе 2014-2020 годы" муниципальной программы Бондарского района "Обеспечение безопасности населения Бондарского района,защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014-2020 годы | Постановление администрации района 27.01.2013 №501
12 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Гавриловском районе на 2014-2020 годы" муниципальной программы Гавриловского района "Обеспечение безопасности населения Гавриловского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района №456 от 12.11.2013
13 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Жердевском районе на 2014-2020 годы" муниципальной программы Жердевского района "Обеспечение безопасности населения Жердевского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района от 18.11.2013 №848
14 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Знаменского района Тамбовской области на 2014-2020 годы» | Постановление администрации района №1106 от 29.11.2013
15 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Инжавинском районе на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы Инжавинского района «Обеспечение безопасности населения Инжавинского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы» | Постановление администрации района от 20.12.2013 №1242
16 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Кирсановском районе на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы Кирсановского района «Обеспечение безопасности населения Кирсановского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы» | Постановление администрации района от 11.11.2013 №1231
17 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Мичуринском районе на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Мичуринского района, защите его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 - 2020 годы» | Постановление администрации района от 04.09.2013 №1579
18 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Мордовском районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Мордовского района Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы» | Постановление администрации района от 14.11.2013 №1205
19 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Моршанском районе на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы Моршанского района «Обеспечение безопасности населения Моршанского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы» | Постановление администрации района от 25.11.2013 № 1265
20 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Мучкапском районе» муниципальной программы «Об обеспечении безопасности населения Мучкапского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы» | Постановление администрации района от 25.10.2013 №812
21 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Никифоровском районе» муниципальной программы Никифоровского района «Обеспечение безопасности населения Никифоровского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014 — 2020 годы | Постановление администрации района от 13.12.2013 №783
22 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Первомайском районе» на 2014-2020 годы муниципальной программы Первомайского района "Обеспечение безопасности населения Первомайского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014-2020 годы" | Постановление администрации района №1706 от 09.12.2013
23 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Петровском районе» на 2014-2020 годы муниципальной программы Петровского района "Обеспечение безопасности населения Петровского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014-2020 годы" | Постановление администрации района № 1173 от 05.12.2013
24 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пичаевском районе на 2013 – 2020 годы» | Постановление администрации района от 08.02.2013 №150
25 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Рассказовском районе» на 2014-2020 годы муниципальной программы Рассказовского района "Обеспечение безопасности населения Рассказовского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014-2020 годы" | Постановление администрации района №1150 от 12.11.2013
26 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ржаксинском районе» на 2014 - 2020 годы муниципальной программы Ржаксинского района «Обеспечение безопасности населения Ржаксинского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района 13.09.2013 №745
27 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Сампурском районе» на 2014 - 2020 годы муниципальной программы Сампурского района «Обеспечение безопасности населения Сампурского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района №818 от 26.12.2013
28 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Сосновском районе» на 2014 - 2020 годы муниципальной программы Сосновского района «Обеспечение безопасности населения Сосновского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района от 21.10.2013 № 1070
29 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Староюрьевском районе» на 2014 - 2020 годы муниципальной программы Староюрьевского района «Обеспечение безопасности населения Староюрьевского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района №935 от 27.12.2013
30 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовском районе Тамбовской области» муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тамбовского района Тамбовской области» на 2014-2020 годы | Постановление администрации района №4167 от 05.11.2013
31 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Токаревском районе» на 2014 - 2020 годы муниципальной программы Токаревского района «Обеспечение безопасности населения Токаревского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района от 13.12.2013 №783
32 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Уваровском районе» на 2014 - 2020 годы муниципальной программы Уваровского района «Обеспечение безопасности населения Уваровского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района №919 от 27.12.2013
33 | Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного движения в Умётском районе" на 2014-2020 годы муниципальной программы Умётского района Тамбовской области"Обеспечение безопастности населения Умётского района,защита его жизненно важных интересов и противодействия преступности на 2014-2020 года" | Постановление администрации района от 29.11.2013 №636