## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Пермский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 10.04.2014 17:39:02 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 105917.3 | 104999.1 | 104999.1 | 33778.96 | 33680.96 | 3 | 2 | 11877.8 | 11877.8 | 0 | 11877.8 | 11877.8 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 105917.3 | 104999.1 | 104999.1 | 33778.96 | 33680.96 | 3 | 2 | 11877.8 | 11877.8 | 0 | 11877.8 | 11877.8
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Строительство надземных переходов через автомобильную дорогу "Южный обход г.Перми" в районе д.Липаки - д.Замараево, д.Субботино | 5/6 | РБ | 37140.9 | 37140.9 | 37140.9 | 33778.96 | 33680.96 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | В I квартале 2014г. Заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ с подрядной организацией ЗАО "Уралмостострой", на выполнение комплекса работ по отводу земельных участков с ООО "Мотовилиха". Выполнены работы по договору с ООО "Доброника" по подготовке межевого плана и постановке на кадастровый учет.
2 | 1 | Замена и установка на участках улично-дорожной сети барьерных ограждений, в т.ч.разделяющих встречные направления движения | - | РБ | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовка аукционной документации и проведение торгов
3 | 2 | Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по безопасности дорожного движения (обслуживание 31137 технических средств регулирования дорожного движения (далее - ТСРДД) ГКУ "СМЭУ Пермского края") | - | РБ | 57776.4 | 56858.2 | 56858.2 |  |  |  |  | 11877.8 | 11877.8 | 0 | 11877.8 | 11877.8 | 7982 | средств | ГКУ "СМЭУ Пермского края" выполнены работы по эксплуатации и обслуживанию 7892 ТСРДД
Министр транспорта и связи Пермского края | [14 empty] | Митюшников В.А.
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант отдела безопасности и организации дорожного движения | [14 empty] | Морозова Е.А.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
eamorozova@mintrans.permkrai.ru
(адрес электронной почты)
(342) 244 95 32
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы", подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае" | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1323-п
2 | Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1328-п