## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Хакасия
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 09.04.2014 14:09:23 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 427778 | 427778 | 427778 | 283282.7 | 283282.7 | 15 | 15 | 114139.6 | 114139.6 | 88339 | 34228.8 | 34228.8 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 427778 | 427778 | 427778 | 283282.7 | 283282.7 | 15 | 15 | 114139.6 | 114139.6 | 88339 | 34228.8 | 34228.8
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | - | Содержание автомобильных дорог | - | РБ | 283278 | 283278 | 283278 | 283278 | 283278 | 14 | 14 | 58774.9 | 58774.9 | 32974.3 | 34224.1 | 34224.1 | 2605 | км | Обеспечение безопасного, бесперебойного и комфортного движения по 2605 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия, кредиторская задолженность за 2013г. Составляет 1933.2 тыс. руб.
2 | - | Ремонт автомобильных дорог | - | РБ | 126500 | 126500 | 126500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53507 | 53507 | 53507 | 0 | 0 | 0 | км | Кредиторская задолженность за 2013г. Составляет 62511.9 тыс.руб., в 2014 году работы не проводились.
3 | - | Устройство автобусных остановок, тротуаров и искусственного освещения на участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по населенным пунктам или непосредственной близости от них | - | РБ | 16700 | 16700 | 16700 | 4.7 | 4.7 | 1 | 1 | 1857.7 | 1857.7 | 1857.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | шт | Кредиторская задолженность за 2013г. Составляет 2961.4 тыс.руб., 4.7 - оплата за техлогическое присоединение к электрическим сетям.
4 | - | Обустройство элементами повышения безопасности движения нерегулируемых пешеходных переходов на участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия | - | РБ | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В 2014 году работы не проводились.
Заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия | [14 empty] | А.А. Новоселов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель директора | [14 empty] | А.Г. Килин
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ked@r_19.ru
(адрес электронной почты)
(3902) 22-48-95, 22-28-23
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2014 - 2016 годы) | Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013г. № 613 "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия"