## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Хакасия
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 03.07.2015 15:00:50 |  |  | MS Excel 2013 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2015 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 859807 | 757235 | 648141.7 | 11504691.3 | 105412.9 | 25 | 11 | 187871.1 | 130001.4 | 80688.8 | 176678.8 | 129857.9 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 859807 | 757235 | 648141.7 | 11504691.3 | 105412.9 | 25 | 11 | 187871.1 | 130001.4 | 80688.8 | 176678.8 | 129857.9
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Содержание автомобильных дорог | 0 |  | РБ | 289437 | 154281 | 154281 | 270619.3 | 27061.3 | 13 | 0 | 105344.9 | 82898.7 | 16519.4 | 133786.2 | 88481 | 2610,57 | км | Обеспечение безопасного, бесперебойного и комфотного движения по 2610.57 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия. Кредиторская задолженность на 01.07.15г. составляет 45158,9 тыс. руб.
2 | 1 | Ремонт автомобильных дорог | 0 |  | РБ | 198901 | 231485 | 231485 | 74167.8 | 74167.8 | 9 | 9 | 50431.2 | 23705.8 | 39052.5 | 37462.4 | 37462.4 | 6,17 | км | Проведен ремонт 6,17 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия. Кредиторская задолженность на 01.07.2015г. составляет 26083,7 тыс. руб.
3 | 1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 0 |  | РБ | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | км
4 | 1 | Усройство автобусных остановок, тротуаров и искусственного освещения на участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по населенным пунктам или непосредственной близости от них. | 0 |  | РБ | 26475 | 26475 | 26475 | 13554.2 | 1183.8 | 1 | 1 | 6025.2 | 4960 | 3462.5 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | Обустройство элементами повышения безопасности движения нерегулируемых пешеходных переходов на участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия | 5 |  | РБ | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | Реконструкция и строительство автомобильных дорог | 5 |  | РБ | 340494 | 340494 | 232900.7 | 11146350 | 3000 | 2 | 1 | 26069.8 | 18436.9 | 21654.4 | 5430.2 | 3914.5 | 0 | км | В 2015г. заключени контракт на разработку проектной документации
Заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия | [14 empty] | А.А. Новоселов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель директора по содержанию и общим вопросам ГКУ РХ "Хакасавтодор" | [14 empty] | И.В. Белоус
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
kаd@r-19.ru
(адрес электронной почты)
(3902) 22-39-88, 22-28-23
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2014 - 2016 годы) | Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013г. № 613 "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия"
2 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Хакасия (2014 - 2016 годы) | Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013г. № 618 "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия"