## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Татарстан (Татарстан)
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 12.01.2016 10:46:54 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 1533710 | 1533710 | 1533710 | 1533710 | 1533710 | 125 | 125 | 1533710 | 707223.2 | 0 | 1533710 | 707223.2 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 1533710 | 1533710 | 1533710 | 1533710 | 1533710 | 125 | 125 | 1533710 | 707223.2 | 0 | 1533710 | 707223.2
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | рцп 1.1. | Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения БДД комплексами видеофиксации нарушений ПДД | 2 | 7 | РБ | 401870 | 401870 | 401870 | 401870 | 401870 | 4 | 4 | 401870 | 400392.5 |  | 401870 | 400392.5 | 1 | ед. | Разрабатывается проект межрегионального центра автоматизированной системы контроля передвижения ТС "Паутина". Поставка оборудования для шифрования каналов связи. Приобретен сервер "Кристал". Установлены муляжи приборов видеофиксации. Поставка мобильных принтеров для оснащения АРМ ИДПС. Поставка 4-х стационарных комплексов для контроля дорожного движения и фото- видеофиксации нарушений ПДД (Крис-С).
2 | рцп 1.2. | Обеспечить контроль за соблюдением участниками дорожного движения установленных норм и правил в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | - |  | РБ | 101710 | 101710 | 101710 | 101710 | 101710 | 8 | 8 | 101710 | 90806.7 |  | 101710 | 90806.7 | 1 | ед. | Обеспечены услуги связи мобильных офисов инспекторов ДПС. Оборудован шифрованный канал связи. Закуплена специальная бумага для печати административных протоколов в мобильном офисе. Установлены знаки для правомерности работы эвакуаторов. Приобретено 2 эвакуатора. Запущена система "Народный инспектор".
3 | рцп 1.3. | Создать (модернизировать) и оснастить в муниципальных образованиях Республики Татарстан центры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и обеспечить их функционирование | 2 | 7 | РБ | 613800 | 613800 | 613800 | 613800 | 613800 | 24 | 24 | 613800 | 152780.2 |  | 613800 | 152780.2 | 1 | ед. | Обеспечивается функционирование системы фото-видеофиксации нарушений ПДД
4 | рцп 2.1. | Осуществить строительство в городах и населенных пунктах Республики Татарстан надземных (подземных) пешеходных переходов | 5 | 6 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ед.
5 | рцп 2.2. | Обустроить участки улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения | 5 | 9 | РБ | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 3 | 3 | 32000 | 0 |  | 32000 | 0 | 16.135 | ед. | Осуществлено строительство 16,135 пог.км. металлического барьерного ограждения
6 | рцп 2.3. | Обустроить участки улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Республики Татарстан пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 9 | РБ | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 3 | 3 | 20000 | 0 |  | 20000 | 0 | 17.5 | ед. | Осуществлено строительство 17,5 пог.км. пешеходного ограждения
7 | рцп 3.1. | Осуществлять организационно- технические мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по совершенствованию нормативно-правового и информационно- аналитического обеспечения процессов ликвидации последствий ДТП | 6 | 5 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 3 | 3 | 10000 | 0 |  | 10000 | 0 | 12 | ед. | Приобретено: легковой (дежурный) оперативный автомобиль на базе Нива Шевроле; водолазно-спасательный катер КС-701М; 10 снегоходов Yamaha Viking 540 IV.
8 | рцп 3.2. | Осуществить строительство вертолетных площадок на территории медицинских организаций | 6 | 12 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2 | 2 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 1 | ед. | Выполнены работы по строительству площадки для специализированного транспорта, оборудованной для приёма вертолетов на трассе М-7 в районе г.Набережные Челны. Проведены работы по устройству нижнего слоя асфальтобетона, прилегающая территория выравнена, по обочине дороги из грунта обустроены канавы для ливневых вод.
9 | рцп 3.3. | Оснастить медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при ДТП | 6 | 12 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2 | 2 | 10000 | 0 |  | 10000 | 0 | 7 | шт. | Закуплено 7 автомобилей скорой помощи с комплектами оборудования.
10 | рцп 3.4. | Оснастить современной техникой, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием аварийно-спасательные формирования, подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС России, привлекаемые к ликвидации последствий ДТП | 6 | 5 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 4 | 4 | 10000 | 0 |  | 10000 | 0 | 18 | ед. | Приобретено: водолазное оборудование в комплекте; катер BUSTER MAGNUM; 8 шт. бензорезов "Husqvarna K760 Rescue"; 8шт. бензопил "HUSQVARNA 545".
11 | рцп 4.1. | Модернизировать (реконструировать) светофорные объекты | 5 | 11 | РБ | 135100 | 135100 | 135100 | 135100 | 135100 | 4 | 4 | 135100 | 3343.7 |  | 135100 | 3343.7 | 1 | ед. | Обеспечивается функционирование адаптивной системы АСУД города Казани. Осуществляется проектирование расширения системы.
12 | рцп 4.2. | Оборудовать нерегулируемые пешеходные переходы освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 10 | РБ | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 2 | 2 | 35500 | 277.5 |  | 35500 | 277.5 | 59 | ед. | Обустроено 59 пешеходных переходов в муниципальных районах РТ.
13 | рцп 4.3. | Создать информационно-пропагандистские телерадиопрограммы, направленные на участников дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях | 2 | 10 | РБ | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4 | 4 | 4230 | 1560 |  | 4230 | 1560 | 1 | ед. | Подготовлены выпуски телепрограмм "Полосатая зебра", "Дорожный репортер", "Беляева,1", "Перекресток+", "Дорога без опасности".
14 | рцп 4.4. | Проводить регулярные мониторинговые социологические опросы участников дорожного движения с целью анализа эффективности мероприятий по пропаганде культуры поведения в среде участников дорожного движения, а также регулярные исследования текущего состояния и динамики изменений в части правового сознания участников дорожного движения, уровня знания Правил дорожного движения, состояния культуры поведения на дороге и эффективности проводимых акций и кампаний по пропаганде безопасности дорожного движения3 | 3 | 14 | РБ | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4 | 4 | 4800 | 3600 |  | 4800 | 3600 | 1 | ед. | Проведен мониторинг эффективности мероприятий по пропаганде культуры поведения в среде участников дорожного движения и исследование текущего состояния и динамики изменений в части правового сознания участников дорожного движения
15 | рцп 4.5. | Осуществлять поддержку студенческих научно- исследовательских и учебно-методических работ в области обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культурного поведения на дороге | 3 | 4 | РБ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1 | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 250 | 1 | ед. | Организована секция по БДД на республиканском молодежном форуме
16 | рцп 4.6. | Проводить практические занятия, семинары, мастер-классы для журналистов и сотрудников, освещающих тему безопасности дорожного движения | 2 | 11 | РБ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 | 1 | 800 | 800 |  | 800 | 800 | 1 | ед. | Проведены курсы повышения квалификации журналистов, освещающих вопросы БДД
17 | рцп 4.7. | Проводить республиканский конкурс средств массовой информации, освещающих вопросы безопасности дорожного движения "Доверие и безопасность", принять участие в аналогичном Всероссийском конкурсе | 2 | 11 | РБ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1 | 1 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1 | ед. | Проведен республиканский конкурс "Доверие и безопасность"
18 | рцп 4.8. | Создать и организовать тиражирование учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения | 3 | 13 | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1 | ед. | Обеспечено информационное сопровождение "Дня безопасности дорожного движения"
19 | рцп 4.9. | Проводить информационно- пропагандистские кампании, использующие наиболее действенные каналы коммуникации, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | 2 | 9 | РБ | 11560 | 11560 | 11560 | 11560 | 11560 | 8 | 8 | 11560 | 4450.7 |  | 11560 | 4450.7 | 45 | ед. | Проведены акции по безопасности дорожного движения в муниципальных районах. Оформлена подписка на издания по БДД в районах.
20 | рцп 4.10. | Создать и разместить в средствах массовой информации информационно- пропагандистские материалы, призванные освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" | 2 | 11 | РБ | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 4 | 4 | 3330 | 1043.5 |  | 3330 | 1043.5 | 45 | ед. | Проведены брифинги и пресс-конференции
21 | рцп 4.11. | Организовать в печатных средствах массовой информации специальные тематические рубрики для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также выпуск специализированной печатной продукции | 2 | 11 | РБ | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1 | 1 | 1320 | 0 |  | 1320 | 0 | 1 | ед. | Организовано регулярное участие руководителей подразделений ГИБДД в "Прямая связи" на республиканских телевизионных каналах
22 | рцп 5.1. | Осуществить строительство детских автогородков, организовать на их основе базовые учебно-методические центры по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении | 3 | 5 | РБ | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 4 | 4 | 10600 | 7017.8 |  | 10600 | 7017.8 | 4000 | ед. | Осуществлено оснащение образовательных организация планами-схемами. Произведена закупка оборудования по БДД для дошкольных образовательных учреждений.
23 | рцп 5.2. | Оснастить учреждения образования оборудованием, позволяющим формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 8 | РБ | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 8 | 8 | 16200 | 1419 |  | 16200 | 1419 | 45 | ед. | Осуществлена поставка картов, запасных частей и ГСМ для карт-клубов Республики Татарстан
24 | рцп 5.3. | Издать научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования школьников (обеспечить образовательные учреждения пилотными комплектами учебных пособий и программ) | 3 | 13 | РБ | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 4 | 4 | 18100 | 10200 |  | 18100 | 10200 | 1 | ед. | Организовано распространение в муниципальных районах учебных пособий по БДД.
25 | рцп 5.4. | Провести информационно- пропагандистские кампании, использующие наиболее действенные каналы коммуникации, с целью профилактики факторов риска, влияющих на количество и тяжесть ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения | 2 | 9 | РБ | 5660 | 5660 | 5660 | 5660 | 5660 | 5 | 5 | 5660 | 1570 |  | 5660 | 1570 | 45 | ед. | Осуществлена разработка и издание научно-методических материалов, программ, пособий
26 | рцп 5.5. | Создать детские информационно- пропагандистские радиопрограммы, направленные на участников дорожного движения, для последующего размещения на сетевых и региональных радиостанциях | 2 | 10 | РБ | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2 | 2 | 1600 | 606 |  | 1600 | 606 | 1 | ед. | Подготовлены выпуски радиопередачи "Перекресток", осуществлено размещение материалов по БДД в СМИ.
27 | рцп 5.6. | Провести всероссийские массовые мероприятия с детьми (конкурсы- фестивали юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты детско-юношеских автомобильных школ по автомногоборью, конкурсы образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении, развивать технические виды спорта | 3 | 12 | РБ | 69780 | 69780 | 69780 | 69780 | 69780 | 14 | 14 | 69780 | 13305.6 |  | 69780 | 13305.6 | 1 | ед. | Проведен 1-й этап Чемпионата РТ по картингу. Осуществлена закупка призов для побезителей и призеров соревнований, проводимых в сфере обеспечения БДД.
28 | рцп 5.7. | Принять участие в межгосударственном слете юных инспекторов движения государств - участников Содружества Независимых Государств | 3 | 12 | РБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 300 | 0 |  | 300 | 0 | 1 | ед. | Осуществлено участие в европейском конкурсе среди детей по знанию правил дорожного движения.
29 | рцп 5.8. | Изготовить и распространить световозвращающие приспособления в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3 | 10 | РБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 400 | 0 |  | 400 | 0 | 1 | компл. | Закуплены и распростананены комплекты световозвращающих приспособлений.
30 | рцп 5.9. | Повышать квалификацию преподавательского состава образовательных учреждений, учреждений системы дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | 3 | 17 | РБ | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2 | 2 | 2300 | 1300 |  | 2300 | 1300 | 1 | ед. | На базе научного центра безопасности жизнедеятельности детей организованы и проведены курсы повышения квалификации преподавателей СОШ и ДОУ по основм БДД.
Заместитель Премьер-министра - Руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан | [14 empty] | Гафаров Шамиль Хамитович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель руководителя ГКУ "Дирекция финансирования НиОП БДД РТ" | [14 empty] | Мусин Владимир Иванович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Vladimir.Musin@Tatar.ru
(адрес электронной почты)
88435333751
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
РЦП | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы" | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 №764
вп | внепрограммные мероприятия | -
МЦП1 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г.Казани" | Постановление ИКМО от 04.02.2014 №554
МЦП2 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г.Наб.Челны" | Постановление ИКМО №5142 от 20.11.2013
МЦП3 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Агрызском муниципальном районе" | Решение районного совета от 14.11.2012 №19-2
МЦП4 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Актанышском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №783 от 02.10.2013
МЦП5 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Алексеевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №895 от 20.12.2013
МЦП6 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Алькеевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №63 от 21.11.2013
МЦП7 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Альметьевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №4347 от 29.11.2013
МЦП8 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Апастовском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №322 от 27.11.2013
МЦП9 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Арском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1539-И от 17.10.2013
МЦП10 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Бавлинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №277 от 29.11.2013
МЦП11 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Буинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №2 от 10.01.2014
МЦП12 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Балтасинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №233 от 03.12.2013
МЦП13 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Бугульминском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1481 от 22.11.2013
МЦП14 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Верхне-Услонском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1841 от 03.12.2013
МЦП15 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Высокогорском муниципальном районе в 2014-2020" | Постановление ИКМО от 30.10.2013 г. № 2538
МЦП16 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Заинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №2490 от 19.11.2013
МЦП17 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Елабужском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №341 от 29.11.2013
МЦП18 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Зеленодольском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1897 от 25.11.2013
МЦП19 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Кукморском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №1619 от 15.10.2012
МЦП20 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Лаишевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО от 08.11.2013 № 2405-ПИК
МЦП21 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Лениногорском муниципальном районе" | Постановление ИКМО от 29.01.2014 № 18
МЦП22 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Мамадышском муниципальном районе" | Решение районного совета от 08.11.2012 №5-17
МЦП23 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Менделеевском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №2151 от 15.11.2012
МЦП24 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Мензелинском муниципальном районе" | Решение районного совета от 09.12.2013 №7
МЦП25 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Муслюмовском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №714 от 12.12.2013
МЦП26 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Новошешминском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №504 от 06.12.2013
МЦП27 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пестречинском муниципальном районе" | Решение районного совета от 25.12.2012 №111
МЦП28 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Рыбнослободском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №248пи от 10.12.2013 года
МЦП29 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Сармановском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №512 от 16.12.2013
МЦП30 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Спасском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №995 от 30.12.2013
МЦП31 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тетюшском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №44 от 27.01.2014
МЦП32 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тюлячинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №644 от 27.11.2013
МЦП33 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Черемшанском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №660 от 28.11.2013
МЦП34 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ютазинском муниципальном районе" | Постановление ИКМО №756 от 09.11.2012