## Отчет (3)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Пермский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 29.12.2015 11:53:44 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 54090.2 | 54090.23 | 54090.2 | 44408.6 | 20267.3 | 18 | 12 | 51007.5 | 20474.9 | 8271.8 | 42735.7 | 15860.5 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 54090.2 | 54090.23 | 54090.2 | 44408.6 | 20267.3 | 18 | 12 | 51007.5 | 20474.9 | 8271.8 | 42735.7 | 15860.5
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов средствами организации дорожного движения (комплексное обустройство пешеходных переходов, шумовые полосы) в т.ч. у дошкольных и школьных учреждений | 5 | 10 | РБ | 5082.8 | 5082.8 | 5082.8 | 5082.8 | 0 | 1 | 0 | 5082.8 |  | 0 | 5082.8 |  | 1119.9 | м2 | Договор на выполнение работ заключен в 2014 году. Работы выполнены в полном объеме.
2 | 1 | Замена и установка на участках улично-дорожной сети барьерных ограждений, в т.ч.разделяющих встречные направления движения |  |  | РБ | 15450.2 | 15450.2 | 15450.2 | 7178.4 | 7178.4 | 1 | 1 | 15450.2 |  | 8271.8 | 7178.4 |  | 4.093 | км | В 2015 г. заключен 1 договор на выполнение работ. Работы выполнены в полном объеме, 8271,8-кредиторская задолженность по условиям договоров 2014 г.(работы приняты в 2014 г.)
3 | 1 | Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в том числе проходящих по территориям населенных пунктов | 5 | 8 | РБ | 13006 | 13006 | 13006 | 12394.8 | 7264.2 | 10 | 6 | 12394.8 | 7262 | 0 | 12394.8 | 7273.1 | 8,265 | км | В 2014 году заключены 3 договора на разработку проектной и рабочей документации и 3 договора на СМР со сроком исполнения в 2015 году.Все работы приняты и оплачены в полном объеме.
4 | 1 | Ликвидация очагов аварийности (установка недостающих дорожных знаков, информационных щитов, создание систем маршрутного ориентирования, в том числе с использованием инновационных технологий) | 5 |  | РБ | 6329.3 | 6329.33 | 6329.3 | 5530.7 | 5530.7 | 2 | 2 | 3857.8 | 313.1 | 0 | 3857.8 | 313.1 | 1034 | шт | В 2015 г. заключено 2 договора на установку знаков. Один договор выполнен в полном объеме.Второй договор находится в стадии исполнения.
5 | 1 | Строительство надземных пешеходных переходов черех а/д "Южный обход г. Перми в районе д.Липаки-Д. Замараево, д. Субботино | 5 |  | РБ | 14221.9 | 14221.9 | 14221.9 | 14221.9 | 294 | 4 | 3 | 14221.9 | 12899.8 | 0 | 14221.9 | 8274.3 | 1 | шт | Договор на выполнение строительно-монтажных работ заключен в 2014 г.. В 2015 г. заключены договоры на выкуп земельных участков.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме.
Министр транспорта Пермского края | [14 empty] | Закиев А.Р.
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант отдела безопасности дорожного движения | [14 empty] | Гочева В.В.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
vvgocheva@mintrans.permkrai.ru
(адрес электронной почты)
(342) 244 77 79
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы", подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае" | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1323-п
2 | Муниципальная программа "Организация дорожного движения и развития городского пассажирского транспорта в городе Перми", подпрограмма 1.1."Организация дорожного движения в городе Перми" | Постановление администрации города Перми от 16.10.2014 № 726
3 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Перми", подпрограмма "Доступный город" | Постановление администрации города Перми от 17.10.2014 № 745
4 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Городской округ-город Кудымкар" на 2012-2015 годы | Постановление администрации г.Кудымкара от 13.02.2013г. №108-01-02
5 | Муниципальная Программа «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном районе на 2014-2018 годы», программа "Повышение безопасности дорожного движения в Кудымкарском муниципальном районе на 2012-2015 годы" | Постановления Администрации Кудымкарского муниципального района Пермского края от 07.11.2013 № 897-01-06 и от 18.10.2012 г. № 707-01-06
6 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа», подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Лысьвенском городском округе» | Постановление администрации города Лысьвы от 01.11.2014 № 2248
7 | Ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Соликамского муниципального района на 2014-2016 годы", Раздел 4 "Безопасность дорожного движения" | Постановление администрации Соликамского муниципального района от 04.09.2013 № 616/8
8 | Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории города Березники" подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | Постановление администрации города Березники от 01.11.2013 № 1759
9 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Чернушинского муниципального района на 2015-2017 годы» подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах Чернушинского муниципального района на 2015-2017 годы» | Постановление главы Чернушинского муниципального района от 30.10.2014 г. № 1388
10 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нытвенского муниципального района» подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждение транспортных и других преступлений на автомобильных дорогах Нытвенского муниципального района» | Постановление администрации Нытвенского муниципального района от 05.11.2014 г. № 177
11 | Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности Добрянского муниципального района" подпрограмма «Профилактика безопасности дорожного движения в Добрянском муниципальном районе» | постановлением администрации Добрянского муниципального района от 16 октября 2014 г. № 2255
12 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2014 – 2016 гг», раздел 2 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» | Постановление администрации Пермского муниципального района от 29.11.2013 года №3986
13 | Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном районе на 2013-2016 годы» | Решение ЗС Косинского МР от 21.12.12 №73
14 | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Карагайского муниципального района», подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015-2017 годы. | Постановление администрации Карагайского муниципального района от 19.09.2014 № 335
15 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем жизнеобеспечения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на 2015-2017 годы», подпрограмма 1 «Развитие дорожной деятельности, транспортного обслуживания и безопасности дорожного движения в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на 2015-2017 годы» | Постановление Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 05.09.2014 №489
16 | «Развитие образования Ильинского муниципального района» | Постановление администрации Ильинского муниципального района от 25.12.2013 № 233-1.0-01-04.
17 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Большесосновского муниципального района", Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Большесосновского муниципального района» | Постановление администрации Большесосновского муниципального района от 27.12.2014г. №642-01-07
18 | Муниципальная программа " «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Очерского муниципального района», подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Очерском муниципальном районе» | Постановлением администрации Очерского муниципального района от 30.09. 2014 г. № 666