## Отчет (3)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Кировская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 09.04.2015 10:05:21 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяца 2015 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 129611.034 | 129611.034 | 128440.934 | 96390.134 | 92558.234 | 83 | 82 | 7545.3 | 7545.3 | 0 | 7545.3 | 7545.3 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 115021.034 | 115021.034 | 113850.934 | 90982.734 | 90982.734 | 66 | 66 | 4656.5 | 4656.5 | 0 | 4656.5 | 4656.5
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 14590 | 14590 | 14590 | 5407.4 | 1575.5 | 17 | 16 | 2888.8 | 2888.8 | 0 | 2888.8 | 2888.8
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | 5 |  | РБ | 73372.834 | 73372.834 | 73372.834 | 73372.834 | 73372.834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | квадратный метр | проводятся аукционные мероприятия
2 | 1 | Замена повреждённых и установка недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | 5 |  | РБ | 7747.8 | 7747.8 | 7747.8 | 7747.8 | 7747.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | шт. | проводятся аукционные мероприятия
3 | 2 | Содержание и обслуживание технических средств систем видеофиксации нарушений ПДД и аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |  |  | РБ | 14600.4 | 14600.4 | 13430.3 | 3462.1 | 3462.1 | 62 | 62 | 2983.6 | 2983.6 | 0 | 2983.6 | 2983.6 | 52 | объект | оплата за потребленную электроэнергию, техническое обслуживание систем видеофиксации нарушений ПДД и АПК "Безопасный город"
4 | 2 | Формирование и отправка почтовой корреспонденции, связанной с оформлением зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами фотовидеофиксации нарушений ПДД, исполнением вынесенных постановлений |  |  | РБ | 19300 | 19300 | 19300 | 6400 | 6400 | 1 | 1 | 1672.9 | 1672.9 | 0 | 1672.9 | 1672.9 | 9547 | шт. | оплата за услуги Почты России по формированию и отправке почтовой корреспонденции, связанной с оформлением зафиксированных работающими в автоматическом режиме техническими средствами фотовидеофиксации нарушений ПДД
5 | 3 | Установка и техническое обслуживание пешеходных ограждений в г. Кирове | 5 | 9 | МБ | 642.4 | 642.4 | 642.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п.м
6 | 3 | Нанесение продольной разметки автомобильных дорог, разметки пешеходных переходов и искусственных неровностей | 5 |  | МБ | 6642.2 | 6642.2 | 6642.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | тыс. кв. м | проводятся аукционные мероприятия
7 | 3 | Установка, замена и аварийно-восстановительный ремонт дорожных знаков | 5 |  | МБ | 3831.9 | 3831.9 | 3831.9 | 3831.9 | 0 | 1 | 0 | 1595.7 | 1595.7 | 0 | 1595.7 | 1595.7 | 522 | шт. | в г. Кирове установлено 405 дорожных знаков, заменено и отремонтировано - 117 шт.
8 | 3 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов в г.Кирове | 5 | 11 | МБ | 1898 | 1898 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | объект
9 | 3 | Освобождение объектов внешнего благоустройства МО "Город Киров" от предметов, препятствующих очистке проезжей части | 5 |  | МБ | 1575.5 | 1575.5 | 1575.5 | 1575.5 | 1575.5 | 16 | 16 | 1293.1 | 1293.1 | 0 | 1293.1 | 1293.1 | 1495 | объект | проведены работы по освобождению проезжей части от предметов, препятствующих ее очистке: удалено 1495 объектов
Заместитель Председателя Правительства Кировской области | [14 empty] | Р.А. Береснев
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий консультант департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области | [14 empty] | А.А. Краев
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
transport.ako@pochta.ru
(адрес электронной почты)
(8332) 38-17-16
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» | постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/833 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 - 2020 годы» (ред от 28.08.2014)
2 | государственная программа Кировской области "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" | постановление Правительства Кировской области от 10.12.2012 N 185/734 "Об утверждении государственной программы Кировской области "Информационное общество" на 2013 - 2020 годы" (ред. от 12.12.2014)
3 | муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров» в 2014 - 2020 годах» | постановление администрации города Кирова от 08.04.2014 № 1484-П "Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров» в 2014 - 2020 годах»