## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Костромская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 19.01.2015 11:58:14 |  |  | MS Excel 2013 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | ция | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22835.074 | 0 | 11 | 22835.074 | 22835.074 | 0 | 22835.074 | 22835.074 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17289.503 | 0 | 2 | 17289.503 | 17289.503 | 0 | 17289.503 | 17289.503
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545.571 | 0 | 9 | 5545.571 | 5545.571 | 0 | 5545.571 | 5545.571
за счет внебюджетных источников
1 | ВП | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 7 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.096 | 0 | 3 | 2166.096 | 2166.096 | 0 | 2166.096 | 2166.096 | 994 | м | Установка пешеходных ограждений вблизи пешеходных переходов по ул. Калиновская, И. Сусанина, Лесная, Советская г. Костромы, ул. 3 Интернационала г. Буя, ул. Свердлова г. Шарья
2 |  | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования | 5 | 11 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.246 | 0 | 2 | 960.246 | 960.246 | 0 | 960.246 | 960.246 | 114 | шт | Установлено 114 светильников
3 | ВП | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419.229 | 0 | 4 | 2419.229 | 2419.229 | 0 | 2419.229 | 2419.229 | 6 | шт | Установка 2 светофорных объекта на перекрестке улиц Симановского-Депутатская, Заволжская-Белиногово г. Костромы, г. Буй Октябрьской революции-1 Мая, 1 Мая- К.Маркса; г. Шарья Адмирала Виноградова-Оджоникидзе, Орджоникидзе-И.Шатрова
4 | 5 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17289.503 | 0 | 2 | 17289.503 | 17289.503 | 0 | 17289.503 | 17289.503 | 149.47 | тыс. кв.м. | На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения протяженностью 1169,3 км
5 | ВП | Разработка плана "Мероприятий по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Костромской области на 2014 год" |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Разработан
6 | ВП | Выполнение мероприятий плана по проведению на территории Костромской области широмасштабной кампании "Безопасная дорога-защити своего ребенка" |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Размещено в средствах массовой информации 410 материалов по профилактике детского травматизма. Проведено 15 рейдов по выявлению несовершеннолетних нарушителей Правил дорожного движения и 2315 профилактических мероприятий в образовательных учреждениях.
7 | ВП | Проведение комплексных проверок по соблюдению перевозчиками требованиям законодательства по организации безопасной перевозки пассажиров и багажа |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Проведено 25 комплексных проверок по соблюдению перевозчиками требованиям законодательства по организации безопасной перевозки пассажиров и багажа.
8 | ВП | Разработка дорожных карт по обустройству пешеходных переходов в соответствии с требованиями нормативных документов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Разработаны дорожные карты в 4-х муниципальных образованиях
9 | ВП | Размещение в средствах массовой информации материалов по проблемам безопасности дорожного движения |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В средствах массовой информации размещено 4975 аналитических материалов по проблемам обеспечения безопасноти дорожного движения
10 | ВП | Проведение комиссионного обследования железнодорожных переездов |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Комисионно обследовано 81 железнодорожный переезд
11 | ВП | Проведение обследования автобусных маршрутов регионального и межмуниципального значения |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Комисионно обследовано 53 автобусных маршрута межмуниципального и регионального значения
Заместитель губернатора Костромской области | [14 empty] | Солоников Игорь Витальевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист-эксперт департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области | [14 empty] | Болдарев Игорь Михайлович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
boldarev.im@adm44.ru
(адрес электронной почты)
(4942) 49-24-31
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Костромской области | Постановление администрации Костромской области от 24.06.2014 года №262-а
2 | Повышение безопасноти дорожного движения на 2015-2020 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области | Постановление администрации Макарьевского района Костромской области от 20.08.2014 года № 319
3 | Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Павинском муниципальном районе Костромской области | Постановление администрации Павинского района Костромской области от 30.01.2014 года № 21
4 | Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2017 годы в Галичском муниципальном районе Костромской области | Постановление администрации Галичского района Костромской области от 18.09.2014 года № 308
5 | Развитие транспортной системы Костромской области на 2014-2016 годы | Постановление администрации Костромской области от 25.02.2014 года №61-а
6 | Профилактика правонарушений на транспорте, безопасности дорожного движения" | Постановление администрации Нерехтского муницпального района от 03.04.2014 года № 265