## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Ингушетия
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 06.07.2015 15:27:30 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2015 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 2919 | 9779 | 0 | 6601.017 | 6601.017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3358.69 | 3358.69 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 2919 | 9779 | 0 | 6601.017 | 6601.017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3358.69 | 3358.69
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 2 | 10 | РБ | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | программа | Ответственными исполнителями мероприятия готовится план проведения рубрик на телевизионных каналах и радиостанциях по пропоганде безопасности дорожного движения.
2 | 1 | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | 3 | 18 | РБ | 2844 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | средство обучения, УМК | По основным мероприятиям ответственным исполнителем готовится конкурсная документация для закупа материально-технических ресурсов. За счет средств на текущие расходы, а так же привлечения внебюджетных средств ответственным исполнителем совместно с УГИБДД МВД по РИ проведены специально оперативно профилактические мероприятия республиканского масштаба направленные на повышение безопасности дорожного движения.
3 | 1 | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 7 | РБ | 0 | 6860 | 0 | 6601.017 | 6601.017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3358.69 | 3358.69 | 8 | комплекс | В соответсвии с требованиями 44-ФЗ заключены контракты на оказание следующих услуг: 1) услуги по предоставлению информации о нарушениях скоростного режима движения транспортными средствами и контроля транспортного потока на протяженных участках автомобильных дорог; 2) оказание почтовых услуг по информированию граждан Республики Ингушетия о правилах и требованиях в области дорожного движения (включающих подготовку информационного материала по пропаганде и предупреждению нарушений Правил дорожного движения, услуги и работы по предпочтовой подготовке регистрируемых почтовых отправлений, по почтовой рассылке, формированию уведомлений о доставке регистрируемых почтовых отправлений и по дополнительному информированию с помощью сервисов сотовых операторов и сети интернет).
4 | 1 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 6 | 6 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вопрос взаимодействия | данное мероприятие не предусматривает выделение денежных средств из республиканского бюджета и выполняется в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность экстренных служб
Врио Председателя Компромсвязи Ингушетии | [14 empty] | М.Х. Тумгоев
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Директор ГКУ "Безопасная республика" | [14 empty] | Ю.М-Б. Албагачиев
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
cbddri@mail.ru
(адрес электронной почты)
8 (8734) 55-06-97
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания и повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы Республики Ингушетия «Развитие промышленности, транспорта и связи» | Постановление Правительства Республики Ингушетия от «20» ноября 2014 г. № 231
вп | Внепрограммные мероприятия