## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Красноярский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 17.07.2020 16:14:27 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяцев 2020 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 911228.06 | 911228.06 | 911228.06 | 463398.1025 | 208869.9425 | 14 | 6 | 152356.3 | 125328.03 | 3950.96 | 182147.6 | 137718.82 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 911228.06 | 911228.06 | 911228.06 | 463398.1025 | 208869.9425 | 14 | 6 | 152356.3 | 125328.03 | 3950.96 | 182147.6 | 137718.82
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение электронных стендов с изображениями схем безопасного движения к общеобразовательным организациям | 3 | 0 | РБ | 1252.8 | 1252.8 | 1252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | стенд | Произведено распределение бюджетных средств между муниципальными образованиями. Организована работа по заключению соглашений на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, проведению конкурсных процедур.
2 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге | 3 | 9 | РБ | 2044.5 | 2044.5 | 2044.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | компект | Произведено распределение бюджетных средств между муниципальными образованиями. Организована работа по заключению соглашений на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, проведению конкурсных процедур.
3 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов муниципальных образовательных организаций | 3 | 11 | РБ | 820.6 | 820.6 | 820.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Произведено распределение бюджетных средств между муниципальными образованиями. Организована работа по заключению соглашений на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, проведению конкурсных процедур.
4 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 5 | 0 | РБ | 68543.9 | 68543.9 | 68543.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.+ п.м | Лимиты бюджетных средств распределены между муниципальными образованиями. Заключено 34 соглашения межу министерством транспорта Красноярского края и администрациями муниципальных образований края о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Ведутся работы по реализации мероприятия.
5 | ВП | Организация и обеспечение безопасности дорожного движения с применением специальных технических средств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (обеспечение функционирования системы фото-и видеофиексации нарушений ПДД ) | 2 | 8 | РБ | 274462.2 | 274462.2 | 274462.2 | 166813.1 | 158.36 | 8 | 2 | 53861.86 | 35358.24 | 3950.96 | 64755.48 | 32353.88 | 79 | рубеж | Заключены государственные контракты: 1. с ООО "Вегас" на оказание услуг по обеспечению функционирования системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Выставлено 47 рубежей. 2. с ООО "ПАРАВАН-2000"на оказание услуг по обеспечению функционирования системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Выставлен 31 рубеж. 3. С ООО "Аэропорт Емельяново" на оказание услуг по предоставлению информации о нарушениях правил стоянки транспортных средств. Выставлен 1 рубеж. 4. с ООО "АИСТ" на оказание услуг по обеспечению функционирования системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Выставление 25 рубежей с 01.07.2019 не осуществлено, проводится работа по расторжению контракта.
6 | ВП | Организация и обеспечение безопасности дорожного движения с применением специальных технических средств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (почтовые расходы, связанные с рассылкой постановлений по делам об административных правонарушениях) | 2 | 0 | РБ | 139947.5 | 139947.5 | 139947.5 | 87873.42 | 0 | 4 | 2 | 21932.04 | 14073.59 | 0 | 29713.11 | 18352.13 | 468053 | постановление | Заключено 4 государственных контракта на оказание почтовых услуг, связанных с рассылкой постановление по делам об административных правонарушенийх в сфере БДД. Вынесено 468 053 постановлений об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения.
7 | ВП | Организация и обеспечение безопасности дорожного движения с применением специальных технических средств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (приобретение 4 комплексов) | 2 | 8 | РБ | 23029.9 | 23029.9 | 23029.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Осуществляется подготовка аукционной документации. Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2020 года.
8 | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения з | 5 | 8 | РБ | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | организаций | Лимиты бюджетных средств распределены между муниципальными образованиями. Проводится работа по заключению соглашений межу министерством транспорта Красноярского края и администрациями муниципальных образований края о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия
9 | ВП | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования Красноярского края | 5 | 0 | РБ | 208292.19 | 208292.19 | 208292.19 | 208292.19 | 208292.19 | 1 | 1 | 75149.5 | 75149.5 | 0 | 86266.11 | 86266.11 | 4850 | км | Заключен государственный контракт с ООО "Бриз-Центр" на выполнение всего комплекса работ. Нанесено 4850 м дорожной разметки на автодорогах края.
10 | ВП | Установка недостающего металлического барьерного ограждения (на 71 участке 19 автомобильных дорог) | 5 | 0 | РБ | 66761.97 | 66761.97 | 66761.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. м | Аукционная документация размещена на электронной торговой площадке РТС-Тендер.
11 | ВП | Замена металлического барьерного ограждения ( на 46 участках 6 автомобильных дорог) | 5 | 0 | РБ | 52598.92 | 52598.92 | 52598.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п.м | Осуществляется подготовка аукционной документации.
12 | ВП | Обустройство16 участков автомобильных дорог в близи детских образовательных учреждений (на 12 автомобильных дорогах) | 5 | 0 | РБ | 8422.09 | 8422.09 | 8422.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объект | Осуществляется подготовка аукционной документации.
13 | ВП | Обустройство 7 пешеходных переходов путем установки дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (на 5 автомобильных дорогах) | 5 | 0 | РБ | 2172.85 | 2172.85 | 2172.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объект | Осуществляется подготовка аукционной документации.
14 | ВП | Устранение повреждений тротуара | 5 | 0 | РБ | 8335.59 | 8335.59 | 8335.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объект | Осуществляется подготовка аукционной документации.
15 | ВП | Установка системы обустройства пешеходного перехода ( на км 19+455 (справа) и км 19+480 (слева) автомобильной дороги Красноярск - Железногорск) | 5 | 0 | РБ | 211.95 | 211.95 | 211.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объект | Осуществляется подготовка аукционной документации.
16 | ВП | Проведение КГБУ ДО "Красноярский краевой Дворец пионеров и шольников конкурса "Знатоки дорожных правил" | 3 | 10 | РБ | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | школьник | С 07.02 по 01.03.2020 прошел муниципальный этап конкурса «Знатоки дорожных правил». По итогам муниципального этапа определены участники краевого дистанционного этапа конкурса «Знатоки дорожных правил». Финал конкурса «Знатоки дорожных правил» пройдет в сентябре 2020 года.
17 | ВП | Проведение тренировочных сборов для команд, выезжающих на всероссийские конкурсы "Безопасное колесо" и "Дороги без опасности" | 3 | 10 | РБ | 154.2 | 154.2 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | школьник | В сентябре 2020 года в тренировочных сборах планирует принять участие 10 школьников - победителей краевых конкурсов "Знатоки дорожных правил" и "Безопасное колесо".
18 | ВП | Проведение краевого слета юных инспекторов движения | 3 | 10 | РБ | 421.5 | 421.5 | 421.5 | 419.3925 | 419.3925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | школьник | В сентябре 2020 года в краевом слете юных инспекторов движения примут участие 250 школьников. Заключен контракт от 11.03.2020 № ЭА2020/03М на сумму 419 392,50 рублей.
19 | ВП | Организация работы центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе автомобиля "Лаборатория безопасности" в городах и районах края | 3 | 10 | РБ | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.9 | 746.7 | 0 | 1412.9 | 746.7 | 2031 | человек | Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе автомобиля "Лаборатория безопасности" организована реализация дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности "Эстафета: безопасное поведение на дороге", приняли участие 2031 обучающийся из 12 муниципальных образований края. С апреля работа организована в дистанционном формате
Начальник управления Губернатора Красноярского края по безопасности | [14 empty] | Гапонов Сергей Викторович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант управления Губернатора Красноярского края по безопасности | [14 empty] | Калинушкина Татьяна Михайловна
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ktm@krskstate.ru
(адрес электронной почты)
8 (391) 249-30-75
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | окончание программы
1 | подпрограмма «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | 2014 | 2025
ВП | подпрограмма "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | 2014 | 2025
ВП | государственная региональная программа Красноярского края «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности» | Постановление Правительства Красноярского края от 12.01.2017 № 3-п "Об утверждении государственной региональной программы Красноярского края «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности» | 2017 | 2022
ВП | подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования" | 2014 | 2025