## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Архангельская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 15.04.2014 11:36:55 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 35000 | 35000 | 35000 | 16000 | 14891.8 | 5 | 1 | 571.7 | 571.7 | 0 | 185.6 | 185.6 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 35000 | 35000 | 35000 | 16000 | 14891.8 | 5 | 1 | 571.7 | 571.7 | 0 | 185.6 | 185.6
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 2 | Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения | 2/5 | РБ | 12000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках реализации мероприятия проводятся конкурсные процедуры на разработку десяти проектно-сметных документаций по установке десяти комплексов фото-видеофиксации в Архангельской области. Также проводятся конкурсные процедуры на разработку двух проектно-сметных документаций по установке двух комплексов фото-видеофиксации СТРЕЛКА-СТ. Финансирование мероприятия из областного бюджета в 1 квартале 2014 года не осуществлялось.
2 | 2 | Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме | 2/5 | РБ | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На реализацию мероприятия израсходовано 760,0 тыс. рублей за счет переходящего остатка целевых средств 2013 года. Направлено 19 348 постановлений по делам об административных правонарушениях, выявленных с применением средств фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме
3 | 2 | Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП на участках дорог регионального значения, проходящих по территории населенных пунктов | 2/5 | РБ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 14891.8 | 5 | 1 | 571.7 | 571.7 | 0 | 185.6 | 185.6 | 1 | шт. | В рамках мероприятия проводится экспертиза 4 проектов устройства линий искусственного освещения. В 1 квартале выполнена и оплачена экспертиза 1 проекта.
Руководитель агентства по транспорту Архангельской области | [14 empty] | В.И. Кривов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий консультант | [14 empty] | С.В. Пунягов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
punyagov@dvinaland.ru
(адрес электронной почты)
65-66-15
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Ведомственная целевая программа Архангельской области "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области (2013-2015 годы)" | Распоряжение агентства по транспорту Архангельской области от 17 декабря 2012 года № 60-р
2 | Подпрограмма № 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)» | Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 478-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2018 годы)"