## Отчет (5)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Еврейская автономная область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.01.2016 14:08:17 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 1100.04 | 1100.04 | 1100.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.528 | 325.488 | 0 | 775.528 | 325.488 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 1100.04 | 1100.04 | 1100.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.528 | 325.488 | 0 | 775.528 | 325.488
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | 4.3.3 Предоставление субсидий организациям почтовой связи на возмещение затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения в Российской Федерации, в порядке, установленном правительством области | 0 |  | РБ | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  |  | 775.488 | 325.488 |  | 775.488 | 325.488 | 8000 | шт | Предоставление субсидий организациям почтовой связи на возмещение затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения в Российской Федерации, в порядке, установленном правительством области
2 | 1 | 4.2.1 Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 0 |  | РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Финансовые средства на выполнения данного мероприятия не предусмотренны. Проведено мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 832 мероприятия для 14641 школьника, 113 мероприятия для 2653 дошкольников
3 | 1 | 4.2.8 Организация работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных учреждениях области (приобретение методических материалов, изготовление формы, атрибутики и т.д.) | 0 |  | РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Финансовые средства на выполнения данного мероприятия не предусмотренны. В образовательных учреждениях области организованна работа 24 отрядов юных инспекторов дорожного движения для 378 школьников
4 | 1 | 4.2.3 Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в порядке, установленном губернатором области | 3 | 12 | РБ | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 |  | Во 2-м квартале 2015 г проведен региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" на сумму 0,04 тыс. руб.
исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Еврейской автономной области | [14 empty] | Благодырь Иван Валентинович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ведущий специалист-эксперт отдела транспорта управления автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области | [14 empty] | Музыченко Иван Александрович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
evdorogi@post.eao.ru
(адрес электронной почты)
8(42622) 7-01-98
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Государственная программа "Правопорядок и безопасность дорожного движения в Еврейской автономной области" на 2014 - 2018 годы" | Постановление правительства Еврейской автономной области от 31.10.2013 N 580-пп
2 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2014 году» | Постановление мэрии города Биробиджан от10.11.2014 г. № 4286
3 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального образования "Смидовичский муниципальный район" на 2015 год" | Постановление администрации муниципального образования "Смидовичский муниципальный район" ЕАО от 21.11.2014 № 2638
4 | Ведомственная целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Облученский муниципальный район" на 2015 год" | Постановление администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" ЕАО от 11.02.2015 № 87
5 | Ведомственная целевая Программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" на 2015 год" | Постановление администрации муниципального образования "Биробиджанский муниципальный район" ЕАО от 13.03.2015 № 188
6 | Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Ленинский муниципальный район" на 2015 год" | Решение Собрания депутатов муниципального образования "Ленинский муниципальный район" ЕАО от 26.03.2015 № 70
7 | Муниципальная целевая Программа "Повышение безопасности дорожного движения" на 2014 - 2016 годы" | Постановление администрации муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" ЕАО от 23.01.2014 № 11