## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Смоленская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.01.2015 15:11:02 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 90184 | 90184 | 90184 | 87623.84 | 87623.84 | 38 | 38 | 87623.84 | 30706.04 | 0 | 87623.84 | 30706.04 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 90184 | 90184 | 90184 | 87623.84 | 87623.84 | 38 | 38 | 87623.84 | 30706.04 | 0 | 87623.84 | 30706.04
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Обеспечение выполнения функций областного государственного казенного учреждения, созданного в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области | 0 | 0 | РБ | 32701 | 32701 | 32701 | 32701 | 32701 | 7 | 7 | 32701 | 0 | 0 | 32701 | 0 | 4 | светофорные объекты | Реконструировано 4 светофорных объекта, произведен монтах знаков индивидуального проектировани и дорожных знаков на светоотражающей пленке -760 шт., произведена разметка проезжей части дорог краской - 6300 кв. м, и термопластиком - 19600 кв. м, разослано 128000 постановлений об административном правонарушении.
2 | 1 | Выполнение работ в целях повышения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области. Монтаж и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 5 | 8 | РБ | 42483 | 42483 | 42483 | 39941.04 | 39941.04 | 24 | 24 | 39941.04 | 30706.04 | 0 | 39941.04 | 30706.04 | 7 | светофорные объекты | Реконструировано 7 светофорных объектов, реконтруирован 31 нерегулируемый пешеходный переход, произведен монтаж знаков индивидуального проектировани и дорожных знаков на светоотражающей пленке -797 шт., произведена разметка проезжей части дорог краской - 16264 кв. м, и термопластиком - 21800 кв. м, разослано 182163 постановлений об административном правонарушении, разработано 2 проекта по оптимизации дорожного движения.
3 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | 2 | 5 | РБ | 15000 | 15000 | 15000 | 14981.8 | 14981.8 | 7 | 7 | 14981.8 | 0 | 0 | 14981.8 | 0 | 1 | стационарный фоторадарный комплекс | Приобретен стационарный фоторадарный комплекс "Кордон", произведен ремонт 30 передвижных комплексов, модернизированы 46 передвижных комплекса, произведено оснащение 46 передвижных комплексов навигационными блоками, организованы каналы связи для 46 передвижных и 14 стационарных комплексов
Первый заместитель Губернатора Смоленской области | [14 empty] | М.Ю. Питкевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник Департамента Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству | [14 empty] | В.И. Шукалов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
deptrans1@admin.smolensk.ru
(адрес электронной почты)
(4812)20-47-69
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" областной государственной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области" на 2014-2020 годы | Постановление Администрации Смоленской области "Об утверждении областной государственной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области" на 2014 - 2020 годы" от 20.11.2013 № 932 (в редакции Постановлений Администрации Смоленской области от 17.03.2014 № 168, от 16.05.2014 № 341, от 12.08.2014 № 570, от 11.09.2014 № 639, от 08.10.2014 № 688, от 29.12.2014 № 932)