## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Костромская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 6.07.2020 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 квартал 2020 года |  |  |  |  | Млн. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 1.535 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 0.67 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Подготовка и создание информационно-пропагандистских телепрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональных и кабельных телевизионных каналах. | 2 | 2 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | мероприятия | За три квартала 2020 года на ОТРК «Русь» в программе «Время интервью» вышел прямой эфир, посвященный безопасности дорожного движения, гостем которого стали представители УГИБДД УМВД России по Костромской области. Кроме того, в программе «Время интервью» на постоянной основе на постоянной основе выходят в эфир сюжеты, посвященные пропаганде безопасности дорожного движения, информирующие о рейдах ГИБДД, установке новых дорожных знаков, нововведениях в законодательстве, проводимых акциях и мероприятиях.Мероприятия проведены без вложения денежных средств.
2 | 1 | Создание, тиражирование и передача конечным пользователям учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе мультимедийных средств, освещающих вопросы дорожного движения | 2 | 3 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | пособия, программы | В период с 01.04.2020 по 18.06.2020 в эфире ОГБУ ОТРК «Русь», «ТВ-21Буй», МБУ «ТРК «Волгореченск», «Русского радио», «Дорожного радио», «Русского радио-Буй» вышло 142 аудио- и видеороликов, направленных на профилактику ДТП. Такие как, «Безопасная дорога в школу», «Безопасный переход» (2 вида – для водителей и для пешеходов), «Световозвращатели», «Фликеры», «Дорожные ловушки», «Наушники и капюшон», «В машине – дети», «Наушники и капюшон». В районных газетах размещались памятки для участников дорожного движения: «Соблюдайте дистанцию», «Усталость водителя может стать причиной ДТП», «Пешеходы, будьте бдительны»и др. Мероприятия проведены без вложения денежных средств.
3 | 1 | Ежегодное проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-практических конференций по безопасному функционированию автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения, освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта и безопасности дорожного движения в средствах массовой информации. | 2 | 4 | РБ | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | публикации | За три квартала 2020 года в СМИ опубликовано 229 материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Основные темы: 1. Проведение профилактических акций и рейдов: «Безопасная дорога – защити своего ребенка!»; «Лайфхак безопасности»; «Патруль безопасности»; «#ВиденВТемноте»; «По правилам»; «Уроки безопасности»; «Внимание! Дети!»; «Внимание! Пешеход!»; «Переезд»; «Ночной город»; «Нетрезвый водитель»; проверка школьных автобусов; проверка правил перевозки детей-пассажиров. Кроме того, в региональных СМИ размещены материалы о работе отрядов ЮИД в районах области, родительских патрулей. 2. Информация о ДТП; В СМИ размещены материалы о проверках соблюдения водителями скоростного режима, о новых правилах ПДД, о рейдах по выявлению нелегальных перевозчиков, о работе комплексной системы безопасности дорожного движения и др. Мероприятия проведены без вложения денежных средств.
4 | 1 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, изготовление специализированной полиграфической продукции | 2/12 | 5 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | рубрика | В печатных средствах массовой информации созданы специальные тематические рубрики для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения. Под рубриками «На дорогах», «Информирует ГИБДД», «Безопасность на дорогах», «Дети и дороги», «Дорога – водитель – пешеход», «За безопасность дорожного движения», «Уголок ГИБДД», «Безопасность» и др. публикуются материалы, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий. На регулярной основе размещаются памятки по правилам безопасного движения, такие как «Детская безопасность на дороге», «Вежливый водитель», «Памятка Юного пешехода», «Нетрезвый водитель», «Внимание переезд», «Памятка о безопасном применении современных средств передвижения», «Трасса без ДТП», «Наиболее распространенные причины ДТП», «Дорога не место для игры», «О важности использования детских авто кресел», «Пристегните самого дорогого!», «Чужих детей на дороге не бывает», и др. В период с 01.04.2020 по 18.06.2020 размещено 87 памяток. Мероприятия проведены без вложения денежных средств.
5 | 1 | Материально-техническое обеспечение работы ОГБУЗ «ССМП» Костромской области по обучению приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | 6 | 17 | ВБИ | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | сотрудников | За 3 квартала 2020 года приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП обучено 136 сотрудников УГИБДД УМВД России по Костромской области.
6 | 1 | Курсовая подготовка и переподготовка педагогов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» | 2 | 9 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | сотрудников | С 10 по 28 февраля 2020 года ОГБОУ ДПО «КОИРО» проведены КПК «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях». На курсах обучено 33 педагога общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, и руководителей отрядов ЮИД. С 14 марта по 16 октября ОГБОУ ДПО «КОИРО» проводит КПК «Современные подходы к преподаванию ОБЖ и НВП в условиях реализации ФГОС». Подготовлена программа и учебно-тематический план курсов повышения квалификации на тему: «Организация работы отрядов ЮИД». С 14 марта по 16 октября ОГБОУ ДПО «КОИРО» проводит КПК «Современные подходы к преподаванию ОБЖ и НВП в условиях реализации ФГОС». Мероприятия проведены без вложения денежных средств.
7 | 1 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций | 3 | 11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | светоотражающие элементы | С 19 февраля по 4 марта 2020 года на базе Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводился квест «Дорожный лабиринт». По итогам квеста 280 школьникам из 40 общеобразовательных организаций города Костромы и Костромского района были подарены световозвращающие брелоки. С 24 февраля по 26 марта 2020 года прошел областной конкурс-выставка «Подарок своими руками». Одной из номинаций конкурса была номинация «Световозвращающий аксессуар», в которой участвовало 15 школьников младших классов из 8 муниципальных образований Костромской области. Ребята изготовили своими руками световозвращающие элементы из световозвращающей ткани, пленки, тесьмы, шнура для практического использования). Мероприятия проведены без вложения денежных средств.
8 | 1 | Проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий, областных конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения | 2 | 12 | РБ | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | конкурсы | Проведены следующие мероприятия для несовершеннолетних участников дорожного движения: - с 24 января 2020 года Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализует пилотный проект «Школа ЮИД» для 67 юных инспекторов движения из 37 образовательных организаций 18 муниципальных образований Костромской области. - с 17 февраля по 6 марта 2020 года в образовательных организациях Костромской области проводился квест «Дорожный лабиринт» для учащихся 5-7 классов. В квестах приняли участие 3555 школьников из 156 образовательных организаций 29 муниципальных образований Костромской области. В том числе Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совместно с инспекторами ГИБДД провели квест для 35 образовательных учреждений города Костромы, 5 школ Костромской район. - с 24 февраля по 26 марта 2020 года прошел областной конкурс-выставка «Подарок своими руками» для обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей города Костромы и области от 7 до 18 лет. Одной из номинаций конкурса была номинация «Световозвращающий аксессуар», на которую прислали 26 работ из 10 муниципальных образований Костромской области. Ребята изготовили своими руками световозвращающие элементы из световозвращающей ткани, пленки, тесьмы, шнура для практического использования). Во втором квартале 2020 года были проведены следующие мероприятия для несовершеннолетних участников дорожного движения с учетом периода самоизоляции: - 31 мая 2020 года Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма подвел итоги пилотного проекта «Школа ЮИД» для 67 юных инспекторов движения из 37 образовательных организаций 18 муниципальных образований Костромской области. Полный курс прошли 39 участников из 24 образовательных организаций 12 муниципалитетов. - с 1 по 30 апреля 2020 года прошло тестирование по правилам #ПДДМикс для обучающихся 5-7 классов и 8-11 классов. В тестировании приняло 6065 человек (5-7 классы — 3322 человека, 8-11 классы — 2743 человека) из всех муниципальных образований Костромской области. - с 14 по 20 апреля 2020 проведен Марафон «Один вопрос- один день», в котором приняли участие 82 участника группы «ЮИД Костромской области». В течение семи дней путем голосования на публикуемые вопросы участники Марафона проверяли свои знания по ПДД. - с 22 апреля по 1 мая 2020 года разработан и проведен интерактивный курс #ГотовимсяКВелосезону2020 совместно с детьми и родителями. Около 1500 просмотров составил новый обучающийся курс. - с 22 по 30 апреля 2020 года в профессиональных образовательных организациях прошла викторина #ПростыеПравила среди несовершеннолетних студентов. 1324 человека (15-17 лет включительно) приняли участие в викторине из 30 профессиональных ОО. - с 8 по 30 апреля 2020 года проведен областной творческий конкурс «Победе-безопасные дороги». На конкурс было прислано 149 работ из 25 муниципалитета. - с 6 по 9 мая 2020 года 88 участников юных инспекторов дорожного движения приняли участие во Всероссийской акции, посвященной 75-ой годовщине Победы в Вов. - с 9 по 13 июня 2020 года проведены мастер-классы для детей по управлению велосипедами и мототранспортом в формате онлайн; - с 24 июня по 5 июля 2020 года проведен интернет-марафон по правилам дорожного движения для пешеходов #СоблюдаюПДД. В мероприятиях приняло участие 41 человек; - В июле-августе 2020 года на территории Костромской области реализовалась летняя программа «Безопасное лето — 2020». Мероприятия по безопасности дорожного движения проведены во всех 29 муниципальных образованиях Костромской области во время проведения смен летних пришкольных лагерей. В мероприятиях приняло участие 13582 детей из 111 образовательной организации. - С 8 июля по 21 августа 2020 проведен региональный творческий конкурс фотографий среди отрядов ЮИД Костромской области #ЯЛетоПДД в онлайн-формате. В конкурсе приняли участие 58 детей из 8 муниципальных образований. - С 3 по 23 августа 2020 года на территории Костромской области реализовывался федеральный проект «ЮИД России», в котором приняло участие более 5000 детей и подростков из всех 29 муниципальных образований Костромской области. - В июле-сентябре 2020 года проведено 9 информационно-профилактических мероприятий для детей г. Костромы и Костромского района. В мероприятиях приняло участие 735 человек. - в сентябре 2020 года во всех образовательных организациях проведены информационно-пропагандистские мероприятия по безопасности дорожного движения в рамках Всероссийской Недели безопасности дорожного движения.
9 | 1 | Организация и проведение практико-ориентированных семинаров, вебинаров для педагогов по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 2 | 7 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | сотрудников | 15 января 2020 года проведен информационный вебинар для ответственных по профилактике ДТТТ и представителей муниципальных служб по заполнению регионального рейтинга состояния работы по профилактике ДТТТ в образовательных организациях Костромской. В рамках региональной дистанционной конференции работников дополнительного образования Костромской области: «Дополнительное образование детей: векторы трансформации» 3 сентября 2020 года организовано проведение секции «Движение ЮИД: вектор безопасности». С 3 по 23 августа 2020 года костромские педагоги приняли участие в мероприятиях по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге, организации работы отрядов ЮИД в рамках Федерального проекта «ЮИД России», который проводился на территории Костромской области. Мероприятия проведены без вложения денежных средств.
10 | 1 | Реализация мероприятий проекта «Здоровье будущих поколений» по направлению «профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | 2 | 8 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | количество детей | В рамках реализации ДООП «Компетентный родитель. Вопросы обучения, воспитания и развития детей» (36 часов) в феврале 2020 года ОГБОУ ДПО «КОИРО» совместно с УГИБДД по Костромской области подготовлен обучающий модуль «Родителям о безопасном поведении детей на дороге и транспорте» (4 часа), записаны 3 видеолекции и разработаны обучающие материалы (презентации, памятки). С 23 марта 2020 года ОГБОУ ДПО «КОИРО» организовано обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности для родителей обучающихся образовательных организаций Костромской области «Компетентный родитель. Вопросы обучения, воспитания и развития детей» в дистанционной форме с использованием системы электронного обучения. Предварительные итоги обучения родителей будут подведены во 2 квартале 2020 года. С 14 по 24 января 2020 года проведено формирование регионального рейтинга (в электронной форме) состояния работы образовательных организаций Костромской области по снижению ДТП с участием детей. В период с 16 по 25 февраля 2020 года проведена экспертиза материалов регионального конкурса на лучшую методическую разработку по обучению дошкольников основам безопасного поведения на дороге среди воспитателей дошкольных образовательных организаций. С 14 по 22 сентября проведен региональный мониторинг состояния работы образовательных организаций по профилактике ДДТТ. Разработан проект региональной Концепции отрядов ЮИД с 2020 – 2024 гг. и план (дорожная карта) по ее реализации. Мероприятия проведены без вложения денежных средств.
11 | 1 | Разработка и издание методических материалов, пособий, сборников по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 2 | 10 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | пособия, программы | С 27 января по 29 февраля 2020 года проведен региональный конкурс на лучшую методическую разработку по обучению дошкольников основам безопасного поведения на дороге среди воспитателей дошкольных образовательных организаций». Конкурс проходил в два этапа -муниципальный и региональный. На региональный этап было представлено 67 методических разработок из 26 муниципальных образований области. Сотрудниками Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма разработаны методические материалы по проведению квест-игры «Дорожный лабиринт» для образовательных организаций области, методические материалы мастер-класса «Новые вехи в развитии юидовского движения» для проведения муниципальных, межмуниципальных слетов ЮИД. На образовательном портале Костромской области подготовлены и размещены методические рекомендации по использованию видеороликов в обучении детей ПДД и БДД. ОГБОУ ДПО «КОИРО» подготовлен пилотный макет сборника методических материалов «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» (ч. 2). Издание сборника запланировано в 4 квартале 2020 года. На образовательном портале Костромской области размещены видеоролики по обучению детей ПДД. Подготовлены и размещены памятки для родителей по использования СВЭ. ОГБОУ ДПО «КОИРО» подготовлен сборник методических материалов «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» (ч. 2). Издание сборника запланировано в 4 квартале 2020 года. Мероприятия проведены без вложения денежных средств.
12 | 1 | Приобретение мобильных автогородков для организаций в Костромской области, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети городов (города Кострома, Шарья, Буй) | 2 | 10 | РБ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | мобильные автогородки | Ведется работа по созданию центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также сформирован пакет документов для получения мобильных автогородков в целях формирования у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети населенных пунктов.
13 | 1 | Мероприятие «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения» (соответствует мероприятию ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») | 2 | 1 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | комплексы | Мероприятие реализуется в рамках Концессионного соглашения о создании и эксплуатации элементов обустройства автомобильных дорог «Системы комплексной безопасности дорожного движения - автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Костромской области в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион» от 11.08.2014 на основании Постановления администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года N 589-а.
Директор департамента транспорта и дороожного хозяйства Костромской области | [14 empty] | Кананин Евгений Владимирович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант отдела организации дорожной деятельности департамента | [14 empty] | Звонов Михаил Владимирович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
belyaev.av@adm44.ru
(адрес электронной почты)
(4942) 49-24-16
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
ВП | внепрограммные мероприятия | - | - | -
1 | Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Костромской области | Постановление администрации Костромской области от 24.06.2014 года №262-а | 2015 | 2020