## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Алтайский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 12.01.2015 13:08:45 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 15000 | 14699 | 14699 | 13983.8 | 13364.8 | 20 | 19 | 13983.8 | 9478.6 | 0 | 13983.6 | 9478.4 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 15000 | 14699 | 14699 | 13983.8 | 13364.8 | 20 | 19 | 13983.8 | 9478.6 | 0 | 13983.6 | 9478.4
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Мероприятие 1.1. Подготовка информационно-пропагандистских теле- и радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, региональных, кабельных теле- и радиоканалах | 2 | 10 | РБ | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 2 | 2 | 475 | 197.9 | 0 | 475 | 197.9 | 24 | Прог. | В эфире ГТРК "Алтай" и "Катунь ФМ" вышли двенадцать телепрограмм и двенадцать радиопрограмм соответственно, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Итого с начала года в эфир вышли двадцать четыре телепрограмм и радиопрограмм
2 | 1 | Мероприятие 1.2. Проведение краевого конкурса среди средств массовой информации, освещающих вопросы безопасности дорожного движения | 3 | 9 | РБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | чел. | Управлением Алтайского края по печати и информации совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю в III квартале проведено торжественное награждение пяти победителей краевого конкурса среди средств массовой информации, освещающих вопросы безопасности дорожного движения.
3 | 1 | Мероприятие 1.3. Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения вопросов безопасности дорожного движения | 2 | 11 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Из муниципальных образований сведений не поступало
4 | 1 | Мероприятие 1.4. Организация изготовления наружной социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения | 2 | 11 | РБ | 100 | 87 | 87 | 87 | 87 | 3 | 3 | 87 | 27.9 | 0 | 87 | 27.9 | 66 | шт. | Во II квартале 2014 г. заключен контракт на оказание услуги по изготовлению наружной социальной рекламы (пилонов). изготовлено 56 пилонов и переданы УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю для распространения на территории региона. В III квартале 2014 г. заключен контракт на разработку (создание) дизайн-макетов наружной социальной рекламы в количестве двух единиц для трассовых модулей размером 3х6 метров и двух единиц для пилонов размером 1.2х1.8 метров и переданы в управление Алтайского края по печати и информации для далнейшей работы.В III квартале заключен контракт на оказание услуг по изготовлению наружной социальной рекламы в количесте 6 баннеров.
5 | 1 | Мероприятие 2.1. Приобретение, монтаж (включая пуско-наладочные работы) стационарных комплексов фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения; содержание и эксплуатация таких комплексов | 2 | 5 | РБ | 4495 | 4301 | 4301 | 4025 | 3406 | 5 | 4 | 4025 | 3406 |  | 4025 | 3406 | 9 | ед. | Обеспечено фцнкционирование 8 стационарных комплексов фото-, видеофиксации административных правонарушений. Осуществлена поставка и установка стационарного комплекса контроля дорожного движения, измерения скорости транспортных средств
6 | 1 | Мероприятие 2.2. Обеспечение оказания комплексной услуги почтовой связи по пересылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме комплексов фото-, и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 1500 | 0 | 5000 | 1500 | 102314 | пост. | Отправлено по делам об административных правонарушениях 102021 постановлений о наложении штрафных санкций на сумму 57497 тыс. руб. В доход краевого бюджета поступило 38760 тыс. руб. в счёт оплаты штрафных санкций
7 | 1 | Мероприятие 2.3. Оборудование автобусов, осуществляющих перевозки детей, цифровыми тахографами | 4 |  | РБ | 540 | 529 | 529 | 509.6 | 509.6 | 1 | 1 | 509.6 | 509.6 | 0 | 509.6 | 509.6 | 12 | шт. | Приобретено 12 тахографов для установки на транспортные средства краевых образовательных учреждений
8 | 1 | Мероприятие 3.1. Оснащение детских оздоровительных лагерей оборудованием с мультимедийными программами, соответствующими положению о Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 3 | 8 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Из муниципальных образований сведений не поступало
9 | 1 | Мероприятие 3.2. Приобретение мобильных площадок и оборудования для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и создание на их базе учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогами общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций основ безопасности дорожного движения | 3 | 5 | РБ | 3040 | 2980 | 2980 | 2950.2 | 2950.2 | 1 | 1 | 2950.2 | 2950.2 | 0 | 2950 | 2950 | 7 | шт. | Поставлены мобильные площадки и оборудование для обучения детей навыкам безопа сного поведения на дорогах в муниципальные учреждения Алтайского края (1 комплектов № 2 и 6 комплектов № 1)
10 | 1 | Мероприятие 3.3. Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающих приспособлений | 3 | 10 | РБ | 500 | 489 | 489 | 489 | 489 | 1 | 1 | 489 | 489 | 0 | 489 | 489 | 25500 | шт. | Заключен контракт на поставку 25500 световозвращающих приспособлений.
11 | 1 | Мероприятие 3.4. Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения световозвращающих приспособлений | 3 | 10 | РБ | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 1 | 1 | 98 | 98 | 0 | 98 | 98 | 1 | меропр. | Организовано участие команды Алтайского края (МКОУ «Плешковская СОШ» Зонального района) во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо», г. Москва.
12 | 1 | Мероприятие 4.1. Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением в городах | 5 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Из муниципальных образований сведений не поступало
13 | 1 | Мероприятие 4.2. Создание систем маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков),обеспечивающих отвод транспорта от очагов аварийности | 5 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Из муниципальных образований сведений не поступало
14 | 1 | Мероприятие 4.3. Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Из муниципальных образований сведений не поступало
15 | 1 | Мероприятие 4.4. Обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с применением световоз-вращающей пленки типа "B" | 5 |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Из муниципальных образований сведений не поступало
16 | 1 | Мероприятие 4.5. Обустройство участков региональных, межмуниципальных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты, пешеходными ограждениями в зоне пешеходных переходов | 5 | 7 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Отсутствуют сведения
17 | 1 | Мероприятие 4.6. Обустройство участков региональных, межмуниципальных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты, вблизи детских учреждений современными техническими средствами организации движения | 5 | 8 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Отсутствуют сведения
18 | 1 | Мероприятие 4.7.Исследование пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах между городами и районами Алтайского края | 2 | 1 | РБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1 | отч. | Заключен договор по исследованию пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах между городами и районами края. Результат исследования - отчёт.
19 | 1 | Мероприятие 4.8. Моделирование транспортного процесса по результатам обследования пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах между городами и районами Алтайского края | 2 | 1 | РБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 1 | отч. | Заключен договор по моделированию транспортного процесса по результатам обследования пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах между городами и районами края. Результат моделирования - отчёт.
20 | 1 | Мероприятие 5.1. Оснащение подразделений Государственной противопожарной службы Алтайского края, привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием | 6 | 5 | РБ | 400 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Подготовлена, направлена и согласована аукционная документация. На аукционе подана одна заявка. В настоящий момент Администрацией края согласовано заключение государственного контракта с единственным поставщиком, контракт направлен на подпись поставщику.
21 | 1 | Мероприятие 5.2. Оснащение натурной площадки для обучения и практической отработки навыков проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | 6 | 6 | РБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 1 | шт. | Приобретен и установлен на натурной площадке бензогенератор
22 | 1 | Мероприятие 5.3. Обучение работников Государственной противопожарной службы способам и методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 6 | 6 | РБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 1 | об. | Заключен договор на оказание услуг по обучению и проверке знаний по оказанию первой помощи при ДТП
Заместитель начальника Главного управления, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края | [14 empty] | Д.Н. Коровин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
главный специалист отдела транспорта управления по транспорту и дорожному хозяйству Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края | [14 empty] | А.С. Блинов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
alt_transport@mail.ru
(адрес электронной почты)
8-(3852) 363-397
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае" на 2013-2020 годы | Постановление Администрации Алтайского края от 08.11.2012 № 606 (в ред. Постановлений Администрации Алтайского края от 13.05.2013 № 249, от 10.10.2013 № 519, от 17.07.2014 № 332)