## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Башкортостан
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.01.2015 16:26:33 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за 12 месяцев | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за 12 месяцев | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 55729.9 | 55729.9 | 55729.9 | 54195.8 | 54195.8 | 26 | 26 | 54195.8 | 54195.8 | 0 | 54195.8 | 54195.8 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 55729.9 | 55729.9 | 55729.9 | 54195.8 | 54195.8 | 26 | 26 | 54195.8 | 54195.8 | 0 | 54195.8 | 54195.8
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Приобретение стационарных комплексов автоматической фото-и видеофиксации нарушений правил дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 50000 | 50000 | 50000 | 48502.9 | 48502.9 | 2 | 2 | 48502.9 | 48502.9 | 0 | 48502.9 | 48502.9 | 16 | ед. | поставлены стационарные комплексы "Кречет-С".
2 | 1 | Приобретение конвертовальной системы | 2 |  | РБ | 1959.5 | 1959.5 | 1959.5 | 1939.9 | 1939.9 | 1 | 1 | 1939.9 | 1939.9 | 0 | 1939.9 | 1939.9 | 1 | ед. | приобретена конвертовальная система
3 | 1 | Приобретение оборудования для хранения фото- и видеоданных | 2 |  | РБ | 2070.4 | 2070.4 | 2070.4 | 2060 | 2060 | 1 | 1 | 2060 | 2060 | 0 | 2060 | 2060 | 1 | ед. | приобретено оборудование для хранения данных
4 | 1 | Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий на республиканском телеканале | 2 | 10 | РБ | 300 | 300 | 300 | 297 | 297 | 3 | 3 | 297 | 297 | 0 | 297 | 297 | 3 | ед. | выпущены телепередачи ко дню образования ГАИ-ГИБДД и по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
5 | 1 | Создание информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, растяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д. | 2 | 9 | РБ | 660 | 660 | 660 | 659 | 659 | 9 | 9 | 659 | 659 | 0 | 659 | 659 | 2213 | шт. | поставлены футболки (425 шт.) и бейсболки (425 шт.) для Респ. конкурса "Безопасное колесо 2014" с оказанием услуг по разработке и нанесению логотипа, поставлены дет. наборы "Юному пешеходу" (100 шт.), изготовлены баннеры (39 шт.) и созданы видеоролики социальной рекламы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (4 шт.), изготовлена сувенирная продукция (блокноты 260 шт., пакеты 400 шт., ручки 330 шт., календари 230 шт.)
6 | 1 | Проведение широкомасштабных акций "Внимание-дети!", "Внимание-пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра"; привлечение информационных и рекламных агентств к проведениюпрофилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | 3 | 9 | РБ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 7 | 7 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 155028 | шт. | поставлены закладки (100000 шт.), памятки водителю (20000шт.), юному пешеходу (15000 шт.), наклейки (20000 шт.), стенды (27 шт.), пропагандирующие соблюдение ПДД, проведена акция по профилактике детского травматизма
7 | 1 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся начальных классов | 3 | 10 | РБ | 300 | 300 | 300 | 297 | 297 | 3 | 3 | 297 | 297 | 0 | 297 | 297 | 14000 | шт. | поставлены световозвращающие приспособления
Первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству | [14 empty] | Р.К. Гилязетдинов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий советник отдела координации деятельности предприятий дорожного хозяйства Гостранса РБ | [14 empty] | В.А. Биглова
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
biglova.v@bashkortostan.ru
(адрес электронной почты)
(347) 218-10-66
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Республиканская целевая программа "Безопасность дорожного движения" на 2013-2015 годы | Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 января 2013 года № 17