## Отчет(2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Хакасия
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.01.2015 16:21:17 |  |  | MS Excel 2013 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 609864 | 609864 | 605244.2 | 2108518.5 | 374545.8 | 41 | 38 | 464301.8 | 87982.1 | 217919.7 | 332360.1 | 111268.1 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 609864 | 609864 | 605244.2 | 2108518.5 | 374545.8 | 41 | 38 | 464301.8 | 87982.1 | 217919.7 | 332360.1 | 111268.1
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Содержание автомобильных дорог | 0 |  | РБ | 276131 | 276131 | 276122.5 | 275934.8 | 275934.8 | 23 | 23 | 256641.9 | 47910.1 | 34907.5 | 238408.4 | 35633 | 2604.6 | км | Обеспечение безопасного, бесперебойного и комфотного движения по 2604.6 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия. Кредиторская задолженность за 2014г. на 01.01.15г. составляет 16519.4 тыс. руб.
2 | 1 | Ремонт автомобильных дорог | 0 |  | РБ | 168827 | 168827 | 168827 | 168827 | 52808.1 | 7 | 7 | 128397.8 | 12995 | 116018.9 | 52459.3 | 38423.2 | 10.64 | км | Кредиторская задолженность за 2014г. на 01.01.15г. составляет 40080,4 тыс. руб.
3 | 1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 0 |  | РБ | 19066 | 19066 | 19066 | 19066 | 0 | 1 | 0 | 19065.1 | 822.1 | 19065.1 | 0 | 0 | 0 | км | В 2014 году работы не проводились
4 | 1 | Усройство автобусных остановок, тротуаров и искусственного освещения на участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по населенным пунктам или непосредственной близости от них. | 0 |  | РБ | 16804 | 16804 | 16641.7 | 12539.7 | 12539.7 | 6 | 6 | 3631 | 2.9 | 3623.4 | 12374.2 | 8906.9 | 0 |  | Кредиторская задолженность за 2014г. на 01.01.2015г. составляет 12366,5 тыс. руб.
5 | 1 | Обустройство элементами повышения безопасности движения нерегулируемых пешеходных переходов на участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия | 5 |  | РБ | 1196 | 1196 | 1195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.8 | 0 | 1195.8 | 0 | 0 | 0 |  | В 2014 году работы не проводились.
6 | 1 | Реконструкция и строительство автомобильных дорог | 5 |  | РБ | 127840 | 127840 | 123391.2 | 1632151 | 33263.2 | 4 | 2 | 55370.2 | 26252 | 43109 | 29118.2 | 28305 | 12 | км | Кредиторская задолженность за 2014г. на 01.01.2015г. составляет 43409,7 тыс. руб.
Заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия | [14 empty] | А.А. Новоселов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник отдела ОЭиСА | [14 empty] | А.Г. Килин
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
kаd@r-19.ru
(адрес электронной почты)
(3902) 22-39-88, 22-28-23
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2014 - 2016 годы) | Постановление Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013г. № 613 "Об утверждении государственной программы Республики Хакасия"