## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Новосибирская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 17.04.2015 13:03:04 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяца 2015 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 640117.7 | 297164.2 | 331695 | 120161.9 | 69872 | 32 | 3 | 38553.9 | 38553.9 | 0 | 38553.9 | 38553.9 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 412004.4 | 289164.2 | 289164.2 | 50289.9 | 0 | 29 | 0 | 36280.3 | 36280.3 | 0 | 36280.3 | 36280.3
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 121290.8 | 8000 | 42530.8 | 69850 | 69850 | 2 | 2 | 2251.6 | 2251.6 | 0 | 2251.6 | 2251.6
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 36000 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22
1 | 1 | Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», профильных смен «Юных инспекторов движения», конкурса «Авто-бэби», участие детей в мероприятиях по профилактике ДТП в «День города» | 3 | 12 | РБ | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ведется подготовка аукционной документации для проведения торгов
2 | 1 | Проведение ежегодных областных соревнований по автомобильному, мотоциклетному и велосипедному спорту (авто-, мото-, веломногоборьям) и юных инспекторов дорожного движения | 3 | 9 | РБ | 180.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | До 2018 года массовые профилактические мероприятия в области безопасности дорожного движения с участием учащихся общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета проводиться не будут. В 2015 году бюджетные ассигнования в размере 180,2 тыс. рублей будут направлены на погашение образовавшейся кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году работы в рамках заключенных государственных контрактов
3 | 1 | Оборудование кабинетов по изучению основ безопасности жизнедеятельности наглядными пособиями и техническими средствами обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 3 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | До 2018 года обеспечение кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций наглядными пособиями и техническими средствами обучения основам безопасности жизнедеятельности за счет средств областного бюджета проводится не будет
4 | 1 | Строительство и реконструкция универсальной многофункциональной шоссейно-кольцевой трассы ГБОУ ДОД ОЦД(Ю)ТТ «Автомотоцентр» | 3 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | До 2018 года строительство многофункциональной шоссейно-кольцевой трассы ГБОУ ДОД ОЦД (Ю)ТТ, за счет средств областного бюджета осуществляться не будет.
5 | 1 | Проведение лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения | 2 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. Проведено 8086 бесед с участниками дорожного движения
6 | 1 | Проведение пропагандистских акций, круглых столов, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения | 2 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. Проведено 777 акций, встреч и профилактических мероприятий
7 | 1 | Ежемесячная публикация статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения в районных средствах массовой информации | 2 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. Ежемесячно публикуются статистических данных по административной практике за нарушения правил дорожного движения в районных средствах массовой информации, в том числе и на ведомственном сайте 54mvd.ru
8 | 1 | Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Водитель-пешеход», «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ремень безопасности», «Дети на дороге» | 2 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. В первом квартале 2015 года проведено 42 областных целевых профилактических рейда
9 | 1 | Проведение конференций, круглых столов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | 5 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется. В первом квартале 2015 года проведено 106 круглых стола по вопросу безопасности дорожного движения
10 | 1 | Производство и трансляция регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения. | 2 | 10 | РБ | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ведется подготовка аукционной документации для проведения торгов
11 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 2 | 5 | РБ | 26327.9 | 26327.9 | 26327.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Во втором квартале заплонированы злектронные торги на приобретение 2-х комплексов ФВФ на нарушение ПДД на перекрестках (с монтажем и пусконаладкой) и приобретение стационарного комплекса фотовидеофиксации.
12 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 2 | 5 | МБ | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подготовлена конкурсная документация для объявления торгов, заключение контракта запланировано на второй квартал 2015 года
13 | 1 | Содержание систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 6564.2 | 6564.2 | 6564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Договор на оказание услуг по содержанию в местах концентрации ДТП комплексов фото- и видеофиксации находится на стадии заключения
14 | 1 | Организация использования передвижных и мобильных систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области с привлечением организаций на договорной основе без участия экипажей дорожно-постовой службы ГИБДД | 2 | 5 | РБ | 23672.1 | 23672.1 | 23672.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Во втором квартале запланированы электронные торги «Комплексная услуга по обеспечению функционирования передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах на территории Новосибирской области» во 2-м полугодии 2015 г.
15 | 1 | Обеспечение оказания услуг почтовой связи по пересылке почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства РФ в области дорожного движения, взыскиваемых органами уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения и связанных с пересылкой услуг; приобретение бумаги для обеспечения отправки постановлений и материалов по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения органами уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения | 0 | 0 | РБ | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключен государствнный контракт на оказания услуг почтовой связи по пересылке почтовых отправлений
16 | 1 | Обработка информации (фактов) нарушений правил дорожного движения, полученной при снятии информации (фактов) со специальных технических средств фотовидеофиксации, установленных на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосибирской области, результатом которой является вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения уполномоченным органом | 0 | 0 | РБ | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Организация функционирования системы фотовидеофиксации, приобретение материально технической базы для функционирования системы, в том числе и заработная плата сотрудникам "Центра организации дорожного движения"
17 | 1 | Оснащение комплексами видеофиксации нарушений правил дорожного движения (стационарными, передвижными, мобильными) | 2 | 5 |  | 63322.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие финансируется за счет федерального бюджета. К концу 2015 года деятельность подразделений ГИБДД будет обеспечена комплексами фиксации нарушений правил дорожного движения в количестве не менее 77 комплексов.
18 | 1 | Оснащение специальным автотранспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений | 2 | 5 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятие финансируется за счет федерального бюджета. К концу 2015 года деятельность подразделений ГИБДД будет обеспечена специальным автотранспортом необходимым для выявления фактов правонарушений в области безопасности дорожного движения в количестве не менее 15 единиц.
19 | 1 | Строительство надземных пешеходных переходов | 5 | 6 | ВБИ | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Во вотором квартале будет начато строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути на ж/д станции Карасук.
20 | 1 | Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы | 5 | 9 | РБ | 5200 | 5200 | 5200 | 2100.1 | 0 | 3 | 0 | 2100.1 | 2100.1 | 0 | 2100.1 | 2100.1 | 1 | шт | Оплата работ выполненных и освидетельствованных в 2014 году по строительству светофорного объекта на а/д "Новосибирск - аэропорт Толмачево" в Новосибирском районе, произведена оплата ранее выполненных проектно-изыскательских работ по 2 государственным контрактам
21 | 1 | Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы | 5 | 9 | МБ | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подготовлена конкурсная документация для объявления торгов, заключение контракта запланировано на второй квартал 2015 года
22 | 1 | Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Разработана проектно-сметная документация
23 | 1 | Создание систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | МБ | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.6 | 2251.6 | 0 | 2251.6 | 2251.6 | 1544 | ед. | Замену и установку дорожных знаков производит муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Горсвет", которое выполняет данные работы на основании муниципального задания, организация имеет свое производство и затраты идут только на заработную плату сотрудникам выполняющим даный вид работ и приобретений неободимых материалов
24 | 1 | Строительство тротуаров, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 3700 | 3700 | 3700 | 2479.8 | 0 | 2 | 0 | 2113.6 | 2113.6 | 0 | 2113.6 | 2113.6 |  | км | Оплата работ выполненных и освидетельствованных в 2014 году (оплата ранее выполненных подрядных работ по строительству тротуара на а/д "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" в Новосибирском районе.
25 | 1 | Строительство тротуаров, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | МБ | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
26 | 1 | Строительство и обустройство остановочных павильонов, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 29000 | 27400 | 27400 | 10718.6 | 0 | 3 | 0 | 544.5 | 544.5 | 0 | 544.5 | 544.5 | 1 | шт | Оплата работ выполненных и освидетельствованных в 2014 году по строительству остановочного павильона на а/д "Куйбышев - Венгеровр-гр. Омской области (старый Московский тракт)
27 | 1 | Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Разработана проектно-сметная документация
28 | 1 | Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Разработана проектно-сметная документация
29 | 1 | Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | ВБИ | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним запланированы на второй квартал
30 | 1 | Повышение сцепных качеств дорожного покрытия | 0 | 0 | МБ | 40000 | 0 | 27940 | 69850 | 69850 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключено два муниципальных контракта на 2015-2016 гг., выполнение работ по контрактам запланированы на второй и третий квартал 2015 года.
31 | 1 | Разработка проектов организации движения | 0 | 0 | РБ | 1400 | 1400 | 1400 | 1399.7 | 0 | 2 | 0 | 1090.7 | 1090.7 | 0 | 1090.7 | 1090.7 | 12 | шт | Оплата работ выполненных и освидетельствованных в 2014 году по разработке проектов организации движения автомобильных дорог Новосибирской области, в количестве 12 шт.
32 | 1 | Оборудование искусственным освещением мест концентрации ДТП в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 5 | 11 | РБ | 7700 | 7700 | 7700 | 652.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Разработана проектно-сметная документация
33 | 1 | Обеспечение видимости на дорогах путем ликвидации растительности, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 4200 | 4200 | 4200 | 1783.3 | 0 | 3 | 0 | 1783.3 | 1783.3 | 0 | 1783.3 | 1783.3 | 17.4 | Га | Оплата работ выполненных и освидетельствованных в 2014 год по трем заключенным государственным контрактам в Здвинском, Доволенском и Чановском районах Новосибирской области, в объеме 17,4 Га.
34 | 1 | Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьных маршрутах, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 59500 | 59500 | 59500 | 14929.5 | 0 | 7 | 0 | 14899.4 | 14899.4 | 0 | 14899.4 | 14899.4 | 4.8 | км | Оплата работ выполненных и освидетельствованных в 2014 году работ по семи заключенным контрактам
35 | 1 | Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль | 5 | 8 | РБ | 83500 | 83500 | 83500 | 1076 | 0 | 1 | 0 | 1076.3 | 1076.3 | 0 | 1076.3 | 1076.3 |  | км | Оплата услуг по контролю качества дорожной разметки, оказанных и освидетельствованных в 2014 году.
36 | 1 | Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль | 5 | 8 | МБ | 13000 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подготовлена конкурсная документация для объявления торгов, заключение контракта запланировано на второй квартал 2015 года
37 | 1 | Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно изыскательские работы | 5 | 7 | РБ | 36800 | 36800 | 36800 | 15150.3 | 0 | 5 | 0 | 12672.4 | 12672.4 | 0 | 12672.4 | 12672.4 | 5.5 | км | Оплата работ выполненных и освидетельствованных в 2014 году по четырем заключенным контрактам
38 | 1 | Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно изыскательские работы | 5 | 7 | МБ | 5290.8 | 0 | 5290.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подготовлена конкурсная документация для объявления торгов, заключение контракта запланировано на второй квартал 2015 года
39 | 1 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог, в том числе устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля, устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств и проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
40 | 1 | Обеспыливание щебеночных покрытий, в том числе проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | РБ | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
41 | 1 | Обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования (спасатели, работники государственной инспекции безопасности дорожного движения и др.) основам первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций, в том числе дорожно-транспортных происшествий, и повышение квалификации среднего медицинского персонала. | 0 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
42 | 1 | Оснащение объектов ОАО «Экспресс-Пригород» средствами и системами обеспечения транспортной безопасности. | 0 | 0 | ВБИ | 1200 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 4 | шт | Установлены 4 видеокамеры в помещениях пригородного вокзала станции "Новосибирск-Главный.
43 | 1 | Оснащение рентгенотелевизионной установкой Интроскоп Astrophysics XIS-5878 для досмотра багажа и ручной клади пассажиров и многофункциональным ионно-дрейфовым детектором «Кербер» пригородного вокзала на станции Новосибирск - Главный | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
44 | 1 | Установка современных систем интеллектуального видеонаблюдения в вестибюлях станций Новосибирского метрополитена с функциями видеораспознавания, видеообнаружения и видеомониторинга | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
45 | 1 | Оснащение объектов Новосибирского метрополитена системой контроля и управления доступом в блоки служебных помещений, имеющих проход в тоннели в соответствии с установленным внутриобъектным режимом. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
46 | 1 | Создание и оснащение постов (пунктов) управления обеспечением транспортной безопасности | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Финансирование на 2015 год не предусмотрено.
47 | 1 | Публикация в областных средствах массовой информации материалов по вопросам обеспечения безопасности населения на транспорте | 0 | 0 | РБ | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение мероприятия предусмотре-но во 2-ом полугодии текущего года
48 | 1 | Создание телепередач, освещающих вопросы обеспечения транспортной безопасности | 0 | 0 | РБ | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение мероприятия предусмотре-но во 2-ом полугодии текущего года
Министр траспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | [14 empty] | С.М. Титов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель начальника управления дорожного комплекса | [14 empty] | С.В. Эпов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
esv@nso.ru
(адрес электронной почты)
8 (383) 227-09-11
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" | Постановление Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п