## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Свердловская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 10.07.2014 14:33:04 |  |  | MS Excel 2010 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетном году |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 358270 | 335446.9 | 335443.9 | 302343.9 | 221319.1 | 144 | 137 | 117994.2 | 79883 | 9739.3 | 124287.2 | 83048.1 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 147045 | 124301.2 | 124301.2 | 124301.2 | 48401.1 | 5 | 3 | 9878.5 | 9878.5 | 0 | 9878.5 | 9878.5
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 211225 | 211145.7 | 211142.7 | 178042.7 | 172918 | 139 | 134 | 108115.7 | 70004.5 | 9739.3 | 114408.7 | 73169.6
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Пропаганда соблюдения правил дорожного движения участниками дорожного движения | 2/9 | МБ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 1 | мероприятие | Приобретение плакатов стендов
2 | 1 | Пропаганда профилактических мероприятий по разъяснению обязанностей пешеходов | 2/9 | МБ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | лекция | Проведение лекций
3 | 1 | Модернизация светофорных объектов с учетом требований законодательства о социальной защите населения | 5/9 | МБ | 500 | 500 | 500 | 92 | 92 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 4 | штук | Установка систем звукового оповещения, проведение ревизии, устранение неисправностей светофорных объектов
4 | вп | Содержание улично-дорожной сети автобусных маршрутов в городе Артемовском | - | МБ | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 3224 | 1 | 1 | 1078 | 1078 | 0 | 1078 | 1078 | 14 | км | Очистка проезжей части дорог от снега и наката, подсыпка дорог противоголаледной смесью
5 | вп | Содержание улично-дорожной сети второстепенных дорог в городе Артемовском | - | МБ | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 1 | 1 | 1342 | 1342 | 0 | 1342 | 1342 | 153 | км | Очистка проезжей части дорог от снега и наката, подсыпка дорог противоголаледной смесью
6 | вп | Ремонт дорожного полотна в р.п. Гари | - | МБ | 827 | 827 | 827 | 520 | 520 | 1 | 1 | 520 | 520 | 0 | 520 | 520 | 584 | тонна | Приобретение и доставка щебня в р.п. Гари
7 | 4 | Эксплутационное содержание сетей наружного освещения улично-дорожной сети по дорогам общегородского и районного значения общего пользования, замена дорожных знаков | - | МБ | 10953 | 10953 | 10953 | 10953 | 10953 | 6 | 6 | 1054.9 | 1054.9 | 0 | 1054.9 | 1054.9 | 273328; 12 | кв.ч; шт. | Установлено 12 дорожных знаков, расход электроэнергии 273328 кв.ч
8 | 32 | Проект организации дорожного движения | 7/5 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1 | проект | Разработка проекта организации дорожного движения
9 | 26 | Оборудование автобусной остановки | - | МБ | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 1 | 1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.6 | 12.6 | 1 | штук | Оборудование автобусной остановки в п. Мирный
10 | 26 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | 3/1 | МБ | 450 | 450 | 450 | 88 | 88 | 1 | 1 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 | 17 | учреждения | Приобретены учебно-методические пособия для обучения детей основам дорожной безопасности в 17 образовательных учреждениях
11 | 2 | Содержание автомобильных дорог | - | МБ | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 4 | 4 | 12754.5 | 12754.5 | 0 | 12948.2 | 12948.2 | 166.1 | км | Работы по содержанию автомобильных дорог и вывозу снега с городской территории
12 | 7 | Обслуживание светофорных объектов, расположенных на территории городского округа | - | МБ | 398.7 | 398.7 | 398.7 | 398.7 | 398.7 | 2 | 2 | 98.7 | 65.8 | 0 | 98.7 | 98.7 | 7 | шт | содержание (эксплуатация) светофорных объектов, расположенных на территории городского округа, ежемесячное снятие показаний счетчиков
13 | 7 | Изготовление, установка и замена дорожных знаков, стоек дорожных знаков, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ р 52290-2004 | - | МБ | 292.7 | 292.7 | 292.7 | 292.7 | 292.7 | 2 | 2 | 19.4 | 0 | 0 | 19.4 | 19.4 | 23 | шт | установлен 21 дорожный знак, очищены от краски 2 дорожных знака
14 | 31 | Установка дорожных знаков | - | МБ | 3150 | 3150 | 3150 | 695.9 | 695.9 | 1 | 1 | 3150 | 695.9 | 0 | 695.9 | 695.9 | 2006.7 | кв.м | нанесение горизонтальной дорожной разметки
15 | вп | Мероприятия по организации уличного освещения | - | МБ | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1 | 1 | 1181 | 318 | 0 | 1181 | 318 |  | кв.ч | оплата электроэнергии
16 | вп | Механизированная уборка городских территорий | - | МБ | 2066.6 | 2056.3 | 2056.3 | 2056.3 | 2056.3 | 1 | 1 | 1119 | 784 | 0 | 1119 | 784 |  |  | оплата за произведенную уборку дорог, пешеходных переходов и тратуаров
17 | вп | Оперативно техническое обслуживание светофорных объектов на территории ГО Среднеуральск | - | МБ | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1 | 1 | 127.6 | 32.6 | 0 | 127.6 | 32.6 |  |  | обслуживание светофорных объектов
18 | вп | Содержание городских территорий | - | МБ | 905.5 | 905.5 | 905.5 | 905.5 | 905.5 | 1 | 1 | 367.8 | 298.4 | 0 | 367.8 | 298.4 |  |  | очистка тратуаров,пешеходных переходов и пешеходного моста вручную.
19 | 9 | Дорожные знаки и горизонтальная разметка на автомобильных дорогах муниципального образования "Каменский городской округ" | - | МБ | 740 | 740 | 740 | 291.3 | 245 | 16 | 16 | 291.3 | 245 | 0 | 291.3 | 245 | 48 | шт | Работы по установке дорожных знаков и нанесению разметки
20 | 11 | Изготовление, приобретение, установка и правка дорожных знаков и других средств регулирования | - | МБ | 984.2 | 984.2 | 984.2 | 498.4 | 498.4 | 3 | 3 | 498.4 | 430.1 | 0 | 498.4 | 430.1 | 458 | шт | Изготовлено, приобретено и установлено 458 дорожных знака
21 | 11 | Механизированная уборка дорог в зимнее время | - | МБ | 3748.1 | 3748.1 | 3748.1 | 3748.1 | 3748.1 | 1 | 1 | 3748.1 | 1608.1 | 0 | 3748.1 | 1608.1 | 645122.1 | м2 | Очищена поверхность автомобильных дорог площадью 645122,1 м2
22 | 11 | Вывоз снега с автодорог | - | МБ | 716.5 | 716.5 | 716.5 | 716.5 | 716.5 | 1 | 1 | 716.5 | 230 | 0 | 716.5 | 230 | 8939.8 | м3 | Вывезено снега с автомобильных дорог-8939,8 м3
23 | 11 | Сбор мусора вдоль дорог | - | МБ | 193.7 | 193.7 | 193.7 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 80 | 0 | 100 | 80 | 64.8 | м2 | Очищено от мусора 64,8 м2 автомобильных дорог
24 | 11 | Сбор, вывоз, прием и захоронение мусора и смета со второстепенных дорог, содержание и ремонт тротуаров, лестниц и пешеходных дорожек, содержание и ремонт дорог в пос. Валериановск | - | МБ | 3316 | 3316 | 3316 | 1382.9 | 1382.9 | 5 | 5 | 1382.9 | 802.9 | 0 | 1382.9 | 802.9 | 92763 | м2 | Количество очищенно поверхности автомобильных дорог
25 | 11 | Обслуживание светофорных объектов | - | МБ | 498.5 | 498.5 | 498.5 | 131.2 | 131.2 | 2 | 2 | 131.2 | 78.7 | 0 | 131.2 | 78.7 | 4 | шт | Бесперебойная работа 4-х светофорных объектов
26 | 13 | Нанесение горизонтальной разметки дорожного полотна | 5/8 | МБ | 417.7 | 417.7 | 417.7 | 200 | 0 | 1 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1 |  | Оплата кредиторской задолженности
27 | 13 | Установка и замена дорожных знаков | 5/8 | МБ | 488.8 | 488.8 | 488.8 | 287.4 | 60.6 | 3 | 2 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 238.4 | 238.4 | 1 |  | Оплата кредиторской задолженности
28 | 15 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МБУ БДД МО город Ирбит "Сигнал" | - | МБ | 8289 | 8289 | 8289 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2749 | 2163.5 | 0 | 2749 | 2163.5 | 10 | шт | Обслуживание ежемесячно 22 ед. светофорных объектов, замена дорожных знаков- 70 ед.,восстановление пешеходных ограждений- 100 п.м. , окраска пешеходных ограждений-500 п.м, дорожная разметка-11140 кв.м, устройство искуственной дорожной неровности- 5 шт.
29 | 18 | Установка дорожных знаков на улично-дорожной сети | - | МБ | 800 | 800 | 800 | 552.6 | 500 | 3 | 2 | 89 | 0 | 51.2 | 89 | 0 | 28 | шт | Установка дорожных знаков
30 | 18 | Содержание светофоров на улично-дорожной сети | - | МБ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1 | 1 | 87.5 | 29.2 | 0 | 87.5 | 29.2 | 9 | шт | Содержание 9 светофорных объектов
31 | 19 | Содержание автомобильных дорог | - | МБ | 7867.7 | 7867.7 | 7867.7 | 350 | 350 | 1 | 1 | 5038.7 | 2905.8 | 0 | 5038.7 | 2905.8
32 | 32 | Содержание автомобильных дорог | - | МБ | 1753.8 | 1753.8 | 1753.8 | 646.3 | 646.3 | 6 | 6 | 646.3 | 364.3 | 0 | 646.3 | 364.3 |  |  | Очистка автомобильных дорог от снега
33 | 23 | Содержание светофорных объектов | - | МБ | 468 | 396 | 396 | 396 | 396 | 1 | 1 | 167.2 | 109.9 | 0 | 167.2 | 109.9 | 13 | шт | Содержание светофорных объектов в технически исправном состоянии.
34 | 25 | Установка, ремонт, обслуживание дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | - | МБ | 1734 | 1737 | 1734 | 1592 | 1592 | 1 | 1 | 197 | 197 | 0 | 197 | 197 | 31 | шт | Установка дорожных знаков
35 | 26 | Текущее содержание средств дорожного регулирования | - | МБ | 7159.7 | 7159.7 | 7159.7 | 7159 | 7159 | 1 | 1 | 3559.2 | 1200.2 | 0 | 3559.2 | 1200.2 |  |  | Обеспечение работы светофорных объектов и обслуживание средств дорожного регулирования
36 | 26 | Установка и замена дорожных знаков | - | МБ | 2066.5 | 2066.5 | 2066.5 | 2066.5 | 2066.5 | 1 | 1 | 1359.2 | 476.8 | 0 | 1359.2 | 476.8 | 425 | шт | Изготовлены и установлены дорожные знаки
37 | 33 | Оснащение системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов) | 2/5 | РБ | 147045 | 124301.2 | 124301.2 | 124301.2 | 48401.1 | 5 | 3 | 9878.5 | 9878.5 | 0 | 9878.5 | 9878.5 | 10 | шт | Введено в эксплуатацию 10 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области
38 | 28 | Выполнение работ по оказанию услуг по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения | - | МБ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 3 | 3 | 656.7 | 191.7 | 0 | 656.7 | 191.7 | 4 | шт | Оплата электроэнергии, техническое обслуживание и текущий ремонт обслуживания и сетей уличного освещения, покупка электро. лампочек.
39 | 28 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и содержания сооружений на них, в целях обеспечения их безопасности | - | МБ | 296.2 | 296.2 | 296.2 | 296.2 | 296.2 | 3 | 3 | 144.3 | 82.4 | 0 | 144.3 | 82.4 | 1 | шт | Очистка дорог от снега и россыпь противогололёдных материалов на опасных участках автодорог, расположенных на террит.насел. пунктов, грейдирование, замена повреждённых дорожных знаков.
40 | 29 | Организация работ по содержанию автомобильных дорог местного значения | - | МБ | 14307.8 | 14307.8 | 14307.8 | 6716.4 | 6716.4 | 26 | 26 | 6716.4 | 4463.6 | 175.5 | 6891.9 | 4639.1 | 1 | шт | очистка автомобильных дорог местного значения, нанесение дорожной разметки.
41 | 29 | Создание условий для предоставления транспортых услуг населению (автомобильный транспорт) | - | МБ | 783.9 | 783.9 | 783.9 | 783.9 | 783.9 | 1 | 1 | 269 | 167.6 | 0 | 269 | 167.6 | 1 | шт | Предоставление субсидий за счет бюджета Тавдинского городского округа МУП ТГО "Пассажирский транспорт" для получения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Тавдинского городского округа
42 | 35 | Очистка дорог населенных пунктов Кленовского сельского поселения от снега | - | МБ | 700 | 700 | 700 | 449.5 | 449.5 | 13 | 13 | 449.5 | 449.5 | 0 | 449.5 | 449.5 | 75 | км | Очищено 75 киллометров дорог общего пользования местного значения от снега
43 | 41 | Содержание и ремонт дорог, тротуаров | - | МБ | 82162 | 82162 | 82162 | 81582 | 76983 | 8 | 7 | 50089 | 31630 | 4599 | 56005 | 33143 | 254 | км | Содержание и ремонт дорог, тротуаров, остановок транспорта общего пользования, ливневой канализации
44 | 41 | Содержание и ремонт объектов безопасности дорожного движения | - | МБ | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 3 | 3 | 2493 | 1402 | 4599 | 3507 | 1955 |  |  | Содержание и ремонт светофорных объектов, пешеходных ограждений, дорожных знаков
45 | 43 | Содержание светофорных объектов | - | МБ | 961.8 | 961.8 | 961.8 | 961.8 | 961.8 | 1 | 1 | 273.8 | 253.8 | 0 | 360.7 | 180.2 | 9 | шт | Содержание светофорных объектов
46 | 43 | Содержание улично-дорожной сети | - | МБ | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 2 | 2 | 2882.4 | 1023.1 | 0 | 4265.6 | 1796.5 | 166 | км | Очистка автодорог и тратуаров от снега, подсыпка ПГС, вывоз снега
47 | 45 | Проведение конкурсов, фестивалей | 3/12 | МБ | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  |  | проведение районного соревнования юных велосипедистов "Безопасное колесо"
Заместитель Министра транспорта и связи Свердловской области | [14 empty] | Старков Василий Владимирович
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
ведущий специалист отдела развития информационно-телекоммуникационной индустрии и связи Министерства транспорта и связи Свердловской области | [14 empty] | Ушаков Евгений Викторович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
e.ushakov@egov66.ru
(адрес электронной почты)
(343) 312-00-15 (доб. 408)
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Артемовского городского округа на 2013-2015 годы | Постановление Администрации Артемовского городского округа от 11.04.2012 №406-ПА
2 | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Асбестовского городского округа на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Асбестовского городского округа до 2020 года» | "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Асбестовского городского округа до 2020 года", утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 777-ПА
3 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Белоярского городского округа на 2013-2016 годы" | Постановление главы Белоярского городского округа от 12.02.2014г № 293
4 | "Повышение безоапсности дорожного движен я на территории городского округа Богданович на 2013-2016 годы" | Постановление главы городского округа Богданович от 08.08.2013 № 1829 О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 29.01.2013 № 201 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского окрага Богдагнович" на 2013-2016 годы".
5 | Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года" муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года" | Постановление Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 957 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года", постановление Администрации городского округа Верхотурский от 27.01.2014г. № 55 "О внесение изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года" утвержденную постановление Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.20123г. № 597 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года"
6 | Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Лесной» на 2014 – 2016 годы | Постановление главы администрации городского округа "Город Лесной" от 18.09.2013 г. № 1692
7 | Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Заречный" на 2014-2016 годы | Постановление администрации городского округа Заречный от 07.02.2014 № 154-П
8 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства городского округа Сухой Лог до 2020 года" муниципальной программы "Комплексная программа развития жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, организации благоустройства территории и повышения энергетической эффективности в гордском округе Сухой Лог до 2020 года" | Решение Думы гордского округа от 19.12.2013 № 200-РД
9 | Муниципальная Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа в 2013-2016 годах» | Постановление Главы Каменского городского округа от 25.09.2012 года № 2001
10 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Постановление Администрации города от 09.12.2013 № 1793
11 | «Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» на 2014 - 2016 годы | Постановление Администрации Качканарского городского округа от 05.12.2013 г. № 1318
12 | Муниципальная программа "Обеспечение общественной и экологической безопасности на территории Кировградского городского округа", подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировградского городского округа" | Постановление администрации Кировградского городского округа от 11.12.2013 года № 1860 "Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной и экологической безопасности на территории Кировградского городского округа» до 2020 года"
13 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кушвинского городского округа на 2012-2020 годы" | Постановление администрации Кушвинского городского округа от 06.06.2011г. № 547 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кушвинского городского округа на 2012-2020 годы" (с изменениями)
14 | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Алапаевское» на 2012-2020 годы | постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 14 июля 2011 года № 453
15 | Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Муниципального образования город Ирбит на 2014-2016 годы" Муниципальной программы "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и нформационных технологий Муниципального образования город Ирбит на 2014-2016 годы" | Постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 11 октября 2013 года № 2570
16 | Муниципальная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2011-2015 гг. | Постановление администрации Невьянского городского округа от 10.06.2011г. №1459-п
17 | Муниципальная Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Нижнесергинского городского поселения в 2013-2016 годах» | Постановление главы Нижнесергинского городского поселения № 240 А от 08.08.2013
18 | Муниципальная программа "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, транспорта и связи и информационных технологий Нижнетуринского городского округа до 2020 года" Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Нижнетуринском городском округе до 2020 года" | Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 года № 1659
19 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новолялинского городского округа на 2012-2014 годы» | Постановление главы Новолялинского городского округа от 27.10.2011 года № 1018
20 | Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности на территории Новоуральского городского округа" на 2014-2018 годы муниципальной программы "Обеспечение безопасности проживания населения Новоуральского городского округа" на 2014-2018 годы | Постановление Администрации Новоуральского городского округа от 31.12.2013 № 3401-а
21 | "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым на 2014-2016 годы" | Постановление администрации городского округа Пелым от 23.12.2013 года № 421 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым на 2014-2016 годы"
22 | Ведомственная целевая программа Администрации Полевского городского округа "Повышени безопасности дорожного движения на территории Полевского городского округа на 2014 год" | Постановление Администрации Полевского городского округа от 30.01.2014 № 28-ПА
23 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Режевского городского округа на 2013-2015 годы". | Постановление администрации Режевского городского округа №234 от21.02.2014 года.
24 | подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Рефтинский" на 2014 - 2016 годы муниципальной программы "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий на территории городского округа Рефтинский" на 2014 - 2016 годы | Постановление главы городского округа Рефтинский № 15 от 10.01.2014 года "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий на территории городского округа Рефтинский" на 2014 - 2016 годы"
25 | Муниципальная программа Североуральского городского округа "Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы | Постановление Администрации Североуральского городского округа от 07.11.2013г. №1579 (с изменениями на 05.03.2014 г.)
26 | Об утверждении муниципальной программы по укреплению правопорядка и обеспечению безопасности дорожного движения на территории Серовского городского округа на 2014-2016 годы | Постановление администрации Серовского городского округа от 11.06.2013г. № 941 (c изменениями ПАСГО от 06.12.2013г. № 2066, ПАСГО от 05.02.2014 г. № 106)
27 | «Безопасность жизнедеятельности населения в Слободо-Туринском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | Постановление администрации Слободо-Туринского муниципального района от 31.10.2013 года № 700 "Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2014-2020 годы"
28 | Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2014-2016г." | Постановление Главы Таборинского сельского поселения от18.12.2013г. №298
29 | Подпрограмма 5 "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории Тавдинского городского округа на 2014-2020 года муниципальной программы "Социально-экономическое развитие Тавдинского городского округа на 2014-2020 годы" | Постановление Администрации Тавдинского городского округа от 14.11.2013 № 2366
30 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Тугулымского городского округа на 2013-2020 годы | Постановление администрации Тугулымского городского округа от 24.10.2012 г. № 293"Об утверждении долгосрочной целевой программы Тугулымского городского округа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тугулымского городского округа» на 2013-2020 годы"
31 | Муниципальная комплексная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Красноуфимск 2010-2015 годы" | Постановление главы Администрации городского округа Красноуфимск №959 от 20.09.2010 г.
32 | Муниципальная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории МО «Обуховское сельское поселение» на 2014-2016 годы», подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Обуховское сельское поселение» | Постановление Главы МО «Обуховское сельское поселение» от 02.10.2013г. № 294
33 | Государственная программа Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» | Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП
34 | Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхняя Пышма на 2011-2015 годы | Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 06.07.2011 № 1156 с изменениями от 23.12.2013 г.№ 3239
35 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кленовском сельском поселении на 2014 год» | Постановление администрации от 03.02.2014 года №32
36 | Подпрограмма 5. «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории Туринского городского округа на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие Туринского городского округа на 2014-2016 годы» | Постановление Главы Туринского городского округа от 19.12.2013 г. №440
37 | Комплексная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Горноуральского городского округа в 2014-2016 г.г." | Постановление администрации Горноуральского городского округа от 24.03.2014 г. № 681.
38 | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфрастрктуры и повышение энергетической эффективности в Сосьвинском городском округе до 2020 года" подпрограмма 6 "Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения" | Постановление администрации Сосьвинского городского округа от 12.05.2014 № 497 (в редакции от 25.06.2014 № 626)
39 | Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в Городском округе Верхняя Тура на 2012-2015 годы" | Постановление главы Городского округа Верхняя Тура № 286 от 01.12.2011г. (в редакции № 89 от 28.04.2014г)
40 | Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Свободный на 2014-2016 г.г. | постановлению администрации городского округа ЗАТО Свободный от «14 » октября 2013 г. № 704
41 | Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2014 -2016 годы» | Утвержденная постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 19.12.2013 №1793
42 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского муниципального образования на 2012-2020 годы". | Утверждена Решением Думы Михайловского муниципального образования № 37 от 30.11.11 года
43 | Перспективное развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения | Постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск № 2104 от 23.10.2013 года.
44 | Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения на территории Талицкого городского округа» на 2014-2020 годы | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2014г № 19 Об утверждении муниципальной программы "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог местного значения на территории Талицкого городского округа" на 2014-2020 годы
45 | Подпрограмма "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Шалинского городского округа" раздел 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Шалинском городском округе на 2012-2014 года" | Постановление администрации Шалинского городского округа от 11.12.2013 № 1234 О муниципальной программе "Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2016 года"