## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Коми
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.04.2015 10:07:01 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяца 2015 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 284616 | 284616 | 284616 | 31579.139 | 17289.7 | 23 | 5 | 5533.75 | 5533.75 | 413.85 | 5119.9 | 5119.9 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 246963.9 | 246963.9 | 246963.9 | 14289.439 | 0 | 18 | 0 | 2912.15 | 2912.15 | 413.85 | 2498.3 | 2498.3
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 37652.1 | 37652.1 | 37652.1 | 17289.7 | 17289.7 | 5 | 5 | 2621.6 | 2621.6 | 0 | 2621.6 | 2621.6
за счет внебюджетных источников
1 | 8 | Мероприятие 4.01.01. Гранты на публикацию в средствах массовой информации Республики Коми материалов о проведении информационно-пропагандистских кампаний, направленных на повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий | 2 | 11 | РБ | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Реализация мероприятия осуществляется Агентством РК по печати и массовым коммуникациям.В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 463 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере средств массовой информации», Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям проводит в рамках Государственной программы РК «Развитие транспортной системы» конкурсный отбор среди СМИ об освещении в Республике Коми социально-значимых проектов. Победителями грантового конкурса и обладателями денежных премий в I квартале 2015 г. стали следующие учреждения: АУ РК «Редакция газеты «Республика», МУП «Редакция газеты «Заря Тимана», ОАО «КРТК» и АУ РК «Редакция газеты «Звезда». По условиям конкурса:- МУП «Редакция газеты «Заря Тимана» создает и размещает информационные и аналитические материалы, направленные на снижение ДТП, - АУ РК «Редакция газеты «Звезда» публикует материалы о деятельности правохранительных органов, направленной на профилактическую работу по ДТТ среди взрослого населения, учащихся и воспитанников детских учреждений; ;- ОАО «КРТК» - приступил к производству 2 (двух) видеороликов, хронометражем - до 30 секунд каждый, и разместит готовые ролики в эфире с периодичностью - 2 (два) раза в день, повествующих о проблеме ДТТ среди детей;- АУ РК «Редакция газеты «Республика» - готовит и публикует в газете «Республика» материалы, направленные на пропаганду безопасного поведения на дорогах водителей и пешеходов, проводит опросы мнений читателей.
2 | 11 | Мероприятие 4.01.02. Организация размещения в средствах массовой информации Республики Коми материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 1 | 11 | МБ | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | материалов | Реализация мероприятия осуществляется Агентством РК по печати и массовым коммуникациям.В печатных и электронных СМИ, учрежденных органами исполнительной власти Республики Коми, за I квартал 2015 года вышло более 230 материалов, освещающих разные аспекты данной темы. Материалы выходили под следующими заголовками: «За повторную езду в пьяном виде гроз уголовная ответственность» («БНК» от 13.01.), «Коми переходит на новые стандарты оборудования пешеходных переходов» («Выль туйод» от 27.03.), «Пешеход, будь осторожен! Водитель, будь внимателен!» («Заря» от 12.03.), «Невнимательность приводит к ДТП» («Звезда» от 06.02.), «Операция «Свисток» («Звезда» от 27.03.), «Пешеходов без светоотражающих элементов на одежде будут штрафовать» («Комиинформ» от 24.03.), «Средство безопасности на дороге» («Красная Печора» от 10.02.), «Берегись автомобиля» («Маяк Сысолы» от 05.03.), «И снова о дорогах» («Новый Север» от 18.03.), «Начинающие мотоциклисты не смогут возить пассажиров» («Твоя параллель» от 23.01.) и др.
3 | 11 | Мероприятие 4.01.03. Координация действий по проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения и развития навыков вождения, в том числе: | 2 | 9 | МБ | 54 | 54 | 54 | [11 empty] | Реализация мероприятия осуществляется МР и ГО. Запланированы мероприятия в МР и ГО: "Усть-Цилемский", "Усинск", "Сыктывдинский", "Печора", "Усть-Вымский", "Сосногорск".
4 | 20 | 3.1. Взаимодействие с ГИБДД по вопросам проведения профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения. | 2 | 9 | МБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | материалов | В целях снижения аварийности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения дисциплины участников дорожного движения в печатных изданиях опубликовано 298 материалов, организовано 249 выступлений на радио и 190 на телефидении, на электронных страницах Интернет сайтов и информационных агентств размещено 665 информационных сообщений
5 | 21 | 3.2. Организация и проведение конкурсов, викторин и других акций, направленных на развитие навыков вождения. | 2 | 9 | МБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | беседы | Организовано и проведено 219 бесед в школах и 94 в дошкольных организациях, 26 в организациях профессионального образования и 53 в местах массового пребываания граждан. На территории городов и районов республики по указанию Госавтоинспекции МВД по РК проведены профилактические мероприятия: "Лесовоз", "Внимание, пешеход", "Такси", "Снегоход", "Свисток"
6 | 8 | Мероприятие 4.01.04. Создание и развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения. | 2 | 7 | РБ | 41381.8 | 41381.8 | 41381.8 | 32.689 | 0 | 8 | 0 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 0 | 0 | 1 | комплекс мероприятий | ГАУ РК "Цит". Всего заключено 10 договоров с ГАУ РК "Цит". Комиэнерго – 40 861,5 р. (10 договоров на технические условия по 4 086,15 р. каждый).Договора на строительства не заключались. В 2014 году было оплачено по 2-м договорам. По ним образовалась кредиторская задолженность, которая была оплачена в 1 кварте 2015 года.За первый квартал 2015 г. произведен пересчет проектно-сметной документации. В течении 1 квартала произведена оплата Комиэнерго за техническое присоединение рубежей по 8 точкам доступа.
7 | 8 | Мероприятие 4.01.05. Обеспечение функционирования автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе: | 2 | 7 | РБ | 19941 | 19941 | 19941 | 13296.6 | 0 | 2 | 0 | 2498.3 | 2498.3 | 0 | 2498.3 | 2498.3 | 5 | ед. | Реализация мероприятия осуществляется ГКУ "Дорожный контроль". Используется ежедневно 4 передвижных комплекса "Крис-П", и функционирует по городу 1 паркон. Заключены 2 гос.контракта. Госконтракт на оказание услуг почтовой связи №29.2.2-15-1/371 от 24.12.2013 года на сумму 10 216 800 рублей. Контракт на оказание услуг по формированию заказных писем №0107200002714001339 от 17.12.2014 года на сумму 3 079 800рублей. Кроме того, в запланированную сумму на год включены расходы по содержанию отдела ГКУ "Дорожный контроль" (бензин, з/п, страховка и т.п.). За 1 квартал сумма по содержанию составила 1 287 971 руб. расходы по услугам связи и формированию заказных писем составили 1 210,4 тыс.руб. Итого 2 498,3 тыс.руб.
8 | 8 | Мероприятие 4.02.01. Организация размещения в средствах массовой информации Республики Коми материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | материалов | Реализация мероприятия осуществляется Агентством РК по печати и массовым коммуникациям. Всего за текущий период в СМИ, учрежденных органами исполнительной власти Республики Коми, вышло более 80 материалов, освещающих разные аспекты данной темы. Материалы выходили под следующими заголовками: «Детское автокресло» («Выль туйод» от 06.02.), «Правила дорожные - друзья надёжные» («Знамя труда» от 03.03.), «Перевозка детей» («Красная Печора» от 24.02.), «Профилактические беседы» («Красная Печора» от 28.03.), «Каникулы без риска» («Радуга» от 13.03.), «Дорожная безопасность для детей» («Ухта"» от 16.01.), «Дорожные знания - залог безопасности» («Заполярье» от 12.02.) и др.
9 | 8 | Мероприятие 4.02.02. Оснащение образовательных организаций в Республике Коми оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 8 | РБ | 730 | 730 | 730 | 360.15 | 0 | 1 | 0 | 360.15 | 360.15 | 360.15 | 0 | 0 | 0 | шт. | Реализация мероприятия осуществляется Министерством образования Республики Коми. В 1 квартале 2015 года закупка для оснащения образовательных учреждений Республики Коми оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, не осуществлялась. В 2014 году между Министерством образования Республики Коми и ИП Шмундяк В.Л. заключен государственный контракт № 0107200000414000020-0235170-01 от 21.11.2014г. на поставку 7 мобильных пешеходных городка и 6 мобильных автогородка, позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети для оснащения образовательных организаций Республики Коми на сумму 360,150 тыс. рублей. В 2014 году оплата не производилась. Образовавшаяся кредиторская задолженность перед ИП Шмундяк В.Л. за данную поставку была погашена в 1 квартале 2015 года из лимитов предусмотренных на 2015 год на оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети. (730,0 тыс.руб.)
10 | 1 | Мероприятие 4.02.02. Оснащение образовательных организаций в Республике Коми оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 8 | МБ | 318 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Запланированы мероприятия в МР и ГО: "Сосногорск", "Печора", "Усть-Цилемский", "Усинск", "Сыктывдинский", Корткеросский", "Койгородский", "Троицко-печорский".
11 | 1 | Мероприятие 4.02.03. Содействие проведению профилактических акций, направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе: | 3 | 9 | МБ | 144 | 144 | 144 | [11 empty] | Запланированы мероприятия в МР и ГО "Усть-Цильма", "Усинск", "Печора", "Корткеросский", "Койгородок", "Сосногорск".
12 | 14 | 11.1. Проведение лекций, занятий и бесед по вопросам безопасности дорожного движения; | 3 | 9 | МБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бесед | В первом квартале работы не запланированы
13 | 20 | 11.2. Оснащение образовательных организаций в Республике Коми печатными, электронными пособиями для проведения занятий по вопросам безопасности дорожного движения; | 3 | 13 | МБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | пособий | В первом квартале работы не запланированы
14 | 11 | 11.3. Приобретение и распростанение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций в РК. | 3 | 10 | МБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В первом квартале работы не запланированы
15 | 8 | Мероприятие 4.02.04. Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице, в том числе: | 3 | 12 | РБ | 205 | 205 | 205 | [11 empty] | Реализация мероприятия осуществляется Министерством образования РК совместно с МР и ГО. Запланированы мероприятия в МР и ГО: "Усть-Цильма", "Усть-Кулом", "Сысольский", ""Сыктывдинский", "Койгородский", "Печора", "Вуктыл", "Усть-Вымский", "Троицко-Печорский", "Ижемский".
16 | 2 | 15.1. Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" среди учащихся образовательных организаций в Республике Коми. | 3 | 12 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | В 1 квартале 2015 года финансирование республиканского конкурса-соревнования «Безопасное колесо» не осуществлялось.
17 | 17 | 15.2. Участие команды детей Республики Коми по всероссийских соревнованиях юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Определена команда г. Сосногорска Республики Коми для участия во Всероссийских соевнованиях "Безопасное колесо"
18 | 8 | Мероприятие 4.03.01. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, в том числе: | 5 | 8 | РБ | 85200 | 85200 | 85200 | [11 empty] | Реализация мероприятия осуществляется Дорожным агентством РК.
19 | 12 | 18.1. Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | 5 |  | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | заявки | Направлены 3 заявки в Министерство финансов РК для размещения заказа и проведения аукционов по объектам: - Выполнение работ по нанесению вновь и восстановлению изношенной горизонтальной разметки в северных районах РК на 2015 - 2017 г.г. протяженоость дорог - 504,958 км, объем финансирования на 2015 - 2017 г.г. - 34 061 827 рублей; - Выполнение работ по нанесению вновь и восстановлению изношенной горизонтальной разметки в центральных районах РК yf 2015 - 2017 г.г. протяженность дорог - 763,181 км, объем финансирования на 2015 - 2017 г.г. - 65 120 806 рублей; - Выполнение работ по нанесению вновь и восстановлению изношенной горизонтальной разметки в южных районах РК на 2015 - 2017 г.г. протяженность дорог - 1265,418 км, объем финансирования на 2015 - 2017 г.г. - 80 497 944 рублей.
20 | 15 | 18.2. Устройство и восстановление барьерных ограждений | 5 |  | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | В первом квартале работы не запланированы
21 | 15 | 18.3. Установка дорожных знаков и информационных табло | 5 |  | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В первом квартале работы не запланированы
22 | 15 | 18.4. Вырубка деревьев и кустарника в полосе отвода автомобильных дорог | 5 |  | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | В первом квартале работы не запланированы
23 | 20 | Мероприятие 4.03.01. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | 5 |  | МБ | 33207.4 | 33207.4 | 33207.4 | [11 empty] | Запланированы мероприятия в МР и ГО : "Усть-Цилемский", "Усть-Куломский", "Усинск", "Сыктывдинский", "Печора", "Корткеросский", "Койгородский", "Вуктыл", "Ижемский", "Воркута", "Инта", "Сосногорск", "Ухта".
24 | 21 | 23.1.Содержание технических средств организации дорожного движения | 5 |  | МБ |  |  |  | 11542.5 | 11542.5 | 1 | 1 | 2521.6 | 2521.6 | 0 | 2521.6 | 2521.6 | 1 | комплекс мер | В ГО "Сыктывкар" заключен один контракт на обслуживание технических средств организации дорожного движения
25 | 23 | 23.2.Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | 5 |  | МБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | В первом квартале работы не предусмотрены.
26 | 18 | 23.3.Устройство и восстановление барьерных ограждений | 5 |  | МБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | В первом квартале работы не предусмотрены.
27 | 14 | 23.4.Установка дорожныз знаков и информационных табло. | 5 |  | МБ |  |  |  | 5477.2 | 5477.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | комплекс мер | В МО ГО "Печора" заключен МК на содержание, замену и установку новых дорожных знаков на сумму 1650 тыс.руб., подготовлена документация для проведения двух аукционов в апреле 2015 года. В МО ГО "Ухта" заключен МК № 0307300008614001017-0055930-01 от 30.12.2014 на содержание и обслуживание дорожных знаков и светофорных объектов на общую сумму 3 827,22 тыс.руб.Финасирование еще не осуществлено
28 | 4 | 23.5.Вырубка деревьев и кустарника в полосе отвода автомобильных дорог | 5 |  | МБ |  |  |  | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | комплекс мер | В МО ГО "Печора" проведена подрезка кустарников на улично-дорожной сети.
29 | 19 | 23.6.Обустройство участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями,в т.ч. В зоне пешеходных переходов вблизи образовательных организаций | 5 | 9 | МБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | В первом квартале работы не предусмотрены.
30 | 8 | Мероприятие 4.03.02. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт и ремонт пешеходных переходов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов | 5 | 10 | РБ | 93084.3 | 93084.3 | 93084.3 | [11 empty] | Реализация мероприятия осуществляется Дорожным агентством РК.
31 | 3 | 30.1. Обустройство пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями, в т.ч. Искусственными неровностями; модернизация светофорных объектов. | 5 | 11 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В первом квартале работы не запланированы
32 | 5 | 30.2. Капительный ремонт, ремонт существующих и устройство недостающих автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0 | 0 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | заявки | Направлены 3 заявки в Министерство финансов РК для размещения заказа и проведения аукционов по объектам: - Капитальный ремонт автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар на участке Сыктывкар - Ухта (остановочные пункты км 166, км 191) стоимость работ - 1 326 092 рублей; - Капитальный ремонт автомобильной дороги Визинга - Кажым (остановочный пункт на км 17) стоимость работ - 1 278 788 рублей; - Капитальный ремонт автомобильной дороги Сыктывкар - Троицко-Печорск на участке Сыктывкар - Пузла - Крутая (остановочные пункты на км 239, км 243, км 248, км 251, км 257) стоимость работ - 3 716 629 рублей.
33 | 1 | 30.3. Устройство новых мест отдыха на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. | 0 | 0 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | В первом квартале работы не запланированы
34 | 23 | Мероприятие 4.03.02. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт и ремонт пешеходных переходов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов | 5 | 10 | МБ | 3904.7 | 3904.7 | 3904.7 | 170 | 170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Запланированы мероприятия в МР и ГО: "Усть-Цилемский", "Усть-куломский", "Усинск", "Сысольский", "Печора", "Вуктыл", "Усть-Вымский", "Воркута", "Инта", "Сосногорск", "Ухта". В МО МР "Сосногорск" заключен 1 МК №0107300023915000003-0482139-01 от 10.03.2015 с ИП Горынян В.А. на выполнение работ по организации регулирований дорожного движения. Финансирование и работы будут осуществлятся во втором и третьем квартале.
35 | 8 | Мероприятие 4.04.01. Техническое оснащение спасательных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в том числе: | 6 | 5 | РБ | 3000 | 3000 | 3000 | [11 empty] | Реализация мероприятия осуществляется Комитетом по обеспечению мероприятий гражданской защиты РК.
36 | 21 | 35.1. Приобретение современного аварийно-спасательного инструмента и оборудования | 6 | 5 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ед. | Реализация мероприятий запланирована Комитетом по обеспечению мероприятий гражданской защиты на 3 квартал на сумму 2 млн.руб.
37 | 21 | 35.2. Приобретение современных образцов техники. | 6 | 5 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед | Реализация мероприятий запланирована Комитетом по обеспечению мероприятий гражданской защиты на 3 квартал на сумму 1 млн.руб.
38 | 24 | Мероприятие 4.04.02. Обеспечение скоординированных действий с Министерством здравоохранения Республики Коми по развитию помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. | 6 | 6 | РБ | 2821.8 | 2821.8 | 2821.8 | [11 empty] | Реализация мероприятия осуществляется Министерством здравоохранения РК.
39 | 23 | 38.1. Организация системы травматологических центров вдоль федеральных и региональных автомобильных дорог на территории РК | 0 | 0 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | В рамках подпрограммы "Развитие здравоохранения" готовится техническое задание на приобретение реанимобиля класса «С» для ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми. Осуществляется подготовка к проведению Республиканских соревнований профессионального мастерства среди сотрудников служб, участвующих в ликвидации медицинских последствий ЧС (ориентировочно 16-17 мая 2015 г.).
40 | 23 | 38.2. Организация системы непрерывного обучения врачей и среднего медицинского персонала, сотрудников спасательных служб по программе первой помощи на базе школы медицины катастроф | 6 | 6 | РБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | занятия | За январь-март 2015 года в «Школе медицины катастроф» проведено 72 занятия, из них 27 выездных, на которых обучено 597 человека из них 174 сотрудников ППС (в том числе и сотрудники ГУ МЧС – 9 человек), 14 сотрудников ГИБДД МВД, 307 медицинских работников, 102 человека прочего контингента. Выездные семинары проведены в Корткеросском, Прилузском, Удорском, Усть Вымском, Княжпогостском, Усть-Куломском, Койгородском районах, г. Вуктыле
И.о. Руководителя Дорожного агентства Республики Коми | [14 empty] | В.А. Пронин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Заместитель заведующего отдела сбора, централизации и использования информации | [14 empty] | М.С. Мамонтов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
-
(адрес электронной почты)
88212323134
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года | Постановление администрации муниципального района "Сосногорск" №1793 от 24.12.2013
2 | Подпрограмма "Безопасность Дорожного движения в Сыктывдинском районе" долгосрочной муниципальной целевой программы "Укрепление провопорядка и общественной безопасности в Сыктывдинском районе на 2013 - 2015 гг. | Постановление администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" от 05.12.2012 г. № 12/3022
3 | Содержание и развитие муниципального хозяйства | Постановление администрации городского округа «Воркута» от 29.01.2015г. №146
4 | Безопасность жизнедеятельности населения | постановление администрации муниципального района "Вуктыл" от 21.10.2013 № 10/11097
5 | Жилищно-комунальное хозяйство и развитие транспортной системы на 2014-2016 годы и на период до 2020 года | Постановление администрации муниципального образования городского округа "Инта" №12/4237 от 26.12.2013
6 | «Приведение в нормативное состояние автомобильных» дорог общего пользования местного значения» | постановление администрации МР "Прилузский" от 21.09.2011 № 1226
7 | «Обеспечение безопасности дорожного движения в Прилузском районе на 2012 – 2014 годы». | постановление администрации МР "Прилузский" от 30.11.2011 № 1572
8 | Подпрограмма №4 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Коми» государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы» | постановление Правительства Республики Коми от 09.02.2015г. № 56
9 | 0 | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 15.10.2012г. №10/3948
10 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР "Сосногорск" на 2013-2020 годы" | Постановление администрации МО ГО "Сосногорск" от 29.12.2012г. №1302
11 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Усинск" на 2014-2016годы" | Постановление администрации МО ГО "Усинск" от 04.12.2013г. №2593
12 | Обеспечение правопорядка и профиликтики правонарушений на 2012-2014годы | Постановление администрации МО МР "Койгородский" от 24.12.2013г. №83/12
13 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР "Ижемский" (2013-2015 годы)" | Постановление администрации МО МР "Ижемский" от 30.12.2014г. №1263
14 | Безопасность жизнедеятельсности населения МО МР "Печора" | Постановление администрации МО МР "Печора" от 24.12.2012г. №2514
15 | Безопасность жизнедеятельности населения, безопасность дорожного движения | Постановление администрации МО МР "Троицко-печорск" от 15.12.2014г. №12/1105
16 | Безопасность жизнедеятельности населения | Постановление администрации МО МР "Княжпогостский" от 06.12.2013г. №883
17 | Безопасность жизнедеятельности населения | Постановление администрации МО МР "Корткеросский" от 01.12.2013г. №321
18 | Безопасность жизнедеятельности населения 2014-2016 годах и на период до 2020 года | Постановление администрации МО МР "Сысольский" от 18.12.2013г. №12/1090
19 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР "Усть-вымский" 2014-2016 годы и на период до 2020 года" | Постановление администрации МО МР "Усть-Вымский" от 04.10.2013г. №626
20 | Развитие транспортной системы в МР Усть-Цилемский | Постановление администрации МО МР "Усть-Цилемский" от 31.12.2014г. №12/2523
21 | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения | Постановление администрации МО МР "Усть-Куломский" от 10.12.2013г. №1827
22 | развитие дорожной и транспортной системы Удорского района | Постановление администрации МО МР "Удорский" от 29.12.2014г. №1354
23 | Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы | Постановление администрации МО ГО "Ухта" от 07.11.2013г. №2072
24 | Подпрограмма 2 "Развитие здравоохранения" государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы» | постановление Правительства Республики Коми от 30.12.2011г. № 650