## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Коми
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 03.07.2014 14:04:04 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | II квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 584784.0552 | 555318.1552 | 555198.1552 | 77216.609 | 179768.625 | 26 | 28 | 39829.36 | 39680.16 | 2422.8 | 47842.39 | 38724.19 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 337625.743 | 308253.843 | 308253.843 | 72364.66 | 77030.252 | 10 | 8 | 8308.46 | 7468.36 | 1787.2 | 6521.26 | 5759.2
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 213169.8882 | 213075.8882 | 212955.8882 | 4251.949 | 69437.949 | 15 | 19 | 21573.8 | 13864.7 | 0 | 40721.1 | 32965
|  | за счет внебюджетных источников |  |  | 506 | 506 | 506 | 600 | 600 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0
1 | 4 | Реконструкция моста через р. Яны - Ыджидъель расположенного на 12,654 км автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл - Подчерье | - | МБ | 1106.99 | 1106.99 | 1106.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
2 | 4 | Реконструкция моста через р. Гортъель на 17,533 км автодороги Вуктыл - Подчерье | - | МБ | 1903.667 | 1903.667 | 1903.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
3 | 4 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье | - | МБ | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 0 | 295 | 1 | 0 | 373.2 | 373.2 | 0 | 373.2 | 373.2 | 1 | комплекс мер | Обеспечение транспортного сообщения с сельским поселение Подчерье в зимний и летний периоды, обеспечение безопасности дорожного движения
4 | 4 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги Ухта - Вуктыл до п. Шердино | - | МБ | 785 | 785 | 785 | 0 | 499 | 1 | 0 | 276.5 | 276.5 | 0 | 276.5 | 276.5 | 1 | комплекс мер | Обеспечение транспортного сообщения с сельским поселение Шердино в зимний и летний периоды, обеспечение безопасности дорожного движения
5 | 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье | - | МБ | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
6 | 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги Ухта-Вуктыл до п. Шердино | - | МБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
7 | 4 | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования месного значения от автомобильной дороги Ухта - Вуктыл до п. Шердино | - | МБ | 100 | 100 | 100 | 3.7 | 3.7 | 1 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7 | 1 | комплекс мер | исполняется регулярно
8 | 4 | Реконструкция моста через р. Б.Шердино на автомобильной дороге общего пользования местного значения от автомобильной дороги Ухта-Вуктыл до п. Шердино | - | МБ | 1340 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
9 | 4 | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значенияс. Подчерье-п. Кырта | - | МБ | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 1 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0 | 99.8 | 99.8 | 103.5 | кв.км | Обеспечение транспортного сообщения с поселком Кырта в зимний и летний периоды, обеспечение безопасности дорожного движения
10 | 4 | Содержание дорог и тротуаров общего пользования, пешеходных дорожек, пешеходных переходов и подходов в низ, остановок общего транспорта, дорожных знаков и других объектов внешнего благоустройства | - | МБ | 7642.9 | 7642.9 | 7642.9 | 0 | 7642.9 | 1 | 0 | 3594.2 | 3594.2 | 0 | 3594.2 | 3594.2 | 1 | комплекс мер | исполняется регулярно
11 | 4 | Проведение работы, направленной на развитие системы предупреждения опасного поведения учасников дорожного движения | 3/9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
12 | 4 | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах | 3/9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
13 | 4 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах | 5/8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
14 | 13 | Создание тематических радиопередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | 2/8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
15 | 13 | Изготовление видеороликов, мини-улиц в образователь-ных учреждениях и т.д. | 2/8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
16 | 13 | Доведение до населения изменений в законодатель-стве, касающихся безопасности дорожного движения, публикация материалов профилактичес-кого характера | 2/8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется регулярно
17 | 13 | Создание и тиражирование памяток для водителей мотоциклов, мопедов и велосипедов, а также для водителей транспортных средств по оказанию первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | 2/8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется регулярно
18 | 13 | Приобретение оборудования для проведения районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо». | 3/18 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
19 | 13 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский». | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
20 | 13 | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республикан-ских соревнованиях «Безопасное колесо» | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
21 | 13 | Создание и тиражирование брошюры с методическими рекомендациями для директоров общеобразовательных учреждений по обустройству мини-улиц и стендов по безопасности дорожного движения. | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
22 | 13 | Тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образователь-ных учреждений "Обучение дошкольников навыкам и умением безопасного поведения на дороге" | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
23 | 13 | Организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9 - 11 классов муниципальных образователь-ных учреждений | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
24 | 13 | Организация и проведение конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях" | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
25 | 13 | Приобретение, доставка и установка искусственных неровностей (лежачий полицейский), дорожных знаков на проезжей части для принудительного снижения скорости (по необходимос-ти) | - | МБ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
26 | 13 | Ремонт разрушенного участка автомобильной дороги «По пст. Щельяюр» от 0км до 0,6 км | - | МБ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
27 | 13 | Обустройство муниципальной специализированной стоянки для задержанных транспортных средств. | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Обустроена муниципальная штрафстоянка
28 | 13 | Оплата расходов по разработке проектно-сметной документации на строительство муниципальной специализированной стоянки для задержанных транспортных средств. | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Составлено ПСД
29 | 13 | Приобретение автомобильно-го эвакуатора | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Приобретён эвакуатор
30 | 12 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения " Безопасное колесо" и приобретение оборудования (автогородок, дорожные знаки, макеты светофоров и др.) | - | МБ | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было в первом квартале
31 | 5 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5/7 | МБ | 1540 | 1540 | 1540 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану в 4 квартале
32 | 5 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающищ непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искуственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, сиситемами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5/8 | МБ | 900 | 900 | 900 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану в 4 квартале
33 | 5 | Реконнструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | МБ | 2200 | 2200 | 2200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Аукцион состоялся. Стадия заключения муниципального контракта. Срок выполнения работ по 15.10.2014 По кассовому плану расход предусмотрен в 3 квартале.
34 | 5 | Реконнструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | РБ | 48707.951 | 48707.951 | 48707.951 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Аукцион состоялся. Стадия заключения муниципального контракта. Срок выполнения работ по 15.10.2014 По кассовому плану расход предусмотрен в 3 квартале.
35 | 5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности МОГО «Инта», переданных из государственной собственности Республики Коми | - | РБ | 2252.2 | 2252.2 | 2252.2 |  | 2252.2 |  | 1 | 996.4 | 893.4 |  | 996.4 | 971.4 | 1 | комплекс мер | м.к. №0307300062913000251--0196287-01 от 27.12.13 кассовым расходом осуществляется по предъявлению актов при поступлении субсидий из РК
36 | 5 | Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог и мостовых сооружений местного значения | - | МБ | 1000 | 1000 | 1000 |  | 189.4 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | мк 06/02-04/071319 от 17.06.14 (срок выполнения по 31.07.2014) и 05/02-04/7/129009.06.14 ( срок выполнения по 23.07.2014) по кассовому плану расход предусмотрен в 3, 4 кварталах
37 | 5 | Обустройство и содержание автомобильных дорог, улиц, проездов и сооружений на них, технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах | - | МБ | [12 empty] | 1 | комплекс мер | муниципальные контракты: 0307300062913000244-0196287-01 от 30.12.2013 и 0307300062913000245-0196287-01 от 27.12.2013
38 | 5 | Содержание дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | - | МБ | 4619.2 | 4619.2 | 4619.2 |  | 3219.1 |  | 1 | 478.7 | 328.7 |  | 606.6 | 456.6 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 1, 2, 3, 4 кварталах
39 | 5 | Установка павильонов(остановочных комплексов) | - | МБ | 290.4 | 290.4 | 290.4 |  | 199.8 |  | 1 | 199.8 | 199.8 |  | 199.8 | 199.8 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 3 квартале
40 | 5 | Содержание и ремонт ливневой канализации г. Инта по ул. Морозова, Мира, Воркутинская, Куратова | - | МБ | 779.8 | 779.8 | 779.8 |  | 779.7 |  | 1 | 0 | 0 |  | 690.9 | 690.9 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 3 квартале
41 | 5 | Устройство искуственных неровностей, обустройство пешеходных переходов, установка дорожных знаков | - | МБ | 2688.2 | 2688.2 | 2668.2 |  | 2668.1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 3, 4 кварталах
42 | 5 | Содержание и ремонт дорог сел | - | МБ | 1366 | 1366 | 1366 |  | 1366 |  | 1 | 336.8 | 196.8 |  | 336.8 | 196.8 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 1, 2, 3, 4 кварталах
43 | 5 | Приобритение и установка светофоров | - | МБ | 855.5 | 855.5 | 855.5 |  | 855.4 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 3 квартале
44 | 5 | Содержание и ремонт светофоров города Инты | - | МБ | 300 | 300 | 300 |  | 299.6 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 2, 3, 4 кварталах
45 | 5 | Содержание и ремонт автомобильных дорог, улиц, площадей и проездов на территории МОГО "Инта" | - | МБ | 33361.6 | 33361.6 | 33361.6 |  | 32270.6 |  | 1 | 12340.6 | 6340.6 |  | 12340.6 | 6340.6 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 2, 3, 4 кварталах
46 | 5 | Содержание и ремонт уличного освещения(город) | - | МБ | 7136.6 | 7136.6 | 7136.6 |  | 7136.6 |  | 1 | 2272.4 | 1037.8 |  | 2272.4 | 1037.8 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 2, 3, 4 кварталах
47 | 5 | Содержание и ремонт уличного освещения(села) | - | МБ | 271 | 271 | 271 |  | 271 |  | 1 | 134 | 54 |  | 134 | 54 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 2, 3, 4 кварталах
48 | 5 | Ремонт уличного освещения | - | МБ | 3584.4 | 3584.4 | 3584.4 |  | 3584.4 |  | 1 | 1000 | 1000 |  | 1026.4 | 1026.4 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 2, 3, 4 кварталах
49 | 5 | ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пристани на реке Косью" | - | МБ | 1900 | 1900 | 1900 |  | 1780 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | м.к. №0307300062914000108--0196287-01 от 20.06.2014 (срок выполнения с 20.06. 2014 по 29.07.2014) по кассовому плану расход предусмотрен в 3 квартале
50 | 5 | Обустройство и содержание КПП на автомобильнлй дороге "Подъезд к пристане на реке Косью" | - | МБ | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 1 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 1 | комплекс мер | заключен договор по оказанию услуг по ограничению движения на дороге "Подъезд к пристане на реке Косью"
51 | 5 | Прочистка и профтлтрование кюветов и водоотводных канав, обустройство и ремонт водопропусков | - | МБ | 2625.3 | 2625.3 | 2625.3 |  | 2624.6 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | м.к. №0307300062914000095--0196287-01 от 09.06.2014 (срок выполнения с 09.06.2014 по 01.08.2014) по кассовому плану расход предусмотрен в 3 квартале
52 | 5 | Подсыпка при ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | МБ | 1000 | 1000 | 1000 |  | 999.2 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | №0307300062914000094-0196287-01 от 09.06.2014 (срок выполнения с 09.06.2014 по 01.07.2014) По кассовому плану расход предусмотрен в 3 квартале
53 | 5 | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | - | МБ | 50 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Аукцион состоялся. Стадия заключения муниципального контракта. Срок выполнения работ по 15.10.2014. По кассовому плану расход в 3 квартале.
54 | 5 | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | - | РБ | 299.9 | 299.9 | 299.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Аукцион состоялся. Стадия заключения муниципального контракта. Срок выполнения работ по 15.10.2014. По кассовому плану расход в 3 квартале.
55 | 14 | Установка новых дорожных знаков | - | МБ | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | шт | заключен мун контракт
56 | 14 | Установка пешеходных ограждений | - | МБ | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | м | заключен мун контракт
57 | 14 | Устройство искусственных дорожных неровностей | - | МБ | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | шт | заключен мун контракт
58 | 14 | Нанесение вертикальной дорожной разметки | - | МБ | 1840 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | км | заключен мун контракт
59 | 14 | Установка светофорных объектов | - | МБ | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | аукцион на 3 квартал
60 | 14 | Ремонт улично - дорожной сети | - | МБ | 35700 | 35700 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | м2 | аукцион на 3 квартал
61 | 14 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | РБ | 29700 | 29700 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | м2 | аукцион на 3 квартал
62 | 14 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | МБ | 18100 | 18100 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | м2 | аукцион на 3 квартал
63 | 14 | Ликвидация несанционированных съездов | - | МБ | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | шт | аукцион на 3 квартал
64 | 14 | Подрезка кустарников вдоль автомобильных дорог | - | МБ | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | Га | аукцион на 3 квартал
65 | 14 | Замена дорожного ограждения | - | МБ | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | км | аукцион на 3 квартал
66 | 6 | Проведение мероприятий , направленных на укрепление дисциплины дорожного движения ("Внимание - дети!", "Внимание - пешеход"", "Вежливый водитель"). Размещение соответствующих информациооных материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения. | 5/13 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | В районной газете "Знамя труда" совместно с ОГИБДД "Сысольский" ежемесячно выпускается целевая тематическая полоса "Светофор". В ней , как правило, публикуются материалы как сотрудников ОГИБДД, так и журналистов. Кроме того, публикуются оперативные информации. К примеру, оначале профилактических мероприятий: "Трасса"; "Лесовоз"; " Внимание! Дети"; "Автобус";. О их ходе, итогах, о предстоящих акциях и так далее. С начала текущего года на данную тему опубликовано 42 материала
67 | 7 | Приобретение наглядных пособий и агитационных материалов, проведение районного конкурса-соревнования юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в общеобразовательных учреждениях района; издание буклетов, изготовлениеи установка банеров, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений дополнительного образования, а также литературы по вопросам безопасностии дорожного движения. | 3/13 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | 23 июня 2014 года на территории стадиона при МБОУ "СОШ" С. Объячево совместно с ОГИБДД МО МВД России "Сысольский" проведен районный конкурс - соревнование среди юных инспекторов движения "Безопасное колесо"- 2014 ". В конкурсе - соревновании приняло участие 6 команд.
68 | 7 | Подготовка и участие команды победительницы в ежегодном Республиканском конкурсе "Безопасное колесо" | 3/12 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Проводится подготовка команды победительницы к участию в Республиканском конкурсе "Безопасное колесо"
69 | 7 | Организация на основе детских площадок базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения | 3/15 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | В общеобразовательных и дошкольных учреждениях района согласно Плана работы регулярно проводятся профилактические и разъяснительные беседы по вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма,и о правилах поведения детей в экстремальных ситуациях.
70 | 9 | Регулирование дорожного движения, в том числе нанесение разметки, устройство и обслуживание светофорных объектов и других объектов регулирования | 5/9 | МБ | 23122.5753 | 23122.5753 | 23122.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Проведены аукционы, заключены контракты
71 | 9 | Работы по ремонту улично-дорожной сети, способствующие повышению безопасности дорожного движения. | 5/7 | МБ | 4367.0129 | 4367.0129 | 4367.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
72 | 15 | Безопасное колесо | 3/12 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
73 | 15 | Водитель года | - | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
74 | 15 | Оборудование пешеходных переходов, прилегающих к образовательным учреждениям | 5/8 | МБ | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
75 | 22 | приобретение баннеров и знаков дорожного движения | - | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
76 | 22 | Проведение социальных акций "Мастерство вождения","ПДД" среди жителей Удорского района | 2/14 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
77 | 22 | Приобретение технических средств (видеофиксации, освидетельствования водителей на алкагольное опъянение) | 2/5 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
78 | 22 | приобретение и установка искусственных неровностей (4ед) | 5/8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
79 | 22 | Оснащение образовательных учреждений учебно-методическим материалами, печатными и электронными учебнами материалами по обучению правил дорожного движения, приобретение "Мобильных автогородов" (Создание Мини улиц) | 3/8 | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
80 | 22 | проведение конкурсов, акций по знанию правил дорожного движения среди детей и подростков | 3/12 | МБ | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
81 | 22 | Выпуск буклетов (наглядных материалов) по соблюдению правил дорожного движения учащимися образовательных учреждений | 3/12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
82 | 11 | Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 2/5 | МБ | 5253.5 | 5253.5 | 5253.5 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 78.8 | 78.8 | 0 | 78.8 | 78.8 | 1 | комплекс мер | исполняется
83 | 11 | Ремонт и обустройство улиц металлическими ограждениями барьерного типа | 5/7 | МБ | 387 | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | заключен контракт 25.06.2014г. ИП Рустамов А.И.
84 | 11 | Изготовление тематических радиопередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения | 2/10 | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Проводится работа по подготовке Технического задания, определения объема работ, обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
85 | 11 | Модернизация остановочных комплексов (пандусы, освещение, заездные карманы, павильоны) | 5/8 | МБ | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Проводится работа по подготовке Технического задания, определения объема работ, обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
86 | 11 | Приобретение аппаратно-программных комплексов распознавания номеров и видеофиксации правонарушений: - стационарная автоматизированная система управления дорожным движением на улицах города | 2/5 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Бюджетные ассигнования в 2014 году предусмотены не были
87 | 11 | Обустройство улично-дорожной сети "искусственными неровностями", обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки | 5/8 | МБ | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | заключен контракт 25.06.2014г. ИП Рустамов А.И.
88 | 11 | Модернизация и строительство светофорных объектов (установка звуковых информаторов, пешеходных табло, замена ламп на светодиоды на светофорных объектах) | 5/9 | МБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | заключен контракт 30 июня 2014г. ООО "ПромСистема".
89 | 11 | Изготовление и монтаж знаков дорожного движения | 5/8 | МБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | заключен контракт 10.06.2014г. ООО"КАМАЗНАК".
90 | 11 | Установка систем блокирования проезда транспортных средств | 5/7 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Бюджетные ассигнования в 2014 году предусмотены не были
91 | 11 | Замена поврежденных опор сетей уличного освещения | 5/8 | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | заключен договор 02.06.2014г. ИП Куреша А.И.
92 | 11 | Замена контроллеров и кабельных линий на 4 светофорных объектах (перекресток ул. Нефтяников-Комсомольская-Промышленная, перекресток ул. Строителей-Нефтяников, перекресток ул. Молодёжная-Мира-Нефтяников, перекресток у. Возейская-Приполярная) | 5/9 | МБ | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | заключен договор 17.06.2014г. ООО"Электрощит".
93 | 11 | Техническое обслуживание светофорных объектов | 5/9 | МБ | 946.5 | 946.5 | 946.5 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 78.8 | 78.8 | 0 | 78.8 | 78.8 | 1 | комплекс мер | Заключены контракты с ООО "Энергосервис" на техническое обслуживание светофорных объектов, по фактически выполненным работам (февраль) проведена оплата
94 | 11 | Реконструкция, строительство на участках улично- дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5/8 | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Проводится работа по подготовке Технического задания, определения объема работ, обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
95 | 11 | Строительство, реконструкция, техни-ческое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреж-дениям, общеобразовательным учреж-дениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искус-ственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвраща-телями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5/8 | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Проводится работа по подготовке Технического задания, определения объема работ, обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
96 | 19 | Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на заседаниях районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
97 | 19 | Проведение ежегодного анализа дорожно-транспортных происшествий и предоставление информации о состоянии аварийности руководителю администрации МР «Усть-Вымский» | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | проводится регулярно
98 | 19 | Проведение конференций, семинаров, "круглых столов" по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
99 | 19 | Проведение широкомасштабных акций "Внимание-дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение редакции газеты «Вперед» к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов по вопросам безопасности дорожного движения в средствах массовой информации | 3/9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
100 | 19 | Организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте. | 2/11 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
101 | 19 | Приобретение, установка и своевременное обновление дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов в населенных пунктах, содержание дорожной сети, в том числе дорожной разметки | 5/8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
102 | 19 | Информирование в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и своев­ременной выра­ботки совместных мероприятий управления образования администрации МР «Усть-Вымский», руководители республиканских учреждений здравоохранения о состоянии дорожных происшествий с участием несовершеннолетних | 3/9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
103 | 19 | Проведение районных соревнований юных инспекто­ров движения "Безопасное колесо" среди учащихся школ Усть-Вымского района, а также конкурсов детских рисунков «Светофорик», "Рисунок на асфальте" | 3/9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
104 | 19 | Участие коман­ды детей от Усть-Вымского района на республиканских сорев­нованиях юных инспекторов движения "Безо­пасное колесо" | 3/9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
105 | 19 | Приобретение современных технических средств обучения безопаснос­ти дорожного движения ("уголки" по Правилам дорожного движения, тренаже­ры, компьютер­ные программы) для образова­тельных учреж­дений в Усть-Вымском районе. | 3/8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
106 | 19 | Организация и проведение образовательных, воспитательных программ (уроков, семинаров, викторин) для школьников по изучению и соблюдению правил дорожного движения | 3/9 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
107 | 19 | Установка искусственных неровностей (лежачих полицейских) на проезжей части для принудительного снижения скорости движения транспортных средств в местах массового перехода образовательных учреждений | 5/8 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
108 | 19 | Установка ограждений вдоль проезжей части | 5/7 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
109 | 19 | Строительство и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и площадей | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
110 | 19 | Возмещение убытков по содержанию специализированной стоянки для размещения задержанного транспорта | - | МБ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Возмещение убытков по содержанию специализиро-ванной стоянки для разме-щения задержанного транспорта
111 | 19 | Оборудование пешеходных переходов, тротуаров и транспортных коммуникаций с учетом передвижения инвалидной коляски | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
112 | 19 | Разработка дислокации ТСОДД и паспортов дорог и УДС | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
113 | 21 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения находящаяся в собственности МО МР "Усть-Куломский" | 5/9 | МБ | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | комплекс мер | Подготовка проектной документации"Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Ппомоздино-Диасерья"(мост через р.Воравож)
114 | 21 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения находящаяся в собственности МО МР "Усть-Куломский" | 5/10 | РБ | 13788.392 | 13788.392 | 13788.392 | 0 | 13788.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | Объект выставлен на открытый аукцион , реконструкция будет завершена до 01 октября 2014г.(мост через р. Воравож) на автомобильной дороге общего пользования местного значения с.Помоздино - пст. Диасерья.
115 | 21 | Приобретение и установка дорожных знаков , обустройство пешеходных переходов | 5/8 | МБ | 168 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | Проводится полготовка договоров на пиобретение и установку дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного значени я с.Мыёлдино - пст. Тимшер - пст. Лопъювад
116 | 21 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящейся в собственности МО МР "Усть-Куломский" | 5/11 | МБ | 2983.724 | 2983.724 | 2983.724 | 0 | 2983.724 | 0 | 0 | 1491 | 10491 | 0 | 10491 | 10491 | 10491 | комплекс мер | Частичное исполнение муниципального контракта
117 | 21 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящейся в собственности МО МР "Усть-Куломский" | 5/11 | Р/Б | 13857.3 | 13857.3 | 13857.3 | 0 | 13857.3 | 0 | 0 | 5773.9 | 5773.9 | 0 | 5773.9 | 5773.9 | 5773.9 | комплекс мер | Частичное исполнение муниципального контракта
118 | 21 | Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения | - | МБ | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 46.6 | 46.6 | 0 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | комплекс мер | Частичное исполнение муниципального контракта
119 | 21 | Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения | - | Р/Б | 885.9 | 885.9 | 885.9 | 0 | 885.9 | 0 | 0 | 590.6 | 590.6 | 590.6 | 590.6 | 590.6 | 590.6 | комплекс мер | Частичное исполнение муниципального контракта
120 | 21 | Заключаются договора на проектированию 10 пешеходных переходов светофорными сиглалами в районе дошкольных и образовательных учреждений | - | МБ | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | Во втором квартале будут выполнены проектные работы по пешеходным переходам в количекстве 10 ед.
121 | 21 | Разработка проектной документации, обследование, диагностика, технический надзор при проведении работ по реконструкциии ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | МБ | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | комплекс мер | Во втором квартале будут торги на проектирование объекта: Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значени я пст. Зимстан - д.Климовск - д. Фроловск , км 5750 ( мост через р. Уюб). Выполнены работы по подготоке рабочей документации на ремонт участков дорог на сумму 45,0 тыс. руб.
122 | 21 | Приобретение и установка павильенов( остановочных комплексов) в МО МР "Усть-Куломский" | - | МБ | 670 | 670 | 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | В августе завершится работа по установке 3- павильонов на автомобильной дороге общего пользования местного значения "Подъезд к пст. Паспом"
123 | 21 | Нанесени е горизонтальной разметки и пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | - | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | Нанесение горизонтальных разметок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения , протяженностью 12,51 км.
124 | 21 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | МБ | 8400 | 8400 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | Объекты выставлены на аукцион: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к пст. Белоборск км 14+000 - км 16000 - на сумму 3000,00 тыс. руб., автомобильная дорога общего пользования местного значения с.Помоздино - пст. Диасерья , км 0+000 - км 1+400 - на сумму 2600,0 тыс. руб. . Проводятся проверки сметных расчетов на ремонт двух автомобильных дорог общего пользования местного значения : с.Помоздино - пст. Диасерья км 1+400 - км 13000, на суму 1400, тыс. руб., автоомбильная дорога общего пользования местного значения с.Мвёлдино - пст. Тимшер - пстю Лопъювад км 0+000 - км 31+682, на сумму 140000 тыс. руб.Ремонт будет выполнен во втором квартале.
125 | 21 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | МБ | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | исполняется
126 | 21 | Рубка кустарников вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 8500 м. | - | МБ | 782 | 782 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
127 | 10 | Подготовка и размещение в печатных средствах массовой информации, информационно-пропагандистских материалов на тему "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий" «Реагирование пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия, в результате которых погибли люди» | 2/11 | МБ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
128 | 10 | Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | 2/10 | МБ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
129 | 10 | Создание и развитие автоматизированных систем фиксации нарушений Правил дорожного движения | 2/5 | МБ | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
130 | 10 | Систематическое использование громкоговорящей связи для трансляции рекламных роликов на тему «Правила дорожного движения» | 2/10 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
131 | 10 | Закупка учебного транспортного средства в целях подготовки водителей, оборудованного комплексом аудио- видео- фиксацией (в том числе для приема квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами) | 4/1 | ВБИ | 250 | 250 | 250 | 600 | 600 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | комплекс мер | исполняется
132 | 10 | Оснащение патрульных автомашин ДПС анализаторами паров этанол в выдыхаемом воздухе алкотектор в комплекте с камерой | 2/5 | ВБИ | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
133 | 10 | Проведение лекций, занятий и бесед по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3/11 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
134 | 10 | Оснащение образовательных учреждений МО МР «Сосногорск» оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) | 3/5 | МБ | 421 | 421 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 1 | комплекс мер | исполняется
135 | 10 | Организация и проведение конкурса "Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях МО МР «Сосногорск»" | 3/9 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
136 | 10 | Оснащение образовательных учреждений МО МР «Сосногорск» печатными и электронными пособиями для проведения занятий по вопросам безопасности дорожного движения | 3/13 | МБ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
137 | 10 | Проведение мероприятий с детьми, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении («Безопасное колесо», «Внимание – дети», акции «Безопасное лето», «Безопасность глазами детей» и другие) | 3/12 | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
138 | 10 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 3/10 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
139 | 10 | Оснащение образовательных учреждений МР «Сосногорск» настенными стендами безопасных маршрутов передвижения детей в образовательные учреждения | 3/18 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
140 | 10 | Оснащение школьных автобусов перевозящих детей сигнальными проблесковыми фонарями | 4/5 | МБ | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
141 | 10 | Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | 5/8 | МБ | 740 | 740 | 740 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | шт | Было 3 контракта в 2013, и 2 контракта в 2014
142 | 10 | Составление проектно-сметной документации, проведение работ по устройству ограждений вдоль проезжей части на аварийно-опасных участках дорог, вблизи образовательных учреждений, пешеходных переходов | 5/8 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
143 | 10 | Обустройство участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, вблизи образовательных учреждений, на аварийно-опасных участках дорог | 5/8 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | шт | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
144 | 10 | Установка дорожных знаков и информационных табло, в том числе о едином номере "112" и телефонах экстренных оперативных служб | 5/8 | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Содержание и обслуживание дорожных знаков включает в себя: замена устаревших, восстановление дорожных знаков со стойкой, правка стойки, правка дорожного знака, покраска стойки, отчистка и мойка знака со стойкой
145 | 10 | Разработка дислокации дорожных знаков и схем горизонтальной разметки | 5/8 | МБ | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
146 | 10 | Составление проектно-сметной документации, проведение проектных работ на установку новых светофорных объектов, с учетом развития улично-дорожной сети (ПСД) | 5/8 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
147 | 10 | Устройство светофорных объектов | 5/9 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
148 | 10 | Оборудование пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями. | 5/8 | МБ | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
149 | 10 | Вырубка деревьев и кустарника в полосе отвода автомобильных дорог | - | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
150 | 10 | Содержание и ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования | - | МБ | 225.911 | 225.911 | 225.911 | 92 | 0 | 1 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 1 | комплекс мер | Произведена очистка улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования в целях обеспечения безопасности дорожного движения
151 | 10 | Реализация малого проекта в сфере дорожной деятельности «Ямочный ремонт по ул. Октябрьская пгт. Войвож» | - | РБ | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
152 | 10 | Реализация малого проекта в сфере дорожной деятельности «Ямочный ремонт по ул. Ленина пгт. Нижний Одес» | - | РБ | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Работа не проводилась в связи с погодными условиями
153 | 10 | Поддержание технических средств организации дорожного движения | - | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Работа не проводилась в связи с погодными условиями
154 | 10 | Обустройство автобусных павильонов посадочными местами | - | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | шт. | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
155 | 10 | Проведение тактико-спасательных учений по ликвидации крупного дорожно-транспортного происшествия, направленных на практическую отработку вопросов взаимодействия экстренных служб | 6/3 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | шт. | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
156 | 10 | Приобретение для медицинских государственных учреждений МР «Сосногорск» медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для оснащения служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП | - | ВБИ | 191 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
157 | 10 | Оснащение подразделений участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий аппаратно-программными комплексами ГЛОНАСС, позволяющими с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения патрульного транспорта к месту дорожно-транспортного происшествия | 4/5 | МБ | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
158 | 20 | Оснащение школьных и дошкольных образовательных учреждений обучающим оборудованием | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
159 | 20 | Рассмотрение вопросов обеспе-чения безопасности дорожного движения на заседаниях районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, семинарах, «круглых столах», «прямых линий» с населением. | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
160 | 20 | Реализация малых проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов | - | РБ | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | Направлена заявка в Минсельхоз РК
161 | 20 | Реализация малых проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов | - | МБ | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
162 | 20 | Организация и совершенствование стояночных и парковочных мест для транспортных средств. | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
163 | 20 | Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта на опасных участках дорог и в местах концентрации ДТП на дорогах муниципального значения | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кв.м. | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
164 | 20 | Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления | - | МБ | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кв.м. | Проведен аукцион, подрядчик определен (ООО Цильмалес), договор в стадии заключекия
165 | 20 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освеще-нием, искусственными дорожными неровностями | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
166 | 20 | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | - | РБ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | Направлена заявка в дорожное агентство РК
167 | 20 | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | - | МБ | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
168 | 20 | Проведение рейдовых мероприятий | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
169 | 20 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
170 | 20 | Создание пропагандистских материалов для проведения мероприятий, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах. | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
171 | 20 | Освещение проблем организации дорожного движения в СМИ | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
172 | 18 | оборудование перекрестка ул.Советская - ул.50 лет ВЛКСМ СП "Визинга" светофорным оборудованием | 5¦9 | МБ | 841 | 841 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | в результате установки светофорного оборудования снизится количество ДТП на перекрестке ул.Советская и ул 50 лет ВЛКСМ вСП "Визинга"
173 | 16 | Поддержание технических средств организации дорожного движения в нормативном состоянии путем оказания поддержки на установку технических средств безопасности движения | - | МБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, планируется освоить в 4 квартале 2014 года
174 | 16 | Усиление контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности и ПДД, а также наличием, исправностью и применением средств безопасности | - | МБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | Денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, планируется освоить в 4 квартале 2014 года
175 | 8 | Агентство по печати и массовым коммуникациям 1.1 Возмещение затрат, связанных с реализацией в средствах массовой информации социального проекта "Создание материалов, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма" | 2/11 | РБ | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу. Кроме того, данное мероприятие будет переименовано на "Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий"
176 | 8 | Агентство по печати и массовым коммуникациям 1.2 Подготовка и размещение в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами власти Республики Коми, материалов на тему "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий" | 2/11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | публикации | Работа ведется в рамках определенного государственного задания для средств массовой информации на 2014 год (название: "Безопасность дорожного движения. Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и негативного отношения к нарушениям норм и правил, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Информирование населения о дорожно-транспортных происшествиях, проводимых профилактических акциях в области безопасности дорожного движения. Освещение вопросов подготовки водителей транспортных средств и организации технического осмотра автотранспорта"). Печатные и электронные СМИ, учрежденные органами власти Республики Коми, регулярно освещают данную тематику. В пресс-релизах, информационных и аналитических материалах информируют о сводках происшествий, профилактических акциях, тематических мероприятиях. Материалы выходят под рубриками «Происшествия», «Дорожный патруль», «Операция», «За безопасность дорожного движения», «ГИБДД информирует», «Есть проблема», «Правопорядок», «Перекресток», «Азбука безопасности» и прочее.
177 | 8 | Агентство по печати и массовым коммуникациям 1.3 Проведение обучающих семинаров для сотрудников средств массовой информации по теме "Освещение в средствах массовой информации вопросов обеспечения безопасности дорожного движения" | 5/13 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | семинар | 1 апреля 2014 г. был проведен обучающий семинар для сотрудников СМИ Республики Коми. Где, среди прочих, были рассмотрены темы "ДТП с участием водителей на технически неисправных автомобилях" с участием директора ООО Техосмотр Милова А.В. И "Вопросы взаимодействия ГИБДД со средствами массовой информации" с участием начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по РК Некрасова А.А. Также 1 апреля 2014 года было проведено заседание коллегии Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям. Где, среди прочих, была рассмотрена тема "Освещение в СМИ информации о водителях, осужденных за вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения по месту их регистрации или проживания". Участники заседания - сотрудники Агентства РК по печати и массовым коммуникациям, главные редакторы СМИ - обсуждали роль средств массовой информации в пропаганде безопасности дорожного движения.
178 | 8 | Агентство по печати и массовым коммуникациям 1.4 Проведение "круглого стола" по теме "Роль средств массовой информации в пропоганде безопасности дорожного движения" | 5/13 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Круглый стол проведен в 2013 году.
179 | 8 | ГИБДД 1.5. Проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения. | 2/9 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | За 6 месяцев 2014 года проведены специальные операции «Трасса», «Свисток», «Лесовоз», «Автобус», «Пешеход и дорога», «Нетрезвый водитель», "Внимание дети".
180 | 8 | Комитет информатизации и связи Республики Коми: 1.6 Создание и развитие автоматизированных систем фиксации нарушений Правил дорожного движения | 2/10 | РБ | 54437.3 | 41162.2 | 41162.2 | 8375 | 0 | 1 | 0 | 1787.2 | 1787.2 | 1787.2 | 0 | 0 | 1 | обследование | В 2014 году кассовые расходы в размере 1 787,25 рублей - оплата кредиторской задолженности образовавшейся в 2013 году. В 1 кв. 2014 г. проведены предпроектное обследование. Во 2 кв. 2014 г. проведены инженерно-геологические изыскания рубежей видеоконтроля (г. Ухта), разработывается проектно-сметная документация. В 3-4 кв. 2014 г. запланировано создание системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в г. Ухта. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
181 | 8 | Агентство по печати и массовым коммуникациям; ГИБДД 2.1. Подготовка и размещение в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами власти Республики Коми материалов на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3/11 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | материалов | В печатных изданиях опубликовано 126 материалов, организовано 105 выступлений на радио, 91 - на телевидении, на электронных страницах Интернет-сайтов и информационных агентств размещено 187 информационных сообщений. Организовано и проведено 111 пропагандистских мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.В данном направлении СМИ, учрежденные органами власти Республики Коми, сотрудничают с органами ГИБДД на местах, подразделениями по делам несовершеннолетних, участковыми уполномоченными милиции, органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, общественными объединениями и т.д. Заметки, репортажи, информационные сводки, аналитические материалы, интервью и комментарии, информационные передачи и новостные сюжеты выходят под рубриками: «Происшествия», «Дорожный патруль», «Операция», «За безопасность дорожного движения», «ГИБДД информирует», «Есть проблема», «Правопорядок», «Перекресток» и т.д. Так за текущий период публикации, посвященные данной теме выходили под следующими заголовками: "ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!" ("Выль туйод" от 23.05.), " «Нет!» - детскому травматизму" ("Печорское время " от 31.05.), "Уроки безопасности" ("Заполярье" от 19.06.), и др.
182 | 8 | Министерво образования Республики Коми; ГИБДД 2.2. Проведение лекций, занятий и бесед по вопросам безопасности дорожного движения в школьных и дошкольных учреждениях | - | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подразделениями ГИБДД организовано и проведено с учащимися школ 1134 бесед и в дошкольных учреждениях – 438.
183 | 8 | Министерство образования Республики Коми 2.3. Оснащение образовательных учреждений Республики Коми оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3/8 | РБ | 780 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Получена ценовая информация от возможных поставщиков. Подготовлено техническое задание. Разработана аукционная документация. Закупка будет осуществлена в 3 кв. 2014 г. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
184 | 8 | Министерство образования Республики Коми 2.5. Проведение республиканских соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ Республики Коми | 3/12 | РБ | 70 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 1 | выезд | Организован выезд команды-победительницы республиканского этапа в составе 4-х обучающихся с руководителем на Всероссийские соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (июнь2014 г):обеспечены встреча-проводы команды, проведение тренировочных сборов, приобретены проездные документы до места проведения соревнований и обратно. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
185 | 8 | Министерство образования Республики Коми 2.6. Организация участия команды детей от Республики Коми во всероссийских соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 3/12 | РБ | 150 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Вызов на всероссийские соревнования не поступил. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
186 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.1.1 Поддержание технических средств организации дорожного движения | 5/8 | РБ | 12493 | 13761.4 | 13761.4 | 13761.4 | 13761.4 | 2 | 0 | 5263.5 | 4526.4 | 0 | 5263.5 | 4526.4 | 585.5 | км | в настоящее время действуют 2 долгосрочных государственных контракта (1 контракт – 2013-2014 гг., 1 – 2012-2014 гг.) на выполнение работ по специализированному содержанию технических средств организации дорожного движения на общем протяжении 585,479 км. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
187 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.1.2 Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки | 5/8 | РБ | 27100 | 40593.8 | 40593.8 | 40390.8 | 40390.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключены 3 государственных контракта на выполнение работ по обустройству горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения протяженностью 2274 км в объеме 438874 кв.м.. Начаты работы по нанесению горизонтальной разметки. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
188 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.1.3 Устройство и восстановление барьерного ограждения | 5/7 | РБ | 8000 | 10208.4 | 10208.4 | 6639.1 | 6639.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Заключены 2 государственных контракта на установку и замену поврежденных секций барьерного ограждения общей протяженностью 4628 п. м. Проводится процедура торгов на заключение 1 государственного контракта на установку и замену поврежденных секций барьерного ограждения общей протяженностью 112 п. м. Начаты работы по установке недостающих и замене поврежденных секций барьерного ограждения. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
189 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.1.4 Установка дорожных знаков и информационных табло, в том числе о едином номере "112" и телефонах экстренных оперативных служб | 5/8 | РБ | 9152 | 3732.4 | 3732.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Проводится процедура торгов на заключение государственного контракта на установку информационных дорожных знаков на коми и русском языках в количестве 267 шт. и общей сумме 2 729,3 тыс. руб. Работы по установке недостающих знаков и табло индивидуального проектирования запланированы на 3 квартал. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
190 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.1.5 Вырубка деревьев и кустарника в полосе отвода автомобильных дорог | - | РБ | 23755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | В связи с расторжением контракта на подготовку проектно-сметной документации из-за недобросовестного исполнения подрядчиками своих обязательств по исполнению пунктов контрактов. Готовятся изменения в Программу, мероприятие планируется исключить.
191 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.1.6 Устройство искусственных неровностей | 5/8 | РБ | 1700 | 759.2 | 759.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Проводится процедура торгов на заключение 3 государственных контрактов на восстановление 11 пешеходных переходов на сумму 759 тыс. руб. Работы по устройству искусственных неровностей планируется начать в 3 квартале 2014 года.
192 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.2.1 Капитальный ремонт, ремонт существующих мест отдыха на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми | - | РБ | 50000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу, кроме того данное мероприятие будет переименовано "Капитальный ремонт, ремонт существующих и устройство недостающих автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми" . В 3 квартале 2014 года планируется заключить 3 государственных контракта по капитальному ремонту остановочных комплексов.
193 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 3.2.2 Устройство новых мест отдыха на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми | - | РБ | 48000 | 75188 | 75188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Готовятся к утверждению изменения в программу.Планируется провести проектно-изыскательские работы по 14 объектам на сумму 6 450,0 тыс. рублей. Объявлен электронный аукцион на заключение 1 государственного контракта по проведению проектно-изыскательским работам на сумму 473,7 тыс. рублей.
194 | 8 | Министерство здравоохранение Республики Коми 4.1. Проведение выездных обучающих семинаров навыкам оказания первой помощи сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП | 6/7 | РБ | 500 | 500 | 500 | 198.36 | 198.36 | 2 | 2 | 198.36 | 198.36 | 0 | 198.36 | 198.36 | 64 | занятия | За 6 месяцев 2014 года в «Школе медицины катастроф» проведено 64 выездных занятия в районы, на которых обучено 1081 человек, из них 688 сотрудников ППС, 118 сотрудников ГИБДД МВД, 34 прочие сотрудники МЧС, 241 прочий персонал.
195 | 8 | Министерство здравоохранение Республики Коми 4.2. Обеспечение подготовки сотрудников бригад скорой медицинской помощи | 6/7 | РБ | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | занятия | За 6 месяцев 2014 года в «Школе медицины катастроф» проведено 89 занятий, на которых обучены 417 медицинских работника. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
196 | 8 | Министерство здравоохранение Республики Коми 4.3.Приобретение средств имитации пострадавших людей для обучения сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, навыкам оказания первой помощи | 6/12 | РБ | 1500 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" направлена заявка в Министерство здравоохранения РК от 05 июня 2014 года № 2 на размещение заказа путем проведения электронного аукциона по определению поставщика "На поставку роботизированного манекена-симулятора взрослого человека для нужд ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми". Освоение средств запланировано в 3-4 кварталах 2014 г. Расхождение между значениями "Запланировано в рамках программы на отчетный год" и "Бюджетными назначениями на отчетный год" связано с тем, что готовятся к утверждению изменения в программу.
197 | 8 | Министерство здравоохранение Республики Коми 4.4. Приобретение для медицинских государственных учреждений Республики Коми медицинского оборудования и изделий медицинского назначения для оснащения служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП | 6/12 | РБ | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Между Министерством здравоохранения РК и ГБУ РК "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" заключено соглашение от 08 мая 2014 г. о порядке и условиях предоставления в 2014 году государственному бюджетному учреждению Республики Коми "Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми" субсидии на иные цели на приобретение основных средств, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в размере 600,00 тыс.руб. Освоение средств запланировано в 4 квартале 2014 г.
198 | 8 | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты:4.6 Приобретение современных образцов спасательной техники | 6/5 | РБ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Исполнение мероприятия запланировано на III кв. 2014 г.
199 | 8 | Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты: 4.7 Приобретение современного аварийно - спасательного инструмента и оборудования | 6/5 | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Исполнение мероприятия запланировано на III кв. 2014 г.
200 | 8 | ГИБДД 5.1. Проведение ежегодного анализа дорожно-транспортных происшествий и представление Правительству Республики Коми информации о состоянии аварийности | - | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | О состоянии аварийности в Республике Коми ежемесячно информируется Глава Республики Коми, а также заинтересованные организациии и ведомства республики: исх. №13/1-970 от 21.02.2014, №13/9-1130 от 04.03.2014, №13/9-1774 от 03.04.2014, №13/9-2436 от 04.05.2014, 13/9-3077 от 04.06.2014. 17 января 2014 года прошла Коллегия МВД по Республике Коми, на которой рассматривался вопрос состояния аварийности.
201 | 8 | ГИБДД 5.2. Проведение конференций, семинаров, «Круглых столов» по проблемам безопасности дорожного движения | - | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Организовано 88 выступлений в СМИ с участием начальников подразделений ГИБДД республики,проведено 39 пресс-конференций и «круглых столов» с их участием.
202 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 5.3.1 Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | - | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | комиссии | Проведено 3 заседания, в т.ч. одно внеочередное, Республиканской комиссии по безопасности дорожного движения 20.01.2014 (Протокол №1), 25.03.2014 (Протокол №2),23.06.2014 (Протокол №3) на которых рассмотрены вопросы: представления плана-графика оснащения медицинских учреждений, осуществляющих медицинское освидетедьствование на состояние опьянения, приборами измерения паров этанола в выдыхаемом воздухе; представления предложений по установке стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах РК; формирования рабочей группы для участия в заседаниях муниципальных комиссии; формирования конкурсной документации и принятия орг.мер по заключению гос.контрактов для заключения договоров по нанесению размертки в 2014 году; доработки муниципальных программ, направленных на повышение безопасности дорожного движения; продолжения совершенствования информационного сопровождения деятельности по обеспечению безопасноти дорожного движения; и др.
203 | 8 | Дорожное Агентство Республики Коми: 5.3.2 Проведение комиссионных обследований межмуниципальных автобусных маршрутов | - | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | обследование | 23.06.2014 составлен акт обследования междугороднего автобусного маршрута № 513 "Сыктывкар - Чухлом - Ельбаза" в части обеспечения безопасности движения при осуществлении междугородних перевозок пассажиров.
204 | 2 | В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" | - | МБ | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | комплекс мер | исполняется
205 | 2 | Оснащение общеобразовательных учреждений Сыктывдинского района мобильными автогородками | - | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 3, 4 квартале
206 | 2 | Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения | - | МБ | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 3, 4 квартале при условии поступления средств в МДФ в объеме не ниже прогнозного
207 | 2 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями | - | МБ | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 3, 4 квартале при условии поступления средств в МДФ в объеме не ниже прогнозного
208 | 2 | Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов пешеходными ограждениями , в том числе в зоне пешеходных переходов | - | МБ | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 3, 4 квартале при условии поступления средств в МДФ в объеме не ниже прогнозного
209 | 2 | Установка дорожных знаков на флуоресцентной основе | - | МБ | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | по кассовому плану расход предусмотрен в 3 квартале
210 | 3 | нанесение дорожной разметки на проезжей части, дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог | 5/8 | МБ | 2386.449 | 2386.449 | 2386.449 | 2386.449 | 2386.449 | 2 | 0 | [5 empty] | 37000 | кг | прибретена специальная дорожная эмаль
211 | 3 | обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог ограждениями | 5/7 | МБ | 2746.083 | 2746.083 | 2746.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
212 | 3 | обустройство средств принудительного снижения скорости | 5/8 | МБ | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
213 | 3 | приобретение средств организации дорожного движения (дорожные знаки, стойки для установки дорожных знаков, светофоры и т.д.) | 5/8 | МБ | 5900 | 5900 | 5900 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | шт | приобретены средства организации дорожного движения (дорожные знаки, стоки, основания стоек)
214 | 3 | обустройство, приведение в соответствие посадочных площадок, расположенных на пути следования специальных автобусных маршрутов, по которым осуществляются систематические перевозки групп детей | - | МБ | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
215 | 3 | Приобретение автоплощадок для школьных общеобразовательных учреждений | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
216 | 3 | Приобретение оборудования для обустройства кабинетов по изучению дорожного движения в школьных образовательных учреждениях | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
217 | 3 | Оборудование мини-улиц в дошкольных образовательных учреждениях | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
218 | 3 | Оборудование кабинетов по безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
219 | 3 | Приобретение учебных напольно-игровых площадок, обучающих детских игр-лото, магнитно-маркерных досок для дошкольных образовательных учреждений | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
220 | 3 | Проведение конкурсов-соревнований по профилактике ДТП | - | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | комплекс мер | не исполнено,т.к. не запланировано было во втором квартале
Руководитель Дорожного агентства республики Коми | [14 empty] | Э.В. Слабиков
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник планово-экономического отдела | [14 empty] | Д.В. Гордейчук
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
(адрес электронной почты)
88212318252
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года | Постановление администрации муниципального района "Сосногорск" №1793 от 24.12.2013
2 | Подпрограмма "Безопасность Дорожного движения в Сыктывдинском районе" долгосрочной муниципальной целевой программы "Укрепление провопорядка и общественной безопасности в Сыктывдинском районе на 2013 - 2015 гг. | Постановление администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" от 05.12.2012 г. № 12/3022
3 | «Укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории МО ГО «Воркута» на 2011 — 2014 годы, подпрограмма "Безопасность дорожного движения в городском округе "Воркута" | Постановление администрации городского округа «Воркута» от 10.10.2012г. № 2268
4 | Безопасность жизнедеятельности населения | постановление администрации муниципального района "Вуктыл" от 21.10.2013 № 10/11097
5 | Жилищно-комунальное хозяйство и развитие транспортной системы на 2014-2016 годы и на период до 2020 года | Постановление администрации муниципального образования городского округа "Инта" №12/4237 от 26.12.2013
6 | «Приведение в нормативное состояние автомобильных» дорог общего пользования местного значения» | постановление администрации МР "Прилузский" от 21.09.2011 № 1226
7 | «Обеспечение безопасности дорожного движения в Прилузском районе на 2012 – 2014 годы». | постановление администрации МР "Прилузский" от 30.11.2011 № 1572
8 | Региональная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Коми (2013-2015 годы)» | постановление Правительства Республики Коми от 29.12.2012г. № 649
9 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар" на 2013-2015годы и на период до 2020 года | Постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 15.10.2012г. №10/3948
10 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР "Сосногорск" на 2013-2020 годы" | Постановление администрации МО ГО "Сосногорск" от 29.12.2012г. №1302
11 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Усинск" на 2014-2016годы" | Постановление администрации МО ГО "Усинск" от 04.12.2013г. №2593
12 | Обеспечение правопорядка и профиликтики правонарушений на 2012-2014годы | Постановление администрации МО МР "Койгородский" от 24.12.2013г. №83/12
13 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР "Ижемский" (2013-2015 годы)" | Постановление администрации МО МР "Ижемский" от 02.10.2013г. №841
14 | Профилактика правонарушений, укрепление правопорядка и общественной безопасносноти на 2013-2015 годы | Постановление администрации МО МР "Печора" от 31.10.2012г. №2064
15 | Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2016 годы и на период до 2020 года | Постановление администрации МО МР "Троицко-печорск" от 24.12.2013г. №12/1419
16 | Безопасность жизнедеятельности населения | Постановление администрации МО МР "Княжпогостский" от 06.12.2013г. №883
17 | Безопасность жизнедеятельности населения | Постановление администрации МО МР "Корткеросский" от 01.12.2013г. №321
18 | Безопасность жизнедеятельности населения 2014-2016 годах и на период до 2020 года | Постановление администрации МО МР "Сысольский" от 18.12.2013г. №12/1090
19 | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР "Усть-вымский" 2014-2016 годы и на период до 2020 года" | Постановление администрации МО МР "Усть-Вымский" от 04.10.2013г. №626
20 | Безопасность жизнедеятельности населения 2014-2016 годах и на период до 2020 года | Постановление администрации МО МР "Усть-Цилемский" от 31.12.2013г. №12/2791
21 | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения | Постановление администрации МО МР "Усть-Куломский" от 10.12.2013г. №1827
22 | Безопасность жизнедеятельности населения | Постановление администрации МО МР "Удорский" от 25.12.2013г. №1326
23 | Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы | Постановление администрации МО ГО "Ухта" от 07.11.2013г. №2072