## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Саха (Якутия)
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 09.07.2020 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 6 месяца 2020 года (II квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 274151.8 | 270008.8 | 270008.8 | 165831.1943 | 59341.1943 | 13 | 11 | 63957.2035 | 41581.5635 |  | 64754.1835 | 42378.5435
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 274151.8 | 270008.8 | 270008.8 | 165831.1943 | 59341.1943 | 13 | 11 | 63957.2035 | 41581.5635 |  | 64754.1835 | 42378.5435
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Проведение пропагандийский меропрятий, направленных на повышение культуры и ответственности участников дорожного движения, в том числе формирование законопослушного поведения детей на дорогах; участие во всероссийских конкурсах и сревнованиях в области гобеспечения безопасности дорожного движения; проведение мероприятий по обмену опытом по организации работы по организации работы по безопасности дорожного движения для педагогов | 3 | 13 | РБ | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Выпуск и приобретение материалов наглядной агитации по безопасности дорожного движения (плакаты для детских учреждений, плакаты и листовки для различных категорий участников дорожного движения, календари, буклеты, значки, светоотражающие наклейки для школьников, баннеры) | 2 | 10 | РБ | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт.
3 | 1 | Изготовление и распространение аудио-, видео-, печатной продукции, телепередач по безопасности дорожного движения | 2 | 10 | РБ | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | Проведение социальной кампании "Самый важный на дороге" | 2 | 0 | РБ | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | Выполнение работ по установке металлических барьерных ограждений на автомобильной дороге "Амга" в Амгинском районе Республики Саха (Якутия) | 5 | 7 | РБ | 19487.5216 | 19487.5216 | 19487.5216 | 14552.5624 | 14552.5624 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | пог.м | Конец работ - III квартал 2020 г.
6 | 1 | Выполнение работ по устройству уличного освещения на участке км 74+050 - км 78+750 автомобильной дороги "Умнас" в г. Покровске Хангаласского района Республики Саха (Якутия) | 5 | 0 | РБ | 10101.1076 | 10101.1076 | 10101.1076 | 9949.591 | 9949.591 | 1 | 1 | 7828.2138 | 7828.2138 | 0 | 7828.2138 | 7828.2138 | 4700 | м., освещаемого участка | Начало работ - май 2020 г. Конец работ - 31 июля 2020 г.
7 | 1 | Выполнение работ по устройству уличного освещения на участке км 110+450 - км 114+850 автомобильной дороги "Умнас" в с. Булгунняхтах Хангаласского района Республики Саха (Якутия) | 5 | 0 | РБ | 8531.404 | 8531.404 | 8531.404 | 6009.4298 | 6009.4298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | м., освещаемого участка | Начало работ - август 2020 г. Конец работ - 31 октября 2020 г.
8 | 1 | Выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильной дороге "Якутск-Маган" на территории ГО "Город Якутск" | 5 | 0 | РБ | 4832.3516 | 4832.3516 | 4832.3516 | 2899.9912 | 2899.9912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | дорожных знаков | Начало работ - июнь 2020 г. Конец работ - 31 июля 2020 г.
9 | 1 | Выполнение работ по установке светофорного объекта на автомобильной дороге "Якутск-Маган" на территории ГО "Город Якутск" | 5 | 9 | РБ | 299.0388 | 299.0388 | 299.0388 | 298.6159 | 298.6159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | светофор типа Т.7 | Конец работ - III квартал 2020 г.
10 | 1 | Выполнение работ по устройству и содержанию на принципах контракта жизненного цикла наружного освещения на участке км 0+000 - км 2+340 автомобильной дороги "Амга" подъезд к Нефтебазе в Амгинском районе Республики Саха (Якутия) | 5 | 0 | РБ | 6465.3222 | 6465.3222 | 6465.3222 | 3685.2337 | 3685.2337 | 1 | 1 | 1771.4112 | 1771.4112 | 0 | 1771.4112 | 1771.4112 | 2340 | м., освещаемого участка | Конец работ - III квартал 2020 г.
11 | 1 | Выполнение работ по устройству и содержанию на принципах контракта жизненного цикла наружного освещения на участке км 178+900 - км 180+400 автомобильной дороги "Амга" в Амгинском районе Республики Саха (Якутия) | 5 | 0 | РБ | 4341.8932 | 4341.8932 | 4341.8932 | 2409.7503 | 2409.7503 | 1 | 1 | 1149.9385 | 1149.9385 | 0 | 1149.9385 | 1149.9385 | 1500 | м., освещаемого участка | Конец работ - III квартал 2020 г.
12 | 1 | Формирование транспортной сети, круглогодично доступной для населения, поэтапное приведение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в нормативное состояние и повышение уровня обустройства автомобильных дорог средствами, обеспечивающими безопасность дорожного движения | 2 | 0 | РБ | 78000.13 | 78000.13 | 78000.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | Начало проведения закупок планируется в июле (объемы финансирования указаны в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на оснащение системами фотовидеофиксации согласно госзаданию)
13 | 1 | Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2019 - 2024 годы" | 2 | 0 | РБ | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 1 | 0 | 32462.72 | 19462.72 | 0 | 32462.72 | 19462.72 | 32 | шт | Лизинговые платежи на аренду 32 стационарных комплексов фотовидеофиксации, установленных в декабре 2019 года (объемы финансирования указаны в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на размещение стационарных комплексов фотовидеофиксации в рамках БКАД согласно госзаданию)
14 | 1 | Формирование транспортной сети, круглогодично доступной для населения, поэтапное приведение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в нормативное состояние и повышение уровня обустройства автомобильных дорог средствами, обеспечивающими безопасность дорожного движения | 2 | 0 | РБ | 39950.02 | 39950.02 | 39950.02 | 28490 | 0 | 1 | 0 | 14245 | 7122.5 | 0 | 14245 | 7122.5 | 52 | шт | Мероприятия предусмотренные на содержание и эксплуатацию комплексов автоматической фотовидеофиксации, количество обслуживаемых комплексов фотодвиеофиксации (объемы финансирования указаны в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на содержанием комплексов фотовидеофиксации согласно госзаданию)
15 | 1 | Формирование транспортной сети, круглогодично доступной для населения, поэтапное приведение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в нормативное состояние и повышение уровня обустройства автомобильных дорог средствами, обеспечивающими безопасность дорожного движения | 2 | 0 | РБ | 20000 | 20000 | 20000 | 19536.02 | 19536.02 | 4 | 4 | 6499.92 | 4246.78 | 0 | 7296.9 | 5043.76 | 99787 | шт | Мероприятия предусмотренные на отплату расходов почтовой связи на отправку постановлений об адимнистративных правонарушениях, количество почтовых отправлений (объемы финансирования указаны в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на почтовые расходы при оформлении штрафов с комплексов фотовдиеофиксации согласно госзаданию)
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | [15 empty] | Филиппов Алексей Анатольевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Главный специалист Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта | [15 empty] | Алексеев Гаврил Валерьевич
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Avto_mintrans@sakha.gov.ru
(адрес электронной почты)
8(4112)508-545
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Начало программы | Окончание программы
1 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" Государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" | Указ Главы РС(Я) от 30.11.2019 N 842 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" | 2018 | 2022
2 | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» "Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы" подпрограмма «Безопасность дорожного движения» утвержденная Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 13.12.2019 N 891 | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 13.12.2019 N 891 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы" | 2020 | 2024