## Лист1
Форма № 3
Перечень выполненных (выполняемых) инвестиционных проектов, их финансирование в 2006 году в рамках реализации
федеральной целевой программы (подпрограммы)
"Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"
государственный заказчик-координатор: Министерство внутренних дел российской Федерации
(наименование федеральной целевой программы (подпрограммы), государственный заказчик)
[5 empty] | (тыс.руб) | (в ценах 2006 года)
пп. | Наименование инвестиционных проектов, с указанием источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, внебюджетные источники)*) | Предусмотрено в отчетном году по программе | Фактическое поступление средств на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) за отчетный период | Фактически использовано средств на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) за отчетный период | Срок ввода (завершения работ) по программе, остаточная стоимость (для строек и объектов) | Результаты реализации (выполненных работ) за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Министерство внутренних дел Российской Федерации
I | Мероприятия предусмотренные в бюджетной заявке
1 | Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве | 18000 | 18000 | 18000 | 2008 | Проведена экспертиза и разработана исходно-разрешительная документация проекта
| в том числе: из федерального бюджета | 18000 | 18000 | 18000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0
2 | Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Госавтоинспекции (Московская область) | 18500 | 18500 | 18450 | 2008 | Проведены обследования зданий, согласована документация на стадии проектных предложений (ПП) и стадии проект ( ПО в части архитектурно-строительных решений)
| в том числе: из федерального бюджета | 18500 | 18500 | 18450
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0
Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:
3 | комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов) всего | 129900 | 219601.8 | 219601.8 | 2012
| в том числе: из федерального бюджета | 129000 | 129000 | 129000 |  | Подразделения Госавтоинспекции оснащены мобильными комплексами видеофиксации и нарушения Правил дорожного движения в количестве 1290 штук
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 900 | 90601.8 | 90601.8
4 | специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей) всего | 46050 | 384757.5 | 384757.5 | 2012
| в том числе: из федерального бюджета | 20000 | 20000 | 20000 |  | Закуплено для работы подразделений Госавтоинспекций 40 автомобилей, оборудованных средствами контроля и выявления правонарушений
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 26050 | 364757.5 | 364757.5
5 | техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители (не менее 1800 комплексов) всего | 20000 | 17849.3 | 17849.3 | 2012
| в том числе: из федерального бюджета | 10000 | 10000 | 10000 |  | Подразделения Госавтоинспекции были оснащены техническими комплексами в количестве 30 единиц для приема экзаменов у кандидатов в водители
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 10000 | 7849.3 | 7849.3
6 | Модернизация АСУД и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала) всего | 297000 | 544232.7 | 544232.7 | 2012
| в том числе: из федерального бюджета | 77000 | 77000 | 77000 |  | Была осуществлена модернизация АСУД и светофорных объектов. Изготовлено и поставлено 53 комплекта оборудования для четырехстороннего перекрестка. Распределены по регионам: г.Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ставропольский край, республика Татарстан, Кемеровская область.
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 220000 | 467232.7 | 467232.7
7 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км.) всего | 31000 | 298329.1 | 298329.1 | 2012
| в том числе: из федерального бюджета | 800 | 800 | 800 |  | Обустроено 120 метров улично-дорожной сети г. Москвы дорожными ограждениями.
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 30200 | 297529.1 | 297529.1
8 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка ен менее 93800 дорожных знаков) всего | 82000 | 160211.6 | 160211.6 | 2012
| в том числе: из федерального бюджета | 12000 | 12000 | 12000 |  | Изготовлено и установлено 800 дорожных знаков для г.Москвы, г. Санкт-Петербурга, Краснодарского края и др.
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 70000 | 148211.6 | 148211.6
9 | Оснащение подразделений Госавтоинспекции субъектов Российской Федерации 100 передвижными лабораториями для контроля за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети городов всего | 100000 | 102215 | 102215 | 2006
| в том числе: из федерального бюджета | 100000 | 100000 | 100000 |  | Оснащены подразделения Госавтоинспекции 100 передвижными лабораториями для контроля за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети городов
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 2215 | 2215
10 | Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы аппаратно-программными комплексами, позволяющими с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортного происшествия патрульного транспорта всего | 7700 | 6200 | 6200 | 2012
| в том числе: из федерального бюджета | 6200 | 6200 | 6200 |  | Подразделения Госавтоинспекции были оснащены 16-ю аппаратно-программными комплексами.
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 1500 | 0 | 0
II | Мероприятия в дополнение к бюджетной заявке
III | Всего по мероприятиям (только федеральный бюджет) | 391500 | 391500 | 391450
IV | Нераспределенный остаток средств федерального бюджета ( только федеральный бюджет) |  |  | 50
| Федеральное дорожное агенство | 0 | 0 | 0
I | Мероприятия предусмотренные в бюджетной заявке
II | Мероприятия в дополнение к бюджетной заявке | 0 | 0 | 0 | 0
III | Всего по мероприятиям (только федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Нераспределенный остаток средств федерального бюджета ( только федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральное агентство по образованию
I | Мероприятия предусмотренные в бюджетной заявке
1 | Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" всего | 50000 | 50000 | 50000 | 2012
| Федеральное государственное образовательное учреждение "Всероссийский цент "Орленок", г.Краснодар. Создание федерального эксперементального центра "детский автоготодок" Федерального государственного образовательного учреждения"Всероссийский детскийцент "Орленок", Туапсинский район, Краснодарский край | 32300 | 32300 | 32300 | 2007
| в том числе: из федерального бюджета | 32300 | 32300 | 32300
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
| Федеральное государственное образовательное учреждение "Всероссийский цент "Океан", г.Владивосток. Создание федерального эксперементального центра "Детский автоготодок" Федерального государственного образовательного учреждения"Всероссийский детский цент "Океан", г.Владивосток, бухта Емар, Приморский край | 17700 | 17700 | 17700 | 2007 | Выполнены ПИР, выполнена вертикальная планировка и обцустройство инженерных сетей
| в том числе: из федерального бюджета | 17700 | 17700 | 17700
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
2 | Оснащение современным оборудованием и средствами обучения 35 федеральных образовательных учреждений (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы) | 500 | 500 | 500 | 2008 | Выполнены ПИР, выполнена вертикальная планировка и обцустройство инженерных сетей
| в том числе: из федерального бюджета | 0 | 0
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 500 | 500 | 500
II | Мероприятия в дополнение к бюджетной заявке
III | Всего по мероприятиям (только федеральный бюджет) | 50000 | 50000 | 50000
IV | Нераспределенный остаток средств федерального бюджета ( только федеральный бюджет) |  |  | 0
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
I | Мероприятия предусмотренные в бюджетной заявке | 0 | 0 | 0
II | Мероприятия в дополнение к бюджетной заявке | 0 | 0 | 0
III | Всего по мероприятиям (только федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0
IV | Нераспределенный остаток средств федерального бюджета ( только федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
I | Мероприятия предусмотренные в бюджетной заявке
1 | Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центров медицины катастроф учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий: | 16000 | 16000 | 15812.74 | 2006
| Государственное учреждение здравоохранения Московской области "Территориальный центр медицины катастроф", г.Реутов, Московская область (приобретение оборудования) | 2000 | 2000 | 1902.6 | 2006 | в соотвествии с планом закупок приобретено и установлено оборудование
| в том числе: из федерального бюджета | 2000 | 2000 | 1902.6
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
| Государственное учреждение здравоохранения Кемеровский областной центр медицины катастроф, г.Кемерово (приобретение оборудования) | 2000 | 2000 | 1975 | 2006 | в соотвествии с планом закупок приобретено и установлено оборудование
| в том числе: из федерального бюджета | 2000 | 2000 | 1975
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
| Государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края", г.Ставрополь (приобретение оборудования) | 2000 | 2000 | 1991.4 | 2006 | в соотвествии с планом закупок приобретено и установлено оборудование
| в том числе: из федерального бюджета | 2000 | 2000 | 1991
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0.4
| Государственное медицинское учреждение Республиканский центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Республики Татарстан, г.Казань (приобретение оборудования) | 2000 | 2000 | 1998.69 | 2006 | в соотвествии с планом закупок приобретено и установлено оборудование
| в том числе: из федерального бюджета | 2000 | 2000 | 1998.69
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
| Государственное учреждение здравоохранения "Региональный центр медицины катастроф" департамента здравоохранения Краснодарского края, г.Краснодар (приобретение оборудования) | 2000 | 2000 | 1945.6 | 2006 | в соотвествии с планом закупок приобретено и установлено оборудование
| в том числе: из федерального бюджета | 2000 | 2000 | 1945.6
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
| Федеральное государственное учреждение "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", г.Москва | 6000 | 6000 | 5999.85 | 2006 | в соотвествии с планом закупок приобретено и установлено оборудование
| в том числе: из федерального бюджета | 6000 | 6000 | 5999.85
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
2 | Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Института проблем медицины катастроф всего | 9000 | 9000 | 9000 | 2006 | в соотвествии с планом закупок приобретено и установлено оборудование
| в том числе: из федерального бюджета | 9000 | 9000 | 9000
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0
3 | Создание системы научно-методического обеспечения процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи | 2000 | 2000 | 1999.94 | 2006 | в соотвествии с планом закупок приобретено и установлено оборудование
| в том числе: из федерального бюджета | 2000 | 2000 | 1999.94
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0
4 | Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий всего | 3000 | 3000 | 2781.3 | 2006 | в соотвествии с планом закупок приобретено и установлено оборудование
| в том числе: из федерального бюджета | 3000 | 3000 | 2781.3
| из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0
5 | Оснащение соответствующим оборудованием 9 лечебно-профилактических учреждений, участвующих в реализации пилотного проекта по применению вертолетной авиации по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральной магистральной автомолбильной дороге Москва - Санкт-Петербург всего | 750 | 0 |  |  | *объем финансирования указан одной суммой без пообъектного распределения
| в том числе: из федерального бюджета | 0 | 0
| из бюджета субъекта Российской Федерации * | 750
II | Мероприятия в дополнение к бюджетной заявке
III | Всего по мероприятиям (только федеральный бюджет) | 30000 | 30000 | 29593.98
IV | Нераспределенный остаток средств федерального бюджета ( только федеральный бюджет) |  |  | 406.02
| Всего по мероприятиям ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" (только федеральный бюджет) | 471500 | 471500 | 471043.98
| Нераспределенный остаток средств федерального бюджета по мероприятиям ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" ( только федеральный бюджет) |  |  | 456.02
*)внебюджетные источники не планировались и не использовались
Начальник департамента
| ОБДД МВД России |  | В.Н. Кирьянов