## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Пермский край
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.10.2014 14:53:28 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 248957.3 | 248957.3 | 248957.3 | 219227.99 | 170454.65 | 98 | 70 | 126345.099 | 65083.1 | 98 | 144414.199 | 81868.2 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 124239.8 | 124239.8 | 124239.8 | 115113.89 | 115015.85 | 8 | 7 | 59608.9 | 29804.7 | 98 | 76072.4 | 44952.2
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 124717.5 | 124717.5 | 124717.5 | 104114.1 | 55438.8 | 90 | 63 | 66736.199 | 35278.4 | 0 | 68341.799 | 36916
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Строительство надземных переходов через автомобильную дорогу "Южный обход г.Перми" в районе д.Липаки - д.Замараево, д.Субботино | 5 | 6 | РБ | 33779 | 33779 | 33779 | 33779 | 33680.96 | 3 | 2 | 9206.4 | 6504.4 | 98 | 10879.1 | 6861.1 | 0 | шт. | Срок выполнения строительно-монтажных работ 27.11.2014г.
2 | 1 | Замена и установка на участках улично-дорожной сети барьерных ограждений, в т.ч.разделяющих встречные направления движения | 5 |  | РБ | 11000 | 11000 | 11000 | 19271.79 | 19271.79 | 3 | 3 | 9635.9 | 9635.9 | 0 | 19271.8 | 19271.8 | 11148 | п.м. | Работы выполнены. Финансирование запланировано на 2014-2015гг.
3 | 2 | Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по безопасности дорожного движения (обслуживание 31137 технических средств регулирования дорожного движения (далее - ТСРДД) ГКУ "СМЭУ Пермского края") | 2 |  | РБ | 56858.2 | 56858.2 | 56858.2 | 56858.2 | 56858.2 | 1 | 1 | 40766.6 | 13664.4 | 0 | 40766.6 | 13664.4 | 24747 | средств | Эксплуатация 240 светофорных объектов, обслуживание 182 камер программно-технических измерительных комлексов фото-видеофиксации "Одиссей", 170 камер системы видеонаблюдения и 24155 м оптико-волоконных линий связи
4 | 1 | Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 16600 | 16600 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплексов | Подготовлена аукционная документация на поставку оборудования для развития системы автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в г. Перми
5 | 1 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов средствами организации дорожного движения (комплексное обустройство пешеходных переходов) | 5 | 8 | РБ | 6002.6 | 6002.6 | 6002.6 | 5204.9 | 5204.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5154.9 | 5154.9 | 1119.9 | м2 | Работы на 2014 год выполнены. Финансирование предусмотрено в IV квартале 2014 года.
6 | 3 | Содержание дорожных знаков | 0 | - | МБ | 21079 | 21079 | 21079 | 17799.9 | 0 | 3 | 0 | 12926.2 | 5228.7 | 0 | 12926.2 | 5228.7 | 32610 | шт. | На улично-дорожной сети г.Перми содержится 32610 дорожных знаков.
7 | 3 | Содержание светофорных объектов | 0 | - | МБ | 11478.5 | 11478.5 | 11478.5 | 11478.5 | 0 | 1 | 0 | 8738.6 | 3429.5 | 0 | 8738.6 | 3429.5 | 172 | ед. | На улично дорожной сети г.Перми содержится 172 светофорных объекта
8 | 3 | Нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки | 0 | - | МБ | 32268.3 | 32268.3 | 32268.3 | 32253.3 | 30418.9 | 4 | 3 | 21723.5 | 13542 | 0 | 21969.8 | 13788.3 | 108.737 | тыс.м2 | На улично-дорожной сети г.Перми нанесено и поддерживается в нормативном состоянии 108,737 тыс.м2 дорожной разметки
9 | 3 | Установка и демонтаж столбиков сигнальных гибких | 0 | - | МБ | 597.7 | 597.7 | 597.7 | 597.7 | 597.7 | 1 | 1 | 298.9 | 0 | 0 | 298.9 | 0 | 1150 | ед. | Установлено 1150 гибких сигнальных столбиков, предназначенных для выделения и ограждения на проезжей части полосы для велосипедистов
10 | 3 | Содержание и обслуживание комплексов фото-видеофиксаторов | 0 | - | МБ | 5435.2 | 5435.2 | 5435.2 | 5316.1 | 0 | 1 | 0 | 3658.2 | 1496.7 | 0 | 3658.2 | 1496.7 | 60 | ед. | На улично-дорожной сети г.Перми содержится 60 комплексов фото-видеофиксации
11 | 3 | Содержание и обслуживание автоматизтрованной системы управления дорожным движением | 0 | - | МБ | 6234.9 | 6234.9 | 6234.9 | 6234.9 | 0 | 1 | 0 | 4254.3 | 1829.7 | 0 | 4838.8 | 2414.2 | 80 | ед. | На территории г.Перми содержится и обслуживается 80 АСУДД
12 | 3 | Содержание и обслуживание автоматизированных рабочих мест | 0 | - | МБ | 1065.9 | 1065.9 | 1065.9 | 1065.9 | 0 | 3 | 0 | 903.9 | 220 | 0 | 952 | 268.1 | 13 | ед. | Для наблюдения и слежения за движением на улично-дорожной сети г.Перми содержится 13 рабочих мест
13 | 3 | Обеспечение функций комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | 0 | - | МБ | 7009.2 | 7009.2 | 7009.2 | 2662.8 | 1767.9 | 24 | 14 | 1853.4 | 1203.1 | 0 | 1934.8 | 1284.5 | 1 | ед. | Содержится полный комплекс тех.средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на территории города Перми
14 | 3 | Содержание и обслуживание комплекса контроля абонентских терминалов | 0 | - | МБ | 256.4 | 256.4 | 256.4 | 256.4 | 0 | 1 | 0 | 185.2 | 71.2 | 0 | 185.2 | 71.2 | 3 | ед. | На территории г.Перми содержится и обслуживается 3 комплекса КАТ
15 | 3 | Содержание и обслуживание видеокамер комплекса технических средств "Безопасный город" | 0 | - | МБ | 557.9 | 557.9 | 557.9 | 557.9 | 0 | 1 | 0 | 388.3 | 155 | 0 | 388.3 | 155 | 128 | ед. | На территории города Перми содержится и обслуживается 128 видеокамер комплекса тех.средств "Безопасный город"
16 | 3 | Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 9 | МБ | 367.4 | 367.4 | 367.4 | 222 | 222 | 8 | 8 | 222 | 45 | 0 | 222 | 45 | 5 | ед. | Проведено 5 мероприятий (тетрализованных представлений) в детских учреждениях по тематике безопасноти дорожного движения
17 | 3 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | 3 | 13 | МБ | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 46.8 | 46.8 | 1 | 1 | 45.8 | 45.8 | 0 | 45.8 | 45.8 | 27000 | ед. | Изготовлено 27 тыс. листовок и наклеек для участников дорожного движения
18 | 3 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | 0 | - | МБ | 2061.8 | 2061.8 | 2061.8 | 1936.4 | 100 | 4 | 1 | 1853 | 476.5 | 0 | 1853 | 476.5 | 314 | тыс.м2 | разработаны проекты организации дорожного движения на 31,4 Га
19 | 3 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных знаков | 0 | - | МБ | 4231.1 | 4231.1 | 4231.1 | 4165 | 2765 | 8 | 6 | 1844.2 | 1128.2 | 0 | 1844.2 | 1128.2 | 768 | шт. | Изготовлено и установлено (демантировано) 768 дорожных знаков
20 | 3 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | 5 | 8 | МБ | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 2 | 2 | 2356.2 | 1268.7 | 0 | 2356.2 | 1268.7 | 900 | м. | Установлено 900 м. искусственных неровностей
21 | 3 | Строительство и реконструкция светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 8908 | 8908 | 8908 | 8809.6 | 8809.6 | 4 | 4 | 2643 | 2643 | 0 | 2643 | 2643 | 0 | шт. | Начало строительства 4-х и реконструкции 7-ми светофорных объектов на территории города. Срок выполнения работ ноябрь 2014г.
22 | 3 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных, пешеходных ограждений | 5 | 7 | МБ | 9162.1 | 9162.1 | 9162.1 | 2804.7 | 2804.7 | 2 | 2 | 470.2 | 470.2 | 0 | 470.2 | 470.2 | 0 | п.м. | Идет этап установки дорожных и пешеходных ограждений на территории города. Срок выполнения работ декабрь 2014г.
23 | 3 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | 5 | 8 | МБ | 1100 | 1100 | 1100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 25 | ед | Изготовлено и установлено (демантировано) 25 направляющих устройств
24 | 3 | Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | 2 | 5 | МБ | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Планируется приобрести и ввести в эксплуатацию 2 мобильные точки комплекса тех.средств видеонаблюдения и управления дорожным движением. Срок выполнения закупки декабрь 2014г.
25 | 4 | Корректировка проектов организации дорожного движения | 0 | - | МБ | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 2 | 2 | 99.999 | 0 | 0 | 99.999 | 0 |  | шт. | Срок выполнения работ 31.10.2014г.
26 | 4 | Обустройство пешеходных зон (устройство пешеходных ограждений, в т.ч. ремонт тротуаров) | 5 | 7 | МБ | 561 | 561 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м. | Торги проведены, контракт будет заключен в октябре 2014г. Работы будут выполнены в IV квартале 2014 года
27 | 4 | Установка и замена устаревших дорожных знаков | 0 | - | МБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Работы будут завершены в IV квартале 2014 года
28 | 4 | Устройство и ремонт противоскоростных валов | 5 | 8 | МБ | 393 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт. | Торги проведены, контракт будет заключен в октябре 2014г. Работы будут выполнены в IV квартале 2014 года
29 | 5 | Организация и проведение на территории муниципального образования конкурсов с участием детей "Безопасное колесо", "Внимание дети", "За безопасность дорожного движения всей семьей", "Зеленый огонек" | 3 | 12 | МБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | шт. | Проведено 4 конкурса с участием детей
30 | 5 | Изготовление наглядной , сувенирной продукции по безопасности дорожного движения | 3 | 13 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | Изготовленанаглядная и сувенирная продукция по безопасности дорожного движения
31 | 6 | Проведение городских соревнований "Безопасное колесо" "Школа безопасности", участие в краевых соревнованиях "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 3 | 3 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 3 | шт. | Работы выполнены в полном объеме
32 | 7 | Устройство пешеходной дорожки по ул.Бабичева ЗАТО Звездный | 0 | - | МБ | 448.7 | 448.7 | 448.7 | 448.7 | 448.7 | 1 | 1 | 448.7 | 448.7 | 0 | 448.7 | 448.7 | 1 | шт. | С целью безопасного следования детей в образовательное учреждение обустроена пешеходная дорожка
33 | 7 | Устройство искусственных неровностей | 5 | 8 | МБ | 196.3 | 196.3 | 196.3 | 196.3 | 196.3 | 1 | 1 | 196.3 | 196.3 | 0 | 196.3 | 196.3 | 15 | шт. | Оборудовано 15 противоскоростных валов в границах пешеходных переходов
34 | 8 | Ремонт искусственных неровностей на автодорогах "Пермь-Екатеринбург"-Кукуштан, км 1+220, "Култаево-Башкултаево", км км 1+590 | 5 | 8 | МБ | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 2 | 2 | 132 | 132 | 0 | 132 | 132 | 96 | м2 | Выполнено устройство ИДН на двух участках автодорог
35 | 9 | Организация и проведение районных соревнований, конкурсов, участие в краевых конкурсах "Безопасное колесо", "За безопасность дорожного движения всей семьей" и т.д. | 3 | 12 | МБ | 131 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3 | 32.8 | 0 | 66 | 32.5 | 3 | шт. | Оплата производится согласно проведенных мероприятий и предоставления счетов на оплату.
36 | 9 | Устройство противоскоростных валов на муниципальной дороге "Чернушка- Е.Павлово" км 15+500 - км 15+900 | 5 | 8 | МБ | 214.4 | 214.4 | 214.4 | 214.4 | 214.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | м2 | Контракт заключен в сентябре 2014г. Оплата будет проведена в IV квартале 2014 года.
37 | 10 | Изготовление и размещение профилактической продукции, проведение профилактических мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения, участие в организации и проведении профилактических мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения | 3 | 13 | МБ | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.3 | 20.3 | 155 | шт. | Изготовлены и переданы в школы и дет.сады для использования на занятиях и оформления уголков по БДД 25 комплектов плакатов, 10 учебных фильмов по БДД. Для проведения совместных мероприятий с сотрудниками ГИБДД изготовлены и распространены 120 памяток по БДД.
38 | 11 | Мероприятия пог предупреждению опасного проведения различных категорий участников дорожного движения, формированию законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сыере дорожного движения | 3 | 12 | МБ | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 7 | шт. | Проведен районный конкурс и принято участие в краевом конкурсе "Безопасное колесо", конкурс рисунков и плакатов, конкурс "Письмо родителям" акция "Внимание на дороге дети!" конкурс среди образовательных учреждений "Дорога-экзамен каждый день", тематические мероприятия в период летней оздаровительной компании.
39 | 12 | Организация и проведение районных соревнований, конкурсов, участие в краевых конкурсах "Безопасное колесо" и.т.д. | 3 | 12 | МБ | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 46.3 | 0 | 76.3 | 46.3 | 7 | шт. | Проведено 7 мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
40 | 13 | Приобретение и установка аншлагов, дорожных знаков, в местах концентрации ТДП и вблизи дошкольных учреждений, школ и мест массового скопления людей согласно акта комплексного обследования | 5 | 8 | МБ | 300 | 300 | 300 | 235.1 | 235.1 | 1 | 1 | 235.1 | 235.1 | 0 | 235.1 | 235.1 | 80 | шт. | Установка дорожных знаков завершена
41 | 13 | Организация и проведение на территории муниципального образования конкурсов с участием детей | 3 | 12 | МБ | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 4 | шт. | Проведено 4 мероприятия с целью формирования навыков безопасного поведения детей на дорогах.
42 | 13 | Обустройство в общеобразовательных учреждениях уголков и кабинетов по безопасности дорожного движения, изготовление сувенирной продукции по БДД | 3 | 3 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 1 | шт. | Выполнено обустройство кабинета по безопасности дорожного движения в общеобразовательном учреждениию
43 | 13 | Выполнение регламентных работ по содержанию, обустройству "Автогородка" и класса по БДД | 3 | 18 | МБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1 | шт. | Работы выполнены в полном объеме
44 | вп | Строительство светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 1900 | 1900 | 1900 | 1702.9 | 1702.9 | 2 | 2 | 510.8 | 510.8 | 0 | 1168.1 | 1168.1 | 0 | шт. | строительство 2-х светофорных объектов на территории г.Перми, срок выполнения работ декабрь 2014г.
45 | вп | Установка искусственных неровностей | 5 | 8 | МБ | 195 | 195 | 195 | 193.1 | 193.1 | 1 | 1 | 193.1 | 193.1 | 0 | 193.1 | 193.1 | 3 | ед. | Установлено 3 искусственные неровности на территории г.Перми, на улице Черняховского, Пушкарской и около МАДОУ "Детский сад №28"
И.о. министра транспорта Пермского края | [14 empty] | Власов А.В.
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант отдела безопасности и организации дорожного движения | [14 empty] | Морозова Е.А.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
eamorozova@mintrans.permkrai.ru
(адрес электронной почты)
(342) 244 95 32
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы", подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае" | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1323-п
2 | Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края" | Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1328-п
3 | Муниципальная программа "Организация дорожного движения и развития городского пассажирского транспорта в городе Перми", подпрограмма 1.1."Организация дорожного движения в городе Перми" | Постановление администрации города Перми от 18.10.2013 № 882
4 | Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа" | Постановление администрации города Соликамска от 15.11.2013г. №1806-па
5 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Городской округ-город Кудымкар" на 2012-2015 годы | Постановление администрации г.Кудымкара от 13.02.2012г. №108-01-04
6 | ДЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории г.Кунгура на 2013-2014 годы" | Постановление администрации города Кунгура Пермского края от 15.04.2013г. №292
7 | Муниципальная программа "Благоустройство ЗАТО Звездный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения" | Постановление администрации ЗАТО Звездный от 31.12.2013г. №1250
8 | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципалнього района на 2014-2016 годы" | Постановление администрации муниципального района от 19.12.2013г. №4606
9 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Чернушинского муниципального района на 2014-2016 годы" | Постановление главы Чернушинского муниципального района от 20.09.2013г. №1494
10 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нытвенского муниципального района", подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения, предупреждение транспортных и других преступлений на автомобильнвх дорогах Нытвенского муниципального района" | Постановление администрации района от 09.12.2012г. №228
11 | Комплексная муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Красновишерского муниципального района на 2011-2015 годы" | Постановление администрации Красновишерского муниципального района от 25.02.2014г. №234
12 | Муниципальная программа Добрянского муниципального района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Добрянского района" | Постановление администрации Добрянского муниципального района от 25.10.2013г. №2195
13 | Муниципальная программа "Развитие транпортной системы в Кудымкарском муниципальном районе на 2014-2018 годы", программа "Повышение безопасности дорожного движения в Кудымкарском муниципальном районе на 2012-2015 годы" | Постановления администрации Кудымкарского муниципальногорайона Пермского края от 07.11.2013г. №897-01-06, от 18.10.2012г. №707-01-06