## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Мурманская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 16.04.2014 14:33:40 |  |  | MS Excel 2003 | [10 empty] | Период отчета: | 1 квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 12 | Итого по всем мероприятиям |  |  | 22986.3 | 22986.3 | 22986.3 | 22986.3 | 22986.3 | 4 | 4 | 753.2 | 753.2 | 0 | 753.2 | 753.2 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 22986.3 | 22986.3 | 22986.3 | 22986.3 | 22986.3 | 4 | 4 | 753.2 | 753.2 | 0 | 753.2 | 753.2
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 12 | Установка дорожных знаков, в том числе знаков маршрутного ориентирования участников дорожного движения | - | РБ | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 474 | шт. | Заключен ГК от 25.03.2014 № 11/М-10-214 на разработку сметной документации
2 | 12 | Устройство искусственных неровностей на автомобильных дорогах | - | РБ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | шт. | Выполнены работы по разработке сметной документации по ГК от 25.03.2014 № 12/М-11-214
3 | 12 | Эксплуатация и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения | - | РБ | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | ед. | Проводится аукцион на право заключения государственного контракта на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения
4 | 12 | Обеспечение отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, по результатам, рассмотрения которых вынесены | - | РБ | 8426.3 | 8426.3 | 8426.3 | 8426.3 | 8426.3 | 1 | 1 | 703.2 | 703.2 |  | 703.2 | 703.2 | 179400 | шт. | Обеспечена отправка 13098 почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения
5 | 12 | Проведение на территории области массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе областного слета-соревнования "Безопасное колесо"), и обеспечение участия обучающихся в аналогичных окружных, всеро | 3/12 | РБ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 300 | чел. | Проведены областные соревнования "Безопасное колесо", на 2 квартал запланировано направление детей на Всероссийские соревнования "Безопасное колесо"
6 | 12 | Приобретение световозвращающих приспособлений и проведение акций «Используй фликеры» для обучающихся первых классов образовательных учреждений Мурманской области | 3/10 | РБ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8000 | шт. | Исполнение запланировано на 2 квартал 2014 года
7 | 12 | Проведение конкурса проектов среди общественных объединений, направленного на проведение информационно-пропагандистских кампаний с целью профилактики факторов риска, влияющих на количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий | - | РБ | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | ед. | Проводится работа по проведению конкурса проектов
8 | 12 | Приобретение гидравлического аварийно-спасательного инструмента | 6/7 | РБ | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | ед. | Исполнение мероприятия в 3 квартале 2014 года по результатам проведения процедуры государсвтенного заказа на приобретение аварийно-спасательного инструмента
Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | [15 empty] | Соснин Д.А.
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Консультант отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | [15 empty] | Максимов В.А.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Maksimov@gov-murman.ru
(адрес электронной почты)
88152486891
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
12 | Государственная программа Мурманской области "Развитие транспортной системы" на 2014-2020 годы. Подпрограмма "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области". | Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 №556-ПП