## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области на 2013-2016 годы | Постановление Правительства Оренбургской области от 31.08.2012 № 753-п
2 | Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 2010-2015 годы | Постановление Правительства Оренбургской области от 04.02.2010 № 46-пп

## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Оренбургская область
Дата отчета: 16.04.2014 17:11:07 |  |  | MS Excel 2003 | [10 empty] | Период отчета: | 1 квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 218140.737 | 218140.737 | 218140.737 | 218140.737 | 218140.737 | 8 | 8 | 6354.537 | 6354.537 | 0 | 6354.537 | 6354.537 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 178561.6 | 178561.6 | 178561.6 | 178561.6 | 178561.6 | 7 | 7 | 1775.4 | 1775.4 | 0 | 1775.4 | 1775.4
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 4579.137 | 4579.137 | 4579.137 | 4579.137 | 4579.137 | 0 | 0 | 4579.137 | 4579.137 | 0 | 4579.137 | 4579.137
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Рассылка постановлений о совершенных нарушениях правил дорожного движения, выявленных при помощи комплексов фото,-видеофиксации | 2/5 | РБ | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 1 | 1 | 1525.4 | 1525.4 |  | 1525.4 | 1525.4 | 127529 | постановлений | Разослано 127 529 постановлений об административных нарушениях ПДД, выявленных приборами фото,-видеофиксации, на общую сумму 77 151 тыс. рублей
2 | 1 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично- дорожной сети (закупка не менее 1390 комплектов учебного оборудования) | 3/8 | РБ | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1 | 1 | 250 | 250 |  | 250 | 250 |  | комплектов | Приобретено оборудование для осуществления информационно-пропагандистской работы на общую сумму 250 тыс. рублей
3 | вп | Строительство тротуаров на участках автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты |  | РБ | 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | п.м.
4 | 2 | Устройство искусственного освещения на автодорогах | 5/11 | РБ | 63821.6 | 63821.6 | 63821.6 | 63821.6 | 63821.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | км
5 | 2 | Устройство и замена автопавильонов |  |  | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | шт.
6 | 2 | Приведение в нормативное состояние и установка металлического барьерного ограждения |  | РБ | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | п.м.
7 | 1 | Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации нарушений ПДД | 2/5 | РБ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | тыс. рублей
8 | 1 | Обустройство автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения комплексами фото,-видеофиксации нарушений ПДД | 2/5 | РБ | 25795 | 25795 | 25795 | 25795 | 25795 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | комплектов
9 | вп | Мероприятия муниципальных программ повышения безопасности дорожного движения |  | МБ | 4579.137 | 4579.137 | 4579.137 | 4579.137 | 4579.137 |  |  | 4579.137 | 4579.137 |  | 4579.137 | 4579.137 |  | тыс. рублей | ремонт автодорог муниципального значения, обслуживание светофорных объектов, приобретение и установка дорожных знаков
Вице-губернатор-заместитель председателя Правительства-руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области | [14 empty] | Д.В. Кулагин
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Гл.специалист управления по правоохранительным органам и военным вопросам аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области | [14 empty] | К.Н. Гетман
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
knge@mail.orb.ru
(адрес электронной почты)
(83532) 78-69-20
(контактный телефон)