## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Архангельская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 07.07.2020 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | за 2 квартал 2020 года |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 213272.34 | 213272.34 | 213272.34 | 36246.34 | 31106.74 | 3 | 2 | 132617.2 | 122924.1 | 0 | 15614.2 | 12299.6 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 213272.34 | 213272.34 | 213272.34 | 36246.34 | 31106.74 | 3 | 2 | 132617.2 | 122924.1 | 0 | 15614.2 | 12299.6
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090 | 2 | 8 | РБ | 186500 | 186500 | 186500 | 9474 | 4334.4 | 2 | 1 | 117000 | 114000 | 0 | 9474 | 9474 | 7 | шт. | На 01.07.2020 по результатам сыгранного аукциона ГБУ Архангельской области "РТС" заключен один контракт на поставку 5 передвижных комплексов ФВФ нарушений ПДД (данные комплексы поставлены 25.06.2020, оплата по контракту прошла 02.07.2020). Один контракт на поставку 2 стационарных комплексов ФВФ нарушений ПДД, заключенный 29.12.2019 года на сумму 5,4 млн. рублей, исполнен 06.03.2020.
2 | 1 | Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме | 2 | 0 | РБ | 26772.34 | 26772.34 | 26772.34 | 26772.34 | 26772.34 | 1 | 1 | 15617.2 | 8924.1 | 0 | 6140.2 | 2825.6 | 79165 | шт. | на 01.07.2020 года по административным нарушениям, выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, возбуждено 102 715 постановлений нарушителям на сумму 88,4 млн.рублей
3 | 1 | Проектирование и обустройство пешеходных переходов на дорогах регионального значения в соответствии с требованиями национальных стандартов | 5 | 8 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Реализация мероприятия осуществлялась в 2016-2018 годах. На 2019 год бюджетных ассигнований не предусмотрено.
4 | 1 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 5 | 9 | РБ | 57000 | 57000 | 57000 | - | 60124.2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде проведены конкурсы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий. Распределение субсидии утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 31 марта 2020 г. № 160-пп.
[5 empty] | МБ | 3124.2 | 3124.2 | 3124.2 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполняющий обязанности министра транспорта Архангельской области | [14 empty] | Попов Ю.В.
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Эксперт финансового управления министерства транспорта Архангельской области | [14 empty] | Валькова Н.А.
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
valkovana@dvinaland.ru
(адрес электронной почты)
(88182) 28-96-60
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции | Год начала | Год окончания
1 | Подпрограмма N 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области" государственной программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)" | Постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 N 463-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)" | 2014 | 2020