О Т Ч Е Т

за 2007 год о ходе выполнения

ФЦП  «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»

Форма № 1

Аналитическая справка

Паспортные сведения о федеральной целевой программе:

Наименование программы: «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».

Государственный заказчик-координатор Программы – МВД России

Государственные заказчики Программы:

-МВД России;

-МЧС России;

-Росздрав;

-Рособразование;

-Росавтодор.

Сроки и этапы реализации Программы:

Программа рассчитана на 2006-2012 годы и осуществляется в 2 этапа:

I этап – 2006 – 2007 годы;

II этап – 2008 – 2012 годы.

Основные цели и задачи  Программы:

-сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

1. Объем финансирования в 2007 году за счет средств федерального бюджета составляет 3 250 000,0 тыс. рублей, в том числе:

|  | Всего, (тыс.руб.) | В т.ч. по направлениям |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГКВ | НИОКР | Прочие нужды |
| МВД России | 2 155 050,0 | 1 553 600,0 | 341 500,0 | 259 950,0 |
| МЧС России | 233 020,0 | 106 400,0 | 57 500,0 | 69 120,0 |
| Росздрав | 294 430,0 | 90 000,0 | 80 500,0 | 123 930,0 |
| Рособразование | 267 500,0 | 150 000,0 | 80 500,0 | 37 000,0 |
| Росавтодор | 300 000,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | 0,0 |
| Итого | 3 250 000,0 | 2 000 000,0 | 760 000,0 | 490 000,0 |

2. За 2007 год суммарные кассовые расходы из федерального бюджета на реализацию программных мероприятий в целом по Программе составили 3 054 250,3 тыс. рублей, в том числе:

|  | Кассовые расходы всего (тыс. руб.) | В т.ч. по направлениям |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГКВ | НИОКР | Прочие нужды |
| МВД России | 1 989 007,5 | 1 389 275,2 | 340 428,8 | 259 303,5 |
| МЧС России | 233 020,0 | 106 400,0 | 57 500,0 | 69 120,0 |
| Росздрав | 272 804,8 | 79 598,7 | 79 964,0 | 113 242,1 |
| Рособразование | 263 218,0 | 150 000,0 | 77 868,0 | 35 350,0 |
| Росавтодор | 296 200,0 | 100 000,0 | 196 200,0 | 0,0 |
| Итого | 3 054 250,3 | 1 825 273,9 | 751 960,8 | 477 015,6 |

3. Объем софинансирования в 2007 году за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных источников, предусмотренных утвержденной Программой, в целом составляет 3 550 000,0 тыс. рублей, в том числе по направлениям и по государственным заказчикам:

|  | В целом по программе (тыс. руб.) | В т.ч. по направлениям |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГКВ | НИОКР | Прочие нужды |
| По МВД России |
| За счет средств субъектов Рос-cийской Федера-ции и местных бюджетов | 3 363 100,0 | 2 783 800,0 | 0 | 579 300,0 |
| За счет средств внебюджетных источников | 69 800,0 | 69 800,0 | 0 | 0 |
| Итого по МВД России: | 3 432 900,0 | 2 853 600,0 | 0 | 579 300,0 |
| По МЧС России |
| За счет средств субъектов Рос-cийской Федера-ции и местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МЧС России: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По Росздраву |
| За счет средств субъектов Рос-cийской Федера-ции и местных бюджетов | 6 700,0 | 4 300,0 | 0 | 2 400,0 |
| За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Росздраву: | 6 700,0 | 4 300,0 | 0 | 2 400,0 |
| По Рособразованию |
| За счет средств субъектов Рос-cийской Федера-ции и местных бюджетов | 70 400,0 | 2 100,0 | 0 | 68 300,0 |
| За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Рособразованию | 70 400,0 | 2 100,0 | 0 | 68 300,0 |
| По Росавтодору |
| За счет средств субъектов Росс-ийской Федера-ции и местных бюджетов | 40 000,0 | 40 000,0 | 0 | 0 |
| За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Росавтодору: | 40 000,0 | 40 000,0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе |
| За счет средств субъектов Рос-cийской Федера-ции и местных бюджетов | 3 480 200,0 | 2 830 200,0 | 0 | 650 000,0 |
| За счет средств внебюджетных источников | 69 800,0 | 69 800,0 | 0 | 0 |
| Всего по программе: | 3 550 000,0 | 2 900 000,0 | 0 | 650 000,0 |

4. Привлечено софинансирование за 2007 год из бюджетов субъектов  Российской Федерации и местных бюджетов, из внебюджетных источников в целом по программе 2 153 363,0 тыс.руб., в том числе по направлениям и по государственным заказчикам:

|  | В целом по программе (тыс. руб.) | В т.ч. по направлениям |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГКВ | НИОКР | Прочие нужды |
| По мероприятиям МВД России |
| За счет средств субъектов Рос-cийской Федера-ции и местных бюджетов | 1 982 417,3 | 1 876 569,7 | 0 | 105 847,6 |
| За счет средств внебюджетных источников | 71 060,3 | 64 020,1 | 0 | 7 040,2 |
| Итого по МВД России: | 2 053 477,6 | 1 940 589,8 | 0 | 112 887,8 |
| По мероприятиям МЧС России |
| За счет средств субъектов Рос-cийской Федера-ции и местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МЧС России: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По мероприятиям Росздрава |
| За счет средств субъектов Рос-cийской Федера-ции и местных бюджетов | 48 016,4 | 21 706,9 | 0 | 26 309,5 |
| За счет средств внебюджетных источников | 11 869,0 | 0 | 0 | 11 869,0 |
| Итого по Росздраву: | 59 885,4 | 21 706,9 | 0 | 38 178,5 |
| По мероприятиям Рособразования |
| За счет средств субъектов Рос-cийской Федера-ции и местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Рособразованию | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По мероприятиям Росавтодора |
| За счет средств субъектов Рос-cийской Федера-ции и местных бюджетов | 40 000,0 | 40 000,0 | 0 | 0 |
| За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Росавтодору: | 40 000,0 | 40 000,0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе |
| За счет средств субъектов Рос-cийской Федера-ции и местных бюджетов | 2 070 433,7 | 1 938 276,6 | 0 | 132 157,1 |
| За счет средств внебюджетных источников | 82 929,3 | 64 020,1 | 0 | 18 909,2 |
| Всего по программе: | 2 153 363,0 | 2 002 296,7 | 0 | 151 066,3 |

Копия формы 1-ФП государственной статистической отчетности за 2007 год прилагается.

5. Уточненные целевые индикаторы и показатели на 2007 год.

Целевые индикаторы и показатели на 2007 год с поквартальной разбивкой согласованы с Минэкономразвития России. Из 8 запланированных к выполнению индикаторов фактически выполнено 6 индикаторов.

При наличии невыполненных целевых индикаторов и показателей указать причины их невыполнения в следующем формате:

| Наименование индикаторов и их значения | Причина невыполнения целевого индикатора |
| --- | --- |
| Наименование | План/факт |  |
| Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | / - 25 251 | В период с 2005 по 2007 год значительно возросли темпы прироста парка транспортных средств и числа лиц, получивших водительские удостоверения, что повлекло за собой отступление целевого показателя «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» и целевого индикатора «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления до трех лет» от значений, заложенных в Программе. Так, если в период с 2002 по 2004 год средний прирост парка транспортных средств составлял порядка 550 тыс. единиц, то в период с 2005 по 2007 достигла 1850 тыс. единиц. В 2007 году численность транспортных средств возросла на 2 млн. 810 тыс. и составила 38 млн. 700 тыс. В 2007 году водительские удостоверения получили 1 млн. 940 тыс. человек, в 2007 году – 2 млн. 470 тыс. При этом число лиц, получивших водительские удостоверения, в 2007 году в сравнении с 2006 годом возросло на 60 тыс. человек. Всего в настоящее время свыше 6 млн. водителей имеют стаж управления до трех лет. |
| Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения ПДД водителями, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет | / - 4 896 |  |

6. Корректировка Программы.

Программа не нуждается в корректировке по мероприятиям МВД России.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2007 года №528 в Программу внесены следующие изменения:

- общий объем финансирования Программы из федерального бюджета увеличен на 678,8 млн. руб. Дополнительные средства направлены на реконструкцию федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве (позиция 41 в приложении № 3 к Программе), в том числе в 2007 году - 200 млн. рублей (стало 400 млн. рублей против ранее запланированных 200 млн. рублей);

- исключена из Программы проводимая Росавтодором реконструкция испытательной базы ФГУ «НИЦИАМТ» (позиция 47 в приложении №3 к Программе) плановой стоимостью 410 млн. рублей;

- увеличены на 410 млн.руб. объемы финансирования из федерального бюджета, направляемые в 2009 году Росавтодору на оборудование искусственным оснащением мест концентрации ДТП (позиция 19 в приложении №4 к Программе).

По мнению МЧС России, Программа не нуждается в корректировке.

Росздрав предлагает корректировку следующих мероприятий Программы:

В рамках повышения качества преподавания по вопросам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий реализует мероприятие пункта 52 Приложения 5 Программы (направление расходов «Капитальные вложения») «Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Института проблем медицины катастроф».

В соответствии с приказом Минздрава России от 23 марта 2001 г. № 82 Институт проблем медицины катастроф Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» структурное подразделение Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», не является самостоятельным юридическим лицом, не может быть получателем средств федерального бюджета.

Исходя из выше изложенного, Федеральное агентство по здравоохранению предлагается изложить мероприятия пункта 52 Приложения 5 Программы в следующей редакции: «Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Росздрав реализует мероприятие пункта 81 Приложения 5 Программы «Апробация и внедрение медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, а также аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению».

Целью реализации данного мероприятия является совершенствование технологий и методов оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия на месте дорожно-транспортного происшествия.

В 2006-2007 г.г. за счет средств федерального бюджета разработана программа и проведена апробация опытного образца медицинской укладки для вертолета. В процессе апробации скорректирован перечень оснащения медицинской укладки с учетом мероприятий первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, которые могут осуществить сотрудники дорожно-патрульной службы до приезда машины скорой медицинской помощи.

При этом на реализацию данного мероприятия Программой предусмотрены средства субъектов Российской Федерации.

Росздрав вносит предложение в Программу по исключению средств субъектов Российской Федерации из объемов финансирования данного мероприятия в связи с тем, что проведение апробации (определение оптимальности разработки и внесения предложений по совершенствованию различных специальных медицинских укладок и аптечек) – федеральные обязательства, которые не могут быть отнесены к обязательствам субъекта Российской Федерации.

Следует отметить, что мероприятие не предусматривает закупку укладок и аптечек с целью оснащения автомобилей ГИБДД, либо иных транспортных средств в субъектах Российской Федерации.

Стоимость укладок для вертолетов, а также необходимый объем средств на их закупку может быть рассчитан не ранее 2010 года, после принятия соответствующих нормативных актов.

По мнению Росавтодора, Программа нуждается в корректировке:

В 2007 году Агентство приступило к реализации мероприятия Программы по оборудованию искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (2007 – 2012 годы) с финансированием за счет средств федерального бюджета на 2007 год – 100 млн. рублей, на 2008 год – 250 млн. рублей.

Для выполнения вышеуказанного мероприятия по обустройству искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог, проходящих по территориям населенных пунктов, первоначально было предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 490 млн. рублей (2007 – 2012 гг.).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2007 г. № 528 объем финансирования вышеуказанного программного мероприятия за счет средств федерального бюджета увеличен до 900 млн. рублей. Однако, с учетом удорожания металла, кабельной продукции, электротехнического оборудования, применения усовершенствованных светильников, имеется непокрытая всеми источниками финансирования потребность в установке линий электроосвещения в местах концентрации ДТП в населенных пунктах на федеральных дорогах.

В связи с этим и в целях повышения безопасности дорожного движения в темное время суток Росавтодор считает необходимым внести соответствующие изменения в приложение 4 федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах», предусмотрев увеличение финансирования указанного мероприятия  (пункт 19 раздела «капитальные вложения» приложения 4) за счет средств федерального бюджета на 570 млн. рублей ежегодно в 2010 – 2012 годах.

Соответствующие предложения были представлены Росавтодором в установленном порядке в Минтранс России и в МВД России.

Рособразование направило очередные предложения по корректировке федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» в МВД России (письмо Главному государственному инспектору безопасности дорожного движения Российской Федерации В.Н.Кирьянову от 16.10.2007 г. № 01-52-1094/14-03).

Так, Рособразование предлагает изменить наименование мероприятия пункта 44 Приложения 3 Программы  и изложить его в следующей редакции:

«Создание региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке, переподготовке водителей транспортных средств».

Данные изменения обусловлены тем, что реализация мероприятия пункта 44 Приложения 3 Программы (направление расходов «Государственные капитальные вложения») «Оснащение современным оборудованием и средствами обучения региональных и 35 федеральных образовательных учреждений (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы)» предполагает создание 35 базовых учреждений на основе частичной реконструкции и оснащение современными техническими средствами обучения существующих образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, занимающихся проблемами подготовки участников дорожного движения, а в отдельных случаях – новое строительство. Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета  и  бюджетов субъектов Российской Федерации.

В целях приведения в соответствие пунктов 44 и 73 Приложения 3 Программы Рособразование предлагает изменить наименование мероприятия пункта  73  Приложения 3 Программы и изложить его в следующей редакции:

«Оснащение современными  техническими  средствами  и средствами обучения (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы) 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке, переподготовке водителей транспортных средств».

Реализация мероприятия пункта 73 Приложения 3 Программы «Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения 35 базовых учреждений (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы)  в образовательных учреждениях  разных видов» предполагает оснащение создаваемых 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования (пункт 44 Приложение 3 Программы). На их базе организуется обучение вождению с использованием тренажеров, обучающихся общеобразовательных школ, осуществляется методическое обеспечение юношеских автошкол. В основе – оснащение современными техническими средствами обучения существующих государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования.

Реализация мероприятия пункта 74 Приложения 3 Программы (направление расходов «Прочие нужды») «Оснащение 40 региональных детских автогородков соответствующими научно-методическими материалами, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ  безопасности дорожного движения»  предполагает закупку и поставку в создаваемые детские автогородки  (пункт 45 Приложение 3 Программы) научно-методических материалов, учебно-методических пособий, технических средств и средств обучения. Данное мероприятие направлено на решение следующих задач: учебно-методическое обеспечение системы профилактики безопасного поведения детей на дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;  апробация образовательных программ, инновационных методик, обеспечивающих привитие навыков поведения детей на дорогах; обеспечение сетевого взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей в вопросах реализации программ, обеспечивающих привитие навыков безопасного поведения детей на дорогах; реализация программ дополнительного образования детей, обеспечивающих привитие навыков безопасного поведения детей на дорогах; оказание дополнительных образовательных услуг, в т.ч. профессиональной подготовки (водителей категории В и С, технического обслуживания автотранспорта).

В связи с этим, Рособразование предлагает изменить наименование мероприятия пункта 74 Приложения  3 Программы и изложить его в следующей редакции:

«Оснащение 40 региональных детских автогородков соответствующими научно-методическими материалами учебно-методическими пособиями, техническими средствами и средствами обучения, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения».

В пункте 57 Приложения 3 Программы (направление расходов «Прочие нужды»)  «Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования и общеобразовательных учреждений системы дополнительного образования детей (обеспечение 150 тыс. образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий, программ)» допущена неточность в определении образовательных учреждений системы дополнительного образования детей и в количестве образовательных учреждений в Российской Федерации.

Руководствуясь Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 233 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1053; 1997, № 10, ст.1169; 2003, № 33, ст.3266; 2005 № 7 ст.560) и изменениями к нему: постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2006 года № 752, Рособразование предлагает изменить наименование мероприятия пункта 74 Приложения 3 Программы и изложить его в следующей редакции:

Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования  общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования детей (обеспечение образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий, программ).

7. Ключевые мероприятия, реализуемые государственными заказчиками в 2007 году.

7.1 Мероприятия МВД России

7.1.1.  По направлению «государственные капитальные вложения»

3/41. Реконструкция федерального центра оперативного управления и

специальных мероприятий в г. Москве

3/42. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и

переподготовки сотрудников Госавтоинспекции (Московская область).

3/46. Оборудование и оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, в том числе:

3/46.1. комплексами видеофиксации нарушений правил дорожного

движения (не менее 9600 комплексов).

3/46.2. специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений.

3/46.3. техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители.

4/17. Строительство  подземных и надземных пешеходных переходов в городах.

4/18. Модернизация АСУД и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением; техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала).

4/20. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями.

4/21. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения.

5/62.Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы аппаратно-программными комплексами, позволяющими с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортных происшествий патрульного транспорта.

7.1.2. По направлению «НИОКР»

3/6. Разработка научно-методических основ оценки теоретических знании и практических навыков специалистов и водителей, модернизация механизма их допуска к организации и выполнению перевозок опасных грузов.

4/8. Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления движением (АСУД) транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы.

4/16. Проведение научных исследований, направленных на разработку порядка и методики определения объемов финансирования мероприятий по организации и обеспечению безопасности движения транспортных средств и пешеходов местными органами исполнительной власти.

6/1. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения.

6/2. Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических процессов, сложившейся системы государственного управления, опыта зарубежных стран.

6/3. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения.

6/4. Разработка единых критериев и методик анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях.

6/5. Разработка научно обоснованных форм, методов и механизмов привлечения к работе по обеспечению безопасности дорожного движения страховых организаций, общественных объединений, иных негосударственных институтов.

6/6. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

6/7. Научно-методическое обеспечение функционирования системы управления Программой с учетом федерального, регионального и местного аспектов.

6/9. Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности; их классификация и ранжирование; разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям, в том числе: аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах; детский дорожно-транспортный травматизм; дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем; технически устаревшие транспортные средства; деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия; влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения; влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения.

6/10. Проведение системных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию системы учета показателей состояния безопасности дорожного движения на основе анализа существующей практики и зарубежного опыта.

6/11. Проведение системных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по переработке методики оценки социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий (в т.ч., влияние на валовой внутренний продукт) и их последствий.

7.1.3. По направлению «прочие нужды»

3/65. Изготовление   и    распространение     световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов.

3/68. Приобретение специальных грузовых и легковых автомобилей

для приема экзаменов.

4/30. Проведение специализированных обучающих семинаров и конференций, посвященных вопросам организации движения и дорожной инспекции.

5/120. Организационно-методическое обеспечение применения подразделениями дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции аппаратно-программных комплексов, позволяющих с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортных происшествий патрульного транспорта.

7.2. Мероприятия МЧС России:

7.2.1. По направлению «государственные капитальные вложения».

5/51. Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований общей площадью  –     65 400 кв. м)

5/65. Оснащение операционного зала информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приемам спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

7.2.2.  По направлению «НИОКР».

5/30. Разработка современных образцов аварийно-спасательной и пожарной техники для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/33. Разработка комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/38.   Проведение научных исследований в области разработки учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/42. Проведение научных исследований в области обучения современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

7.2.3. По направлению «прочие нужды».

5/95. Оснащение техническими средствами рабочих мест Центра по мониторингу ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/98. Организационное и техническое обеспечение информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

5/104. Внедрение в действие регламента выполнения спасательных работ на месте дорожно-транспортного происшествия.

5/114. Подготовка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих порядок компенсации аварийным службам затрат на выполнение мероприятий по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

7.3. Мероприятия Росавтодора

7.3.1.  По направлению «государственные капитальные вложения».

4/19. «Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 620 км)».

7.3.2.  По направлению «НИОКР».

3/7. Научная разработка критериев профессионального отбора водителей автотранспортных средств для перевозок пассажиров, опасных и крупногабаритных грузов.

3/15. Проведение научных исследований правового механизма выполнения владельцами транспортных средств (должностными лицами) профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использование тахограмм и т.п.) в части соблюдения требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

6/13.  Подготовка научно обоснованных предложений по развитию пассажирского транспорта общего пользования в части обеспечения безопасности дорожного движения.

3/16. Исследование и научное обоснование необходимости оборудования транспортных средств контрольными устройствами регистрации времени труда и отдыха (тахографами) водителей автобусов, устройствами ограничения скорости грузовых автомобилей  и автобусов, ремнями безопасности туристических, международных автобусов и грузовых автомобилей.

3/18.  Проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ по применению новых элементов пассивной безопасности на транспортных средствах, в том числе в части защиты пешеходов при наездах.

4/10. Проведение научных исследований влияния различных конструкций дорожных ограждений  на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий.

4/13. Исследование проблем влияния современных средств оборудования  железнодорожных переездов  на безопасность дорожного движения.

6/15.    Проведение научных исследований с целью внесения изменений в руководство по временному прекращению движения автобусов, троллейбусов и трамваев в неотложных случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями дорожно-климатических условий.

7.3.3. По направлению «прочие нужды».

По направлению «прочие нужды» мероприятий, выполняемых в 2007 году по заказам Росавтодора, программой не предусмотрено.

7.4.  Мероприятия Рособразования

7.4.1.  По направлению «государственные капитальные вложения»

3/43. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) «Детский автогород» (3/43).

3/45. Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения (3/45).

7.4.2. По направлению «НИОКР»

3/31. Разработка комплекса программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования.

3/32. Проведение исследований и разработка государственных требований к минимуму содержания и уровню требований к специалистам по вопросам обучения навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах (воспитатели и заведующие дошкольных учреждений, педагоги начальной школы, заместители руководителей по воспитательной работе (заместители руководителей по безопасности), социальные педагоги, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования).

3/36.  Разработка теоретических и методических основ подготовки и повышения квалификации специалистов транспортных организаций и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения.

    - По направлению «прочие нужды»

3/50. Разработка нормативных правовых актов и организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий.

3/63. Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов Юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма).

3/75. Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений.

    - Мероприятия Росздрава

7.5.1  По направлению «государственные капитальные вложения».

5/50. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф, учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/52. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Института проблем медицины катастроф.

5/53. Создание системы научно-методического обеспечения процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи.

5/54. Оснащение учебного центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

5/57. Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/59. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений.

5/60. Оснащение оборудованием пункта управления службами, привлекаемыми для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на базе Московского областного центра медицины катастроф.

5/61. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/63. Оснащение соответствующим оборудованием 9 лечебно-профилактических учреждений, участвующих в реализации пилотного проекта по применению вертолетной авиации по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург.

5/64. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/66. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

7.5.2. По направлению «НИОКР».

3/2. Проведение научных исследований, направленных на изучение влияния расположения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на психофизиологическое состояние водителей.

3/3. Проведение научных исследований, направленных на изучение возможности адекватного реагирования водителей транспортных средств на дорожную обстановку под воздействием внешних световых и звуковых раздражающих факторов, и разработка на их основе соответствующих рекомендаций.

5/1. Проведение научных исследований, разработка и внедрение в медицинских учреждениях автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5/5.  Научное обоснование и разработка пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

5/7. Научное обоснование и  разработка пилотного проекта навигационной системы контроля и оперативной связи на территории субъекта Российской Федерации, позволяющей оперативно определять бригады (патрули) оперативных служб, которые находятся ближе других к месту  дорожно-транспортного происшествия, и прокладывать оптимальный маршрут их проезда к месту происшествия.

5/8. Научное обоснование и разработка автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/9. Научное обоснование мер по организации экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате  дорожно-транспортных происшествиях, с использованием вертолетов.

5/10. Научное обоснование и разработка пилотного проекта по применению вертолетной авиации для оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург.

5/11.  Проведение  научных исследований, направленных на разработку сценариев специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, во взаимодействии с подразделениями и формированиями МЧС России и МВД России.

5/12. Научно-методическое обеспечение подготовки предложений по внесению изменений в законодательство по вопросам оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим  в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/13.  Научное обоснование и разработка  стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/14. Научные исследования в области разработки специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, а также  вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий.

5/15. Научные исследования в области разработки новых видов аптечек для автотранспортных средств различных типов инструкций по их применению.

5/16. Создание экспертно-консультативной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травмах.

5/17. Научная разработка правовых основ по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи.

5/18. Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ создания учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/19. Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ создания учебных центров подготовки преподавателей, обучающих водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/20. Научные исследования и разработка учебно-методических пособий и обучающих программ по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате  дорожно-транспортных происшествий.

5/21. Научные разработки по совершенствованию системы научно-методического обеспечения процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате  дорожно-транспортных происшествий.

5/22. Проведение научных исследований и разработка организационно-правовых, финансовых и методических основ по созданию учебного центра подготовки специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

5/23. Проведение научных исследований, направленных на разработку учебных программ по подготовке  специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий при использованием вертолетов.

5/44. Разработка стандартов оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетной авиации.

5/45. Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий.

5/46. Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма.

5/47. Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/48. Анализ эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

7.5.3. По направлению «прочие нужды».

3/78. Разработка рекомендаций по снижению влияния внешних световых и звуковых раздражающих факторов на адекватное реагирование водителей транспортных средств на дорожную обстановку.

3/79. Разработка рекомендаций по оценке влияния на психофизиологическое состояние водителей расположения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений.

5/67. Разработка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/69. Разработка, апробация и внедрение стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/70. Разработка и издание учебно-методических пособий и обучающих программ по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/71. Разработка учебных программ по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

5/72. Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5/73. Разработка методических материалов, определяющих порядок формирования зон ответственности медицинских учреждений по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествиях, на федеральных автомобильных дорогах независимо от административно-территориального деления.

5/74. Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания автоматизированных баз данных о структуре травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/75. Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания информационных баз данных  показателей  детского дорожно-транспортного  травматизма.

5/76. Методическое обеспечение систематизации причин смертности и инвалидизации лиц,  пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий.

5/77. Оценка эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/79. Реализация пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

5/80. Разработка регламентов оказания медицинской помощи лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на месте дорожно-транспортного происшествия.

5/81. Апробация и внедрение специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий, а также аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению.

5/82. Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи.

5/83. Материально-техническое обеспечение центров обучения приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате  дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (Мурманская, Свердловская, Пермская области и Южный федеральный округ).

5/84. Организационное, нормативно-методическое и техническое обеспечение работ по созданию на базе Института проблем медицины катастроф учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/85. Материально-техническое обеспечение диспетчерских пунктов техническими средствами навигационной системы, позволяющей  оперативно выбирать бригады (патрули) оперативных служб, ближайших к месту дорожно-транспортных происшествий, и прокладывать оптимальные маршруты их проезда к местам происшествий.

5/86. Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/87. Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, поддержание его функционирования и обновление баз данных.

5/88. Разработка стандартов оказания медицинской помощи с использованием вертолетной авиации для лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/89. Организационное, методическое и техническое обеспечение деятельности учебного  центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

5/90. Организационное, методическое и техническое обеспечение пилотного проекта применения вертолетной авиации для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург.

5/91. Организационное, методическое и техническое обеспечение применения вертолетной авиации для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/92. Организационное, методическое и материально-техническое обеспечение деятельности экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм.

5/93. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/94. Подготовка и проведение специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов Российской Федерации.

8. На 2007 год в целом по государственными заказчикам было заключено 343 государственных контракта на сумму 3 062 723,1 тыс. рублей, в том числе:

| Направление расходов | Количество контрактов, заключенных на 2007 год | Стоимость контрактов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| По мероприятиям МВД России |
| ГКВ | 16 | 1 389 275,2 |
| НИОКР | 16 | 340 428,8 |
| Проч. нужды | 31 | 259 303,5 |
| Итого: | 63 | 1 989 007,5 |
| По мероприятиям МЧС России |
| ГКВ | 2 | 106 400,0 |
| НИОКР | 17 | 57 500,0 |
| Проч. нужды | 20 | 69 120,0 |
| Итого: | 39 | 233 020,0 |
| По мероприятиям Росздрава |
| ГКВ | 28 | 79 721,9 |
| НИОКР | 41 | 79 964,0 |
| Проч. нужды | 106 | 121 591,7 |
| Итого: | 175 | 281 277,6 |
| По мероприятиям Рособразования |
| ГКВ | 8 | 150 000,0 |
| НИОКР | 10 | 77 868,0 |
| Проч. нужды | 16 | 35 350,0 |
| Итого: | 34 | 263 218,0 |
| По мероприятиям Росавтодора |
| ГКВ | 3 | 100 000,0 |
| НИОКР | 29 | 196 200,0 |
| Проч. нужды | 0 | 0 |
| Итого: | 32 | 296 200,0 |
| По мероприятиям Программы в целом |
| ГКВ | 57 | 1 825 397,1 |
| НИОКР | 113 | 751 960,8 |
| Проч. нужды | 173 | 485 365,2 |
| Всего: | 343 | 3 062 723,1 |

9. За 2007 год выполнено всего 339 государственных контракта, закрытых актами сдачи-приемки работ до 1 января 2008 года, на общую на сумму  3 034 627,0 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

| Направление расходов | Количество контрактов заключенных на 2007 год | Стоимость контрактов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| По мероприятиям МВД России |
| ГКВ | 15 | 1 370 023,5 |
| НИОКР | 16 | 340 428,8 |
| Проч. нужды | 31 | 258 931,9 |
| Всего: | 62 | 1 969 384,2 |
| По мероприятиям МЧС России |
| ГКВ | 2 | 106 400,0 |
| НИОКР | 17 | 57 500,0 |
| Проч. нужды | 20 | 69 120,0 |
| Всего: | 39 | 233 020,0 |
| По мероприятиям Росздрава |
| ГКВ | 28 | 79 598,7 |
| НИОКР | 41 | 79 964,0 |
| Проч. нужды | 103 | 113 242,1 |
| Всего: | 172 | 272 804,8 |
| По мероприятиям Рособразования |
| ГКВ | 8 | 150 000,0 |
| НИОКР | 10 | 77 868,0 |
| Проч. нужды | 16 | 35 350,0 |
| Всего: | 34 | 263 218,0 |
| По мероприятиям Росавтодора |
| ГКВ | 3 | 100 000,0 |
| НИОКР | 29 | 196 200,0 |
| Проч. нужды | 0 | 0 |
| Всего: | 32 | 296 000,0 |
| По Программе в целом |
| ГКВ | 56 | 1 805 952,2 |
| НИОКР | 113 | 751 960,8 |
| Проч. нужды | 170 | 476 644,0 |
| Всего: | 339 | 3 034 557,0 |

10. Основные итоги реализации Программы за 2007 год.

Итоги выполнения ключевых мероприятий в разрезе государственных заказчиков и направлений Программы характеризуются следующими данными:

10.1. Мероприятия МВД России

10.1. По направлению «капитальные вложения»

10.1.1. Мероприятие 3/41 «Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве»

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ФГУП «УССТ №2 при Спецстрое России», стоимость работ  - 335 млн. руб.)

Целью мероприятия является создание условий для функционирования подразделений оперативного реагирования Госавтоинспекции.

Государственным контрактом, заключенным на основании заключения Главгосэкспертизы России предусмотрено выполнение в 2007 году следующих работ:

- работы подготовительного цикла;

- снос строений и демонтаж конструкций, предусмотренных проектом;

- установка шпунтового ограждения;

- земляные работы по отрывке котлована;

- усиление фундаментов, колонн;

- бетонирование перекрытий;

- сооружение чаши бассейна;

- разработка проекта стадии «Рабочая документация»;

- разработка проекта стадии «Проект, наружные сети».

Все запланированные мероприятия выполнены.

Целью данных мероприятий является подготовка объекта к проведению в 2008 году основных капиталоемких мероприятий, в том числе:

- надстройка двух этажей над существующим зданием;

- строительство подземной автостоянки;

- пристройка 9-ти этажного блока.

10.1.2. Мероприятие 3/42 «Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Госавтоинспекции (Московская область)».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ФГУП «СУ-211 при Спецстрое России», стоимость работ  - 50 млн. руб.).

Целью мероприятия является создание условий для функционирования подразделений оперативного реагирования Госавтоинспекции. Государственным контрактом предусмотрено и выполнено:

- проектно-изыскательские работы;

- снос строений, предусмотренных проектом;

- восстановление ограждения периметра центра.

Результатом  реализации данных мероприятий является определение и согласование с экспертной комиссией комплекса мероприятий (необходимых работ) и финансовых затрат, необходимых для создания современного центра подготовки и переподготовки сотрудников Госавтоинспекции.

10.1.3. Мероприятие 3/46.1 «Оборудование и оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения комплексами видеофиксации нарушений правил дорожного движения».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнители – ООО «ИК СТС», ООО «ТрансИнтеллект», ООО «АвтоТрансКомплект», ООО «ГорПромПоставка», общая стоимость работ - 353,6 млн. руб.).

В результате полной реализации этих контрактов для эксплуатации дорожно-патрульных служб Госавтоинспекции  в регионы  Российской Федерации приобретены:

- 17 стационарных  комплексов  видеофиксации нарушений Правил дорожного движения с централизованной обработкой информации в 17 регионов;

- 60 локальных комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в 41 регион;

- 364 передвижных комплекса видеофиксации нарушений Правил дорожного движения  в 44 региона;

- 364 мобильных комплекса видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в 41 регион.

Внедрение указанных комплексов позволит существенно повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции в регионах.

10.1.4. Мероприятие 3/46.2 «Оборудование и оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнители – ООО ЗАО «Научно-Производственная фирма «МЕТА», ЗАО «Нью-Йорк Моторс – Москва», общая стоимость работ – 60,0 млн. руб.).

Работа выполнена в полном объеме. По итогам исполнения государственных контрактов подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в 19 регионах оснащены:

- специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (передвижными постами весового контроля ППВК на базе ГАЗ 2705-414) в количестве 25  шт.;

- легковыми автомобилями Форд Фокус II  в количестве 75 шт., оснащенными комплексами видеофиксации и дополнительным оборудованием (сигнальная громкоговорящая установка балочного типа, цветографическая окраска, прибор видеофиксации нарушений Правил дорожного движения).

В результате полной  реализации этих контрактов повысилась эффективность контрольно-надзорной деятельности за дорожно-транспортными происшествиями.

10.1.5. Мероприятие 3/46.3 «Оборудование и оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ЗАО «Техносервъ А/С», стоимость работ – 32,7 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 34 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме. По итогам выполненной работы  ряд подразделений ГИБДД в 28 регионах оснащены техническими комплексами для приема экзаменов в количестве 108 единиц.

10.1.6. Мероприятие 4/17. «Строительство надземных пешеходных переходов в городах».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ФГУП «УССТ №2 при Спецстрое России», стоимость работ  - 200,0 млн. руб.)

Целью мероприятия является повышение безопасности пешеходного движения.

Выполнено:

- построено 2 надземных пешеходных перехода, в том числе:

- в Республике Татарстан (г. Казань, пр. Победы, ост. Файзи);

- в Краснодарском крае (Динской район, ст. Новотиторовская, ул. Широкая).

- подготовлена проектно-сметная документация по 4 надземным пешеходным переходам в Краснодарском крае (Туапсинский район, п. Джубга, ул. Черноморская; Туапсинский район, п. Лермонтово, ул. Набережная - ул. Ленина; Северский район, км 30 + 053 автодороги «Краснодар-Новороссийск»; г. Краснодар, км 11+500 автодороги «подъезд к г. Краснодар от автодороги М-4 «Дон»).

10.1.7. Мероприятие 4/18 «Модернизация АСУД и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением; техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала)».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ЗАО «Техносервъ А/С», стоимость работ - 289, 6  млн. руб.).

Работа выполнена в полном объеме.

В результате реализации данного мероприятия приобретено 193 комплекта  оборудования для 12 субъектов Российской Федерации.

В результате полной  реализации контракта  повысилась  пропускная способность улично-дорожной сети, сократились перепробеги и время задержек транспортных средств, снизился риск дорожно-транспортных происшествий.

10.1.8. Мероприятие 4/20  «Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ООО «ТРАНСБАРЬЕР», стоимость работ  - 20,0 млн. руб.)

Целью мероприятия является исключение возможности выезда транспортных средств на встречную полосу движения.

Выполнены:

- - работы по установке барьерных ограждений на Профсоюзной улице

от ул. Миклухо Маклая до ул. Островитянова (по разделительной полосе) протяженностью 2,7 км с удерживающей способностью не менее 350 кДж.

10.1.9. Мероприятие 4/21 «Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М», стоимость работ  - 85,0 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 85,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме.

Изготовлены  и установлены дорожные знаки  в  27 субъектах Российской Федерации в  количестве 5000 тыс. штук (всего).

В результате полной  реализации  контракта оптимизировался маршрут движения, снизился риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

10.1.10. Мероприятие 5/62. «Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы аппаратно-программными комплексами, позволяющими с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортных происшествий патрульного транспорта».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ЗАО «Т-Хелпер Телеком», стоимость работ  - 11,0 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 11,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме. По итогам выполненного государственного контракта в 5 субъектах Российской Федерации поставлено,  настроено  и  произведен монтаж 5 аппаратно-программных комплексов отображения позиционирования подвижных объектов, позволяющих с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортного происшествия патрульного автомобиля в соответствии с настоящими техническими требованиями.

Внедрение навигационного аппаратно-программного комплекса  позволяет получить новый уровень организации служебной деятельности: сократить  время прибытия нарядов ДПС на место ДТП,  определить оптимальный маршрут движения к месту ДТП патрульного транспорта, осуществить  управление патрульными нарядами в режиме реального времени.

10.2. По направлению НИОКР.

За 2007 год  выполнено 16 контрактов по «НИОКРам» в полном объеме на общую стоимость 340 428,8 тыс. рублей. Права на результаты всех выполненных работ принадлежат Российской Федерации.

10.2.1. Мероприятие 3/6 «Разработка научно-методических основ оценки теоретических знаний и практических навыков специалистов и водителей, модернизация механизма их допуска к организации и выполнению перевозок опасных грузов».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – АНО «НМЦ», стоимость работ  - 945,0 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 1,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме. Подготовлены научно обоснованные предложения в проекты нормативных правовых актов, регламентирующих требования к водителям и иным лицам, связанным с перевозкой опасных грузов. Разработан макет  экзаменационных билетов (каждый комплект экзаменационных билетов  содержит не менее 30 билетов). Данная работа составляет  основу цельной, непротиворечивой и полной системы оценки (организация, порядок проведения, критерии, методы) знаний и практических навыков водителей транспортных средств, специалистов транспортных организаций и консультантов по вопросам безопасности, а также преподавателей. Предложения должны быть гармонизированы с международными обязательствами Российской Федерации в этой области.

В результате полной  реализации  контракта должны повыситься  требования к организации учебного процесса.

Права на  результаты  выполненных работ   на  100% принадлежат Российской Федерации.

10.2.2. Мероприятие 4/8 «Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления движением (АСУД) транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы.

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М», стоимость работ  - 30,0 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 30,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме. Разработан проект макета программного обеспечения для АСУД,  типовая штатная структура персонала, должностные инструкции и принципы его обучения и повышения квалификации основные алгоритмы функционирования планируемых для внедрения АСУД, реализующие принципы как жесткого, так и гибкого адаптивного управления транспортными потоками. Полученный научно-исследовательский отчет в дальнейшем можно использовать в качестве источника информации для исследований, связанных с внедрением АСУД, разработкой соответствующего программного обеспечения и оборудования, способов обеспечения передачи информации, а также для разработки новых алгоритмов работы, вариантов физической и логической архитектуры, нормативных правовых и технических документов в сфере АСУД.

В результате полной  реализации  контракта должна повыситься пропускная способность улично-дорожной сети, улучшиться экологическая обстановка, снизится риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

10.2.3. Мероприятие 4/16 Проведение научных исследований, направленных на разработку порядка и методики определения объемов финансирования мероприятий по организации и обеспечению безопасности движения транспортных средств и пешеходов местными органами исполнительной власти.

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ОАО «Саратовский научно-производственный центр «РОСДОРТЕХ», стоимость работ  - 3,9 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 4,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме. Результатом данной работы является проведение научных исследований, направленных на разработку порядка и методики определения объемов финансирования мероприятий по организации и обеспечению безопасности движения транспортных средств и пешеходов местными органами исполнительной власти. Отчет содержит принципы назначения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в городах,  рекомендации по использованию социальных стандартов в области безопасности дорожного движения, макет методики расчета финансовых затрат на мероприятия по повышению безопасности движения в городах при перспективном, среднесрочном и краткосрочном планировании, порядок финансирования мероприятий по повышению безопасности движения в городах местными органами исполнительной власти, предложения от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В результате полной  реализации  контракта  должен повыситься уровень безопасности дорожного движения.

10.2.4. Мероприятие 6/1 «Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ЗАО «АКГ «РБС», стоимость работ  - 58,9 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 59,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме. По итогам данной работы  были сформированы  предложения по реализации методологических принципов и законодательных основ в процессе законотворческой деятельности в области БДД на федеральном, региональном и местном уровнях, разработаны  предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию принципов, закрепленных в законодательстве о БДД,  разработан макет концепции формирования системы федерального, регионального и муниципального законодательства в области ОБДД, определены подходы к оценке финансово-экономической эффективности системы управления системой обеспечения безопасности дорожного движения, разработаны  принципиальные схемы финансовых потоков и механизм контроля за движением и расходованием финансовых ресурсов, сформированы альбом инженерных и технологических решений, нивелирующих или компенсирующих последствия возможных ошибок водителей и пешеходов, сформированы основные принципы информационного обеспечения БДД.

10.2.5. Мероприятие 6/2 Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических процессов, сложившейся системы государственного управления, опыта зарубежных стран.

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ЗАО «АКГ «РБС», стоимость работ  - 33,9 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 34,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме. Разработана  модель управления деятельностью в области ОБДД на федеральном,  региональном и муниципальных уровнях, внесены предложения с первоочередными мероприятиями по переориентации государственного управления в области ОБДД на основе процессных принципов, внесены предложения по нормативному закреплению состава участников системы управления и их зон ответственности, а также системы распределения функций среди контрольно-надзорных органов в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном уровне, разработан и  предложен комплекс организационных и нормативно-правовых мер, направленных на совершенствование координации деятельности субъектов управления федерального и регионального уровней, участвующих в обеспечении БДД. Разработан комплекс организационных и нормативно-правовых мер, направленных на совершенствование вертикальных взаимосвязей в деятельности субъектов управления, участвующих в обеспечении БДД (федерация – регионы; регион – муниципальные образования), сформирована модель оптимального управления процессом контроля за конструкцией и техническим состоянием ТС, находящихся в эксплуатации; подготовки и переподготовки водителей; деятельности по ОБДД в автотранспортных предприятиях различных форм собственности.

Итог данной работы представлен  в виде  выводов  и предложений по результатам тестирования уточненной организационной модели управления деятельностью в области ОБДД на региональном, а также муниципальном уровнях.

В результате полной  реализации  контракта должна  повыситься эффективность функционирования системы на федеральном, региональном и местном уровне.

10.2.6. Мероприятие 6/3 «Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – Фонд «ЦСР-Регион», стоимость работ  - 50,0 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 50,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме.

Разработаны «пилотные» проекты межведомственных регламентов в области обеспечения безопасности дорожного движения и типовых форм, необходимых для их внедрения и исполнения. Сформулированы мероприятия по подготовке к внедрению проектов межведомственных регламентов в области безопасности дорожного движения. Предложения по проектам административных регламентов  соответствуют требованиям, закрепленным в  Постановлении Правительства от 11 ноября 2005 года №679 «О порядке разработки и принятия административных регламентов».

В результате полной  реализации  контракта  начато устранение ведомственной разобщенности и уменьшение недостаточности координации действий в области обеспечения дорожного движения при более полном учете интересов граждан.

10.2.7. Мероприятие 6/4 «Разработка единых критериев и методик анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ЗАО «АКГ "РБС», стоимость работ  - 24,9 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 25,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме. Итогом данной работы выступает методика анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях (определены параметры системы управления деятельностью ОИВ различного уровня и различной отраслевой принадлежности (МВД России, Минтранс России, Минздравсоцразвития России, МЧС России по обеспечению БДД, проведена пилотная апробация разработанных  методик проведена экспертная оценка разработанной системы показателей, её применения в управлении деятельностью по обеспечению БДД). Проведенные исследования позволят  запустить пилотные проекты по внедрению системы анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровня.

В результате полной  реализации  контракта должно повыситься эффективность органов исполнительной власти.

10.2.8. Мероприятие 6/5 «Разработка научно обоснованных форм, методов и механизмов привлечения к работе по обеспечению безопасности дорожного движения страховых организаций, общественных объединений, иных негосударственных институтов».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ЗАО «АКГ "РБС», стоимость работ  - 14,9 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 15,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме.

Разработано научно обоснованное предложение по совершенствованию нормативного правового регулирования форм, методов и механизмов привлечения к работе по ОБДД  страховых компаний, общественных объединений и иных негосударственных организаций, определены  виды государственной поддержки, государственно-частного партнерства, иные формы взаимодействия органов государственной власти с негосударственными организациями, используемые в работе по ОБДД, проведена оценка рисков и возможностей их применения (разработан механизм осуществления аутсорсинга, методы оценки и контроля его проведения, предложена методика оценки эффективности выполнения функций негосударственными организациями, сформулированы основные принципы организации информационного обмена и разработан механизм его осуществления, разработан проект концепции развития форм, методов и механизмов участия страховых компаний, общественных объединений и иных негосударственных организаций в ОБДД, подготовлен перечень нормативных правовых актов, регулирующих участие негосударственных структур в деятельности по ОБДД, и предложения по формированию нормативных правовых актов, регулирующих привлечения к работе по ОБДД негосударственных организаций).

В результате полной  реализации  контракта должна повыситься роль, эффективность деятельности страховых компаний, общественных объединений и иных негосударственных организаций в области обеспечения безопасности дорожного движения.

10.2.9. Мероприятие 6/6 «Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ЗАО «АКГ "РБС», стоимость работ  - 54,9 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 55,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме.

Разработаны требования к МИАС, основные принципы ее функционирования, подготовлен комплект технической и эксплуатационной документации, определяющий порядок и правила эксплуатации МИАС (содержание документов в соответствии с РД 50.34.698-90). Разработана система комплексного автоматического тестирования специального программного обеспечения МИАС с целью проверки на адекватность методик прогнозирования и моделирования ситуаций.

В результате полной  реализации  контракта должна повыситься эффективность управленческих решений.

10.2.10. Мероприятие 6/7 «Научно-методическое обеспечение функционирования системы управления Программой с учетом федерального, регионального и местного аспектов».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ЗАО «АКГ "РБС», стоимость работ  - 5,9 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 6,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме. Разработаны следующие документы:

- методика расчета предельных объемов софинансирования мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, направляемых на реализацию Программы;

- методология передачи материально-технических ресурсов, подлежащих финансированию в соответствии с федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг.» за счет средств федерального бюджета, в собственность субъектов РФ;

- методические рекомендации по оценке эффективности программных мероприятий в области обеспечения БДД;

- макет автоматизированной информационной системы управления документами.

Проделанная научно-исследовательская работа позволит  применять разработанные методические рекомендации в Дирекции Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах».

10.2.11. Мероприятие 6/9 «Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности; их классификация и ранжирование; разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям, в том числе: аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах; детский дорожно-транспортный травматизм; дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем; технически устаревшие транспортные средства; деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия; влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения; влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ГОУ ВПО МАДИ (ГТУ), стоимость работ  - 24,0 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 24,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме.

Проведены исследования соответствия конструкции автобусов, эксплуатируемых в Российской Федерации, требованиям стандартов безопасности и Правил ЕЭК ООН, разработаны организационные, технические и правовые меры по повышению безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров автомобильным транспортом, в том числе детей. Разработан комплекс мер по устранению причин и факторов, влияющих на совершение ДТП в городах и населенных пунктах Российской Федерации. Разработаны предложения по Руководству организации дорожного движения.

В результате полной  реализации  контракта должны  начаться разрабатываться научно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

10.2.12. Мероприятие 6/10 «Проведение системных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию системы учета показателей состояния безопасности дорожного движения на основе анализа существующей практики и зарубежного опыта».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ЗАО «ПРОГНОЗ», стоимость работ  - 10,5 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 10,5 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме.

Разработаны предложения по совершенствованию системы учета показателей состояния безопасности дорожного движения. Разработаны предложения по автоматизации системы учета и применения показателей состояния безопасности дорожного движения. Полученный результат будет использован при совершенствовании системы учета, проведении мониторинга, анализа и прогнозирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения. Разработанный программный продукт будет использоваться в региональных и территориальных подразделениях ГИБДД для решения задач учета и сбора сведений о ДТП.

В результате полной  реализации  контракта  должно начаться  устранение проблемных зон в системе учета показателей состояния безопасности дорожного движения.

10.2.13. Мероприятие 6/11  Проведение системных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по переработке методики оценки социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий (в т.ч., влияние на валовый внутренний продукт) и их последствий».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ЗАО «ПРОГНОЗ», стоимость работ  - 8,0 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 8,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме.

Разработаны алгоритмы и методика оценки влияния косвенных факторов социального характера на величину ущерба от ДТП. Разработан алгоритм и методика оценки демографического ущерба от ДТП. Создана модель экономико-математических расчетов оценки прямых и косвенных потерь субъектов, обеспечивающих БДД. Подготовлены предложения для создания проекта методики оценки социально-экономического и демографического ущерба от ДТП.

В результате полной  реализации  контракта  начато отражение структуры и содержания социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий.

10.3. По направлению «прочие нужды»

10.3.1. Мероприятие 3/64 «Проведение межгосударственных слетов юных инспекторов движения государств - участников СНГ».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ООО «Альтернативные Бизнес Технологии», стоимость работ  - 5,0 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета в 2007 году составляет 5,0 млн. руб. Работа выполнена в полном объеме.

В целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в сфере дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 6 по 27 сентября 2007 года в Федеральном государственном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Орленок» проведена профильная смена активистов отрядов Юных инспекторов движения. В рамках профильной смены прошел Международный Слет юных инспекторов движения, в котором приняли участие команды из Республик Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Украина. Всего в смене приняли участие около 300 человек в возрасте от 11 до 15 лет более чем из половины субъектов Российской Федерации и стран СНГ.

10.3.2. Мероприятие 3/65 «Изготовление   и    распространение     световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М», стоимость работ  - 7,9 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 8,0 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме.

Всего изготовлены  и поставлены  100 тыс. экземпляров световозвращающихся приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов.

В результате полной  реализации  контракта   должно снизиться вероятность наезда на детей в темное время суток.

10.3.3. Мероприятие 3/68 «Приобретение специальных грузовых и легковых автомобилей для приема экзаменов».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнители – ООО «Компания «Автополис-плюс», стоимость работ  - 40,0 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 40 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме.

Были приобретены 89 легковых автомобилей ВАЗ 21101 (каждый  автомобиль укомплектован следующим дополнительным оборудованием: опознавательными знаками «Учебное транспортное средство», дополнительными педалями сцепления и тормоза (модель – 142.4725.010), дополнительным зеркалом заднего вида для экзаменатора (ДААЗ), медицинской аптечкой «ФЭСТ» (ООО «ФЭСТ» г. Кострома, выпуск 04.07 г.), огнетушителем ОП –2 (ООО Мелати-Трейд выпуск 04.07 г.), резиновыми ковриками VH - 0809, знаком аварийной остановки (Triang и К°) и  29 грузовых автомобилей ГАЗ 33073, которые переданы в 22 субъекта Российской Федерации.

В результате полной  реализации  контракта  были улучшены материально-технические базы экзаменационных подразделений Госавтоинспекции субъектов Российской Федерации.

10.3.4. Мероприятие 4/30 «Проведение специализированных обучающих семинаров и конференций, посвященных вопросам организации движения и дорожной инспекции.

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М», стоимость работ  - 2,3 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 2,3 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме.

Проведен специализированный семинар, посвященный вопросам дорожной инспекции и организации движения для участников из 83 регионов Российской Федерации, за исключением Корякского АО,  Усть-Ордынского Бурятского АО, Ненецкого АО.

Семинар проходил в  пансионате «Нара» ГУП «Мострансавто». В семинаре приняли участие 128 руководителей  служб дорожной инспекции Департамента  ОБДД МВД России, управлений (отделов) ГИБДД МВД, ГУВД, УВД субъектов  Российской Федерации, городов  - административных центров субъектов РФ, городов с населением свыше миллиона человек.

Цель семинара - повышение эффективности надзорной деятельности.

10.3.5. Мероприятие 5/120 «Организационно-методическое обеспечение применения подразделениями дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции аппаратно-программных комплексов, позволяющих с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортных происшествий патрульного транспорта».

(Заказчик – ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», исполнитель – ЗАО «Т-Хелпер Телеком», стоимость работ  - 1,29 млн. руб.).

Запланированный объем финансирования по данному мероприятию за счет средств федерального бюджета  в 2007 году составляет 1,3 млн. рублей. Работа выполнена в полном объеме. Проведен мониторинг систем позиционирования и навигации российских производителей, мониторинг пользователей систем позиционирования и навигации, особенности применения  аппаратно-программных  комплексов, установленных в подразделениях ГИБДД МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, позволяющих с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения и сократить время прибытия патрульного транспорта к месту дорожно-транспортного происшествия.

Мониторинг охватил российских производителей, специализирующихся на производстве систем позиционирования и навигации, а так же подразделения Госавтоинспекции в 30 субъектах Российской Федерации, в которых установлены аппаратно-программные комплексы, позволяющие с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортного происшествия патрульного транспорта с целью сокращения времени прибытия на ДТП.

В результате полной  реализации  контракта   сократилось время прибытия нарядов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции на место дорожно-транспортного происшествия.

10.2. Мероприятия МЧС России.

10.2.1. По направлению «капитальные вложения».

5/51. Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП (на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований общей площадью – 65 400 кв. метров.).

Достигнуты следующие результаты:

1. В полном объеме выполнены проектные работы.

2. Проведены подготовительные работы.

3. Закончено строительство полигона.

4. Закончено устройство нулевых циклов по общежитию, учебному корпусу и столовой.

5. В настоящее время приступили к строительству надземной части здания.

5/65. Оснащение операционного зала информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приемам спасения лиц, пострадавших в результате ДТП.

Достигнуты следующие результаты:

1. Проведены подготовительные работы.

2. Закончены общестроительные работы.

3. В полном объеме закончены электромонтажные работы.

4. Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме.

5. Установлены оборудование и мебель операционного зала.

10.2.2. По направлению «НИОКР».

10.2.2.1. 5/30 Разработка современных образцов аварийно-спасательной и пожарной техники для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Достигнуты следующие результаты:

1. Созданы опытные образцы комплектов аварийно-спасательных средств в контейнерном исполнении для ликвидации последствий ДТП, которые обеспечат ликвидацию последствий ДТП, связанных с розливом аварийно химически- опасных веществ, в городских и полевых условиях в любое время года и суток.

2. Разработана рабочая конструкторская документация литеры «О1» на комплекты аварийно-спасательных средств в контейнерном исполнении для ликвидации последствий ДТП.

3. Проведены  приемочные испытания комплектов аварийно-спасательных средств в контейнерном исполнении для ликвидации последствий ДТП.

10.2.2.2. 5/33 Разработка комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Достигнуты следующие результаты: созданы оригинал-макеты мультимедийной энциклопедии по оказанию помощи пострадавшим в ДТП: II часть «Деблокирование и извлечение пострадавших из поврежденных автомобилей»; III часть «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП», проведена апробация энциклопедий в ФГУ отряд Центроспас, Северо-Осетинской ПСО и РПСО г. Сочи, получены положительные отзывы. Впервые разработан комплекс мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате ДТП, в целях повышения уровня программно-методического обеспечения подготовки специалистов, участвующих в ликвидации последствий ДТП, и различных категорий населения. Данные мультимедийные средства являются основой для развития и улучшения существующей системы обучения различных категорий населения, а также спасателей МЧС России, проходящих обучение в учебно-тренировочных комплексах.

В практике данная мультимедийная энциклопедия может стать главным элементом при проведении занятий по обучению специалистов в области спасения пострадавших при ДТП, а также дополнением к курсу ОБЖ и БЖД в школах и высших учебных заведениях, что поможет решить вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения.

Результаты работы реализованы путем тиражирования частей II и III мультимедийной энциклопедии по оказанию помощи пострадавшим в ДТП. Внедрение в процесс подготовки специалистов служб, обеспечивающих безопасность дорожного движения, участвующих в ликвидации последствий ДТП, учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, учащихся и студентов учреждений профессионального образования, а также других категорий населения, обучающихся на курсах вождения, водителей автотранспортных средств и пешеходов.

10.2.2.3. 5/38 Проведение научных исследований в области разработки учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Достигнуты следующие результаты:

Разработаны учебно-методическое пособие для преподавателей учебно-тренировочных комплексов по курсу «Технология ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» (проект); оригинал-макет наглядно-иллюстративных материалов для учебно-методического пособия для преподавателей учебно-тренировочных комплексов по курсу «Технология ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий».

Учебно-методическое пособие является основой для развития и улучшения существующей системы подготовки спасателей МЧС России на базе учебно-тренировочных комплексов. К учебному пособию разработан оригинал-макет наглядно-иллюстративных материалов. В практике пособие может стать главным элементом при проведении занятий по обучению специалистов в области спасения пострадавших при ДТП.

Результаты работы реализованы путем тиражирования учебно-методического пособия и оригинал-макета плакатов и внедрения их в процесс подготовки спасателей МЧС России на учебно-тренировочных комплексах.

10.2.2.4. 5/42 Проведение научных исследований в области обучения современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Достигнуты следующие результаты:

1. Разработано учебное пособие для населения по оказанию помощи пострадавшим в ДТП, в котором представлены характеристика повреждений автомобилей, травм пострадавших при различных видах ДТП, принципы и правила действий очевидцев и участников ДТП, связанных с травмированием и гибелью людей, а также приемы и способы выполнения первой медицинской и другой необходимой помощи, оказываемой очевидцами и участниками ДТП в порядке само- и взаимопомощи;

2. Разработан учебник для подготовки спасателей по технологиям спасения пострадавших в ДТП, в котором даны сведения о системах, обеспечивающих безопасность водителя и пассажиров транспортных средств, составе сил для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, технологии проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП;

3. Разработано методическое пособие для подготовки спасателей на учебно-тренировочных комплексах МЧС России, в котором описаны сведения о характеристике системы подготовки спасателей в области оказания помощи пострадавшим в ДТП, основных видах занятий, формах и методах обучения, общих рекомендациях по подготовке преподавателей к проведению занятий, составе учебно-материальной базы по отработке действий при ДТП, порядке подготовки к занятиям, порядке проведения занятий, приведены рекомендации по разработке учебного материала для проведения занятий с личным составом поисково-спасательных формирований.

В практике данная учебная литература может стать главным элементом при проведении занятий по обучению специалистов и населения в области спасения пострадавших при ДТП.

Результаты работы реализованы путем тиражирования: учебного пособия для населения по оказанию помощи пострадавшим в ДТП; учебника для подготовки спасателей по технологиям спасения пострадавших в ДТП; методического пособия для подготовки спасателей на учебно-тренировочных комплексах МЧС России.

10.2.3. По направлению «прочие нужды».

10.2.3.1. 5/95 Оснащение техническими средствами рабочих мест Центра по мониторингу ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Достигнуты следующие результаты:

1. Подготовлена техническая документация и акт о вводе в опытную эксплуатацию Центра по мониторингу ликвидации последствий ДТП.

2. Подготовлены методические документы по основам взаимодействия Центра по мониторингу ликвидации последствий ДТП с Центром поддержки принятия решений в кризисных ситуациях.

3. Разработаны информационные и презентационные материалы о Центре по мониторингу ликвидации последствий ДТП.

4. Подготовлено техническое задание на организацию и обеспечение функционирования автоматизированного рабочего места в Центре поддержки принятия решений в кризисных ситуациях с соответствующим программным обеспечением.

5. Подготовлено техническое задание на создание автоматизированного рабочего места, предназначенного для координации работ по мониторингу ликвидации последствий ДТП.

6. Подготовлено техническое задание на организацию каналов связи и передачи информации Центра по мониторингу ликвидации последствий ДТП с Центром поддержки принятия решений в кризисных ситуациях.

7. Подготовлены и утверждены программа и методические рекомендации по обучению сотрудников Центра по мониторингу ликвидации последствий ДТП.

8. Подготовлены учебно-методические материалы по проведению занятий с учащимися общеобразовательных учреждений.

Центр по мониторингу ликвидации последствий ДТП создан для отработки организационных, технических и технологических решений, закладываемых в основу создания системы спасения пострадавших в ДТП, отработки принципов и технологий информационного обеспечения системы, оказания консультационных услуг.

Созданный Центр по мониторингу ликвидации последствий ДТП позволит централизовать всю информацию, опыт работы в сфере ликвидации последствий ДТП, что облегчит и упростит работу многим службам, задействованным в ликвидации последствий ДТП.

10.2.3.2. 5/98 Организационное и техническое обеспечение информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Достигнуты следующие результаты:

1. Даны формализованные материалы (размещаются на информационно-образовательном портале) в рубрики: «Новости», «Помощь при ДТП», «Спасение», «Статистические данные», «Аналитические материалы», «Выполненные работы».

2. Представлена аналитическая справка, содержащая сведения по вопросам ведения основных рубрик портала: «Новости», «Помощь при ДТП», «Спасение», «Статистические данные», «Аналитические материалы», «Выполненные работы» и предложения по дальнейшему его развитию.

3. Дана краткая аннотация работ, выполненных МЧС России в рамках реализации ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» в 2006 году.

4. Дана формализованная информация в рубрики: «Реализация ФЦП», «Основные понятия», «Нормативная база», «Статьи», «Интервью», «Медиа».

Функционирование информационно-образовательного портала направлено на решение задач Центра по мониторингу ликвидации последствий ДТП, созданного на базе ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).

Анализ состояния информационных ресурсов в сети Интернет в области спасения пострадавших в ДТП содержит ссылки на русскоязычные и англоязычные сайты, ориентированные на ликвидацию последствий ДТП, выявленные недостатки вышеперечисленных информационных ресурсов и т.п.

Результаты работы реализуются путем опубликования на информационно-образовательном портале по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в ДТП в сети Интернет и функционировании информационной составляющей Центра по мониторингу ликвидации последствий ДТП.

10.2.3.3. 5/104 Внедрение в действие регламента выполнения спасательных работ на месте дорожно-транспортного происшествия.

Достигнуты следующие результаты:

1. Подготовлен аннотационный отчет по опыту выполнения спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях с использованием различных технологий, комплексов техники и оборудования, отражающих опыт выполнения работ по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению пострадавших в ДТП с использованием различных комплексов техники и оборудования, а также состояние нормативно-технологической базы, регламентирующей порядок применения техники и оборудования.

2. Проведена апробация «Наставления для личного состава аварийно-спасательных формирований по организации и технологии ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при дорожно-транспортных происшествиях» и «Руководства по организации и взаимодействию при выполнении спасательных работ на месте дорожно-транспортного происшествия» в 14 ПСС МЧС России (по г. Москве, ПСО-2, ПСО-10, ПСО-3, ПСО-6, по Московской области, г. Санкт-Петербургу, Ненецкому Автономному округу, по городу и области Нижний Новгород, по Псковской, Курской и Ленинградской областям, по г. Архангельску, по республике Карелия) вместо двух (согласно Техническому заданию), что придает большую значимость данной работе.

3. Выполнен анализ нормативно-технологической базы, регламентирующей порядок проведения аварийно-спасательных работ при их проведении на месте дорожно-транспортных происшествий.

4. Доработан проект «Наставления для личного состава аварийно-спасательных формирований по организации и технологии ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при дорожно-транспортных происшествиях» (предназначено для личного состава аварийно-спасательных формирований).

5. Доработан проект «Руководства по организации, управлению и взаимодействию при выполнении спасательных работ на месте дорожно-транспортного происшествия» по результатам их апробации в ПСС МЧС России (предназначено для руководителей органов управления РСЧС различных уровней, руководителей поисково-спасательных служб и поисково-спасательных формирований регионального и территориального подчинения, спасателей МЧС России и ведомственных служб, а также оно может быть рекомендовано для преподавателей, слушателей и курсантов учебных заведений и учебных подразделений МЧС России).

6. Выполнены тиражи и произведена рассылка:

– «Наставления для личного состава аварийно-спасательных формирований по организации и технологии ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при дорожно-транспортных происшествиях»  –  1 000 экземпляров;

– «Руководства по организации, управлению и взаимодействию при выполнении спасательных работ на месте дорожно-транспортного происшествия» – 1 000 экземпляров.

10.2.3.4. 5/114 Подготовка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих порядок компенсации аварийным службам затрат на выполнение мероприятий по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Достигнуты следующие результаты:

1. Представлен анализ замечаний и предложений по проектам концепции и технического задания на разработку проекта Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», полученных от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

2. Представлены проекты концепции и технического задания на разработку проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», полученных от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

3. Представлены предложения по правовому закреплению экономических механизмов компенсации аварийно-спасательным службам затрат по ликвидации последствий ДТП.

10.3.  Мероприятия Росавтодора.

10.3.1. По направлению «капитальные вложения».

Мероприятие 4/19. «Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 620 км)».

В сентябре-октябре 2007 года были проведены конкурсы на выполнение работ по устройству наружного освещения на автодороге 1Р 119 Орел - Ливны - Елец – Липецк - Тамбов на участке км  280+900 - км 305+345 с. Косаревка, г. Липецк (Липецкая область), на Рублево-Успенском шоссе (спец. подъезд - 2-е Успенское шоссе через н.п. Таганьково, Салослово, Назарьево 1,2, км 0+000 - км 6+250) и на участке федеральной дороги Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы, Голицыно, Истру (участок: Можайско-Волоколамское шоссе через г. Звенигород, км 10+900 - км 17+200) (Московская область).

По всем трем объектам были заключены контракты с подрядными организациями – победителями конкурсов на общую сумму (с учетом дополнительного соглашения) 100 млн рублей. Согласно актам выполненных работ подрядным организациям перечислено 100 млн рублей (кассовые расходы). На первых двух участках дорог работы закончены, объекты приняты, третий объект (г. Звенигород) является переходящим на 2008 год.

Задание программы по привлечению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации для выполнения работ по устройству наружного освещения на территориальных автомобильных дорогах (40 млн. рублей на 2007 год) также выполнено. В рамках реализации программы освещено 19,2 километра автомобильных дорог общего пользования территориального значения в Московской области.

Данное мероприятие позволит сократить количество  ДТП, происходящих в темное время суток, в первую очередь с участием пешеходов.

10.3.2. По направлению НИОКР.

В 2007 году по результатам конкурсов, проведенных 29 мая и 6 октября 2007 года, начато выполнение 7 новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с финансированием из федерального бюджета на 2007 год в сумме 87,5 млн. рублей. С учетом стоимости 23 переходящих тем общий объем финансирования программных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств федерального бюджета составил в  2007 году 200 млн. рублей.

Объем принятых обязательств по контрактам на 2007 год составил 196 200 тыс. рублей, экономия по результатам проведенных конкурсов – 3 800 тыс. рублей.

5 работ из 30 завершены в 2007 году. По остальным работам исследования и разработки будут продолжаться до 2012 года.

В целях обеспечения безусловного выполнения мероприятий Программы и осуществления контроля за ходом их реализации утверждаются графики рассмотрения в Росавтодоре  вышеуказанных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, предусматривающие ежемесячное рассмотрение хода работ по каждому мероприятию. На заседания приглашаются эксперты из профильных научно-исследовательских организаций, а также представители отраслевого департамента Минтранса России.

Результаты рассмотрения оформляются протоколами.

При проведении предусмотренных Программой научных исследований и опытно-конструкторских работ по ключевым мероприятиям в 2007 году получены следующие основные результаты.

Мероприятие 3/7. Научная разработка критериев профессионального отбора водителей автотранспортных средств для перевозок пассажиров, опасных и крупногабаритных грузов.

Разработана концепция проведения профессионального отбора водителей путем формирования оценки надежности деятельности водителя и ее количественной меры, зависящей от результатов профессиональной деятельности и ее психофизиологической «цены». Выполнен выбор методологии экспресс-анализа показателей надежности водителей в режиме реального времени и решение практических вопросов ее реализации. Разработан и изготовлен аппаратно-программный комплекс (макетный образец прибора), позволяющий количественно оценить надежность водителя при управлении автомобилем.

Макетный образец приборного комплекса прошел испытания в ГУП МО «Мострансавто», паказавшие его работоспособность и достоверность получаемых с его помощью результатов. Приборный комплекс может быть рекомендован для широкого использования в автотранспортных предприятиях и учебно-курсовых комбинатах.

3/15. Проведение научных исследований правового механизма выполнения владельцами транспортных средств (должностными лицами) профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использование тахограмм и т.п.) в части соблюдения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

Разработаны предложения по развитию нормативной правовой базы, регламентирующей выполнение владельцами транспортных средств профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

6/13. Подготовка научно обоснованных предложений по развитию пассажирского транспорта общего пользования в части обеспечения безопасности дорожного движения.

Подготовлен комплекс мероприятий по повышению безопасности движения на пассажирском транспорте общего пользования.

3/16.  Исследование и научное обоснование необходимости оборудования транспортных средств контрольными устройствами регистрации времени труда и отдыха (тахографами) водителей автобусов, устройствами ограничения скорости грузовых автомобилей  и автобусов, ремнями безопасности туристических, международных автобусов и грузовых автомобилей.

Подготовлены проекты нормативных документов, устанавливающих требования к оснащению автотранспортных средств устройствами ограничения скорости, ремнями безопасности (грузовиков и автобусов) и устройствами регистрации режима труда и отдыха водителей (тахографами).

Обоснованы критерии и сроки введения в Российской Федерации этих требований.

3/18. Проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ по применению новых элементов пассивной безопасности на транспортных средствах, в том числе в части защиты пешеходов при наездах.

Разработаны перспективные конструкции устройств и элементов пассивной безопасности транспортных средств. Проведены их натурные испытания. Подготовлены проекты нормативных документов, обеспечивающих внедрение разработок в Российской Федерации.

Мероприятие 4/10. Проведение научных исследований влияния различных конструкций дорожных ограждений  на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий.

Разработаны новые прогрессивные конструкции дорожных ограждений, позволяющих существенно снизить тяжесть ДТП, связанных с наездом автомобилей на ограждения. Изготовлены опытные образцы новых типов ограждений, а также специальный стенд для их испытаний. Проведены натурные испытания разработанных конструкций на Дмитровском автополигоне, показавшие их высокую эффективность. Подготовлены проекты нормативных документов, обеспечивающих внедрение разработок в Российской Федерации.

4/13. Исследование проблем влияния современных средств оборудования  железнодорожных переездов  на безопасность дорожного движения.

Подготовлены требования по комплексному оборудованию железнодорожных переездов с позиций обеспечения безопасности дорожного движения. Разработаны предложения по внесению изменений в СНИПы.

6/15. Проведение научных исследований с целью внесения изменений в руководство по временному прекращению движения автобусов, троллейбусов и трамваев в неотложных случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями дорожно-климатических условий.

Подготовлена окончательная редакция Руководства по временному прекращению движения автобусов, троллейбусов и трамваев в неотложных случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями дорожно-климатических условий.

10.4.  Мероприятия Рособразования.

10.4.1.  По направлению «государственные капитальные вложения»

В 2007 году продолжено строительство (начатое в 2006 году 2 федеральных экспериментальных центров (полигонов) «Детский автогород» на базе «Всероссийского детского центра «Орленок» (Краснодарский край)  и  Всероссийского  детского центра «Океан» (Приморский край).

В 2007 построены и введены в эксплуатацию региональные детские автогородки в 6 субъектах Российской Федерации:

- Республика Марий Эл – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный технический университет";

- Республика Адыгея – Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9";

- Новгородская область – Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Боровичский автомобильно-дорожный колледж»;

- Воронежская область – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежская государственная лесотехническая академия»;

- Кабардино-Балкарская Республика – Государственное образовательное учреждение «Республиканская юношеская автомобильная школа»;

  - Республика Татарстан – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 49».г. Набережные Челны.

Создаваемые при образовательных учреждениях автогородки станут центрами, в которых дети в массовом порядке будут приобретать навыки безопасного поведения на дорогах, обучаться правилам дорожного движения и управлению транспортными средствами.

10.4.2.  По направлению «НИОКР»

В 2007 году в рамках Программы была продолжена научно-исследовательская работа, направленная на совершенствование системы подготовки и допуска к участию в дорожном движении водителей транспортных средств, в  рамках  которой  осуществлена  разработка:

- теоретических и методических основ подготовки и повышения квалификации специалистов транспортных организаций и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения;

- нормативных правовых актов и организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий;

- порядка подготовки водителей из числа лиц с ограниченными двигательными  способностями и допуска  их к сдаче  квалификационных экзаменов и соответствующего методического обеспечения;

- типовых положений об образовательном учреждении, осуществляющем подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, об автодромах для обучения навыкам вождения и приема квалификационных экзаменов;

- требований к содержанию деятельности образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

-  изданы научно-методические материалы, программы и пособия для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей;

-  во все субъекты Российской Федерации в органы Управления образованием для образовательных учреждений направлены пилотные экземпляры учебно-методических  комплектов  по  профилактике  детского дорожно-транспортного  травматизма.

10.4.3.  По направлению «прочие нужды»

С 21 по 28 мая 2007 года состоялся Всероссийский автопробег учащихся юношеских автомобильных школ под девизом «Мы помним твой подвиг солдат», посвященный 65 годовщине Сталинградской битвы по маршруту Москва – Воронеж – Каменск – Шахтинский – Волгоград – Саратов – Пенза – Рязань – Москва. Общая протяженность маршрута Всероссийского автопробега составила свыше 2800 км.

Целью проведения автопробега являлось – развитие патриотического воспитания детей, подростков и молодежи на примере ратного подвига героев Великов Отечественной войны, сохранения и развития чувства гордости за свою страну, профессиональная ориентация допризывной молодежи, совершенствование навыков вождения автомобиля у воспитанников  юношеских автомобильных школ в различных погодных условиях, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда  безопасности дорожного движения.

На торжественном митинге, посвященном открытию автопробега с напутственной речью к участникам обратились представители Рособразования, Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, общественных структур. На всем протяжении маршрута  в городах, находящихся на пути следования состоялись встречи участников автопробега с ветеранами Великой отечественной войны, руководителями администраций городов, молодежными движениями, поисковыми отрядами. У обелисков воинской Славы, памятникам воинов, отдавшим жизнь за свободу и независимость России, прошли торжественные  мероприятия по возложению  венков и несению в почетном карауле вахты памяти. По пути следования автопробега дети-участники автопробега посетили музеи истории воинской славы, панораму Сталинградской битвы, мемориал на Мамаевом кургане, а также ознакомились с военной техникой периода Великой Отечественной войны и современными видами вооружения. По завершению автопробега всем участникам были вручены «Свидетельство участника автопробега» и памятные сувениры.

В автопробеге приняли участие лучшие курсанты юношеских автомобильных школ из 15 регионов Российской Федерации                          (46 обучающихся).

Результаты проведения Всероссийского автопробега были направлены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование у них навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганду здорового образа жизни, вовлечение детей и подростков к занятием техническими видами спорта.

С 26 по 31 мая  в Ярославле прошел конкурс-фестиваль «Безопасное колесо». В мероприятии принимали участие представители из 82 субъектов Российской Федерации. Общая численность обучающихся составила 300 человек.

В рамках конкурса-фестиваля прошло совместное совещание представителей отделов пропаганды и органов управления образованием субъектов Российской Федерации. На совещании были рассмотрены вопросы о ходе реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» Рособразованием, взаимодействия региональных отделов пропаганды и органов управления образованием. Представителями субъектов Российской Федерации были обозначены проблемы отсутствия государственного образовательного стандарта в области безопасности дорожного движения.

С 24 по 30 июня 2007 года состоялся Всероссийский чемпионат юношеских автошкол по автомногоборью, в котором приняли участие команды юношеских автомобильных школ Москвы, Московской области, Республик Кабардино-Балкарии, Коми, Краснодарского края, Саратова, Самары, Ростова-на-Дону, Калининграда, Новосибирска, Перми, Владимира, Курска и других городов Российской Федерации. Всего в чемпионате приняло участие более 70 человек.

В целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в сфере дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Рособразование совместно с Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России с 6 по 27 сентября 2007 года в Федеральном государственном образовательном учреждении «Всероссийский детский центр «Орленок» провело профильную смену активистов отрядов Юных инспекторов движения. В рамках профильной смены прошел Международный Слет юных инспекторов движения, в котором приняли участие команды из Республик Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Украина.  Всего в смене приняли участие около 300 человек в возрасте от 11 до 15 лет более чем из половины  субъектов  Российской  Федерации  и  стран СНГ.

Проведение данных мероприятий позволило повысить безопасность дорожного движения, сократить число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий от травматизма, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, снизить детский дорожно-транспортный травматизм, сформировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах.

10.5.  Мероприятия Росздрава.

10.5.1  По направлению «капитальные вложения»

5/50. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф, учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В соответствии приказом Минздравсоцразвития России от 19.03.2007 года № 178 «Об утверждении Табеля типового оснащения учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий» оснащены 13 учебных центров по обучению водителей и сотрудников служб, организованных на базе региональных и окружных центров медицины катастроф.

5/52. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Института проблем медицины катастроф.

Поставлено оборудование на сумму 5000,0 тыс. (пять миллионов) рублей, приобретено следующее оборудование: компьютер Apple iMac 20, принтер монохромный, термопресс термотрасферный, плоттер режущий, устройство для биговки и перфорации с автоматическим самонакладом BACCIOTTNI Pit AF Speed (Италия), полуавтоматическая крышкоделательная машина Rebord DARIX  (Италия), автоматизированное устройство формирования отправлений для рассылки адресатам и комплектации вложений PFE MaxiMailer Plus (Англия).

Приобретенное оборудование будет использоваться для  предпечатной подготовки и последующего тиражирования в необходимом количестве (не менее 3 000 экз. каждого издания) учебно-методических материалов, а также для использования наглядной информации, а именно: наглядных пособий, стендов, плакатов, таблиц, макетов, листовок, вкладышей и т.д.

5/53. Создание системы научно-методического обеспечения процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи.

Приобретенное оборудование обеспечит: высокую скорость ввода и обработки текстового и иллюстративного материала, управление процессами проверки, обработки и автоматизированного архивирования информации, печать на материалах широкого спектра (бумага, пластик, металлизированные материалы, бумага с сильно выраженной фактурной поверхностью), высокую тиражную устойчивость и экономичное расходование материалов.

Оборудование поставлено на всю сумму –7000,0 тыс. (семь миллионов) рублей (сканер полноцветный планшетный, принтер цветной лазерный, плоттер печатающий сольвентный, цифровая осфетная печатная машина).

5/54. Оснащение учебного центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

На поставку оборудования был проведен открытый конкурс, заключен государственный контракт с  ООО «РИПЛ» на поставку оборудования для  оснащения учебного центра по  подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов, на базе Института проблем медицины катастроф  на сумму 5 000,00 тыс. рублей. Поставлено оборудование на полную сумму (специальное оборудование (манекен-тренажер), запасные лицевые маски, комплекты для проведения ручной вспомогательной искусственной вентиляции у взрослых и у детей, тренажер для интубации взрослого пациента LAMT, дефибриллятор автоматический Rowerheart  AED G3 Pro, щит для переноски пострадавших «Бэксстрел Спинборд», устройство для крепления головы SpeedBlock, иммбилизатор шейный «Stifneck» взрослый и детский, демонстрационная модель (стимулятор родов)).

Приобретенное оборудование будет использоваться для оснащения учебного центра для подготовки медицинских аэромобильных бригад, оказывающих медицинскую помощь с использованием вертолетов.

5/57. Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Закуплено следующее оборудование: сервер сбора и хранения данных, сервер доступа, персональный компьютер, ноутбук, принтер лазерный, сканер планшетный цветной, корпоративная защита электропитания, кардпринтер, АРМ геоинформационная система с картой региона, система кондиционирования воздуха, видеостена, монитор TFT, консольный коммутатор, принтер струйный формата А1. Оборудование поставлено в полном объеме  на сумму 3 000,00  тыс. рублей.

Данное оборудование будет использоваться для автоматизирования рабочих мест Центра управления в кризисных ситуациях Всероссийской службы медицины катасроф  (ЦУКС ВСМК) и интегрирования их с Единой государственной системой предупреждения  ликвидации чрезвычайных ситуаций для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП и для оснащения  узла связи между ФГУ ВЦМК «Защита» Росздрава и  Территориальными центрами медицины катастроф (ТЦМК).

5/59.  Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений.

В Пермском крае создается единая система управления в кризисных ситуациях (ДТП, ЧС и т.д.) на базе программного комплекса «Адис» в системе единой корпоративной сети. В режиме повседневной деятельности в главный пункт управления стекается вся информация о работе службы СМП (далее скорая медицинская помощь) Пермского края. Благодаря специальному фильтру в особую группу контроля выведены 3 основные группы вызовов бригад СМП: 1. - дорожно-транспортные происшествия, 2. - чрезвычайные ситуации, - вызовы с большой вероятностью массового поражения людей.

В режиме реального времени на центральном мониторе отображаются передвижения 60 экипажей СМП края на электронной карте области по числу установленных датчиков навигации.

Данная система позволяет оперативно реагировать на любую кризисную ситуацию и незамедлительно принимать необходимые управленческие решения. Система охватывает значительную часть населенных пунктов и имеет возможность включения в себя остальной территории  Пермского края.

В 2008 году  в систему будут включены территории края, обслуживаемые станциями  и отделениями СМП городов и районов, работающих с программным комплексом «Адис»: город Пермь, Пермский район, г. Краснокамск, г. Нытва.

Предполагается, что в 2010 году  все субъекты СМП Пермского края будут работать в данной системе.

5/60. Оснащение оборудованием пункта управления службами, привлекаемыми для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на базе Московского областного центра медицины катастроф.

В целях сокращения времени прибытия специализированных медицинских бригад на место дорожно - транспортного происшествия в 2007 году оснащен пункт управления службами, привлекаемыми для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, который существует на базе Московского областного центра медицины катастроф, следующим оборудованием:

- Система многоточечной видео конференц-связи;

- Плазменная панель 50” HD;

- Акустическая система 5.1;

- Персональный компьютер АРМ лечащего врача;

- Персональный компьютер АРМ оператора диспетчерского центра;

- Персональный компьютер АРМ врача-консультанта;

- Сервер сбора, обработки и хранения данных;

- Мобильный терминал широкополосной спутниковой связи c высокоскоростным спутниковым каналом;

- Мобильный модуль видео конференц-связи;

- Мобильная система врача;

- Аппаратно-программный комплекс защиты информации;

- Мобильный телефон для GSM связи 900МГц;

- Монитор CRT 21”;

- Структурированная кабельная сеть -  50 портов.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме, оборудование поставлено получателю и установлено в срок.

5/61.  Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Одной из важнейших задач Программы является снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. В целях реализации данной задачи в 2007 году были оснащены 4 лечебных учреждения в 4 различных субъектах Российской Федерации: (Областная клиническая больница в г. Тверь, Клинская центральная городская больница, Областная клиническая больница в г. Воронеж, Городская клиническая больница №6 в г.Красноярск). Формирование перечня закупки в рамках реализации данного мероприятия осуществлялось в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации. Заявленное оборудование поставлено в полном объеме в срок.

5/63. Оснащение соответствующим оборудованием 9 лечебно-профилактических учреждений, участвующих в реализации пилотного проекта по применению вертолетной авиации по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург.

Перечень закупленного оборудования для трех учреждений здравоохранения (МУЗ "Клинская городская больница", г.Клин, Московская область, ГУЗ "Областная клиническая больница", г.Тверь, ГУЗ"Детская городская клиническая больница №9 им.Г.Н.Сперанского Департамента здравоохранения г.Москвы", г.Москва) сформирован в соответствии с заявками данных учреждений. Так, для Детской городской клинической больницы № 9 закуплен комплект оборудования для выполнения лапароскопической диагностики и эндохирургических вмешательств у детей с закрытой травмой живота в результате дорожно-транспортных происшествий на сумму 2 000,0 тыс. рублей, МУЗ «Клинская городская больница» оснащена аппаратом искусственной вентиляции легких и  монитором жизненных функций, а для ГУЗ «Областная клиническая больница» приобретены: аппарат искусственной вентиляции легких, помпы энтерального питания, дозаторы для введения лекарственных средств и 3 монитора жизненных функций на сумму 2000,0 тыс.руб. для оказания помощи пострадавшим в условиях реанимационных отделений.

5/64. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В 2007 году данное мероприятие программы выполнялось за счет средств субъектов Российской Федерации в части расходов на проектно-изыскательские работы. Ввиду не представления субъектами Российской Федерации в Росздрав утвержденной проектно-сметной документации строительство вертолетных площадок не осуществлялось.

Получателями средств федерального бюджета на строительство вертолетных площадок распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2007 № 948-р в 2007 году определены г. Ростов-на-Дону и г.Нижний Новгород. На строительство каждой вертолетной площадки предусмотрены ассигнования в объеме 5 000,0 тыс. рублей.

В течение 2007 года в адрес глав администраций, органов управления здравоохранением Нижегородской и Ростовской областей, направлялись письма с просьбой в срочном порядке представить в Росздрав положительное заключение органов Главгосэкспертизы России и утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию. Органы управления здравоохранением Нижегородской и Ростовской областей неоднократно переносили срок предоставления документации, ссылаясь на проблемы, связанные с длительным утверждением в органах Главгосэкспертизы России проектно – сметной документации. При детальной проработке вопроса строительства вертолетных площадок стало очевидным, что подготовительные процедуры (отвод земельного участка, составление проектно-сметной документации и получение положительного заключения органов Главгосэкспертизы России) занимают, по меньшей мере, 6 – 9 месяцев. Данное обстоятельство не позволило своевременно освоить средства федерального бюджета и построить вертолетные площадки. Одновременно следует отметить, что процедура перераспределения средств для Ростовской и Нижегородской областей, изначально предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации № 146-р от 8 февраля 2007 г. на строительство вертолетных площадок в пяти субъектах Российской Федерации, завершилась лишь в июле 2007 года.

Считаем целесообразным, в текущем году продолжить работу по строительству вертолетных площадок с вышеназванными регионами. В настоящее время оба субъекта получили положительные заключения на строительство вертолетных площадок, что позволяет осуществить строительство в считанные месяцы, параллельно работая с субъектами Российской Федерации, в которых предусмотрено строительство вертолетных площадок в 2008 году.

5/66. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

В целях создания экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм для оснащения  центра телемедицинской помощи на базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» закуплено оборудование - на сумму 4 000,00 тыс.  (четыре миллиона) рублей, которое поставлено в полном объеме. Приобретено следующее оборудование: сервер сбора и хранения данных, персональных компьютер, ноутбук со встроенной видеокамерой, ноутбук высокопроизводительный, ноутбук, принтер лазерный, сетевой лазерный цветной принтер, цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, сканер планшетный цветной, монитор TFT, спутниковый телефон с DOC-станция, мобильный телефон для GSM связи 900 МГц, структурированная кабельная сеть – 50 портов, монитор - 21.

10.5.2 По направлению «НИОКР» в 2007 год всего заключены 41 контракт на общую сумму 79 964,0 тыс. рублей.

3/2. Проведение научных исследований, направленных на изучение влияния расположения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на психофизиологическое состояние водителей.

Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 5 000 000,00 рублей.

В работе  исследовались механизмы утомления водителя по результатам  анализа параметров моно- и билатеральных  сенсомоторных реакций водителей – профессионалов. Предложен и апробирован компьютерный метод оценки состояния межполушарной асимметрии. Полученные результаты рассматриваются при различных функциональных состояниях  водителя, а количественно выраженные характеристики психофизиологического состояния, как интегральные критерии, позволяющие оценить уровни и границы нормы, а также статус компенсаторных механизмов и развития донозологических изменений на уровне центральной нервной регуляции.

Проведены исследование психофизиологического состояния группы водителей в различные периоды их профессиональной деятельности в течение рабочей смены. Получены исходные данные, сформулированы идеологические принципы и разработаны на их основе методические рекомендации «Методика определения степени утомления водителей по данным оценки психофизиологических параметров». Получены результаты, отражающие интегральное воздействие на психофизиологическое состояние водителей дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений.

Разработан алгоритм оценки степени утомления водителей. Предложен и апробирован способ оценки состояния утомления водителей на основании тестирования функциональной асимметрии больших полушарий головного мозга. Сформулированы основные решающие правила оценки психофизиологического состояния по данным обследования статуса функциональной асимметрии больших полушарий головного мозга у водителей.  Разработана градуальная шкала объективной оценки состояния утомления по данным статуса функциональной асимметрии: стадия начального утомления, стадия прогрессирующего утомления и стадия выраженного утомления. Определены количественные критерии для определения каждой стадии.

Разработаны исходные данные и создана первая версия программного обеспечения, позволяющая моделировать профессиональную деятельность водителя и проводить оценку его психофизиологического состояния. Разработанная модель относится к классу имитационно-тестовых аналоговых моделей. Тестирование психофизиологического состояния осуществляется  на основании разработанной технологии обработки и интерпретации результатов диагностики межполушарной функциональной асимметрии.

3/3. Проведение научных исследований, направленных на изучение возможности адекватного реагирования водителей транспортных средств на дорожную обстановку под воздействием внешних световых и звуковых раздражающих факторов, и разработка на их основе соответствующих рекомендаций.

1. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 4 900 000,00 рублей.

2. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 100 000,00 рублей.

В ходе выполнения настоящей НИР были разработаны:

- Аналитическая справка «Современное состояние вопроса оценки функционального состояния водителей по профессионально значимым психологическим и психофизиологическим показателям», в которой освещены теоретические концепции и положения, лежащие в основе исследований по оценке психологических и психофизиологических качеств и показателей водителей транспортных средств. Особое внимание уделено проблемам, существующим сегодня в системе психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности водителей транспортных средств; намечены возможные пути их решения;

- Медико-технические требования (МТТ) к программному продукту «Экспертно-диагностическая система контроля психофизиологического состояния водителей транспортных средств» («ЭДС-Контроль»), Макетный и опытный образцы ЭДС, Руководство пользователя данным продуктом и Описание его применения;

В МТТ подробно изложены требования к структуре и функциям программного продукта.

Макетный образец соответствует требованиям МТТ и содержит все необходимые для работы ЭДС блоки (базу данных, базу знаний, модуль представления результатов оценки).

- Научный отчет «Проведение научных исследований, направленных на изучение возможности адекватного реагирования водителей транспортных средств на дорожную обстановку под воздействием внешних световых и звуковых раздражающих факторов».

- Методические рекомендации «Критерии оценки функционального состояния водителей по профессионально значимым психологическим и психофизиологическим показателям» (проект). В данных рекомендациях приведены организационные и методические подходы, которые дают возможность оптимизировать мероприятия по психофизиологическому обеспечению профессиональной деятельности водителей. Описанные в данных Методических рекомендациях способы расчета первичных и интегральных критериев оценки функционального состояния могут быть применены для создания критериев под конкретные профессиональные контингенты.

- Программный продукт «Экспертно-диагностическая система контроля психофизиологического состояния водителей транспортных средств» (макетный и опытный образцы),  Руководство пользователя программным продуктом «Экспертно-диагностическая система контроля психофизиологического состояния водителей транспортных средств», Описание применения программного продукта «Экспертно-диагностическая система контроля психофизиологического состояния водителей транспортных средств», Акт по результатам испытаний программного продукта «Экспертно-диагностическая система контроля психофизиологического состояния водителей транспортных средств» (опытный образец).

Полученные результаты исследований указывают на срочную необходимость проведения организационных и медицинских мероприятий, учитывающих уровень квалификации, специфику профессиональных групп и возрастные характеристики водительского контингента. Они позволяют на следующем этапе исследования перейти к формированию нормативной базы, и в первую очередь, организационно-правовых основ психофизиологического обеспечения водителей.

5/1. Проведение научных исследований, разработка и внедрение в медицинских учреждениях автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 2 000 000,00 рублей.

Разработана общая технологическая схема функционирования автоматизированной геоинформационной системы Всероссийской службы медицины катастроф (АГИС ВСМК) «Силы и средства учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации, привлекаемые к оказанию медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий». Получены  основные технические решения по структуре систем и подсистем АГИС, средствам и способам связи при информационном обмене, взаимосвязям с системами смежных организаций. Определен основной состав технических и программных средств, организационная структура, функции персонала, режимы работы и порядок взаимодействия в условиях повседневной деятельности, повышенной готовности и ЧС.

Определены основные решения по интеграции разрабатываемой  автоматизированной геоинформационной системы Всероссийской службы медицины катастроф с автоматизированной информационно-управляющей системой «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сформулированы основные требования к функционированию системы. Определен состав подсистем и их назначение, даны рекомендации по организации связи и обмена информацией. Рассмотрены возможные пути модернизации и перспективы развития данной системы.

Внедрение АГИС ВСМК, интегрированной с АИУС РСЧС, позволит повысить оперативность взаимодействия служб МЧС РФ, МВД РФ и ВСМК при оказании помощи пострадавшим в результате ДТП.

5/5.  Научное обоснование и разработка пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 3 000 000,00 рублей.

На основании информации, полученной из 23 муниципальных образования, осуществлен анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений и скорой медицинской помощи по организации лечебно-эвакуационных мероприятий в отношении пострадавших в ДТП.

В процессе проведенных служебных командировок в г. Ставрополь и три  муниципальные образования края: г. Пятигорск, г. Невинномысск,                      г. Буденновск были изучены условия функционирования системы медицинского обеспечения пострадавших в ДТП (климато – географические, демографические особенности, особенности дорожно-транспортной инфраструктуры), а также особенности организации и проведения мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Анализ полученной информации и выводы нашли отражение в научном отчете «Анализ функционирования системы медицинского обеспечения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Ставропольского края».

Материалы анализа  полученной информации, в том числе оформленной в виде научного отчета, были положены в основу разработки частных пилотных проектов по организации оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП в трех муниципальных образованиях Ставропольского края – г. Пятигорске, г. Невинномысске и Буденовском районе края.

Анализ вышеуказанных материалов позволил обосновать теоретические подходы к созданию Методических рекомендаций «Основы разработки пилотного системного проекта организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации» и пилотного системного проекта «Научное обоснование и разработка пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в Ставропольском крае».

5/7. Научное обоснование и  разработка пилотного проекта навигационной системы контроля и оперативной связи на территории субъекта Российской Федерации, позволяющей оперативно определять бригады (патрули) оперативных служб, которые находятся ближе других к месту  дорожно-транспортного происшествия, и прокладывать оптимальный маршрут их проезда к месту происшествия.

Исполнитель - ОАО «Транспортные коридоры» (ОАО «Транскор»).

Сумма контракта – 1 000 000,00 рублей.

В результате данной работы разработаны:

- пилотный проект «Оперативная система связи и спутниковая навигационная система контроля служб, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на территории субъекта Российской Федерации»;

- методические рекомендации «Применение оперативной связи и навигационной системы бригадами оперативных служб, участвующих в оказании медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»;

Результаты данной работы направлены на повышение оперативности и эффективности работы бригад оперативных служб за счет обеспечения диспетчерского персонала полной и достоверной информацией о местоположения и состоянии бригад на любой текущий момент времени.

5/8. Научное обоснование и разработка автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 2 000 000,00 рублей.

В работе представлен комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортгых происшествиях (ДТП).

На основании анализа существующих технологий определены  подходы и основные требования к видам и средствам беспроводной передачи информации, применимым при организации и оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Обоснована необходимость создания на первом этапе комплекса оперативного управления, связи и телемедицины, предназначенного для обеспечения преемственности в передаче информации о пострадавших в догоспитальном и госпитальном периодах,  позволяющего проводить оперативный обмен информацией и документами между всеми службами и учреждениями, принимающими участие в ликвидации последствий ДТП. Составной частью комплекса, обеспечивающей сбор данных о пострадавших в ДТП, является мобильный терминал.

Предложена структура, состав, организация ведения автоматизированной базы данных медико-тактических характеристик больничных учреждений, оказывающих помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на федеральных автомобильных дорогах, внедрение которой будет способствовать принятию управленческих решений при ликвидации медицинских последствий ДТП. Работа дополнена перечнем оборудования и программного обеспечения, необходимого для полноценного функционирования мобильной и стационарной базы данных о пострадавших в ДТП, способы ее интегрирования  с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для организации помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Введение в действие всего комплекса указанных мероприятий позволит осуществить переход на  качественно  иной, более высокий современный уровень, взаимодействия участников ликвидации медицинских последствий дорожно-транспортных происшествий, оказания медицинской помощи и лечения пострадавших в ДТП.

5/9. Научное обоснование мер по организации экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате  дорожно-транспортных происшествиях, с использованием вертолетов.

1. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 7 500 000,00 рублей.

2. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 500 000,00 рублей.

# Результаты исследования:

- изучены данные о типах вертолетов, применяемых при лечебно-эвакуационном обеспечении пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в России и за рубежом, подробно исследованы их тактико-технические характеристики;

- проведено научное обоснование тактико-технических требований, предъявляемых к вертолетам, применяемым при лечебно-эвакуационном обеспечении пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

- обоснованы и разработаны типовые тактико-технические требования к оборудованным вертолетным площадкам. Типовые тактико-технические требования к оборудованным вертолетным площадкам разработаны на базе комплексного и системного подхода к организации лечебно-эвакуационных мероприятий при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;

- проведено научное исследование по изучению эвакуационной характеристики вертолетов, применяемым при лечебно-эвакуационном обеспечении пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

- изучены зарубежный и отечественный опыт организации оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов.

# Рекомендуется:

- разработать в системе Минздравсоцразвития России нормативный документ, регламентирующий требования к вертолетам, применяемым при лечебно-эвакуационном обеспечении пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

- разработать в системе Минздравсоцразвития России нормативный документ, регламентирующий требования к вертолетным площадкам, применяемым при лечебно-эвакуационном обеспечении пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

- разработать нормативно-правовой документ, определяющий порядок применения вертолетов при оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

- разработать нормативно-правовой документ, определяющий порядок безопасной эксплуатации вертолетов при оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

5/10. Научное обоснование и разработка пилотного проекта по применению вертолетной авиации для оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург

1. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 4 500 000,00 рублей.

2. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 500 000,00 рублей.

Разработан комплексный план основных мероприятий по созданию пилотного проекта применения вертолетной авиации в системе ликвидации медицинских последствий ДТП на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург. В плане перечислены организационные, правовые и методические мероприятия, которые необходимо осуществить для создания пилотного проекта.

Исследованы возможности медицинских формирований и ЛПУ по использованию вертолетов при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП.  Сформулированы основные принципы использования специалистов ЛПУ и медицинских формирований с применением вертолетов в различные периоды оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Исследованы вопросы штатной укомплектованности, подготовки кадров, медико-технической оснащенности лечебно-диагностических отделений ЛПУ и станций скорой медицинской помощи.

Научно обоснованы элементы пилотного проекта применения вертолетной авиации для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург. Определены варианты и организационные модели применения вертолетной авиации. Обозначены места аэродромного базирования вертолетов. Определены учреждения здравоохранения, которые будут работать в системе авиамедицинской эвакуации пострадавших в ДТП с использованием вертолетов.

В ходе работ экономически обоснована целесообразность применения вертолетной авиации для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург. Приведены расчеты затрат, связанные с применением вертолетов.  Обоснована экономическая эффективность применения вертолетной авиации для организации экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург.

Научно обоснованы принципы размещения мест дислокации вертолетных площадок и пунктов базирования вертолетов вдоль федеральной магистральной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург. Дана характеристика пунктов дислокации вертолетов. Обоснованы основные требования к выбору мест размещения временных и постоянных посадочных площадок и пунктов базирования вертолетов. Исследованы климатогеографические особенности территорий, прилегающих к федеральной магистральной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург, оказывающие негативное влияние на организацию воздушных перевозок вертолетами пострадавших в ДТП. Определены участки автомобильной дороги, вблизи которых не рекомендовано размещение вертолетных посадочных площадок.

5/11.  Проведение  научных исследований, направленных на разработку сценариев специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, во взаимодействии с подразделениями и формированиями МЧС России и МВД России.

Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 1 000 000,00 рублей.

В научной работе объектом исследования являлись технология подготовки и проведения тактико-специальных учений по организации и оказанию медицинской помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

На первом этапе выполнен анализ проведенных в субъектах Российской Федерации тактико-специальных учений по тематике ликвидации медико-санитарных последствий ДТП за последние 6 лет (2001 -2006 гг.). Основным инструментом исследования являлась разработанная и направленная в органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, региональные и территориальные центры медицины катастроф и больничные учреждения «Карта изучения порядка подготовки и проведения специальных учений по тематике оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».

В результате исследования изучен опыт проведения тактико-специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, получены статистические данные, характеризующие эту работу, выявлены отдельные направления совершенствования профессиональной подготовки медицинских кадров, привлекаемых для ликвидации медико-санитарных последствий дорожно-транспортных происшествий.

На втором этапе выполнения научной работы разработаны «Перечень и содержание типовых сценариев учений по организации и оказании медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях при взаимодействии медицинских подразделений с подразделениями МВД и МЧС России». Варианты сценариев окажут методическую помощь руководителям органов управления здравоохранением, руководителям медицинских учреждений при подготовки и проведении тактико-специальных учений.

Проведение учений по предложенным сценариям по тематике ликвидации медицинских последствий ДТП будет способствовать повышению эффективности деятельности специалистов служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

5/12. Научно-методическое обеспечение подготовки предложений по внесению изменений в законодательство по вопросам оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим  в результате дорожно-транспортных происшествий.

1. Исполнитель - ГУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья Российской Академии медицинских наук».

Сумма контракта – 1 400 000,00 рублей.

2. Исполнитель - ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава».

Сумма контракта – 530 000,00 рублей.

По результатам исследования разработаны определения терминов для видов помощи, оказываемой пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях различными категориями групп населения, их объем, а также программа и методика изучения нормативной правовой базы по вопросам оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Сформулированы предложения о терминологии для обозначения объема помощи, оказываемой пострадавшим в ДТП, лицами, не имеющими медицинского образования.

Разработана структура нормативно-правового регулирования вопросов оказания первой помощи пострадавшим.

Подготовлен комплексный план разработки нормативно-правовой документации по вопросам подготовки и оказания первой помощи пострадавшим и внесения изменений в действующие нормативные акты.

Выполненные мероприятия позволят внести предложения направленные на создание адекватной нормативно-правовой базы по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП. Создание правовой базы позволит повысить мотивацию к оказанию первой помощи среди ее потенциальных участников, что будет способствовать увеличению частоты и эффективности оказания первой помощи. Своевременное оказание первой помощи снизит частоту смертности, инвалидности и сроков временной утраты трудоспособности от травм, а также уменьшит финансовые потери государства на устранение медицинских последствий ДТП.

5/13.  Научное обоснование и разработка  стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

1. Исполнитель - ГУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе».

Сумма контракта – 1 977 000,00 рублей.

2. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 1 000 000,00 рублей.

На основе 50-летнего опыта изучения проблем травматической болезни и опыта оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанной травмой разработаны алгоритмы оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

В соответствии с данными алгоритмами была сформирована совокупность стандартов оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Проекты стандартов оформлены в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

В целях обеспечения внедрения предлагаемых алгоритмов и стандартов авторами были разработаны соответствующие учебная программа, учебный и учебно-тематический планы цикла повышения квалификации специалистов бригад скорой медицинской помощи. Кроме того, в рамках выполненной работы был подготовлен программный продукт, содержащий видеоматериалы и тексты лекций и практических занятий для слушателей цикла.

5/14. Научные исследования в области разработки специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, а также  вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий.

1. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 3 150 000,00 рублей.

2. Исполнитель - ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава».

Сумма контракта – 1 100 000,00 рублей.

На основе данных литературных источников по комплектованию специальных медицинских укладок для вертолетов, используемых для ликвидации медико-санитарных последствий дорожно-транспортных происшествий Научный отчет «Обоснование комплектации опытного образца медицинской укладки для вертолетов» создан.

В аналитическом обзоре «Международный и отечественный опыт комплектования медицинских укладок для вертолетов с учетом современных требований к оказанию экстренной медицинской помощи» представлены варианты комплектовании медицинских укладок вертолетов экстренных служб зарубежных стран, осуществляющих эвакуацию пострадавших  чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях.

При составлении инструкции по применению медицинской укладки для вертолетов преследовалась следующая цель - изучение инструкции  по применению медицинской укладки для вертолетов на предмет соответствия ее содержания мероприятиям  экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Проведены испытания, в которых апробировались специальные медицинские укладки для вертолетов, предназначенные для оказания первой медицинской помощи сотрудниками ДПС ГИБДД и укладка для врачей скорой медицинской помощи, доставляемых к месту ДТП на вертолете и осуществляющих медицинскую эвакуацию пострадавших в ДТП в ЛПУ по воздуху.

На основе данных литературных источников опыта применения специальных медицинских укладок для вертолетов, осуществляющих эвакуацию пострадавших в чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях с учетом современных требований к оказанию экстренной медицинской помощи подготовлены: научный отчет «Опыт применения специальных медицинских укладок для вертолетов, осуществляющих эвакуацию пострадавших в чрезвычайных ситуациях», «Табель оснащения  вертолетов, осуществляющих эвакуацию пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях».

Научный отчет «Программа испытаний опытного образца специальной медицинской укладки для вертолетов» включает в себя оценку комплектации медицинских укладок медицинскими специалистами в области догоспитальной помощи на этапе формирования, оценку результатов экспериментального применения медицинских укладок при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП, анализ замечаний в процессе повседневной  работы.

Выполнены научное обоснование и разработка состава укладок базовой первой помощи для оснащения автомашин и стационарных постов дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России, дополняющих разработанные ранее укладки.

Разработан комплексный план мероприятий по внедрению специальных медицинских укладок для оснащения автомашин стационарных постов дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России и дополнительных комплектов расходных материалов, медикаментов и перевязочных средств.

Выполненные мероприятия позволят улучшить качество оснащения сотрудников ГИБДД МВД РФ для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Это повысит частоту и качество оказания первой помощи сотрудника-ми ГИБДД на месте происшествия, что, в свою очередь, приведет к снижению смертности, инвалидности и сроков временной утраты трудоспособности пострадавших в ДТП, а также уменьшит финансовые потери государства на устранение медицинских последствий ДТП.

5/15. Научные исследования в области разработки новых видов аптечек для автотранспортных средств различных типов инструкций по их применению.

1. Исполнитель - ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава».

Сумма контракта – 2 350 000,00 рублей.

2. Исполнитель - ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава».

Сумма контракта – 580 000,00 рублей.

В работе выполнен анализ нормативного регулирования вопросов оказания води-телями транспортных средств первой помощи пострадавшим в ДТП. Изучена история принятия нормативных документов, регламентирующих требования оснащенности автотранспорта аптечками первой помощи.

В работе подробно изучен российский и зарубежный опыт разра-ботки, внедрения и применения аптечек первой помощи для оснащения транспортных средств. Выявлены недочеты и ошибки, допущенные при раз-работке и внедрении аптечки первой помощи (автомобильной) утвержденной приказом МЗ РФ №325 от 20.08.1996 г., а также аптечек для автотранспорта на Украине, в республике Беларусь и в республике Казахстан. На основании проведенного анализа сделаны выводы, позволяющие избежать в дальней-шем допущенных ошибок.

Проведен подробный всесторонний анализ состава аптечки первой помощи (автомобильной), утвержденной Приказом Минздравмедпрома России от 20.08.1996 №325.

Разработан системный научный подход к формированию состава аптечек первой помощи. Научно обоснованы его основные положения, отражающие всесторонние условия и требования к разработке и внедрению аптечек. Подготовлена многофакторная таблица для разработки состава аптечек первой помощи.

Разработана и проанализирована многофакторная схема внедрения и постановки на производство аптечек первой помощи.

На основании проведенных исследований было произведено обоснование комплектации аптечек для различных видов автотранспортных средств – для легкового и грузового автотранспорта (до 5 пассажиров), микроавтобусов (до 15 пассажиров), автобусов (до 45 пассажиров), автобусов для детей, авто-транспорта перевозящего легковоспламеняющиеся и взрывоопасные грузы.

Разработаны рекомендации и комплексный план мероприятий по внедрению аптечек на территории Российской Федерации.

Выполненные мероприятия позволят улучшить качество оснащения автотранспортных средств адекватными аптечками первой помощи. Разработка и практическое внедрение новых аптечек первой помощи будет способствовать увеличению частоты и эффективности оказания первой помощи. Это в свою очередь снизит частоту смертности, инвалидности и сроков временной утраты трудоспособности от травм, а также уменьшит финансовые потери государства на устранение медицинских последствий ДТП.

5/16. Создание экспертно-консультативной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травмах.

Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 4 000 000,00 рублей.

В результате завершения I этапа выполнен научный анализ существующих медицинских информационных систем, применяемых при оказании медицинской помощи.

Указанные системы, предназначенные для оказания медицинской помощи, должны функционировать в тесной связи с телемедицинскими системами, предназначенными для повышения качества диагностики и лечения пострадавших в ДТП. 	Существующие телемедицинские системы при оказании медицинской помощи в догоспитальном периоде не применяются.

Работа экспертно-консультативных и эвакуационных систем, проведение телеконсультаций невозможно без коммуникаций и требует применения определенных средств связи. При возникновении  ДТП с большим количеством пострадавших, на место происшествия должно быть направлено техническое средство (например автомобиль) оперативного управления, оснащенный телемедицинским оборудованием.

В Российской Федерации, санитарный транспорт,  предназначенный для эвакуации пострадавших в  учреждения здравоохранения, не имеет связи с функционирующими экспертно-консультативными, эвакуационными и другими медицинскими системами, а в ряде случаев и с ЛПУ.

В ходе выполнения II этапа научно обоснованы и разработаны основные положения, необходимые для создания и функционирования медицинской экспертно-консультативной и эвакуационной системы (ЭК и ЭС), предназначенной совершенствования процесса оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. В основе указанной системы лежит электронная персональная медицинская запись о пациенте (для госпитального этапа – электронная история болезни). Разработаны и представлены компьютерная программа и алгоритмы ее работы, лежащие в основе ЭК и ЭС системы, инструкция по использованию компьютерной программы, должностные инструкции пользователей системы: врача, фельдшера (медсестры), администратора базы данных, web-программиста;.

5/17. Научная разработка правовых основ по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи.

Исполнитель - ФГУ ««ЦНИИОИЗ Росздрава»».

Сумма контракта – 950 000,00 рублей.

Изучена действующая нормативная документация по вопросам переподготовки по оказанию первой помощи водителей автотранспортных средств и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП. Выявлены недостатки, определяющие необходимость разработки новых нормативных актов и внесения изменений в действующие.

Изучено функционирование действующей в Российской Федерации системы обучения водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий правилам и навыкам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, показана ее низкая эффективность.

Обоснован и разработан перечень категорий водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП подлежащих переподготовке по вопросам первой помощи. Определены сроки и периодичность их переподготовки.

Сформулированы предложения по внесению изменений в нормативные акты, регламентирующие обучение и переподготовку водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Сделаны предложения по организации переподготовки. Разработаны универсальные программы обучения и переподготовки.

Обоснованы и разработаны предложения по включению раздела по выполнению комплекса практических навыков по оказанию первой помощи при сдаче экзаменов в ГИБДД. Разработаны вопросы к билетам для теоретической части экзамена по первой помощи.

Выполненные мероприятия позволят повысить качество обучения и переподготовки водителей транспортных средств правилам оказания первой помощи. Это будет способствовать увеличению частоты и эффективности оказания первой помощи, что в свою очередь снизит частоту смертности, инвалидности и сроков временной утраты трудоспособности от травм, а также уменьшит финансовые потери государства на устранение медицинских последствий ДТП.

5/18. Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ создания учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

1. Исполнитель - ФГУ ««ЦНИИОИЗ Росздрава»».

Сумма контракта – 2 700 000,00 рублей.

2. Исполнитель – ГУЗ «ПК ТЦМК».

Сумма контракта – 300 000,00 рублей.

В ходе работы изучено нормативно-правовое регулирование вопросов обучения водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП в Российской Федерации.

Сформулированы принципы подготовки водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой помощи пострадавшим.

Проанализирована действующая система обучения водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий правилам и навыкам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В работе был изучен отечественный и международный опыт работы специализированных обучающих центров, преподающих правила и навыки оказания первой  помощи.

Обоснованы внесение изменений в табель оснащения учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Разработаны нормы расходования медикаментов, перевязочных, вспомогательных и прочих средств необходимых при проведении практических занятий по первой помощи.

На основании проведенного исследования были разработаны проекты нормативных документов:

- «Типовое положение об учебном центре по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»,

- Проект методических рекомендаций «Организация работы учебного центра по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи»,

- Проект приказа Минздравсоцразвития России «О внесении дополнений и изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 19.03.2007 № 178 «Оснащение учебного центра по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий»,

- Проект приказа «Об утверждении Типового Положения об учебном центре по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим».

Выполненные мероприятия позволят создать систему обучения водителей транспортных средств и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП правилам оказания первой помощи. Это будет способствовать увеличению частоты и эффективности оказания первой помощи, что в свою очередь снизит частоту смертности, инвалидности и сроков временной утраты трудоспособности от травм, а также уменьшит финансовые потери государства на устранение медицинских последствий ДТП.

5/19. Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ создания учебных центров подготовки преподавателей, обучающих водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 2 000 000,00 рублей.

В настоящее время в Российской Федерации существует множество различных курсов и школ по подготовке водителей, в которых они обучаются приемам оказания первой медицинской помощи. Анализ состояния обучения в них показывает, что этот процесс осуществляется различными категориями медицинских работников (врачами различных специальностей: хирурги, терапевты, реаниматологи, педиатры, дерматологи и др.) и средними медицинскими работниками, которые никакой специальной подготовки по методике обучения участников дорожного движения приемам оказания первой медицинской помощи нигде не проходили, так как в Российской Федерации отсутствует система подготовки таких преподавателей и учебные центры по их обучению.

В связи с этим, в настоящей работе научно обоснована необходимость создания системы подготовки таких преподавателей и разработаны нормативно-правовые документы, которые будут регламентировать работу учебных центров федеральных округов по обучению преподавателей, обучающих водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи при территориальных центрах медицины катастроф.

5/20. Научные исследования и разработка учебно-методических пособий и обучающих программ по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате  дорожно-транспортных происшествий.

1. Исполнитель - ГУЗ «ПК ТЦМК».

Сумма контракта – 750 000,00 рублей.

2. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 250 000,00 рублей.

Для создания современных учебных пособий (в т. ч. компьютерных контрольно-обучающих программ) для водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, учебно-методических пособий для преподавателей первой медицинской помощи проведён аналитический обзор учебно-методических материалов по первой медицинской помощи и методических рекомендаций высшей школы по созданию учебных материалов, в т. ч. тестовых заданий и компьютерных контрольно-обучающих программ. Разработаны универсальные критерии оценки качества учебных и учебно-методических пособий, компьютерных обучающих программ по первой медицинской помощи, требования к их содержанию и технологиям создания с учётом современного развития педагогики и требований практического здравоохранения. Представлено научное обоснование технологий разработки современных учебных, учебно-методических пособий и компьютерных обучающих программ по проблемам первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП как для водителей, так и для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, прежде всего для спасателей и сотрудников МВД России. Представлен результат обобщения передового опыта ведущих учебных центров в России и за рубежом, занимающихся медицинской подготовкой перечисленных контингентов. Методические материалы можно рекомендовать к использованию не только в учебных центрах по подготовке водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, но и для учебных центров, которые будут заниматься подготовкой преподавателей дисциплины (предмета) «Первая медицинская помощь».

5/21. Научные разработки по совершенствованию системы научно-методического обеспечения процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате  дорожно-транспортных происшествий.

1. Исполнитель – ГУЗ «ПК ТЦМК».

Сумма контракта – 1 500 000,00 рублей.

2. Исполнитель – ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 500 000,00 рублей.

В соответствии с современными требованиями к содержанию и технологиям создания учебно-методических пособий создано современное учебное пособие для преподавателей «Подготовка и проведение основных видов занятий по примерной программе подготовки водителей «Оказание первой медицинской помощи». Пособие может быть использовано в качестве инструмента проведения теоретических и практических занятий с водителями по основным и дополнительным темам первой медицинской помощи. Структура пособия позволяет рекомендовать его в качестве методического материала для подготовки преподавателей первой медицинской помощи. Учебно-методическое пособие, сборник тестовых заданий, компьютерная контрольно-обучающая программа является частью учебно-методического комплекса по первой медицинской помощи для водителей и могут применяться в качестве кейс-методики в автошколах и учебных центрах при территориальных центрах медицины катастроф.

5/22. Проведение научных исследований и разработка организационно-правовых, финансовых и методических основ по созданию учебного центра подготовки специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 2 000 000,00 рублей.

Разработана нормативно-правовая база для создания и функционирования учебного центра подготовки специалистов, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов. Результаты исследования должны позволить создать нормативную базу формирования и работы учебного центра.

Результаты исследования показали, что в Российской Федерации  чрезвычайно остро стоит проблема подготовки специалистов, оказывающих экстренную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, с применением вертолетов.

Для решения данной проблемы необходимо:

- организовать в Российской  Федерации  специальные  центры для последипломной подготовки специалистов, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с применением вертолетов;

- разработать специальные учебные программы  и учебно-методические материалы обучения специалистов  (врачей, фельдшеров, медицинских сестер, спасателей)  по вопросам  оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

5/23. Проведение научных исследований, направленных на разработку учебных программ по подготовке  специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий при использованием вертолетов.

В результате выполнения работы представлены:

1. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 2 500 000,00 рублей.

2. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 500 000,00 рублей.

Научный отчет «Опыт обучения специалистов, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с использованием вертолетов, в экономически развитых странах и странах с климато-географическими  условиями, сходными с Российской Федерацией».

В отчете обоснованы целесообразность и условия применения вертолета при оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Выявлены различия в количественном и качественном составе медицинских вертолетных бригад в США, Великобритании, Германии, Канаде. Установлено, что применение вертолетов сокращает длительность догоспитального периода, позволяет оказать экстренную медицинскую помощь большинству пострадавших в течение 15-30 минут. В доступных источниках информации не обнаружено сообщений о специальной подготовке медицинского персонала аэромобильных бригад.

-  «Учебные программы по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с использованием вертолетов».

- Разработан проект учебной программы по подготовке врачей аэромобильных бригад, оказывающих экстренную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с использованием вертолетов. Программа состоит из 14 разделов. В программный комплекс включены учебный и учебно-тематический планы.

- Аналитический обзор «Учебные тренажеры и симуляторы, используемые для подготовки врачей при обучении практическим навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных  происшествиях, эвакуируемых вертолетами».

Анализу подвергнуты манекены-тренажеры и симуляторы, выпускаемые в России и наиболее известными зарубежными фирмами. Анализ показал, что для обучения специалистов аэромобильных бригад необходимо приобретать многофункциональные манекены (фантомы), поставляемые с широким спектром модулей травмы.

- Научный отчет «Современные технологии создания учебных программ по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, при использовании вертолетов».

Разработан проект образовательной программы дистанционного обучения  специалистов, оказывающих  медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных  происшествиях, при использовании вертолетов.

На основании изученного опыта системы телемедицины и дистанционного обучения врачей различных специальностей авторами был разработан  проект образовательной программы дистанционного обучения специалистов, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим  в дорожно-транспортных происшествиях при использовании вертолетов.

Программа, учебный план, учебно-тематический план расчитаны на 72 часа и разработаны согласно требованиям существующих нормативно-правовых документов.

Подготовлен научный отчет «Проведение научного эксперимента по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП в условиях горной местности, с использованием вертолетов».

Разработан проект учебной программы подготовки анестезиологов-реаниматологов по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, с использованием вертолетов.

Учебная программа (144 час) рассчитана на подготовку врачей, имеющих сертификат специалиста по  «Анестезиологии и реаниматологии» и стаж работы по указанной специальности не менее 5 лет. Программа составлена с учетом основополагающих нормативно-правовых документов, состоит из 14 разделов, в которых  большое внимание уделяется видам дорожно-транспортных происшествий и характеру повреждений при них, особенностям оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП в условиях их авиамедицинской эвакуации. Реализация программы позволит совершенствовать знания и практические навыки анестезиологов-реаниматологов не только по избранной специальности, но и по отдельным вопросам скорой медицинской помощи.

5/44. Разработка стандартов оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетной авиации.

1. Исполнитель - ГУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе».

Сумма контракта – 1 477 000,00 рублей.

2. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 1 500 000,00 рублей.

В материалах отчета представлено обоснование применения стандартов  оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с использованием вертолетной авиации.

В отчете описана концепция травматической болезни, включая нарушения гомеостаза у пострадавших с механическими шокогенными повреждениями в ее остром периоде, которая определяет:

- клинические технологии по диагностике и коррекции названных нарушений – с одной стороны, и

- технологии организации оказания медицинской помощи пострадавшим с механической травмой – с другой.

В отчете также представлены стандарты оказания медицинской помощи при использовании вертолетов пострадавшим в результате ДТП.

При формировании стандартов оказания медицинской помощи с использованием вертолетов пострадавшим в результате ДТП также учитывались:

- основные внешние факторы, оказывающие влияние на комфортность и безопасность воздушной эвакуации пациентов в тяжелом состоянии;

- особенности перевозки пациентов с различными видами патологии воздушным транспортом.

Апробацию указанных стандартов следует осуществлять в соответствии со специально разработанной программой, проект которой также представлен в отчете.

5/45. Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий.

1. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта – 3 500 000,00 рублей.

2. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта –500 000,00 рублей.

Представленные материалы: программа и методика научного исследования; макет аналитических таблиц и методика их заполнения и применения; аналитический обзор по структуре дорожно-транспортного травматизма; информационные письма в субъекты Российской Федерации по проведению исследования; научные отчеты по статистическим показателям структуры травматических повреждений, по апробации макета аналитических таблиц  и анализу дорожно-транспортного травматизма; аналитические записки по мониторингу динамики дорожно-транспортного травматизма в пяти субъектах Российской Федерации и проект методических рекомендаций по анализу структуры травматических повреждений у пострадавших . Они в полной мере раскрывают актуальность проведенного исследования по изучению динамики дорожно-транспортного травматизма и анализу структуры травматических повреждений у пострадавших в ДТП.

Новизной исследования является сопоставление широкого спектра статистических показателей, характеристик, порядка и результатов деятельности учреждений здравоохранения при решении задач по организации и оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП; разработка аналитической документации для изучения структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у пострадавших в ДТП.

В методических рекомендациях приводится описание способов изучения автодорожного травматизма и механизма применения аналитических документов для проведения сбора и обобщения сведений о структуре травматических повреждений у пострадавших в ДТП, дана методика проведения соответствующего анализа, формирования выводов и предложений.

5/46. Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма.

Исполнитель - ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий».

Сумма контракта – 3 950 000,00 рублей.

В исследование детского дорожно-транспортного травматизма на федеральных дорогах были включены пять субъектов Российской Федерации различных федеральных округов: Московская область (Центральный ФО), Ленинградская область (Северо-Западный ФО), Пермский край (Приволжский ФО), Краснодарский край (Южный ФО), Свердловская область (Уральский ФО), в которых органами МВД России в 2006 году зафиксировано 3978 дорожно-транспортных происшествий с участием 4358 детей в возрасте от 0 – 16 лет, среди которых 4176 было ранено и 182 погибли, что составило 15,9% от общего числа пострадавших в результате ДТП в Российской Федерации в целом, при этом удельный вес раненых и погибших детей составил соответственно 16,2% и 14,3%.

Собраны фактические данные о 98 станциях (отделениях) скорой медицинской помощи, 4 территориальных центрах медицины катастроф, 22 лечебно-профилактических учреждениях районного подчинения (центральных районных и городских больницах), 6 областных и краевых детских больницах, оказывающих первую, квалифицированную и специализированную медицинскую помощь детям, пострадавшим в ДТП на федеральных автомобильных дорогах: о штатном составе, имеющемся санитарном транспорте, медицинском имуществе, коечном фонде и системе организации работы.

Проведено анкетирование 314 сотрудников скорой медицинской помощи (врачей, фельдшеров, медицинских сестер) для определения уровня самооценки практических навыков оказания экстренной медицинской помощи детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Проведен анализ 193 карт вызова скорой медицинской помощи к детям, пострадавшим в ДТП на федеральных автомобильных дорогах в 5 субъектах Российской Федерации в 2006 году с целью выявления времени поступления вызова, сроков прибытия бригады скорой помощи на место происшествия, профильности бригад, времени догоспитального этапа. Собраны и проанализированы данные бюро судебно-медицинской экспертизы о детях, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, и выявлены основные причины смерти на догоспитальном и госпитальном этапе.

Проведен анализ современной зарубежной литературы и составлен обзор 99 работ, посвященных оказанию помощи детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

5/47. Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

1. Исполнитель - ГУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья Российской Академии медицинских наук».

Сумма контракта – 3 000 000,00 рублей.

2. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта –1 000 000,00 рублей.

Более 50% участников дорожного движения в районах, по которым проходят федеральные автомобильные дороги, погибают именно на них. Распределение погибших на федеральных автомобильных дорогах, проходящих и не проходящих через населенные пункты, по категориям участников дорожного движения различается. На федеральных автомобильных дорогах, проходящих через населенные пункты, погибает больше пешеходов. На федеральных автомобильных дорогах, не проходящих через населенные пункты, погибает больше водителей. Среди всех категорий участников дорожного движения, погибших от дорожно-транспортных травм, число мужчин значительно превышает число женщин, при этом наиболее уязвимая возрастная группа погибших – 25-29 лет. Более, чем в 50% случаев смерть пострадавших на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи наступает от тяжелых сочетанных травм, сопровождающихся анатомическим нарушением значительной части органов в области грудной клетки и головы. Стандарт прибытия бригад скорой помощи на место дорожно-транспортного происшествия (20 минут) соблюдался в 50-70% случаев. Наличие алкогольного опьянения влияет на получение более тяжелых травм и повышает риск смертельного исхода. Менее 10% погибших водителей и пассажиров использовали дополнительные средства безопасности. Содержание выполненной работа изложено в четырех частях, представленных в отчетных документах:

1. Программа и методика изучения причин смертности и инвалидизации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с использованием вычислительной техники;

2. Макет аналитических статистических таблиц для проведения анализа причин смертности и инвалидизации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

3. Научный отчет: «Анализ причин смертности и инвалидизации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в шести субъектах Российской Федерации, в которых показатели смертности и инвалидизации выше среднероссийских»;

4. Пояснительная записка и комплексный план мероприятий по снижению показателей смертности и инвалидизации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

5/48. Анализ эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

1. Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта –2 500 000,00 рублей.

Исполнитель - ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

Сумма контракта –500 000,00 рублей.

Проведен анализ учетно-отчетных документов Минздравсоцразвития России, содержащих сведения о деятельности службы скорой медицинской помощи, центральных районных больниц, больниц скорой медицинской помощи, отделений специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи, территориальных центров медицины катастроф по организации оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Проанализирована  документация станций (отделений) СМП, отделений экстренной и плановой консультативной медицинской помощи, лечебно-профилактических учреждений, центров медицины катастроф. Дана оценка информированности учетно-отчетных форм по отражению сведений по оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Проанализирована деятельность службы скорой медицинской помощи, центральных районных больниц, больниц скорой медицинской помощи, отделений специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи, территориальных центров медицины катастроф Воронежской, Волгоградской, Мурманской и Нижегородской областей по организации оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Проведен сравнительный анализ деятельности врачебных и фельдшерских бригад скорой медицинской помощи и  районных больниц различных муниципальных образований по организации медицинского обеспечения на автомобильных дорогах регионов.

Разработаны статистические формы  учетной и отчетной документации «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях». Разработана учетная форма № 1 ЭМП-у (временная) «Карточка учета пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии» и отчетная форма № 2 ЭМП «Сведения о деятельности учреждения здравоохранения по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях за полугодие, год». В статистические формы включены показатели, позволяющие учитывать сведения об оказании первой медицинской помощи, о возрасте и поле, о категории участника дорожного движения (водитель, пассажир, пешеход), о сроках оказания медицинской помощи на  месте ДТП и сроках эвакуации в ЛПУ, о структуре травматических повреждений и объемах медицинской помощи, оказанной пострадавшим в ДТП.

Составлена пояснительная записка о порядке заполнения статистических форм учетной и отчетной документации «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях». Разработаны рекомендации по заполнению учетной формы № 1 ЭМП-у (временная) «Карточка учета пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии» и отчетной формы № 2 ЭМП «Сведения о деятельности учреждения здравоохранения по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях за полугодие, год». В рекомендациях определен порядок заполнения и ведения разработанных документов

Создана методика анализа эффективности системы организации экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП в догоспитальном периоде. Разработаны показатели, выраженные в абсолютных, относительных и средних величинах, которые характеризуют деятельность бригад скорой медицинской помощи и медицинских формирований территориальных центров медицины катастроф по оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Приведены примеры расчета показателей для анализа эффективности деятельности бригад скорой медицинской помощи и медицинских формирований территориальных центров медицины катастроф по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Проведен анализ эффективности оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению, пострадавшему в ДТП, службой скорой медицинской помощи на месте ДТП и в период эвакуации до ЛПУ.

10.5.3 По направлению «прочие нужды»

3/78. Разработка рекомендаций по снижению влияния внешних световых и звуковых раздражающих факторов на адекватное реагирование водителей транспортных средств на дорожную обстановку.

В ходе работы были разработаны Аналитическая справка «Особенности и характер влияния внешних световых и звуковых раздражающих факторов на адекватное реагирование водителей транспортных средств на дорожную обстановку» и проект Программы обучения врачей и среднего медицинского персонала технологии контроля психофизиологического состояния отдельных категорий водителей транспортных средств.

Проанализирован обширный материал по отечественным и зарубежным исследованиям в области особенностей и характера влияния внешних световых и звуковых раздражающих факторов на адекватное реагирование водителей транспортных средств на дорожную обстановку. Выделены основные раздражающие световые и звуковые факторы дорожной обстановки, их влияние на адекватность реагирования водителя.

Проект Программы «Технология контроля психофизиологического состояния отдельных категорий водителей транспортных средств» разработан в соответствии с приказом Минобразования РФ от 18.07.97г. №1221 «Об утверждении Требований к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ» позволяет получить достаточные представления об организационных принципах и порядке осуществления психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности водителей транспортных средств, его правовых основах, целях и задачах, порядке осуществления.

Программа предназначена для дополнительного профессионального образования врачей, психологов, среднего медицинского персонала и других специалистов, занимающихся вопросами медицинского и психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности водителей транспортных средств.

3/79. Разработка рекомендаций по оценке влияния на психофизиологическое состояние водителей расположения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений.

Выполнен анализ данных о характеристиках и состоянии нормативно-технического регулирования системокомплекса «дорожная обстановка», анализ эффективности метода, возможности его применения, как в стационарных, так и в полевых условиях. Обоснование выбора метода оценки статуса межполушарной функциональной асимметрии на основе билатеральной сенсомоторной реакции в качестве  доступного интегрального метода регистрации состояния и динамики асимметрии больших полушарий головного мозга, позволяющего не только измерять параметры психофизиологического состояния, но и управлять этим состоянием с применением вербально инструктируемых формул на основании физиологически адекватного подхода.

Методические рекомендации разработаны с учетом необходимости создания принципиально новой системы обеспечения безопасности на дорогах России, которая предусматривает создание базы данных эргономических характеристик профессиональной среды водителей и параметров контроля психофизиологического статуса водителей под влиянием компонентов системокомплекса «дорожная обстановка». Такой подход позволяет разработать уникальную систему повышения обеспечения безопасности дорожного движения в результате определения количественных связей факторов профессиональной среды и параметров психофизиологического состояния водителей в целях целенаправленного изменения тех или иных компонентов в сторону их  оптимизации.

Кроме того, информация, собранная в единой базе данных послужит основой для разработки нормативно-технической документации нового поколения, столь необходимой для реконструкции, развития и адекватной эксплуатации дорожно-транспортной сети в Российской Федерации.

Система рекомендаций представляет собой, в первую очередь, описание технологии процесса проведения многомерных психофизиологических исследований, направленных на углубленное медико-биологическое обследование.

Апробация разработанных рекомендаций на практике показала, что предложенные подходы  и технологические решения по многомерной статистической обработке больших массивов медико-биологической информации  и последующие пути интерпретации полученных интегральных характеристик в нейропсихологических и психофизиологических категориях являются исключительно продуктивными и удобными в исследованиях.

В частности, это позволяет инновационно подойти к следующим проблемам в медико-биологических испытаниях по оценке функционального состояния и адаптационных резервов организма лиц опасных профессий или индивидуумов, работа которых связана с экстремальными нагрузками профессиональной и/или экологической  среды.

5/67. Разработка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В работе были изучены и проанализированы действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие оказание медицинской помощи пострадавшим. Изучено современное состояние организации оказания первой помощи, в том числе пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. При этом основное внимание при анализе уделялось полноте нормативного регулирования проблемы, ее решению на уровне различных ведомств, единству понятий видов медицинской помощи.

Также была изучена терминология, применяемая за рубежом для обозначения помощи оказываемой пострадавшим лицами, не имеющими медицинского образования. Проанализирован объем этой помощи.

На основании изучения международного опыта и нормативно-правовой базы Российской Федерации обоснованы и предложены термин и объем помощи, оказываемой пострадавшим лицами, не имеющими медицинского образования.

Были подготовлены предложения по внесению изменений в законы и подзаконные акты, определяющие принципы охраны здоровья граждан, включающие в себя оказание медицинской помощи при происшествиях и других чрезвычайных ситуациях, разработаны проект инструкции по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП и образец карточки регистрации оказания первой медицинской помощи.

Также были подготовлены проекты совместных приказов Минздравсоцразвития, МВД и МЧС России «Об организации оказания медицинской помощи на догоспитальном периоде пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» и «О порядке регистрации оказания первой медицинской помощи сотрудниками государственной инспекции безопасности дорожного движения и спасательных подразделений» и инструкции к ним.

Разработанные нормативные документы дают концептуальное понятие первой помощи, доврачебной медицинской помощи, определяют содержание скорой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, требования к должностным лицам - сотрудникам МВД и МЧС России по оказанию первой помощи на месте дорожно-транспортного происшествия и меры ответственности сотрудников за неоказание первой медицинской помощи.

Предлагаемые разработанные нормативные документы позволяют закрепить принципы единого понимания вида и объема медицинской помощи, категорий  лиц ее оказывающих; показывают важность своевременного и качественного оказания первой медицинской помощи, подчеркивают прямую зависимость снижения тяжести медицинских последствий от полученных травм для жизни и здоровья пострадавших от степени организации медицинской помощи в догоспитальном периоде.

Выполненные мероприятия позволят регламентировать и упорядочить оказание первой помощи пострадавшим в ДТП сотрудниками служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП. Внедрение в широкую практику карточки регистрации оказания первой медицинской помощи позволит собирать достоверную информацию о частоте и качестве оказания первой помощи на месте происшествия. Благодаря собранным данным можно будет принимать адекватные меры по оптимизации оказания первой помощи сотрудниками служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, что в свою очередь приведет к снижению смертности, инвалидности и сроков временной утраты трудоспособности пострадавших в ДТП, а также уменьшит финансовые потери государства на устранение медицинских последствий ДТП.

5/69. Разработка, апробация и внедрение стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Во-первых, на основе специально разработанной программы была проведена апробация стандартов в 9 субъектах Российской Федерации.

Во-вторых, на проекты стандартов были получены рецензии ведущих по указанным проблемам научно-исследовательских центров страны.

Третьим направлением явилось обсуждение стандартов оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на догоспитальном периоде на страницах Российского научно-практического журнала «Скорая медицинская помощь» и Интернет-ресурсах. Первоначально были выложены тексты (в журнале – на компакт-диске), а в последующем -  поступившие отзывы с регионов. Учитывая масштабность работы и интерес, проявленный со стороны медицинских организаций, было принято сохранить рубрики и в журнале, и на сайте в виде постоянно действующих.

И, наконец, четвертым направлением работы по апробации стандартов явилось их обсуждение на съезде Общероссийской общественной организации «Российское общество скорой медицинской помощи» (Санкт-Петербург, 21 июня 2007) и Всероссийской конференции специалистов скорой медицинской помощи «Скорая помощь 2007» (Санкт-Петербург, 20-21 июня 2007).

Проведено обучение специалистов бригад скорой медицинской помощи алгоритмам оказания медицинской помощи, гармонизированным стандартам оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на месте происшествия и в ходе медицинской эвакуации.

Обучение данных специалистов проведено на территории 5 субъектов Российской Федерации. В каждом субъекте число специалистов, прошедших подготовку было не менее 30 человек. Общее число специалистов, прошедших подготовку составило 201 человек.

5/70. Разработка и издание учебно-методических пособий и обучающих программ по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Разработан оригинал-макет учебного пособия «Приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» для обучения сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Учебное пособие разработано в соответствии с учебной программой подготовки сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам  оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий «Первая медицинская  помощь при дорожно-транспортных происшествиях».

В пособии изложены основные современные принципы организации, средства и способы оказания первой медицинской помощи  пострадавшим в ДТП.

Разработан оригинал-макет памятки для водителей по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Памятка по оказанию первой медицинской помощи предназначена для водителей всех категорий автомобилей как наглядное пособие для приобретения необходимых знаний и практических навыков, постоянно находящееся в кабине. В памятке указаны основные приемы первой медицинской помощи и реанимации, направленные на спасение жизни пострадавших в ДТП.

В памятке отражены основные приемы оказания первой медицинской помощи: извлечение пострадавшего из поврежденного автомобиля, восстановление проходимости дыхательных путей и искусственное дыхание, закрытый массаж сердца, остановка кровотечения, транспортная иммобилизация переломов, помощь при черепно-мозговой травме и др.

Разработан оригинал-макет графических пособий (плакатов) по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Учебное пособие «Приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» для обучения сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» и памятки для водителей растиражированы и разосланы в субъекты Российской Федерации.

Дополнительно, разработаны контролирующие итоговые тестовые задания предназначены для контроля знаний, полученных сотрудниками служб, участвующими в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, по завершению обучения по вопросам организации и оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Созданные в ходе работы программы предназначены для использования в работе учебных центров ГИБДД МВД, МЧС, службы спасения и др. с целью обучения сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в догоспитальном периоде.

Внедрение в работу центров по обучению сотрудников служб участвующих в ликвидации последствий ДТП созданных программ будет способствовать приобретению и закреплению знаний по организации и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим сотрудниками служб, участвующими в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, что приведет к улучшению качества оказания медицинской помощи в догоспитальном периоде и снижению летальности среди пострадавших.

5/71. Разработка учебных программ по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

Разработаны программная оболочка для создания тестов по организации и оказанию медицинской помощи врачами-специалистами пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях при использовании вертолетов, которая дает возможность осуществлять обучение и обеспечивает периодическое и итоговое тестирование уровня знаний слушателей.

Тестовые задания охватывают основные  разделы программы их подготовки, отражают наиболее часто встречающиеся виды патологии, возникающей при дорожно-транспортных происшествиях. При составлении тестовых заданий  значительное внимание уделено вопросам интенсивной терапии кровотечений, острой дыхательной недостаточности и реанимации.

Разработано пособие для учебных центров: итоговые тестовые задания, используемые для контроля знаний, полученных врачами-специалистами по оказанию медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях при использовании вертолетов, которые охватывают основные разделы программы подготовки специалистов аэромобильных бригад, оказывающих экстренную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. Специалист, ответивший положительно на 70%  вопросов имеет право на удовлетворительную оценку и может быть допущен к самостоятельной работе в  составе вертолетной медицинской бригады.

Подготовлена мультимедийная лекция на тему «Особенности оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий при использовании вертолетов».

Подготовлен типовой проект методических разработок лекций к циклу подготовки врачей, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

Подготовлен типовой проект методических разработок практических занятий  циклу подготовки врачей, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

Подготовлен типовой  проект методических разработок семинарских занятий к циклу подготовки врачей, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании  вертолетов.

Разработан типовой проект учебной программы для подготовки средних медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов. Программа рассчитана на 288 часов, где большую часть (234 часа) занимают практические занятия. Целью программы является приобретение новых и совершенствование имеющихся у средних медицинских работников теоретических знаний и практических навыков по организации и оказанию экстренной  медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП.

Разработана документация для системы учета слушателей при их подготовке и переподготовке по вопросам оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании   вертолетов.

Подготовлен типовой проект методических разработок семинарских занятий к циклу подготовки врачей, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В методических разработках семинаров отражены основные цели и структура семинара, его содержание, методы и приемы работы слушателей.

5/72. Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Закуплено оборудование на сумму 4 500,0 тыс.рублей, в том числе:

- Сервер АГИС федерального уровня (ВЦМК «Защита»)

- Автоматизированное рабочее место  оператора АГИС

- Персональный компьютер пользователя АГИС

- Табло коллективного пользования (Штаб ВСМК)

- Сетевой лазерный цветной принтер

- Принтер струйный

- Аппаратно-программный комплекс защиты информации «Оазис»

- Мобильный сегмент ГИС Москвы и Московской области 3.5"

- Мобильный сегмент ГИС Москвы и Московской области 4.3"

- Система высококачественной печати.

Получателем данного оборудования является ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава». Оборудование поставлено в полном объеме в установленные сроки.

Цель создания и назначение автоматизированной геоинформационной системы – совершенствование системы управления силами и средствами СМК, повышение эффективности деятельности организаций и формирований СМК при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП и ЧС за счет:

–	информационного обеспечения и поддержки принятия решений на всех этапах работы;

–	сокращения времени прибытия на место служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП и ЧС, увеличения быстроты и слаженности их действий;

–	выбора для госпитализации пострадавших ЛПУ соответствующего профиля;

–	аналитической обработки получаемой информации и подготовки документов;

5/73. Разработка методических материалов, определяющих порядок формирования зон ответственности медицинских учреждений по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествиях, на федеральных автомобильных дорогах независимо от административно-территориального деления.

В  результате проведенной работы обоснована потребность зональных больничных учреждений в медицинской технике для оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП в зонах ответственности на ФАД.

Дана характеристика ресурсного обеспечения зональных больничных учреждений субъектов Российской Федерации, ответственных за оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в зонах федеральных автомобильных дорог.

Подробно изучены и освещены следующие вопросы:

1. Роль больничных учреждений, находящихся в зональной ответственности на автомобильных дорогах, в общей системе организации и оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

2. Анализ обеспеченности медико-техническим оснащением и медицинскими специалистами больничных учреждений, ответственных за оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на федеральных автомобильных дорогах.

3. Потребность в медицинской технике и имуществе больничных учреждений, ответственных за оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на федеральных автомобильных дорогах.

В работе представлено состояние обеспечения медицинскими специалистами, оснащенности больничных учреждений, ответственных за оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП на федеральных автомобильных дорогах и потребность их в медико-техническом оснащении.

5/74. Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания автоматизированных баз данных о структуре травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для реализации данной задачи были разработаны и направлены в 5 субъектов Российской Федерации проекты нормативных актов органов управления здравоохранением о проведении исследования по структуре травматических повреждений у различных категорий участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и о введении аналитических таблиц по учету структуры травматических повреждений у различных категорий участников дорожного движения, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

По данным проектам в субъектах Российской Федерации были изданы нормативные документы, проведено изучение структуры дорожно-транспортного травматизма и апробация аналитических таблиц

В процессе выполнения работы исполнителями были изучены существующие показатели, характеризующие травматические повреждения в учетно-отчетных статистических формах Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, у различных категорий участников дорожного движения, пострадавших в ДТП и проведен анализ результатов апробации аналитических таблиц по дорожно-транспортному травматизму в регионах.

Внедрение унифицированных форм аналитических таблиц, отражающих реальные количество, характер и структуру травматических повреждений и их осложнений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, позволит использовать их органами управления и учреждениями здравоохранения при анализе организации медицинской помощи пострадавшим с целью улучшения качества ее оказания для  снижения тяжести травматических повреждений и их последствий среди лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

5/75. Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания информационных баз данных  показателей  детского дорожно-транспортного  травматизма.

До настоящего времени единственным нормативным правовым актом, регламентирующим информационное взаимодействие Минздравсоцразвития и МВД России являлась «Инструкция о порядке взаимодействия лечебно-профилактических учреждений и органов внутренних дел Российской Федерации при поступлении (обращении) в учреждения здравоохранения граждан с телесными повреждениями насильственного характера», утвержденная совместным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 9 января 1998 г. № 4/8.

Учитывая существенное ограничение эффективности информационного взаимодействия, определенные данной инструкцией, в 2007 году межведомственной Рабочей группой, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 28 февраля 2007г. №138, были сформулированы предложения по разработке интегрированной межведомственной базы данных основных показателей детского дорожно-транспортного травматизма.

В целях реализации поставленных задач разработаны:

- проект совместного приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и министерства внутренних дел Российской Федерации «Об утверждении и введении положения о взаимодействии Минздравсоцразвития России и МВД России по формированию и ведению межведомственных информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма в  Российской Федерации»

- проект приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О реализации пилотного проекта по созданию баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма в субъекте Российской Федерации»

- проект приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О ведении баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма в субъектах Российской Федерации».

Так же разработаны положение о взаимодействии Минздравсоцразвития России и МВД России по формированию и ведению межведомственных информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма в Российской Федерации, инструкция о реализации пилотного проекта по созданию баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма, положение о ведении баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма в Российской  Федерации.

Внедрение вышеперечисленных нормативно-правовых документов будет способствовать появлению новой системы учета, повышение эффективности деятельности соответствующих служб по оказанию помощи детям, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, следует ожидать повышения эффективности управленческих решений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

5/76. Методическое обеспечение систематизации причин смертности и инвалидизации лиц,  пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий.

В отчете изложен анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях по данным литературных источников.

Установлено, что статистические данные по учету причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях в субъектах и в целом по Российской Федерации отсутствуют.

Определены подходы  к формированию электронной базы данных показателей, отражающих причины смертности и инвалидизации пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях различных категорий участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров и водителей).

В ходе выполнения работ определены статистические формы учета и технология анализа причин смертности и инвалидизации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Для систематизации данных о причинах смертности и инвалидизации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях предлагается использовать следующие показатели: структуры причин смертности,  возрастно-половые, первичной инвалидизации, распределения первичной инвалидности по группам, общей инвалидности, структуры контингентов инвалидности и  ее динамики по  группам, удельного веса впервые вышедших на инвалидность и др.

Технология анализа причин смертности и инвалидизации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях предусматривает изучение первичной медицинской документации, отчетных документов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и др.

Представлена организация учета и отчетности причин смертности и инвалидизации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, даны рекомендации по формированию базы данных о всех пострадавших, включающую исходы дорожно-транспортных травм, которая послужит основой для систематизации причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в ДТП.

Разработаны подходы к организации мониторинга дорожно-транспортного травматизма.

5/77. Оценка эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Изучены и проанализированы нормативные документы органов управления здравоохранением указанных 4-х субъектов Российской Федерации по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП,  данные об укомплектованности учреждений здравоохранения кадрами, их профессиональной подготовленности, обеспеченности учреждений здравоохранения медицинской аппаратурой, имуществом и медикаментами, санитарным автотранспортом. Изучены статистические учетные и отчетные документы учреждений здравоохранения,  порядок  организации деятельности учреждений здравоохранения по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП, имеющиеся недостатки и упущения.

Проект приказа Минздравсоцразвития России, разработанный в рамках реализации данного мероприятия, предусматривает введение временных статистических форм учетной и отчетной документации «Экстренная медицинская помощь», которые должны обеспечить поучение более полной информации о деятельности учреждений здравоохранения по оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП, а проекты приказов органов управления здравоохранением указанных субъектов Российской Федерации о проведении испытаний временных статистических форм в системе здравоохранения указанных субъектов определяют конкретный порядок проведения указанных испытаний.

Выполненные мероприятия позволят собирать достоверную информацию о частоте и качестве оказания первой помощи на месте происшествия и качестве оказания медицинской помощи бригадами скорой медицинской помощи. Благодаря собранным данным можно будет принимать адекватные меры по оптимизации оказания помощи пострадавшим в ДТП.

5/79. Реализация пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

В результате выполнения данного мероприятия созданы базы данных, содержащие медико-тактические характеристики лечебно-профилактических учреждений, станций и отделений скорой медицинской помощи, зон их ответственности и сведения о состоянии автомобильных дорог Республики Татарстан. Информация для наполнения баз данных собрана путем анкетирования учреждений.

Проведены работы по созданию нормативно-правовой базы Республики Татарстан, устанавливающей закрепление за лечебно-профилактическими учреждениями зон ответственности и порядок взаимодействия медицинских учреждений, МЧС и МВД по организации оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, и представленной в виде проектов нормативно-правовых актов о закреплении зон ответственности лечебно-профилактических учреждений по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и об организации взаимодействия медицинских учреждений, территориальных органов МЧС России и МВД России при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На основании данных информационного обследования, проведенного в Республиканском центре медицины катастроф Министерства здравоохранения Республики Татарстан (РЦМК МЗ РТ), научном центре БЖД ГИБДД МВД РТ, учебном центре ГИБДД МВД РТ, учебном центре ГПС МЧС РТ подготовлена аналитическая справка об организации в Республике Татарстан обучения водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, правилам и приемам оказания первой медицинской помощи. Сформированы требования к техническому оснащению стационарного и мобильного учебных классов.

Запущены в опытную эксплуатацию на территории Республики Татарстан:

- подсистема ведения нормативно-справочной информации АИС расчета необходимых сил и средств медицинских учреждений, разработанной в рамках реализации пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

- информационный портал, обеспечивающий доступ к информации о медико-тактических характеристиках лечебно-профилактических учреждений Республики Татарстан, а также информации о зонах их ответственности на автомобильных дорогах.

5/80. Разработка регламентов оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на месте дорожно-транспортного происшествия.

В процессе выполнения работ подготовлена программа апробации регламентов (для ГИБДД, МЧС, СМП) оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и методические рекомендации по внедрению данных регламентов.

По результатам апробации составлен отчет (куда вошли результаты апробации обоих вариантов регламентов) и подготовлены методические рекомендации по оказанию медицинской помощи на месте происшествия сотрудниками ГИБДД пострадавшим в ДТП и методические рекомендации сотрудниками МЧС пострадавшим в ДТП. Данные методические рекомендации выполнены на основании второго варианта регламентов по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

5/81. Апробация и внедрение специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий, а также аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению.

Разработана программа и проведена апробация опытного образца медицинской укладки для вертолета. В процессе апробации скорректирован перечень оснащения медицинской укладки с учетом мероприятий первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, которые могут осуществить сотрудники дорожно-патрульной службы до приезда машины скорой медицинской помощи.

Апробации опытных образцов аптечек показала, что их комплектация обеспечивает оказание первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (восстановление проходимости дыхательных путей и проведение искусственной вентиляции легких, временную остановку наружного кровотечения, наложение повязки на рану, иммобилизацию конечностей при переломах и обширных повреждениях, фиксацию шейного отдела позвоночника).  По сравнению с действующими в настоящее время, предлагаемые аптечки могут быть использованы лицами, не имеющими медицинского образования, и возможен расширенный список средств в зависимости от назначения транспортного средства.

5/82. Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи.

В процессе выполнения работ изучены и проанализированы нормативные и правовые документы, указы Президента России и Постановления Правительства России, ведомственные приказы МВД России, Минздравсоцразвития России, регламентирующие оказание медицинской помощи пострадавшим на месте ДТП подразделениями различных ведомств (ДПС ГИБДД и скорой медицинской помощью).

Разработаны следующие нормативно-правовые акты:

1. Проект совместного приказа МВД России и Минздравсоцразвития России «О  порядке обучения и перечне категорий водителей,  сотрудников ГИБДД МВД России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, подлежащих периодическому обучению по вопросам оказания первой медицинской помощи» и пояснительная записка к нему.

Данный проект предназначен для создания системы обучения водителей и сотрудников ГИБДД приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, проведение обязательной   переаттестации  (один раз в 5 лет) профессиональных водителей и сотрудников ДПС ГИБДД по вопросам оказания первой медицинской помощи, организационно-методическое руководство обучением возложить на  центры медицины катастроф, ввести в практику привлечение к ответственности (вплоть до уголовной по статье 125 УК РФ) лиц, намеренно уклоняющихся от оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

2. Проект приказа Минздравсоцразвития России «О совершенствовании обучения сотрудников  скорой медицинской помощи, применительно к работе  в условиях  дорожно-транспортных происшествий» и пояснительная записка к нему.

Проектом данного приказа предлагается в системе последипломного образования для врачей и среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи внедрить изучение в обязательном порядке ряда вопросов по действиям при ликвидации медицинских  последствий дорожно-транспортных происшествий.

Одновременно подготовлен проект совместного приказа МВД, МЧС и Минздравсоцразвития России «О создании Межведомственной комиссии по координации подготовки водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи».

5/83. Материально-техническое обеспечение центров обучения приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате  дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (Мурманская, Свердловская, Пермская области и Южный федеральный округ).

Определен перечень учебных центров в субъектах Российской Федерации (Мурманская область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Пермский край, Свердловская область, Республика Калмыкия Хальмг Тангч), оснащаемых в соответствии приказом Минздравсоцразвития России от 19.03.2007 года № 178 «Об утверждении Табеля типового оснащения учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. В ходе исполнения государственных контрактов на поставку комплекта компьютерного и мультимедийного оборудования, учебных дефибрилляторов PowerHeart AED и комплектов маникенов-тренажеры взрослого человека, ребенка, новорожденного, верхних и нижних конечностей и др., пр-ва Норвегия, образовалась кредиторская задолженность, обусловленная поздним представлением исполнителем контракта документов, подтверждающих факт поставки указанного оборудования. Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию обратилось в Минздравсоцразвития России с просьбой о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в 2008 году для проведения окончательных расчетов по принятым обязательствам. 5/84. Организационное, нормативно-методическое и техническое обеспечение работ по созданию на базе Института проблем медицины катастроф учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В результате проведенной работы созданы следующие видеофильмы:

-  учебный видеофильм «Организация и методика проведения занятий на учебном полигоне с преподавателями по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»;

- учебный видеофильм для преподавателей «Организация и методика обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»

Подготовлены методические рекомендации по использованию учебного видеофильма «Организация и методика проведения занятий на учебном полигоне с преподавателями по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».

В учебной программе и учебно-тематическом плане подготовки преподавателей, обучающих водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приёмам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях предусмотрены темы  практических занятий по обучению слушателей приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, которые наиболее целесообразно проводить на учебном полигоне.

Поэтому с целью повышения эффективности обучения преподавателей  необходимо создавать специально оборудованные площадки – учебные полигоны, обеспечивающие интенсификацию процессов обучения и позволяющие отработать с преподавателями методику выполнения ими практических навыков оказания первой медицинской помощи при различных повреждениях и неотложных состояниях пострадавшим  в ДТП.

Использование настоящих методических рекомендаций при планировании и организации подготовки преподавателей обеспечит более эффективное их обучение методике преподавания приемов оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

5/85. Материально-техническое обеспечение диспетчерских пунктов техническими средствами навигационной системы, позволяющей  оперативно выбирать бригады (патрули) оперативных служб, ближайших к месту дорожно-транспортных происшествий, и прокладывать оптимальные маршруты их проезда к местам происшествий.

Членами рабочей группы принято решение -  объектом поставки определить МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (МЛУ ССМП) города Орла. Поставка оборудования в рамках реализации пилотного проекта навигационной системы контроля и оперативной связи на территории Орловской области, позволяющей в режиме реального времени определять бригады (патрули) оперативных служб, которые находятся ближе других к месту дорожно-транспортного происшествия, и прокладывать оптимальный маршрут их проезда к месту происшествия осуществлена в полном объеме (3 000,0 тыс.рублей). Осуществлен монтаж системы и пробный пуск её в эксплуатацию.

На рабочем совещании от 26.12.2007 года принято решение провести комплексное испытание системы в соответствии с программой, подготовленной с учётом задействованных телекоммуникационных возможностей в феврале – марте 2008 года.

5/86. Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В целях реализации данного мероприятия в 2007 году закуплен специализированный автомобиль спутниковой связи и телемедицинской консультативной системой на базе Фольксваген Крафтер VIN (на сумму 16000,0 тыс. (шестнадцать миллионов) рублей). Данное оборудование обеспечит эффективное оказание экстренной медицинской помощи на месте дорожно-транспортного происшествия и своевременная доставка лиц, пострадавших в ДТП, в лечебные учреждения. Одновременно позволит автоматизировать сбор и  хранения данных о пациенте, облегчит лечебно-диагностический процесс, организацию дистанционной медико-консультативной помощи, подготовку медицинской  документации.

Актуальность создания  комплексов такого рода также обуславливается необходимостью использования больших, постоянно растущих, объемов информации при решении диагностических, терапевтических, статистических, управленческих и других задач. Получателем данного комплекса в 2007 году является ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

5/87. Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, поддержание его функционирования и обновление баз данных.

Для эффективного функционирования учебных центров необходимо достаточное оснащение учебных аудиторий разнообразным обучающим оборудованием: визуализированным учебно-тренировочным, компьютерным и имитационным оборудованием, табельными и подручными средствами первой медицинской помощи, а также вспомогательными и прочими средствами, в т. ч. мягким инвентарём, канцтоварами. Разработан перечень оснащения для аудиторий теоретической и практической подготовки (травма-класса, класса по сердечно-легочной реанимации), для компьютерного класса и учебного полигона. Утверждение проекта нормативного акта о внесении изменений в нормативный акт, регламентирующий оснащение учебных центров по подготовке водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приёмам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, приведёт к повышению качества занятий по первой медицинской помощи.

На основе анализа эффективности существующих учебных программ по медицинской подготовке разработаны проекты учебных программ и тематических планов по медицинской подготовке водителей, спасателей и сотрудников ГИБДД. В программах заложены основы стандарта оказания первой медицинской лицами, не имеющими профессионального медицинского образования. На основании разработанных учебных программ для водителей, спасателей и сотрудников ГИБДД МВД России может быть разработана унифицированная программа по первой медицинской помощи, которая определяет объёмы подготовки преподавателей первой медицинской помощи и  закладывает основы содержания дисциплины (предмета) «Первая медицинская помощь».

Проведены мероприятия по оценке состояния технического обеспечения учебных центров по подготовке водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, при территориальных центрах медицины катастроф 25 субъектов Российской Федерации,  подготовке материальной, учебно-методической базы, состояния готовности к учебной работе, соответствия требованиям приказа Минздравсоцразвития  России от 19 марта 2007 г. № 178.

Одновременно осуществлена закупка компьютерного и мультимедийного оборудование для ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава» Данное оборудование приобретено в целях повышения качества обучения по оказанию первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/88. Разработка стандартов оказания медицинской помощи с использованием вертолетной авиации для лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В целях повышения эффективности использования оборудования вертолета медицинского назначения были подготовлены методические рекомендации по их применению. Решению данной задачи будет также способствовать разработанная программа подготовки персонала по применению медицинского оборудования, расположенного на борту вертолета.Разработан проект приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении табеля оснащения вертолета медицинского назначения для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях». Табель предусматривает оснащение вертолетов двух видов: легкого и среднего классов.

Проект нормативного акта предусматривает утверждение: перечня оснащения вертолета медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи при ДТП, табеля оснащения санитарного вертолета специальным оборудованием для обеспечения нормальных условий для пострадавших и медицинских работников в салоне вертолета, а также обеспечения условий для выполнения последними всех медицинских манипуляций.

Одновременно разработаны:

- методические рекомендации «Анестезиологические пособия при оказании медицинской помощи с использованием вертолетной авиации пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий»;

- методические рекомендации «Эвакуация с использованием вертолетной авиации лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с тяжелой сочетанной травмой».

В данных методических рекомендациях представлено обоснование выбора анестезиологических пособий, наиболее пригодных для оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Подробно указаны способы и методы их проведения. Изложены показания и противопоказания к проведению проводниковой анестезии, возможные осложнения при ее выполнении. Приведены методики выполнения отдельных видов проводниковой анестезии. Дана классификация и перечень местных анестетиков, наиболее применимых для проводниковой анестезии.

Приведена характеристика сочетанной травмы, ее классификация, способы диагностики доминирующего синдрома, определяющего тяжесть состояния пострадавшего. Отмечены виды травматических повреждений, наиболее часто встречающихся при ДТП. Рассмотрена тактика оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанной травмой с учетом синдрома взаимного отягощения, объем мероприятий по подготовке к эвакуации в лечебное учреждение и во время транспортировки с использованием вертолетов.

5/89. Организационное, методическое и техническое обеспечение деятельности учебного  центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

Результаты работы:

- исследована существующая документация, которая регламентирует оснащение учебных центров США и ФРГ по подготовке медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, при использовании вертолетов;

- подготовлен проект приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и пояснительная записка к нему «Об утверждении табеля оснащения учебного центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях при использовании вертолетов»;

- подготовлены методические материалы по организации и материально-техническому обеспечению деятельности учебного центра по подготовке специалистов, оказывающих  медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

Закуплено компьютерное и мультимедийное оборудование на сумму 3 000,0 тыс.рублей. Приобретенное оборудование даст возможность  повысить  качество подготовки специалистов, оказывающих экстренную специализированную медицинскую помощь, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

5/90 Организационное, методическое и техническое обеспечение пилотного проекта применения вертолетной авиации для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург.

В ходе выполнения работы разработан комплексный план с пояснительной запиской по созданию пилотного проекта применения вертолетной авиации для оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на федеральной  магистральной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург. Собрана и обобщена информация о лечебно-профилактических учреждениях, службе скорой медицинской помощи, отделениях специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи и центрах медицины катастроф в зонах ответственности на протяжении федеральной магистральной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург.

Разработано специальное программное обеспечение по ведению баз данных и инструкции по работе с базами данных по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям.

В соответствии с комплексным планом разработаны: база данных по учреждениям здравоохранения; подготовлены технические расчеты по определению мест оптимального размещения вертолетных площадок; проведено изучение схемы взаимодействия лечебных учреждений с подразделениями ДПС ГИБДД, МЧС, авиационных подразделений; разработаны проекты регламента деятельности служб министерств и ведомств, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий  на магистральной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург на территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.

С учетом расположения базовых лечебных учреждений на протяжении федеральной автомобильной дороги базовых лечебных учреждений и радиусов гарантированного безопасного расстояния полета вертолета были рассчитаны пункты их базирования  и определены места для размещения взлетно-посадочных площадок на территории больничных учреждений.

На основании проведенных технических расчетов целесообразно оборудовать 11 вертолетных площадок, из них 6 с инфраструктурой для дежурного медицинского персонала и экипажей вертолетов, в том числе 1 малый вертодром на 3 посадочных места при ОКБ г. Великий Новгород.

Реализация мероприятий пилотного проекта  по применению вертолетной авиации для оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург и создание единой системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим требует совместных усилий всех заинтересованных служб и ведомств и позволит значительно повысить эффективность и качество ее оказания, снизить догоспитальную и раннюю госпитальную летальность, уменьшить инвалидизацию больных.

5/91. Организационное, методическое и техническое обеспечение применения вертолетной авиации для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В результате проведения данной работы созданы правовые основы использования вертолетной авиации для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, которые положены в основу следующих нормативно – правовых документов:

- проект приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и пояснительная записка к нему  «Об утверждении требований к вертолетам, применяемым при лечебно-эвакуационном обеспечении пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях»;

- проект приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и пояснительная записка к нему «Об утверждении требований к вертолетным взлетно-посадочным площадкам, применяемым для лечебно-эвакуационного обеспечения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях»;

- проект Специального технического регламента «Применение вертолетной авиации для оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» и проект Административного регламента Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий и Министерства транспорта Российской Федерации по оказанию государственных услуг по применению вертолетной авиации для оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях детально рассмотрены вопросы безопасного использования и порядок применения вертолетной авиации в целях лечебно-эвакуационного обеспечения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Данная документация разработана с учетом отечественного и зарубежного опыта применения вертолетной авиации по организации лечебно-эвакуационного обеспечения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

5/92. Организационное, методическое и материально-техническое обеспечение деятельности экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм.

Результатом данной работы является «Положение об экспертно-консультативной и эвакуационной системе оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий», в котором изложены  основные позиции, которые необходимо учесть при создании системы. Показано, что основу деятельности системы составляет медицинская информационная система, которая должна способствовать автоматизации сбора и хранения данных о пострадавших, облегчить лечебно-диагностический процесс, организацию дистанционной медико-консультативной помощи, подготовку учетной и отчетной документации, дать возможность использования больших, постоянно растущих объемов информации при решении диагностических, терапевтических, статистических, управленческих и других задач. В конечном итоге, по мере накопления сведений, информационная система должна предоставлять не только возможность хранения и отображения данных, но и их экспертной оценки, оказывать помощь при принятии решений по вопросам диагностики, лечения  и медицинской эвакуации.

В целях создания Федерального центра управления ЭК и ЭС разработан проект приказа «О создании на базе ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава» Федерального центра управления экспертно-консультативной и эвакуационной системой оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий».

Предложены «Табели материально-технического оснащения медицинских объектов экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях», содержащие  перечень оборудования, наличие которого в лечебных учреждениях позволит организовать эффективное функционирование ЭК и ЭС.

В табели входит спецификация компьютерного оборудования, программного обеспечения и сопутствующих материалов ЭК и ЭС. В пояснительной записке к табелям оснащения изложены технические требования к обеспечению доступности, лицензированию, системе и сети хранения данных, создаваемой подсистеме обеспечения информационной безопасности и другие позиции. Табели составлены в соответствии с порядком функционирования ЭК и ЭС, изложенном в Положении об этой системе.

В целях совершенствования форм и методов  оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий закуплено следующее оборудование: радиостанцию диапазона 433МГц, смартфон коммутатор мобильный телефон для GSM, беспроводной телефон DECT, трубка телефонная для локальной микросотовой сети, коммутатор, сотовые телефоны, микросотовая станция DECT, карта внутренних телефонных линий, карта внутренних цифровых линий. Данное оборудование поставлено в ФГУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Росздрава».

5/93. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В рамках данного мероприятия ФГУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Росздрава» (исполнитель мероприятия по итогам конкурса) совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края и ГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края» (ТЦМК) 24-25 мая 2007 года в г. Ставрополе на базе ТЦМК провел Всероссийскую научно-практическую конференцию на тему: «Совершенствование взаимодействия участников ликвидации медико-санитарных последствий дорожно-транспортных происшествий».

5/94. Подготовка и проведение специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов Российской Федерации.

Данное мероприятие проводилось на базе ГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края».

Для участия в учениях привлекались экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД, аварийно-спасательные подразделения и вертолет МЧС России, бригады территориального центра медицины катастроф Ставропольского края и бригады скорой медицинской помощи, пожарный расчет.

В ходе учения отработаны следующие действия: извлечение пострадавших из транспортных средств с помощью специального оборудования, тушение загоревшегося автомобиля подручными и специальными средствами, медицинская сортировка пораженных, оказание пораженным экстренной медицинской помощи, медицинская эвакуация пораженных на автосанитарном транспорте и вертолетом.

В рамках учения на учебных точках проведены занятия с командирами подразделений ГИБДД субъектов Южного федерального округа с отработкой приемов извлечения пострадавших из транспортных средств и оказания первой медицинской помощи (наложение жгутов, шин и повязок, элементарная сердечно-легочная реанимация).

11.  Сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации программы, о причинах и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений в реализации ФЦП.

11.1 По МВД России

11.1.1. Для изменения ситуации с дорожной аварийностью в отчетном году осуществлялся поиск и ввод в действие возможных резервов на основе совершенствования процессов организационно-управленческого характера, материально-технического и информационного обеспечения проводимых мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Одним из эффективных подходов в решении данной проблемы следует считать усиление координации и взаимодействия федерального центра с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также обеспечение деятельности всех звеньев государственной системы ОБДД на достижение установленных Программой целевых показателей.

С этой целью Государственным заказчиком-координатором Программы  направлено письмо руководителям всех субъектов Российской Федерации  с предложениями организовать тесное сотрудничество по наиболее актуальным темам безопасности на дорогах. Все регионы  поддержали эти предложения, сотрудничество начало осуществляться практически, и есть все основания ожидать, что его результаты будут положительными.

Также положительные результаты следует ожидать в ближайшее время от внедрения Информационной системы «Электронный паспорт региона», предназначенной для мониторинга и анализа хода реализации Программы

Система предназначена для поддержки принятия управленческих решений в области координации реализации мероприятий ФЦП на территории субъектов Российской Федерации за счет проведения системного и оперативно – комплексного мониторинга и анализа хода реализации мероприятий Программы в субъектах Российской Федерации.

Целью создания системы является повышение обоснованности и оперативности принимаемых управленческих решений в области организации проведения мероприятий ФЦП на территории субъектов Российской Федерации и контроля их выполнения.

11.1.2.  В целях обеспечения финансирования программных мероприятий из средств  субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в объемах, установленных при их утверждении, в адрес руководителей исполнительной власти субъектов Российской Федерации было направлено письмо Государственного заказчика-координатора Программы  с просьбой ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять отчеты о ходе реализации мероприятий Программы. При этом формой отчетности предусматривалось представлять в разрезе мероприятий  и направлений Программы сведения о фактическом поступлении средств и кассовых расходах с указанием источников  финансирования.

Дополнительным дисциплинирующим фактором, способствующим повышению качества отчетности, явилось телеграфное указание начальника Департамента  ОБДД МВД России,  касающееся порядка и сроков представления отчета за 9 месяцев 2007 года,  направленное в адрес начальников управлений, отделов ГИБДД, ГУВД, УВД  по субъектам Российской Федерации

11.1.3. Повысить качество представляемого аналитического материала, исключить повторяющиеся ошибки при оформлении документации, также сократить сроки ее подготовки позволяют рабочие совещания, организуемые Государственным заказчиком-координатором Программы  с периодичностью раз в две-три недели. На этих совещаниях проводятся постоянные консультации специалистов государственных заказчиков, занятых мониторингом и отчетностью в сфере программных показателей, рассматриваются ранее допущенные ошибки, обсуждаются меры по повышению качества отчетности. В результате совместных инициатив, начиная с отчетности за 9 месяцев т.г., в практику внедрен унифицированный макет отчета государственного заказчика, строго соответствующий всем требованиям Минэкономразвития России. Эта мера позволила заметно повысить эффективность работ по подготовке и представлению отчетных документов.

В этих же целях в отчетном году большая подготовительная работа проведена Государственным заказчиком-координатором Программы  по внедрению автоматизированных рабочих мест специалистов государственных заказчиков, а также субъектов Российской Федерации, которые занимаются мониторингом и отчетностью о ходе реализации Программы. Указанные подготовительные работы дают возможность начать внедрение АРМов уже в текущем году.

11.1.4. В целях упорядочения взаимодействия подразделений МВД России и организаций системы МВД России по реализации отдельных мероприятий Программы, финансируемых за счет средств федерального бюджета по направлению государственные капитальные вложения функции заказчика-застройщика по строительству и реконструкции ее объектов  возложены на ФГУ «Дирекция Программы ПБДД». В установленном порядке в структуру ФГУ внесены необходимые изменения и выдана лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений необходимых уровней ответственности и исполнению функций заказчика-застройщика. Указанная мера позволит более оперативно решать все вопросы, связанные с использованием средств федерального бюджета, направляемых на капитальное строительство.

11.1.5.  В соответствии с пунктом 10 «Графика реализации решений заседания Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по общественной безопасности» от 28 февраля 2007 года, в отчетном году были командированы в Тамбовскую, Новгородскую и Нижегородскую области специалисты  Государственного заказчика-координатора Программы   для рассмотрения на месте  хода  реализации мероприятий федеральной целевой программы, областной программы, а также программ по ПБДД в муниципальных образованиях. Рассмотрены вопросы соответствия региональных программ  и федеральной целевой программы, соблюдения сроков и форм отчетности по Программе и организации мониторинга за ходом ее реализации.

По результатам  командировок были проведены итоговые совещания с областными руководителями, на которых были приняты решения по устранению выявленных недостатков в части софинансирования Программы,  анализа целевых индикаторов и показателей, а также уточнения приоритетов программных мероприятий.

11.2. По Росавтодору

11.2.1. Пунктом 19 раздела «капитальные вложения» приложения 4 федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» для выполнения мероприятия по обустройству искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог, проходящих по территориям населенных пунктов, на 2008 год предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 250 млн рублей.

Вышеуказанное программное мероприятие направлено на повышение безопасности дорожного движения в темное время суток.

Федеральным дорожным агентством в установленном порядке представлены предложения в проект перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд, подготовленные на основе анализа очагов аварийности и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на неосвещенных до настоящего времени автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в темное время суток, в первую очередь с участием пешеходов.

Предложениями предусматривается осуществить в 2008 году устройство линий электроосвещения на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения общей протяженностью 58 336 погонных метров.

Вместе с тем, до конца 2007 года подготовка необходимой проектной документации не была завершена.

По всем объектам соответствующими органами управления дорожным хозяйством в 2007 году проведены конкурсы на право заключения государственных контрактов на разработку проектов, государственные контракты с победителями конкурсов – проектными организациями заключены. Проекты подготавливаются и в январе 2008 года будут в установленном порядке представлены на экспертизу.

Утвердить проекты, прошедшие экспертизу, Федеральное дорожное агентство планирует не позднее марта 2008 года.

11.3. По Росздраву

11.3.1. В ходе исполнения государственных контрактов на поставку комплекта компьютерного и мультимедийного оборудования, учебных дефибрилляторов PowerHeart AED и комплектов маникенов-тренажеры взрослого человека, ребенка, новорожденного, верхних и нижних конечностей и др., пр-ва Норвегия, образовалась кредиторская задолженность, обусловленная поздним представлением исполнителем контракта документов, подтверждающих факт поставки указанного оборудования. Порядком завершения исполнения Федерального бюджета за 2007 год, установленным приказами Минфина России, последним днем предоставления платежных документов в органы Федерального казначейства определено 28 декабря 2007 г. В связи с вышеизложенным, произвести расчеты по указанным контрактам в 2007 году не представлялось возможным.

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию обратилось в Минздравсоцразвития России с просьбой о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в 2008 году для проведения окончательных расчетов по принятым обязательствам.

11.3.2. При детальной проработке вопроса строительства вертолетных площадок стало очевидным, что подготовительные процедуры (отвод земельного участка, составление проектно-сметной документации и получение положительного заключения органов Главгосэкспертизы России) занимают, по меньшей мере, 6 – 9 месяцев. Данное обстоятельство не позволило своевременно освоить средства федерального бюджета и построить вертолетные площадки. Одновременно следует отметить, что процедура перераспределения средств для Ростовской и Нижегородской областей, изначально предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации № 146-р от 8 февраля 2007 г. на строительство вертолетных площадок в пяти субъектах Российской Федерации, завершилась лишь в июле 2007 года. В 2008 году планируется завершить строительство вышеназванных вертолетных площадок и начать строительство вертолетных площадок еще в 3-х субъектах Российской Федерации, взяв реализацию данного мероприятия под жесткий контроль.

11.3.3. Выполнение ряда программных мероприятий предусмотрено в течение нескольких лет. Как правило, это мероприятия, связанные с научными разработками, разработкой и внедрением в практику программных продуктов, поддержанием на определенном уровне функционирования определенных порталов телекоммуникационных сетей. Ежегодное объявление конкурсов по одной и той же переходящей тематике ведет к нединамичному выполнению программных мероприятий, а смена исполнителя может повлечь за собой некачественное выполнение работ, затягивание сроков реализации мероприятий.

В целях эффективного выполнения мероприятий программы, которая носит в основном комплексный характер, считаем целесообразным, рассмотреть вопрос о проведении конкурсов на долгосрочную перспективу и заключение государственных контрактов с исполнителями работ на несколько лет.