## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Ингушетия
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 19.01.2016 13:50:56 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2015 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 16849.56 | 34759.56 | 13930.56 | 28812.16 | 28812.16 | 7 | 7 | 13930.56 | 13930.56 | 0 | 28812.16 | 28812.16 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 16849.56 | 34759.56 | 13930.56 | 28812.16 | 28812.16 | 7 | 7 | 13930.56 | 13930.56 | 0 | 28812.16 | 28812.16
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 2 | 10 | РБ | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | программа | Ответственными исполнителями мероприятия за счет текущих средств проведены рубрики на телевизионных каналах и радиостанциях по пропоганде безопасности дорожного движения.
2 | 1 | Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | 3 | 18 | РБ | 2844 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | средство обучения, УМК | основные мероприятия ответственным исполнителем по закупе материально-технических ресурсов не проведены из за отсутсвия финасовых средств. За счет средств на текущие расходы, а так же привлечения внебюджетных средств ответственным исполнителем совместно с УГИБДД МВД по РИ проведены специально оперативно профилактические мероприятия республиканского масштаба направленные на повышение безопасности дорожного движения.
3 | 1 | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 0 | РБ | 0 | 3500 | 0 | 3369.168 | 3369.168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3369.168 | 3369.168 | 8 | регистраторов транспортных средств "Автодория" | В соответсвии с требованиями 44-ФЗ заключен государтсвенный контракт на оказание услуг по предоставлению информации о нарушениях скоростного режима движения транспортными средствами и контроля транспортного потока на протяженных участках автомобильных дорог. Установлено 8 регистраторов транспортных средств "Автодория". Оплата будет произведена в течении 2016г.
4 | 1 | Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 6 | 6 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вопрос взаимодействия | данное мероприятие не предусматривает выделение денежных средств из республиканского бюджета и выполняется в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность экстренных служб
5 | 1 | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 0 | РБ | 0 | 7510 | 0 | 4989.099 | 4989.099 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4989.099 | 4989.099 | 73890 | регистрируемых почтовых отправлений | В соответсвии с требованиями 44-ФЗ заключен государственный контракт оказание почтовых услуг по информированию граждан Республики Ингушетия о правилах и требованиях в области дорожного движения (включающих подготовку информационного материала по пропаганде и предупреждению нарушений Правил дорожного движения, услуги и работы по предпочтовой подготовке регистрируемых почтовых отправлений, по почтовой рассылке, формированию уведомлений о доставке регистрируемых почтовых отправлений и по дополнительному информированию с помощью сервисов сотовых операторов и сети интернет).Оплата будет произведена в течении 2016г.
6 | 1 | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 0 | РБ | 0 | 3800 | 0 | 3500 | 3500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 1 | комплекс "КРЕЧЕТ С" | В соответсвии с требованиями 44-ФЗ заключен государственный контракт на поставку стационарного многоцелевого комплекса автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ "КРЕЧЕТ С". Оплата будет произведена в течении 2016г.
7 | 1 | Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 0 | РБ | 0 | 3100 | 0 | 3023.333 | 3023.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3023.333 | 3023.333 | 1 | лицензия | В соответсвии с требованиями 44-ФЗ заключен государственный контракт на поставку неисключительной лицензии на использование программного обеспечения «Центр обработки информации о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных с использованием технических средств фото-видео-фиксации и администрирования денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного движения (ЦОД Нарушения ПДД)». Оплата будет произведена в течении 2016г.
8 | вп | Установка и обслуживание технических средств регулирования дорожного движения (светофорных объектов) | 5 | 11 | РБ | 5569.36 | 5569.36 | 5569.36 | 5569.36 | 5569.36 | 1 | 1 | 5569.36 | 5569.36 | 0 | 5569.36 | 5569.36 | 1 | светофорный объект | проведены работы по содержанию светофорных объектов республики.
9 | вп | Нанесение горизонтальной и вертикальной разметки проезжей части и других элементов дорог | 5 | 10 | РБ | 8361.2 | 8361.2 | 8361.2 | 8361.2 | 8361.2 | 1 | 1 | 8361.2 | 8361.2 | 0 | 8361.2 | 8361.2 | 1 | дорожная разметка | Проведены работы по нанесению горизонтальной и вертикальной разметки проезжей части, по строительству (модернизации) нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах республики и других элементов дорог, в частности возле образовательных учреждений.
Председатель Компромсвязи Ингушетии | [14 empty] | А.Б. Барахаев
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Директор ГКУ "Безопасная республика" | [14 empty] | Ю.М-Б. Албагачиев
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
cbddri@mail.ru
(адрес электронной почты)
8 (8734) 55-06-97
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания и повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы Республики Ингушетия «Развитие промышленности, транспорта и связи» | Постановление Правительства Республики Ингушетия от «20» ноября 2014 г. № 231
вп | Внепрограммные мероприятия