## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Ульяновская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.01.2015 15:40:04 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 12 месяцев 2014 года (IV квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 159402.8119 | 159402.8119 | 159402.8119 | 159468.2271 | 155431.0069 | 69 | 62 | 159380.474 | 80709.505 | 4066.6 | 159380.474 | 119326.774 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 133066.6 | 133066.6 | 133066.6 | 133132.0152 | 129094.795 | 61 | 54 | 133044.2621 | 61101.4931 | 4066.6 | 133044.2621 | 109452.5621
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 26336.2119 | 26336.2119 | 26336.2119 | 26336.2119 | 26336.2119 | 8 | 8 | 26336.2119 | 19608.0119 | 0 | 26336.2119 | 9874.2119
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Приобретение, техническое обслуживание, ремонт и финансовое обеспечение эксплуатации работающих в автоматическом режиме специальных средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи, или средств фото- и киносъёмки, видеозаписи, применяемых в целях фиксации административных правонарушений, а также сопряжённого с ними оборудования и связанных с этим расходов (включая почтовые расходы на рассылку постановлений по делам об административных правонарушениях Правил дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств) | 2 | 5 | РБ | 43850 | 43850 | 43850 | 43820.3672 | 39783.147 | 59 | 52 | 43827.6141 | 20235.9141 | 4066.6 | 43827.6141 | 20235.9141 | 1 | мероприя- тие | 1. Оплата почтовых услуг. 2. Приобретение бумаги, конвертов. 3. Оплата услуг за канал связи. 4. Ремонт и метрологическая поверка оборудования. 5. Прочие расходы. 6. Приобретение оборудования. 7. Приобретение картриджей.
2 | 1 | Предоставление субсидий бюджетам поселений, муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения | 2 |  | РБ | 9150 | 9150 | 9150 | 9245 | 9245 | 1 | 1 | 9150 | 9150 | 0 | 9150 | 9150 | 1 | мероприя- тие | Модернизация комплексов КАСКАД (61 камера) на территории муниципального образования «город Ульяновск»
3 | 1 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | 5 | 7 | РБ | 9677.8 | 9677.8 | 9677.8 | 9667.969 | 9667.969 | 1 | 1 | 9667.969 | 1863.1 | 0 | 9667.969 | 9667.969 | 3551 | п.м. | Установлено 100% барьерных ограждений от запланированного объёма.
4 | 1 | Создание системы маршрутного ориетирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков) | 5 |  | РБ | 33899 | 33899 | 33899 | 33889.03 | 33889.03 |  |  | 33889.03 | 22710.53 | 0 | 33889.03 | 33889.03 | 3585 | шт. | Установлено 100% дорожных знаков от запланированного объёма.
5 | 1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 |  | РБ | 33489.8 | 33489.8 | 33489.8 | 33509.649 | 33509.649 |  |  | 33509.649 | 6520.849 | 0 | 33509.649 | 33509.649 | 759.906 | км. | Нанесено 100% осевой и краевой линий горизонтальной дорожной разметки от запланированного объёма.
6 | 1 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 5 | 8 | РБ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 | 621.1 | 0 | 3000 | 3000 | 266 | км. | Нанесено 100% горизонтальной дорожной разметки перед нерегулируемыми пешеходными переходами, расположенными вблизи образовательных учреждений от запланированного объёма.
7 | 2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 |  | МБ | 3064.1205 | 3064.1205 | 3064.1205 | 3064.1205 | 3064.1205 | 3 | 3 | 3064.1205 | 3064.1205 | 0 | 3064.1205 | 3064.1205 | 19960.37 | кв.м. | Нанесено 100% горизонтальной дорожной разметки от запланированного объёма.
8 | 2 | Установка дорожных знаков | 5 |  | МБ | 1213.3514 | 1213.3514 | 1213.3514 | 1213.3514 | 1213.3514 | 1 | 1 | 1213.3514 | 1213.3514 | 0 | 1213.3514 | 1213.3514 | 403 | шт. | Установлено 100% дорожных знаков от запланированного объёма.
9 | 2 | Установка пешеходных ограждений | 5 | 7 | МБ | 1564.44 | 1564.44 | 1564.44 | 1564.44 | 1564.44 | 1 | 1 | 1564.44 | 1564.44 | 0 | 1564.44 | 1564.44 | 1068 | п.м. | Установлено 100% пешеходных ограждений от запланированного объёма.
10 | 3 | Установка пешеходных ограждений | 5 | 7 | МБ | 1185.2 | 1185.2 | 1185.2 | 1185.2 | 1185.2 | 1 | 1 | 1185.2 | 1185.2 | 0 | 1185.2 | 0 | 600 | п.м. | Заключён муниципальный контракт от 04.06.2014 №37 с ООО "СпецТехСтрой". Работы по установке пешеходных ограждений выполнены.
11 | 3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 5 |  | МБ | 8548.6 | 8548.6 | 8548.6 | 8548.6 | 8548.6 | 1 | 1 | 8548.6 | 8548.6 | 0 | 8548.6 | 0 | 488397.4 | п.м. | Работы выполнены силами МБУ "Правый берег" в рамках муниципального задания.
12 | 3 | Изготовление и установка дорожных знаков | 5 |  | МБ | 10760.5 | 10760.5 | 10760.5 | 10760.5 | 10760.5 | 1 | 1 | 10760.5 | 4032.3 | 0 | 10760.5 | 4032.3 | 496 | шт. | Работы выполнены силами МБУ "Правый берег" в рамках муниципального задания.
Заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | [14 empty] | Тюрин Андрей Сергеевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Референт департамента транспорта Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области | [14 empty] | Любавин Михаил Викторович
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
691113@bk.ru
(адрес электронной почты)
8 (8422) 61-23-70
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Государственная программа Ульяновской области "Развитие транспортной системы Ульяновской области" на 2014-2018 годы (подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2018 годах") | Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие транспортной системы Ульяновской области" на 2014-2018 годы".
2 | Муниципальная программа "Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы" | Постановление Администрации города Димитровграда от 30.09.2013 №3159 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы".
3 | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы" | Постановление администрации города Ульяновска от 08.10.2013 N 4375 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2016 годы".