## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Иркутская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.04.2015 16:48:37 |  |  | MS Excel 2013 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 3 месяца 2015 года (I квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 10648.4 | 10648.4 | 10648.4 | 0 | 9288.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 10648.4 | 10648.4 | 10648.4 | 0 | 9288.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет средств местных бюджетов
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Организация отправки почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушителям ПДД | 2 |  | РБ | 7705 | 7705 | 7705 | 0 | 7705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75068 | ед. | Выписано 75068 постановлений о нарушении Правил дорожного движения
2 | 1 | Техническое обслуживание комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД | 2 |  | РБ | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Проведение гарантийного обслуживания и техническое обеспечение
3 | 1 | Организация передачи данных с комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по электронным каналам связи (услуги связи) | 2 |  | РБ | 195 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | Установка связи и передача электронных данных
4 | 1 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) | 3 | 12 | РБ | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Проведение подготовительных работ по организации конкурсов
5 | 1 | Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения барьерными ограждениями в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | 3 |  | РБ | 1288.4 | 1288.4 | 1288.4 | 0 | 1288.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | м. | Проведены конкурсные мероприятия. Организованы работы по установке барьерного ограждения.
6 | 1 | Оснащение портативным медицинским оборудованием учреждений здравоохранения с целью медицинского освидетельствования водителей транспортных средств | 5 |  | РБ | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ед. | Подготовка документации для проведения конкурсных мероприятий по приобретению оборудования.
Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области | [14 empty] | М.П. Клинков
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Ведущий советник отдела развития автотранспортного комплекса министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области | [14 empty] | А.В. Щеглов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
a.shcheglov@govirk.ru
(адрес электронной почты)
(3952) 286-647
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области" на 2014 - 2015 годы государственной программы Иркутской области "Развитие транспортного комплекса Иркутской области" на 2014-2018 годы | утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 436 – пп
2 | Муниципальные ведомственные программы "Повышение безопасности дорожного движения" | утвержденые постановлениями администраций муниципальных образований Иркутской области