## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Смоленская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 13.10.2014 16:38:09 |  |  | MS Excel 2007 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 112901.5 | 112901.5 | 112901.5 | 56917.8 | 56917.8 | 17 | 17 | 56917.8 | 24216.8 | 0 | 56917.8 | 56917.8 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 90184 | 90184 | 90184 | 56917.8 | 56917.8 | 17 | 17 | 56917.8 | 24216.8 | 0 | 56917.8 | 56917.8
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 22717.5 | 22717.5 | 22717.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Обеспечение выполнения функций областного государственного казенного учреждения, созданного в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области | 0 |  | РБ | 32701 | 32701 | 32701 | 32701 | 32701 | 7 | 7 | 32701 | 0 | 0 | 32701 | 32701 | 4 | светофорные объекты | Реконструировано 4 светофорных объекта, произведен монтах знаков индивидуального проектировани и дорожных знаков на светоотражающей пленке -760 шт., произведена разметка проезжей части дорог краской - 6300 кв. м, и термопластиком - 19600 кв. м, разослано 128000 постановлений об административном правонарушении.
2 | 1 | Выполнение работ в целях повышения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области. Монтаж и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 5 | 8 | РБ | 42483 | 42483 | 42483 | 9235 | 9235 | 3 | 3 | 9235 | 9235 | 0 | 9235 | 9235 | 54 | дорожные знаки | Приобретено 54 дорожных знака, 14830 кг дорожно-разметочного материала, 109540 почтовых конверта
3 | 1 | Выполнение работ в целях повышения безопасности дорожного движения на территории Смоленской области. Монтаж и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 5 | 8 | МБ | 17717.5 | 17717.5 | 17717.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Мероприятие не выполнялось. Выполнение мероприятия запланировано в 4 квартале.
4 | 1 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения | 2 | 5 | РБ | 15000 | 15000 | 15000 | 14981.8 | 14981.8 | 7 | 7 | 14981.8 | 14981.8 | 0 | 14981.8 | 14981.8 | 1 | стационарный фоторадарный комплекс | Приобретен стационарный фоторадарный комплекс "Кордон", произведен ремонт 30 передвижных комплексов, модернизированы 46 передвижных комплекса, произведено оснащение 46 передвижных комплексов навигационными блоками, организованы каналы связи для 46 передвижных и 14 стационарных комплексов
5 | 1 | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | 5 | 7 | МБ | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Мероприятие на выполнялось. Выполнение мероприятия запланировано в 4 квартале.
6 | 1 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 3 | 8 | МБ | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Мероприятие не выполнялось. Выполнение мероприятий запланировано в 4 квартале.
7 | 1 | Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий | 2 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01.09.2014 г. в общеобразовательных учреждениях г. Смоленска проведены занятия по безопасности дорожного движения.
8 | 1 | Размещение в региональных средствах массовой информации информационных материалов, посвященных деятельности органов исполнительной власти Смоленской области по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28.08.2014 г. в региональных СМИ размещена информация о проведенном под председательством начальника Департамента Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству заседания региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на котором обсудили меры по обустройству территорий, прилежащих к общеобразовательным и детским дошкольным учреждениям, а также проводимую работу по подготовке школ к новому учебному году.
Первый заместитель Губернатора Смоленской области | [14 empty] | М.Ю. Питкевич
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник Департамента Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству | [14 empty] | В.И. Шукалов
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
deptrans1@admin.smolensk.ru
(адрес электронной почты)
(4812)20-47-69
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" областной государственной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области" на 2014-2020 годы | Постановление Администрации Смоленской области "Об утверждении областной государственной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области" на 2014 - 2020 годы" от 20.11.2013 № 932 (в редакции Постановлений Администрации Смоленской области от 17.03.2014 № 168, от 16.05.2014 № 341, от 12.08.2014 № 570, от 09.11.2014 № 639)