## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Республика Алтай
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 14.04.2014 13:01:56 |  |  | MS Excel 2007 | [10 empty] | Период отчета: | I квартал 2014 года
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Код мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланиро-вано в рамках программы на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[8 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 5914 | 5914 | 5914 | 5914 | 5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  | 5284.3 | 5284.3 | 5284.3 | 5284.3 | 5284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  | 629.7 | 629.7 | 629.7 | 629.7 | 629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
за счет внебюджетных источников
1 | 1 | Приобретение, модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, технических средств наблюдения и рабочих станций аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в органах местного самоуправления | - | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовка проекта порядка предоставления, распределения и расходования субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях. Подготовка проекта контракта с МО "Город "Горно-Алтайск" на выполнение работ по модернизации и сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения АПК "Безопасный город"
2 | 1 | Приобретение, модернизация и обслуживание компьютерного оборудования, технических средств наблюдения и рабочих станций аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в органах местного самоуправления | - | МБ | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовка проекта порядка предоставления, распределения и расходования субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях. Подготовка проекта контракта с МО "Город "Горно-Алтайск" на выполнение работ по модернизации и сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения АПК "Безопасный город"
3 | 1 | Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай организациям, осуществляющим деятельность в сфере почтовой связи, на возмещение затрат, связанных с приемом, обработкой, перевозкой, доставкой (вручением) постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | - | РБ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Размещение информационного сообщения о проведении конкурса на сайте Минрегионразвития РА. Подготовка проекта соглашения на возмещение затрат, связанных с приемом, обработкой, перевозкой, доставкой (вручением) постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации
4 | 1 | Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств | - | РБ | 170.3 | 170.3 | 170.3 | 170.3 | 170.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовка проекта порядка предоставления, распределения и расходования субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях. Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на выплату вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.
5 | 1 | Выплата вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств | - | МБ | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовка проекта порядка предоставления, распределения и расходования субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях. Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на выплату вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.
6 | 1 | Строительство служебных помещений для участковых уполномоченных полиции органов внутренних дел (участковыми пунктами полиции) для приема граждан в г. Горно-Алтайске и Майминском районе (строительство 4 участковых пунктов полиции), в том числе разработка проектно-сметной документации | - | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовка проекта порядка предоставления, распределения и расходования субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях.
7 | 1 | Строительство служебных помещений для участковых уполномоченных полиции органов внутренних дел (участковыми пунктами полиции) для приема граждан в г. Горно-Алтайске и Майминском районе (строительство 4 участковых пунктов полиции), в том числе разработка проектно-сметной документации | - | МБ | 557.8 | 557.8 | 557.8 | 557.8 | 557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовка проекта порядка предоставления, распределения и расходования субсидий муниципальным образованиям в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях.
8 | 2 | Проведение мероприятий направленных на повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей (конкурсы, профилактические и широкомасштабные акции и другие) | 3/12 | РБ | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовка методического материала, для проведения мероприятий. Проведение отборочных конкурсов.
9 | 2 | Приобретение оборудования для обустройства классов по безопасности дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности и других объектов для практического закрепления и отработки навыков безопасности дорожного движения | 3/3 | РБ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовка проекта контракта на приобретение оборудования для обустройства классов по безопасности дорожного движения, жизнедеятельности и других объектов для практического закрепления и отработки навыков безопасности дорожного движения, основ безопасности
10 | 2 | Установка систем видеонаблюдения, в образовательных учреждениях Республики Алтай | 3/14 | РБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовка проекта контракта на установку систем видеонаблюдения, в образовательных учреждениях Республики Алтай
11 | 2 | Установка тревожной сигнализации в государственных образовательных учреждениях Республики Алтай для экстренного вызова наряда полиции вневедомственной охраны | 3/14 | РБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Подготовка проекта контракта на мероприятие по установке тревожной сигнализации в государственных образовательных учреждениях Республики Алтай для экстренного вызова наряда полиции вневедомственной охраны
Заместитель председателя Правительства Республики Алтай | [14 empty] | Р.Р. Пальталлер
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
специалист 3-го разряда отдела транспортного обслуживания, энергетики и связи | [14 empty] | О.Г. Петлина
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
minregion@mail.ru
(адрес электронной почты)
(38822) 2-23-31
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименования региональной программы (подпрограммы), муниципальных программ (подпрограмм), направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1 | Ведомственная целевая программа «Комплексные меры профилактики правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в Республике Алтай на 2013-2015 годы» | Приказ Министерства регионального развития Республике Алтай от 24 декабря 2013 года № 551-Д
2 | Ведомственная целевая программа «Мероприятия направленные на профилактику правонарушений и повышения безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях Республики Алтай» на 2013-2015 годы | Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики в Республике Алтай от 30 декабря 2013 года № 1800