## Отчет (2)
Отчет субъекта РФ
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
Тамбовская область
(наименование субъекта РФ)
Дата отчета: 07.10.2014 12:57:55 |  |  | MS Excel 2010 | [9 empty] | Период отчета: |  | За 9 месяцев 2014 года (III квартал) |  |  |  |  | Тыс. рублей
№ п.п. | Код пр. | Наименование мероприятия | Направление ФЦП | № мероприятия по ФЦП | Источник финансирования (РБ, МБ, ВБИ) | Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год | Бюджетные назначения на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год | Стоимость работ по контрактам на отчетный год |  | Количество контрактов, на отчетный год |  | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия |  |  | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия |  | Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)
[9 empty] | Всего, включая контракты прошлых лет | Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год | Всего, включая контракты прошлых лет | Количество контрактов, заключенных в отчетном году | Всего с начала года | Всего за квартал | По кредиторской задолженности | Всего с начала года | Всего за квартал | Количественный показатель | Ед. измере-ния | Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  |  | 375601.1 | 281424.4 | 248333.5 | 362598.5 | 337635.3 | 569 | 548 | 290291.9 | 126144.5 | 9177.5 | 298931.6 | 137384.2 |  |  | -
в том числе:
|  | за счет средств регионального бюджета |  |  |  | 162924.6 | 162924.6 | 158726.8 | 144358.5 | 144358.5 | 282 | 281 | 100094.2 | 49309.3 | 1393.7 | 90767.8 | 61536.8
|  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | 90228.6 | 118499.8 | 89606.7 | 91329 | 66365.8 | 218 | 198 | 63393.6 | 26897.2 | 7783.8 | 81252.5 | 25909.4
|  | за счет внебюджетных источников |  |  |  | 122447.9 | 0 | 0 | 126911 | 126911 | 69 | 69 | 126804.1 | 49938 | 0 | 126911.3 | 49938
1 | 1 | Проведение ежегодного конкурса на лучший муниципальный район (городской округ) Тамбовской области по обеспечению безопасности дорожного движения | 7 | 8 | РБ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 | 1 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | конкурс | Проведен конкурс, субсидии перечислены победителям
2 | 1 | Повышение эффективности функционирования системы автоматической фиксации нарушений ПДД | 2 | 5 | РБ | 1200 | 1200 | 1200 | 421.4 | 421.4 | 2 | 2 | 421.4 | 0 | 0 | 421.4 | 0 | 1 | центр | Закупка оборудования, бумаги и расходных материалов для печати информаций нарушителям ПДД, 98 аккумуляторов для передвижных комплексов
3 | 1 | Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 31000 | 31000 | 31000 | 24273.9 | 24273.9 | 11 | 10 | 20387.4 | 10917.4 | 152 | 20387.4 | 10917.4 | 435399 | писем | Оплата почтовых услуг по отправке информаций нарушителям ПДД. Отправлено 435399 информаций
4 | 1 | Мероприятия в рамках областной профильной смены "Юные инспекторы движения" | 3 | 12 | РБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | смена | проведена профильная смена
5 | 1 | Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений области "Дорога глазами детей" | 3 | 12 | РБ | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
6 | 1 | Областной конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 3 | 12 | РБ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 1 | конкурс | проведен областной конкурс
7 | 1 | Участие в межрегиональных и всероссийских мероприятиях по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | РБ | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 45.6 | 45.6 | 1 | 1 | 45.6 | 15 | 0 | 45.6 | 15 | 1 | конкурс | Принято участие во всероссийском конкурсе
8 | 1 | Оборудование автодромов для обучения водителей в областных учреждениях начального и среднего профессионального образования | 2 | 15 | ВБИ | 350 | 0 | 0 | 58.2 | 58.2 | 2 | 2 | 58.2 | 20.5 | 0 | 58.2 | 20.5 | 3 | объекта | Ремонт автомобилей, ремонт асфальтового покрытия площадки первоначального обучения вождению, ремонт учебного класса, обновление персональных стендов, замена ограждений эстакады автошкол
9 | 1 | Оборудование кабинетов и лабораторий в областных учреждениях начального и среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку водителей, учебными пособиями, стендами | 2 | 15 | ВБИ | 300 | 0 | 0 | 80.7 | 80.7 | 3 | 3 | 80.7 | 59.7 | 0 | 80.7 | 59.7 | 3 | ед. | Приобретение пособий на электронном носителе, включающих в себя правила дорожного движения, обучение вождению автомобиля, устройства и техническое обслуживание, обновление закрытой площадки первоначального обучения вождению
10 | 1 | Приобретение оборудования для автоплощадок для областных образовательных учреждений | 2 | 15 | ВБИ | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
11 | 1 | Приобретение учебных автомобилей в областные учреждения среднего профессионального образования | 2 | 15 | ВБИ | 900 | 0 | 0 | 442.8 | 442.8 | 2 | 2 | 442.8 | 442.8 | 0 | 442.8 | 442.8 | 2 | ед. | Приобретены учебные автомобили
12 | 1 | Создание и развитие автоматизированных интеллектуальных систем организации и обеспечения безопасности дорожного движения | 2 | 5 | РБ | 14735.1 | 14735.1 | 14735.1 | 14293.9 | 14293.9 | 3 | 3 | 14293.9 | 14293.9 | 0 | 14293.9 | 14293.9 | 3 | ед. | Установлены 2 комплекса "Сфинкс-С", 1 "Автоураган" и программный комплекс обработки данных комплексов "Ангел"
13 | 1 | Совершенствование организации дорожного движения Тамбовским областным государственным казенным учреждением "Центр организации дорожного движения" (далее - ТОГКУ "Центр организации дорожного движения") (установка светофоров и дорожных знаков) | 5 | 9 | РБ | 15000 | 15000 | 15000 | 9807.8 | 9807.8 | 244 | 244 | 9807.8 | 5430 | 0 | 9807.8 | 5430 | 244 | договор | изготовлено дорожных знаков и табличек - 1463 шт.; установлено дорожных знаков и табличек - 841 шт.; отремонтировано светофоров - 75; установлено - 5; разработано схем организации дыижения - 106; нанесено дорожной разметки - 6313,21 кв.м.
14 | 2 | Установка и замена ограждающих устройств в опасных местах, в т. ч. проектные работы | 5 | 7 | РБ | 19407.7 | 19407.7 | 19407.7 | 23143.8 | 23143.8 | 1 | 1 | 12000.4 | 12000.4 | 0 | 23143.8 | 23143.8 | 3 | км. | установлено ограждение
15 | 2 | Обустройство наружным освещением участков автодорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в т. ч. проектные работы | 5 | 11 | РБ | 15270.6 | 15270.6 | 15270.6 | 7270.6 | 7270.6 | 1 | 1 | 7270.6 | 0 | 0 | 7270.6 | 0 | 3 | км | оборудовано освещение участок автодороги межмуниципального значения «Тамбов-Пенза»-Кирсанов-граница Саратовской области проходящий по территории с. Шиновка
16 | 2 | Замена и установка новых автопавильонов, в т. ч. проектные работы |  |  | РБ | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
17 | 2 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | РБ | 2500 | 2500 | 1220.4 | 1220.4 | 1220.4 | 2 | 2 | 146.3 | 146.3 | 0 | 1220.4 | 1220.4 | 247 | ед. | установлены знаки и таблички
18 | 2 | Установка и реконструкция светофорных объектов | 5 | 9 | РБ | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
19 | 2 | Устройство тротуаров в населенных пунктах, в т.ч. проектные работы |  |  | РБ | 1241.7 | 1241.7 | 1241.7 | 1241.7 | 1241.7 | 1 | 1 | 1241.7 | 0 | 1241.7 | 1241.7 | 0 | 364 | п.м. | обустроено 364 п.м.
20 | 2 | Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов, в т. ч. проектные работы | 5 | 6 | РБ | 20000 | 20000 | 20000 | 32266.4 | 32266.4 | 1 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | начато строительство надземного пешеходного перехода на ул.Мичуринская г.Тамбова
21 | 2 | Обустройство искусственными неровностями участков автодорог регионального и межмуници-пального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в т. ч. проектные работы | 5 | 8 | РБ | 580 | 580 | 580 | 571.1 | 571.1 | 1 | 1 | 571.1 | 571.1 | 0 | 571.1 | 571.1 | 1 | объект | установлена неровность
22 | 3 | Обеспечение деятельности медицинских бригад экстренного реагирования | 6 | 6 | РБ | 13827.3 | 13827.3 | 13827.3 | 7548.9 | 7548.9 | 5 | 5 | 7548.9 | 2728.8 | 0 | 7548.9 | 2728.8 | 5 | бригад | Обеспечена деятельность 5 медицинских бригад экстренного реагирования
23 | 3 | Оснащение травматологических центров современным медицинским оборудованием и подготовка помещений | 6 | 6 | РБ | 19417.4 | 19417.4 | 19417.4 | 17487 | 17487 | 4 | 4 | 1622.5 | 1622.5 | 0 | 1622.5 | 1622.5 | 2 | объект | Выполнение работ по капитальному ремонту в отделениях ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки г. Тамбова» и ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»
24 | 3 | Оказание медицинской помощи больным в травматологических центрах в соответствии с стандартами | 6 | 6 | ВБИ | 116715.3 | 0 | 0 | 116715.3 | 116715.3 | 8 | 8 | 116715.3 | 45468.1 | 0 | 116715.3 | 45468.1 | 8 | травмоцентров | Обеспечена деятельность системы травмоцентров
25 | 3 | Подготовка среднего медицинского персонала медицинских бригад экстренного реагирования | 6 | 6 | РБ | 6174.8 | 6174.8 | 4256.6 | 4256.6 | 4256.6 | 1 | 1 | 4256.6 | 1553.9 | 0 | 2702.7 | 1553.9 | 1 | центр | Обеспечена деятельность ТОГКУЗ "Центр медицины катастроф"
26 | 4 | Устройство и замена ограничивающих пешеходных перильных ограждений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 | 5 | 7 | МБ | 2800 | 2800 | 2800 | 779.2 | 779.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
27 | 4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  |  | МБ | 7527.9 | 5391.4 | 5391.4 | 4876.7 | 4876.7 | 4 | 4 | 806.2 | 158.6 | 0 | 806.2 | 158.6 | 27000 | кв.м. | Приобретена машина для выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки механизированным способом, приобретена сталь оцинкованная для изготовления трафаретов, заключен договор на ОСАГО, нанесено 27 тыс.кв.м.разметки
28 | 4 | Введение светофорного регулирования и установка дополнительного оборудования на светофорные объекты в городе Тамбове (включая проектно-сметные работы, электроснабжение и установку) | 5 | 9 | МБ | 5943.7 | 5943.7 | 5943.7 | 1068.1 | 1068.1 | 5 | 5 | 297.3 | 124 | 0 | 297.3 | 124 | 10 | объект | Произведено технологическое присоединение к эл. сетям светофорных объектов на перекрестках улиц Авиационной и Делегатской, Гагарина и Рубежного презда, Гагарина и Новорубежного переулка, Рассказовское шоссе и маршала Малиновского; 15 приобретены энергонезависимые светофоры Т7 (в количестве 4 шт.); выполнено технологическое присоединение энергопринимающих устройств светофорных объекта по адресам: ул. Рылеева (нечетная и четная стороны домов в районе детской поликлиники), перекресток ул.Астраханская-Докучаева, перекресток ул.К.Маркса-Пирогова, ул.Куйбышева,57 (у школы №5), ул. Н.Вирты,96 (школа№13 кор.1), ул.Полынковская,47 (школа№11), ул. Нагорная,14 (школа№35, корп.2), ул. Лесная,34 (р-н д/с № 38 и № 50), ул.Куйбышева,1 (лицей №28), ул.1-я Полковая,25 (школа №22 ), ул.Сенько,10 (школа №35 кор.1); выполнены работы по разработке проектной документации на 15 установку светофорных объектов с выделенной пешеходной фазой по адресам: перекресток улиц К.Маркса-Пирогова, Астраханская-Докучаева, улица Рылеева в районе ТОГБУЗ "Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля" четная сторона - у дома №80, нечетная сторона - у дома №73
29 | 4 | Содержание и электроснабжение светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 4664.6 | 4664.6 | 4664.6 | 4088.3 | 4088.3 | 9 | 9 | 1788.7 | 635.9 | 0 | 1788.7 | 635.9 | 148 | объект | Содержание и электроснабжение светофорных объектов в городе Тамбове
30 | 4 | Строительство подземных (надземных) пешеходных переходов, в том числе разработка проектно-сметной документации | 5 | 6 | МБ | 50.1 | 50.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начаты работы по строительству надземного пешеходного перехода в районе ул. Мичуринской, 211 А
31 | 4 | Приобретение, замена и установка дорожных знаков и растяжек для дорожных знаков, включая составление проектно-сметной документации |  |  | МБ | 1104.6 | 1104.6 | 676.5 | 595 | 595 | 3 | 3 | 28.1 | 16 | 0 | 28.1 | 16 | 371 | ед | Установлено 82 дорожных знака, приобретен 371 дорожный знак со стойками
32 | 4 | Разработка схем организации дорожного движения на установку технических средств регулирования |  |  | МБ | 200 | 200 | 80 | 80 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 3 | проекта | выполнены работы по разработке схем организации дорожного движения, установке светофорного оборудования и режимов работы светофорных объектов на пересечении ул.Астраханской-Докучаева, К.Маркса-Пирогова, ул.Рылеева в районе дома № 73, 80
33 | 4 | Разработка схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки в городе Тамбове |  |  | МБ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
34 | 4 | Создание условий для организации работ по повышению безопасности дорожного движения | 6 | 6 | МБ | 9979.1 | 9979.1 | 4917.2 | 4917.2 | 4917.2 | 24 | 24 | 4917.2 | 2866.3 | 0 | 4917.2 | 2866.3 | 1 | ед. | Расходы отдела безопасности дорожного движения МБУ «Спецдорсервис»
35 | 4 | Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов |  |  | МБ | 20279.1 | 20279.1 | 4557.3 | 20279.1 | 0 | 15 | 0 | 4557.3 | 1380.3 | 4557.3 | 20279.1 | 0 | 15 | договор | Частично погашена кредиторская задолженность
36 | 4 | Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов |  |  | МБ | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 0 | 2 | 0 | 451.2 | 0 | 451.2 | 451.2 | 0 | 2 | договор | Частично погашена кредиторская задолженность
37 | 5 | Проведение городских и участие в областных мероприятиях детей по изучению правил дорожного движения и вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
38 | 5 | Приобретение оборудования и подготовка учебного класса (группы) в образовательных учреждениях города для обучения правилам дорожного движения | 3 | 8 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
39 | 5 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки у образовательных учреждений города |  |  | МБ | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 1 | 1 | 176.9 | 0 | 0 | 284.1 | 107.3 | 1894 | кв.м. | Нанесена горизонтальная разметка
40 | 5 | Установка и замена ограждающих устройств в опасных местах в т.ч., проектные работы | 5 | 7 | МБ | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 250 | п.м. | приобретено 250 п.м.ограждений
41 | 5 | Замена и установка дорожных знаков, внесение изменений в схему размещения дорожных знаков |  |  | МБ | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ед. | Заключен контракт на изготовление и установку дорожных знаков
42 | 6 | Разработка схем размещения дорожной разметки, внесение изменений в дислокацию дорожных знаков и дорожной разметки, изготовление и установка дорожных знаков в соответствии со схемой размещения дорожных знаков |  |  | МБ | 204.3 | 204.3 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 1 | 1 | 102.1 | 22.1 | 0 | 102.1 | 22.1 | 25 | ед. | Установка дорожных знаков на перекрестке ул. Гаврилова и Октябрьская.
43 | 6 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по оснащению перекрестка ул. Октябрьская и ул. Гаврилова светофорным объектом | 5 | 9 | МБ | 520 | 520 | 485.9 | 485.9 | 485.9 | 2 | 2 | 485.9 | 0 | 0 | 485.9 | 467 | 1 | объект | проведены работы по устройству светофорного объекта на перекрестке ул. Гаврилова и ул. Октябрьской
44 | 6 | Текущий ремонт и содержание дорог |  |  | МБ | 1491.6 | 1491.6 | 1491.6 | 1491.6 | 1491.6 | 1 | 1 | 1491.6 | 0 | 0 | 1491.6 | 319 | 2100 | кв.м | отремонтировано 2100 кв.м.
45 | 6 | Приобретение и монтаж сборно-разборных искусственных неровностей | 5 | 8 | МБ | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 1 | 1 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | Проведена оплата приобретения искусственных неровностей за 2013г
46 | 6 | Нанесение горизонтальной и вертикальной разметки дорог |  |  | МБ | 403.6 | 403.6 | 390.6 | 390.6 | 390.6 | 1 | 1 | 390.6 | 211.6 | 0 | 390.6 | 211.6 | 6300 | кв.м | нанесена горизонтальная разметка
47 | 6 | Приобретение электрической энергии на нужды уличного освещения города | 5 | 11 | МБ | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1 | 1 | 1390 | 0 | 0 | 1390 | 86 | 1 | договор | произведена оплата электроэнергии
48 | 6 | Содержание систем уличного освещения города, в том числе приобретение светильников | 5 | 11 | МБ | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1 | 1 | 1497 | 1339 | 0 | 1497 | 1339 | 635 | ед. | приобретено 635 светильникрв уличного освещения
49 | 6 | Приобретение специальной коммунальной техники на условиях лизинга |  |  | МБ | 1766.3 | 1766.3 | 1766.3 | 1766.3 | 1325.3 | 2 | 1 | 1766.3 | 555.3 | 441 | 1766.3 | 0 | 1 | ед. | проведено финансирование приобретения грейдера в лизинг
50 | 6 | Выполнение работ по покраске бордюрного камня |  |  | МБ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1 | 120 | 40 | 0 | 120 | 0 | 1992 | п.м. | выполнены работы по покраске бордюрного камня
51 | 6 | Приобретение ингридиентов для приготовления пескосоляной смеси |  |  | МБ | 331.1 | 331.1 | 331.1 | 331.1 | 331.1 | 1 | 1 | 331.1 | 295 | 0 | 331.1 | 295 | 1 | договор | приобретено 800т соли для приготовления песко-соляной смеси
52 | 6 | Проведение конкурса "Безопасное колесо" (средства на поощрение участников) | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
53 | 6 | Приобретение передвижной компрессорной станции для осуществления ремонта автомобильных дорог |  |  | МБ | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 358.5 | 1 | 1 | 358.5 | 358.5 | 0 | 358.5 | 358.5 | 1 | ед. | Приобретена передвижная компрессорная станция для осуществления ремонта автомобильных дорог
54 | 6 | Приобретение диска щеточного полипропиленового беспроставочного для уборки улиц города |  |  | МБ | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 1 | 1 | 18.9 | 18.9 | 0 | 18.9 | 18.9 | 1 | ед. | Приобретен диск щеточный полипропиленовый беспроставочный для уборки улиц города
55 | 6 | Приобретение коробки отбора мощности для поливомоечной машины |  |  | МБ | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 1 | 1 | 30.4 | 30.4 | 0 | 30.4 | 30.4 | 1 | ед. | Приобретена коробка отбора мощности для поливомоечной машины
56 | 6 | Устройство парковки с западной стороны городской площади |  |  | МБ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1 | 1 | 115 | 115 | 0 | 115 | 115 | 1 | объект | Проведены работы по устройству парковки с западной стороны городской площади
57 | 6 | Приобретение тахогрофов для оснащения школьных автобусов | 3 | 8 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 1 | ед. | Приобретен тахогроф для оснащения школьного автобуса
58 | вп | Проведение работ по очистке улично-дорожной сети от снега и наледей в зимнее время |  |  | МБ | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 30 | км. | обеспечено зимнее содержание улиц
59 | 7 | Установка недостающих дорожных знаков |  |  | МБ | 500 | 500 | 497.5 | 497.5 | 497.5 | 1 | 1 | 497.5 | 267.5 | 0 | 497.5 | 0 | 150 | ед | установлено 150 знаков
60 | 7 | Ремонт искусственных неровностей | 5 | 8 | МБ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 180 | кв.м | отремонтировано 180 м2
61 | 7 | Установка пешеходных ограждений | 5 | 7 | МБ | 696.2 | 696.2 | 696.2 | 614 | 614 | 2 | 2 | 614 | 614 | 0 | 614 | 17 | 400 | п.м | установлено 400п.м.
62 | 7 | Нанесение дорожной разметки |  |  | МБ | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1 | 1 | 1137.6 | 706.9 | 0 | 1540 | 0 | 4256 | кв.м | "ручной способ-2 574,6м2 машинный способ-1 681, 325м2"
63 | вп | ямочный ремонт |  |  | МБ | 0 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1 | 1 | 1988 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 25 | км | отремонтировано 25 км улиц
64 | вп | текущее содержание дорог (срезка грунта обочин,окос трав, очистка прилотковой части и др.) |  |  | МБ | 0 | 1492.6 | 1492.6 | 1492.6 | 1492.6 | 1 | 1 | 1492.6 | 0 | 0 | 1492.6 | 0 | 53 | км. | содержание на 53 км.
65 | 8 | Приобретение информационно-справочной литературы, пособий, плакатов и т. п. Для учреждений образования, культуры | 3 | 8 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
66 | 8 | Организация подписки на ежемесячное издание по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 8 | ВБИ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
67 | 8 | Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений города для обучения детей Правилам дорожного движения | 3 | 8 | ВБИ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
68 | 8 | Оборудование и ремонт наружного освещения участков автодорог, проходящих по территории города | 5 | 11 | МБ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2 | 2 | 900 | 345.5 | 0 | 900 | 345.5 | 2 | договор | Обеспечена работа освещения города. Установка светильников ЖКУ-150 (132 шт.), замена ламп ДНАТ 150 вт (176 шт), замена ламп ДНАТ 250 вт (14 шт), провод СИП 2*16 (890 м), установка дросселей 150 (39 шт.), дросселей 250 (14 шт), установка ИЗУ 100/400 (53 шт.), фотореле (1 шт.), трансформатор тока 100/5 (1 шт.), зажимы анкерные (46 шт.), зажимы отв. изолир. (118 шт.), кронштейны (102 шт.), кабель АВВГ 2*2,5 (1464 м), магнитный пускатель ПМЛ 4100 (1 шт.), прожектор (10 шт.), провод ПВС 3*2,5 (100 м.), автоматы (10 шт.), розетка (4 шт.), содержание уличного освещения.
69 | 8 | Установка и замена ограждающих устройств в опасных местах | 5 | 7 | ВБИ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
70 | 8 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  |  | МБ | 400 | 400 | 291.3 | 291.3 | 291.3 | 1 | 1 | 291.3 | 291.3 | 0 | 291.3 | 291.3 | 1457 | кв.м. | нанесена горизонтальная разметка
71 | 8 | Изготовление, установка дорожных знаков |  |  | МБ | 67.6 | 67.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8.2 | 1 | схема | внесены изменения в схему размещения знаков
72 | 8 | Установка сигнальных столбиков |  |  | ВБИ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
73 | 8 | Вырубка кустарников на откосах и придорожной полосе |  |  | ВБИ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
74 | 8 | Замена и устройство новых автопавильонов |  |  | ВБИ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
75 | 8 | Устройство остановочных площадок |  |  | ВБИ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
76 | 8 | Устройство и ремонт тротуаров |  |  | ВБИ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
77 | 8 | Содержание автодорог города |  |  | МБ | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1 | 1 | 1170.8 | 147.6 | 0 | 1022.8 | 147.6 | 1 | договор | Песко-соляная смесь (579,2 м3), чистка улиц, окос обочин, посыпка улиц (работа пескоразбрасывателя), работа поливомоечных машин, работа грейдера, погрузка смеси, расчистка, углубление ливневых канализаций
78 | 8 | Устройство искусственных неровностей | 5 | 8 | МБ | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 1 | 1 | 22.4 | 22.4 | 0 | 22.4 | 22.4 | 1 | объект | Приобретение ИДН; анкерных болтов для установки ИДН
79 | 8 | Оснащение комплексами видеофиксации, автоматическими средствами контроля и надзора за соблюдением Правил дорожного движения | 2 | 5 | ВБИ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
80 | 8 | Оснащение специальным транспортом и средствами контроля и выявления правонарушений | 2 | 5 | ВБИ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
81 | 8 | Установка на основных автомобильных дорогах города рекламных щитов с указанием телефонов спасательной службы | 2 | 8 | ВБИ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
82 | 8 | Приобретение для сотрудников ДПС ГИБДД МО МВД РФ «Моршанский»набора изделий для оказания скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе | 6 | 6 | ВБИ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
83 | вп | Ремонт дорожного покрытия на маршрутах общественного транспорта |  |  | МБ | 0 | 3333.4 | 3333.4 | 2951.9 | 2951.9 | 1 | 1 | 2951.9 | 0 | 0 | 2951.9 | 0 | 1 | договор | Ремонт асфальтовых покрытий улиц города Моршанска, включая улицы по маршрутам общественного транспорта 1,2,6,7; ремонт дорожного покрытия улиц города Моршанска; ремонт асфальтовых покрытий подъезда к дворовой территории и дворовой территории многоквартирного дома № 116 по ул. 7-ой городок в г. Моршанске Тамбовской области; капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Сурикова, ул. Горького
84 | вп | Приобретение электрической энергии на нужды уличного освещения города | 5 | 11 | МБ | 0 | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | 1 | 1 | 3915 | 1084.1 | 0 | 3915 | 1084.1 | 1 | договор | Произведена оплата электроэнергии для освещения города
85 | 9 | Замена дорожных знаков и установка ограждений на пешеходных переходах |  |  | МБ | 350 | 350 | 350 | 163 | 163 | 7 | 7 | 163 | 39.5 | 0 | 163 | 39.5 | 22 | ед. | Изготовленно и установленно 22 знака
86 | 9 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  |  | МБ | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 1 | 1 | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 1449 | кв.м. | Нанесена горизонтальная дорожная разметка 1449,1кв.м.
87 | 9 | Проведение городских, участие в областных мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (конкурс «Безопасное колесо») | 3 | 12 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | конкурс | проведен городской этап конкурса
88 | 9 | Проведение в период летнего отдыха в городских оздоровительных лагерях профильной смены «Юнные автолюбители», «Мы — пешеходы» и др. | 3 | 12 | МБ | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | конкурс | проведен конкурс в профильной смене
89 | 9 | Изготовление бумажных листовок по БДД | 2 | 8 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1000 | экземпляров | Изготовлено и распространено 1000 листовок по тематике БДД
90 | 10 | Приобретение информационно-справочной литературы, пособий, плакатов и т.п. для учреждений образования, культуры | 3 | 8 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
91 | 10 | Проведение городского и участие в областных массовых мероприятиях с детьми (конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) | 3 | 12 | МБ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
92 | 10 | Организация подписки на ежемесячное издание по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 8 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
93 | 10 | Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений города для обучения детей Правилам дорожного движения | 3 | 8 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
94 | 10 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, обслуживание светофорных объектов | 5 | 9 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
95 | 10 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  |  | МБ | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 1 | 1 | 205 | 0 | 0 | 205 | 205 | 251 | кв.м. | ненесено 251,2 кв.м
96 | 10 | Замена и установка новых дорожных знаков |  |  | МБ | 545 | 545 | 539 | 539 | 539 | 2 | 2 | 35.3 | 35.3 | 0 | 539 | 539 | 194 | ед. | изготовлено 194 знака
97 | 10 | Ликвидация колейности проезжей части |  |  | МБ | 1600 | 1600 | 1600 | 1167.8 | 1167.8 | 1 | 1 | 750 | 750 | 0 | 805.1 | 805.1 | 15 | км. | произведена ликвидация колейности
98 | 10 | Содержание автодорог города |  |  | МБ | 3189.2 | 3189.2 | 3189.2 | 3189.2 | 2689.2 | 2 | 1 | 3189.2 | 2689.2 | 500 | 3189.2 | 2689.2 | 50 | км | произведено грейдирование, отсыпка обочин, обрезка растительности
99 | 11 | Установка на школьной автобусной остановке знака "Школьный автобус" |  |  | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
100 | 11 | Установка ограждающих устройств на автодорогах и проектные работы на них | 5 | 7 | МБ | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
101 | 11 | Нанесение горизонтальной разметки "Пешеходный переход" на проезжую часть |  |  | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
102 | 11 | Вырубка кустарника в полосе дорог муниципального значени |  |  | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
103 | 11 | Проведение конкурса "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
104 | 12 | Мероприятия по безопасности дорожного движения (нанесение горизонтальной дорожной разметки, пешеходного перехода, установка дорожных знаков) |  |  | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 167 | кв.м. | нанесено 167 кв.метров горизонтальной разметки
105 | 12 | Проведение контроля за оснащением современным оборудованием и средствами обучения образовательных учреждений (уголки по правилам дорожного движения и пр.) | 3 | 12 | МБ | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1 | объект | оборудован Уголок БДД
106 | 12 | Проведение районных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо» | 3 | 9 | МБ | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | конкурс | проведен районный конкурс
107 | 12 | Обеспечение районных школьных и дошкольных учреждений наглядными пособиями и агитационными материалами | 3 | 12 | МБ | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | объект | закуплен комплект наглядных пособий по обучению ПДД
108 | 12 | Обустройство улиц райцентра наружным освещением | 5 | 11 | МБ | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | м. | обустроено освещение на 0,2 км. улиц
109 | вп | Обустройство улиц райцентра наружным освещением | 5 | 11 | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 500 | м. | обустроено освещение на 0,5 км. улиц
110 | вп | Мероприятия по безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков) |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 1 | 1 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 10 | ед. | установлено 10 дорожных знаков
111 | 13 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | ВБИ | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 67.5 | 1 | 1 | 67.5 | 32.5 | 0 | 67.5 | 32.5 | 45 | единицы | Установлено 45 дорожных знаков
112 | 13 | Установка и реконструкция светофорных объектов, в т.ч. проектные работы | 5 | 9 | МБ | 100 | 100 | 100 | 99.3 | 99.3 | 2 | 2 | 99.3 | 41.4 | 0 | 99.9 | 41.4 | 2 | объекта | установлено 2 светофора
113 | вп | Строительство тротуарной дорожки |  |  | МБ | 0 | 597.9 | 597.9 | 597.9 | 597.9 | 1 | 1 | 597.9 | 597.9 | 0 | 597.9 | 597.9 | 686 | п.м. | обустроено 685,5 п.м. тротуара
114 | вп | Ремонт автодороги по ул. Мичуринской, Тухачевского г. Жердевки |  |  | МБ | 0 | 6756.7 | 6756.7 | 6756.7 | 6756.7 | 1 | 1 | 6756.7 | 6756.7 | 0 | 6756.7 | 6756.7 | 6136 | кв.м. | отремонтировано 6136 кв.м.
115 | 14 | Обеспечение районных образовательных учреждений оборудованием ,программными средствами обучения ,наглядными пособиями и агитационными материалами | 3 | 8 | МБ | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 1 | 1 | 36 | 12 | 0 | 36 | 12 | 11 | ед. | Обеспечены 11 филиалов основной школы оборудованием, программными средствами обучения, наглядными пособиями и агитационными материалами. Произведен косметический ремонт в 3 филиалах МБОУ «Знаменская средняя школа»,уголков по БДД
116 | 14 | Укрепление обочин в населенных пунктах |  |  | ВБИ | 600 | 0 | 0 | 449 | 449 | 3 | 3 | 449 | 152 | 0 | 449 | 152 | 153 | км. | Планировка дороги механизированным способом-139 км,отсыпка обочин в населенных пунктахщебнем 14 километров
117 | 14 | Изготовление и установка автопавильонов |  |  | МБ | 100 | 100 | 100 | 83 | 83 | 2 | 2 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | 3 | ед. | Изготовлен и установлен 3 автопавильона на школьные автобусные маршруты
118 | 14 | Устройство остановочных площадок |  |  | МБ | 165 | 165 | 165 | 122 | 122 | 2 | 2 | 122 | 42.7 | 0 | 122 | 42.7 | 15 | мест | бустройство остановочных площадок на территории Знаменского поселкового совета 11(одиннадцать) шт.,воронцовского С/С -2шт; Никольского С/С -2шт
119 | 14 | Установка новых дорожных знаков с устройством присыпных берм |  |  | МБ | 262 | 262 | 262 | 196 | 196 | 2 | 2 | 196 | 66 | 0 | 196 | 66 | 43 | ед. | Установлено 43 знака
120 | 14 | Установка новых дорожных знаков с устройством присыпных берм |  |  | ВБИ | 200 | 0 | 0 | 154 | 154 | 2 | 2 | 154.3 | 54.4 | 0 | 154.3 | 54.4 | 34 | ед. | Установлено 34 знака
121 | 14 | Устройство и ликвидация съездов с основных дорог |  |  | МБ | 22 | 22 | 22 | 17.4 | 17.4 | 1 | 1 | 17.4 | 6 | 0 | 17.4 | 6 | 9 | мест | ликвидировано 9 съездов
122 | 14 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования |  |  | МБ | 200 | 200 | 200 | 158.6 | 158.6 | 2 | 2 | 158.6 | 50 | 0 | 158.6 | 50 | 238 | км. | Механизированная снегоочистка дороги а/грейдером129.4км; уборка снежных валов с обочин а/грейдером-32.0км; распределение противогололедных материалов КДМ 36.0км; пескосмесью – 41км,
123 | 14 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования |  |  | ВБИ | 230 | 0 | 0 | 172.9 | 172.9 | 3 | 3 | 172.9 | 50 | 0 | 172.9 | 50 | 484 | км. | окошено обочин по дорогам общего пользования тракторной косилкой на расстоянии 484км, устранено деформаций и повреждений (заделка выбоин и просадока бетонного покрытия) – 1784 квадратных метров
124 | 14 | Приведение в нормативное состояние подходов к железнодорожным переездам |  |  | МБ | 50 | 50 | 50 | 36.4 | 36.4 | 2 | 2 | 36.4 | 12.1 | 0 | 36.4 | 12.1 | 2 | места | Приведены в нормативное состояние подъездные пути к железнодорожным переездам 25 и 37 километров юго восточной железной дороги подсыпано и про грейдировано 860 квадратных метров дорог
125 | 14 | Проведение работ по содержанию муниципальных дорог в нормативном состоянии |  |  | ВБИ | 456 | 0 | 0 | 343.7 | 343.7 | 3 | 3 | 343.7 | 100 | 0 | 343.7 | 100 | 98 | км. | Механизированная снегоочистка дороги а/грейдером 98.0км;уборка снежных валов с обочин а/грейдером-16,5км; распределение противо гололедных материалов КДМ -33.0км, песко смесью – 47км; по улицам Советская и Школьная в с. Никольское проведен ямочный ремонт дорожного покрытия210 метров, новое асфальтовое покрытие на ул.Школьная -40метров(пешеходные дорожки у реконструированного памятника воинам землякам) , проведены ремонтные работы уличного освещения в р.п.Знаменка на расстоянии36 км
126 | 15 | Приобретение и установка тахографа для школьного автобуса МБОУ «Инжавинская СОШ» | 3 | 8 | МБ | 52 | 52 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | ед. | установлен тахограф
127 | 15 | Приобретение личной карты водителя школьного автобуса МБОУ «Инжавинская СОШ» | 3 | 8 | МБ | 12 | 12 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 1 | 1 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 1 | ед. | водитель обеспечен картой контроля
128 | 15 | Приобретение и установка тахографа для школьного автобуса МБОУ «Красивская СОШ» | 3 | 8 | МБ | 52 | 52 | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | ед. | установлен тахограф
129 | 15 | Приобретение личной карты водителя школьного автобуса МБОУ «Красивская СОШ» | 3 | 8 | МБ | 6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | ед. | водитель обеспечен картой контроля
130 | вп | Содержание дорог района |  |  | МБ | 0 | 469.7 | 469.7 | 469.7 | 469.7 | 1 | 1 | 469.7 | 10.1 | 0 | 469.7 | 10.1 | 50 | км. | Обеспечено софинансирование работ по содержанию муниципальных дорог
131 | вп | Содержание дорог поселений |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 3926.1 | 3926.1 | 6 | 6 | 3926.1 | 1821.3 | 0 | 3926.1 | 1821.3 | 65 | км. | Обеспечено софинансирование работ по содержанию муниципальных дорог
132 | 16 | Проведение анализа дорожно- транспортных происшествий и выработка мер, направленных на сокращение мест их концентрации и снижение аварийности в т.ч. путем организации совместных учений оперативных служб по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий | 6 | 6 | МБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
133 | 16 | Разработка, изготовление и распространение социальной рекламы по безопасности дорожного движения | 2 | 8 | МБ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
134 | 16 | Подготовка и размещение информационных материалов по тематике безопасности дорожного движения (тематических полос в периодических печатных средствах массовой информации) | 2 | 11 | МБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
135 | 16 | Районный конкурс «Безопасность детей в наших руках» среди учреждений дошкольного и общего образования на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | МБ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
136 | 16 | Мероприятия в рамках областной профильной смены «Юные инспекторы движения» | 3 | 12 | МБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
137 | 16 | Районный конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и и обучающихся образовательных учреждений района «дорога глазами детей» | 3 | 12 | МБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
138 | 16 | Районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 3 | 12 | МБ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | конкурс | проведен районный конкурс
139 | 16 | Обеспечение образовательных учреждений района учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 8 | МБ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
140 | 16 | Установка и замена ограждающих устройств в опасных местах в т.ч. проектные работы | 5 | 7 | МБ | 478.1 | 478.1 | 478.1 | 478.1 | 478.1 | 1 | 1 | 478.1 | 478.1 | 0 | 478.1 | 478.1 | 235 | п.м. | обустроено 235 п.м.
141 | 16 | Обустройство наружным освещением участков автодорог муниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов в т.ч. проектные работы | 5 | 11 | МБ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
142 | 16 | Установка сигнальных столбиков |  |  | МБ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 50 | ед. | установлено 50 столбиков
143 | 16 | Замена и установка новых автопавильонов в т.ч. проектные работы |  |  | МБ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
144 | 16 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | МБ | 80 | 80 | 80 | 79.9 | 79.9 | 1 | 1 | 79.9 | 79.9 | 0 | 79.9 | 79.9 | 20 | ед. | установлено 20 знаков
145 | 16 | Ремонт и устройство тротуаров в населенных пунктах в т.ч. проектные работы |  |  | МБ | 794.4 | 794.4 | 794.4 | 606.1 | 60.1 | 2 | 2 | 191.3 | 191.3 | 0 | 191.3 | 191.3 | 200 | п.м. | обустройство троттуара
146 | 16 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах муниципального значения |  |  | МБ | 50 | 50 | 50 | 49.1 | 49.1 | 1 | 1 | 49.1 | 49.1 | 0 | 49.1 | 49.1 | 246 | п.м. | нанесена горизонтальная разметка
147 | 16 | Содержание автомобильных дорог муниципального значения |  |  | МБ | 3038 | 3038 | 1385.3 | 1385.3 | 1385.3 | 2 | 2 | 1385.3 | 713.9 | 0 | 1385.3 | 713.9 | 2 | контракт | очистка и грейдирование
148 | 16 | Ремонт автодорог муниципального значения, подготовка проектно-сметной документации |  |  | МБ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
149 | 16 | Разработка схем дислокации дорожных знаков на муниципальных автодорогах |  |  | МБ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
150 | 16 | Приобретение и монтаж искусственных неровностей на муниципальных дорогах | 5 | 8 | МБ | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
151 | 16 | Обеспечение муниципальных учреждений района транспортными услугами | 6 | 6 | МБ | 4002.3 | 4002.3 | 1352 | 913 | 913 | 1 | 1 | 913 | 0 | 0 | 913 | 0 | 1 | контракт | Произведена оплата ГСМ
152 | 16 | Проведение пред рейсового и после рейсового осмотра водителей | 6 | 6 | МБ | 123.7 | 123.7 | 123.7 | 79 | 79 | 1 | 1 | 79 | 21 | 0 | 79 | 21 | 1 | договор | оплата медицинских услуг
153 | 16 | Установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи | 2 | 8 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
154 | 16 | Проведений учений и тренировок по организации взаимодействия сил и средств участвующих в ликвидации последствий ДТП | 6 | 6 | МБ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
155 | 16 | Установка аншлагов «Кирсановский район» на автодороге «Тамбов-Пенза»- Инжавино-Уварово – км 12+150, «Тамбов-Пенза» - км 99+650, «Тамбов-Пенза»-Кирсанов-граница Саратовской области – км 15+950 | 2 | 8 | МБ | 127.3 | 127.3 | 127.3 | 127.3 | 127.3 | 1 | 1 | 127.3 | 127.3 | 0 | 127.3 | 127.3 | 3 | ед. | Установлено 3 аншлага
156 | 16 | Устройство пешеходных ограждений перильного тапа на муниципальных дорогах в с. Ленинское, с. Голынщина | 5 | 7 | МБ | 425.8 | 478.1 | 478.1 | 478.1 | 478.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 478.1 | 478.1 | 200 | п.м. | обустроено 200 п.м.
157 | 17 | Разработка, изготовление и распространение социальной рекламы по безопасности дорожного движения, размещение баннера | 2 | 8 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | ед | изготовлены и размещены банеры по БДД
158 | 17 | Организация и проведение муниципального этапа областного смотр-конкурс «Безопасность детей в наших руках» среди учреждений дошкольного и общего образования на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | конкурс | проведен муниципальный этап конкурса
159 | 17 | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений области «Дорога глазами детей» | 3 | 12 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 1 | конкурс | проведен муниципальный этап конкурса
160 | 17 | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 3 | 12 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | конкурс | проведен муниципальный этап конкурса
161 | 17 | Обеспечение образовательных учреждений района учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 8 | МБ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
162 | 17 | Поддержание автоплощадок образовательных учреждений района в надлежащем состоянии | 3 | 8 | МБ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | объект | проведен ремонт автоплощадки при базовом образовательном учреждении
163 | 17 | Замена и установка новых автопавильонов в т.ч. проектные работы |  |  | МБ | 267 | 267 | 67 | 67 | 67 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | объект | установлен один автопавильон
164 | 17 | Замена и установка дорожных знаков, установка искусственных неровностей на автодорогах района | 5 | 8 | МБ | 230 | 230 | 130 | 130 | 130 | 1 | 1 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 28 | ед | установлено знаков
165 | 17 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах муниципального значения |  |  | МБ | 180 | 180 | 95 | 95 | 95 | 1 | 1 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 475 | кв.м. | нанесена горизонтальная разметка
166 | 17 | Вырубка кустарника в полосе отвода автомобильных дорог муниципального значения |  |  | МБ | 198 | 198 | 148 | 148 | 148 | 1 | 1 | 148 | 148 | 0 | 148 | 148 | 74 | км. | обеспечена видимость на опасных участках
167 | 17 | Установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи | 2 | 8 | МБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | ед | отремонтированы 2 панно с указанием телефонов экстренных служб
168 | вп | Обкос растительности вдоль дорожного полотна |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 251.7 | 251.7 | 5 | 5 | 251.7 | 78.1 | 0 | 251.7 | 78.1 | 20 | км. | Обеспечен скос травянистой растительности на внутрипоселенческих автодорогах
169 | вп | Отсыпка проезжей части автодорог в населенных пунктах района |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 445.8 | 445.8 | 1 | 1 | 445.8 | 445.8 | 0 | 445.8 | 445.8 | 2 | км. | отсыпана проезжая часть улиц на территории с. Заворонежское, с. Изосимово, Устье
170 | вп | Ремонт уличного освещения |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 1 | 1 | 217.6 | 217.6 | 0 | 217.6 | 217.6 | 50 | м. | установка уличного освещения в с. Турмасово
171 | вп | Установка дорожных знаков |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 155.7 | 2 | 2 | 155.7 | 155.7 | 0 | 155.7 | 155.7 | 30 | ед. | установка дорож знаков на территории Заворонежского и Терского сельсоветов
172 | вп | Ремонт дорожного покрытия |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 426.9 | 426.9 | 3 | 3 | 426.9 | 426.9 | 0 | 426.9 | 426.9 | 1 | км. | Ремонт автодорог на территории Заворонежского, Изосимовского и Глазковского сельсоветов
173 | 18 | Проведение конкурса детских рисунков по БДД среди воспитанников и обучающихся «Дорога глазами детей» (средства на поощрение участников) | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
174 | 18 | Проведение конкурса «Безопасное колесо» (средства на поощрение участников) | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
175 | 18 | Обеспечение общеобразовательных учреждений учебно-методическими пособиями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 8 | МБ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
176 | 18 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | МБ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
177 | 18 | Устройство искусственных неровностей на автомобильных дорогах поселений, в т.ч. проектные работы | 5 | 8 | МБ | 73.4 | 73.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
178 | 18 | Обустройство наружным освещением участков автодорог межмуниципального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в т. ч. проектные работы | 5 | 11 | МБ | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 1 | 1 | 21.4 | 21.4 | 0 | 21.4 | 21.4 | 1 | проект | Иготовлена проектная документация по технологическому присоединению наружного освещения участка автомобильной дороги к имеющимся сетям
179 | 18 | Заключение договора на привлечение погрузочной техники при ликвидации последствий ДТП | 6 | 6 | МБ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
180 | 19 | Разработка схем организации дорожного движения по автодорогам муниципального значения |  |  | МБ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
181 | 19 | Обеспечение общеобразовательных учреждений района учебно-методическими пособиями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 8 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
182 | 19 | Проведение районных и участие в областных мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (конкурсы «Безопасное колесо», соревнования, игры и т. д.) | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
183 | 19 | Изготовление технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) |  |  | МБ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
184 | 19 | Установка и замена ограждающих устройств в опасных местах, в т. ч. проектные работы | 5 | 7 | МБ | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
185 | 19 | Техническое оснащение отдела ГИБДД МО МВД России «Моршанский» компьютерной и оргтехникой | 2 | 5 | МБ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
186 | 19 | Оснащение патрульных автомобилей отдела ГИБДД МО МВД России «Моршанский» медицинскими чемоданами | 6 | 6 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
187 | вп | Содержание автодорог муниципального значения |  |  | МБ | 0 | 6786 | 6786 | 3037.7 | 2024.2 | 7 | 7 | 3037.7 | 0 | 0 | 3037.7 | 0 | 433 | км. | Проведены работы по содержанию дорог районного значения общей протяженностью 432,5 км
188 | 20 | Разработка нормативных актов, обеспечивающих формирование и функционирование системы обучения безопасному поведению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 8 | МБ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
189 | 20 | Материально-техническое оснащение базовых учреждений системы образования (школ) для обучения детей правилам дорожного движения | 3 | 8 | МБ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
190 | 20 | Проведение районных, участие в областных мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Организация в образовательных учреждениях отрядов юных инспекторов движения | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
191 | 20 | Обеспечение образовательных учреждений района оборудованием, наглядными пособиями и агитационными материалами | 3 | 8 | МБ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
192 | 20 | Ремонт и установка новых автопавильонов |  |  | МБ | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
193 | 20 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | МБ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
194 | 20 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | ВБИ | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 16 | ед | установлены знаки
195 | 20 | Изготовление ПСД на ремонт на ремонт автодороги Мучкап-Арбеньевка 10 км. |  |  | МБ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
196 | 20 | Ремонт пешеходной зоны от моста через ручей «Мучкап» до административного здания |  |  | ВБИ | 707 | 0 | 0 | 703.5 | 703.5 | 1 | 1 | 703.5 | 0 | 0 | 703.5 | 0 | 968 | кв.м | отремонтирована пешеходная дорожка
197 | 21 | Районный конкурс юных инспекторов движения « безопасное колесо» | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | конкурс | проведен районный конкурс
198 | 21 | Обустройство наружным освещением участков автодорог муниципального значения, приходящих по территории населённых пунктов | 5 | 11 | МБ | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
199 | 21 | Оборудование кабинетов учреждений начального и среднего образования учебными пособиями, стендами | 3 | 8 | ВБИ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
200 | вп | Расчистка дорог |  |  | МБ | 0 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 3 | 3 | 277.5 | 0 | 0 | 277.5 | 0 | 15 | км. | Расчищено 15 км.
201 | вп | Ремонт уличного освещения участков автодорог муниципального значения | 5 | 11 | МБ | 0 | 468.7 | 468.7 | 468.7 | 468.7 | 1 | 1 | 468.7 | 73.5 | 0 | 468.7 | 73.5 | 500 | м. | Проведен ремонт освещения на 0,5 км улиц
202 | вп | Обустройство уличного освещения участков автодорог муниципального значения | 5 | 11 | МБ | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
203 | вп | Ремонт автодорог проходящих по территории посёлка |  |  | МБ | 0 | 1700.8 | 1700.8 | 1700.8 | 0 | 1 | 0 | 1700.8 | 0 | 1700.8 | 1700.8 | 0 | 3 | км. | отремонтировано 3,2 кс.
204 | вп | Приобретение видеорегистратора 4 канального с видеокамерой | 2 | 5 | МБ | 0 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 0 | 1 | 1 | 31.6 | 31.6 | 0 | 31.6 | 31.6 | 1 | комплект | оборудован 1 автомобиль ДПС
205 | 22 | Публикация материалов в районной газете «Вестник» по обучению населения правилам дорожного движения | 2 | 11 | МБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
206 | 22 | Проведение смотр-конкурс среди общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений «Безопасность детей в наших руках» | 3 | 12 | МБ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
207 | 22 | Проведение конкурс-соревнование отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | 3 | 12 | МБ | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | конкурс | проведен районный конкурс
208 | 22 | Проведение конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения среди учащихся общеобразовательных и воспитанников дошкольных организаций «Дорога глазами детей!» | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
209 | 22 | Проведение профилактического мероприятия "Внимание дети" | 3 | 12 | МБ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
210 | 22 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | МБ | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
211 | 22 | Замена и установка дорожных знаков |  |  | ВБИ | 149.9 | 0 | 0 | 149.9 | 149.9 | 1 | 1 | 149.9 | 0 | 0 | 149.9 | 0 | 47 | ед | установлены знаки
212 | 22 | Нанесение дорожной разметки на автодорогах имеющих твердое покрытие |  |  | МБ | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
213 | 22 | Нанесение дорожной разметки на автодорогах имеющих твердое покрытие |  |  | ВБИ | 81.4 | 0 | 0 | 81.4 | 81.4 | 1 | 1 | 81.4 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 233 | кв.м | нанесена горизонтальная разметка
214 | 22 | Установка и замена ограждающих устройств в опасных местах | 5 | 7 | МБ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
215 | 22 | Установка сигнальных столбиков |  |  | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
216 | 22 | Вырубка кустарника на откосах и придорожной полосе автодорог |  |  | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
217 | 22 | Вырубка кустарника на откосах и придорожной полосе автодорог |  |  | ВБИ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
218 | 22 | Обустройство наружным освещением участков автодорог на муниципальных межпоселенческих дорогах общего пользования | 5 | 11 | ВБИ | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
219 | 22 | Обустройство автодорог искусственными неровностями, непосредственно пролегающими рядом с общеобразовательными учреждениями | 5 | 8 | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
220 | 22 | Обустройство автодорог искусственными неровностями, непосредственно пролегающими рядом с общеобразовательными учреждениями | 5 | 8 | ВБИ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
221 | 22 | Установка на автодорогах панно с указанием контактных телефонов спасательной службы, подразделений ГИБДД | 2 | 8 | МБ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
222 | 23 | Оснащение районной комиссии по безопасности дорожного движения | 6 | 6 | МБ | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | контракт | Приобретена дорожная рейка РДУ-Кондор и лазерный дальномер ADA Robot 60
223 | 23 | Районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | конкурс | проведен районный этап
224 | вп | Ремонт автодорог района |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 2 | 2 | 700 | 200 | 0 | 700 | 200 | 20 | км. | Освоено около 30000 т шлака
225 | вп | Изготовление тех.средств организ. Дорожного движения |  |  | МБ | 0 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 2 | 2 | 126.6 | 0 | 0 | 126.6 | 0 | 8 | ед. | приобретены - металлический канат, дорожные знаки
226 | вп | Схема растановки дорожных знаков |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 1 | 1 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 1 | схема | разработана схема растановки дор.знаков
227 | вп | приобретение дорожных знаков |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 1 | 1 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 8 | ед. | приобретены дорожные знаки
228 | вп | нанесение дорожной разметки |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 3 | кв.м | нанесена дорожная разметка
229 | 25 | Установка дорожных знаков |  |  | МБ | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
230 | 25 | Установка отсутствующих павильонов |  |  | МБ | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 1 | 1 | 65.1 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 1 | павильон | установлен павильон
231 | вп | Содержание автомобильных дорог общего пользования |  |  | МБ | 0 | 329 | 329 | 329 | 329 | 1 | 1 | 66.8 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 10 | км. | Осуществлены работы по содержанию 10 км.
232 | вп | Ремонт автодорог |  |  | МБ | 0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 2 | км. | Осуществлены работы по ремонту 2 км.
233 | 26 | Организация в образовательных учреждениях отрядов юных инспекторов движения, участие в ежегодном областном конкурсе отрядов юных инспекторов движения | 3 | 12 | МБ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
234 | 26 | Материально-техническое оснащение школ и дошкольных учреждений средствами для обучения детей правилам дорожного движения | 3 | 8 | МБ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
235 | 26 | Распространение информационно-разъяснительного материала о правилах поведения на дорогах среди детей, проведение агитационных информационных акций, размещение социальной рекламы | 2 | 8 | МБ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | акция | проведена акция, посвященная детскому дорожно-транспортному травматизму с обучающимися школ
236 | 26 | Абонентская плата за обслуживание навигационного оборудования автобусов МУП «Ржаксинское АТП | 6 | 6 | МБ | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 1 | 1 | 16.4 | 10.8 | 0 | 16.4 | 10.8 | 1 | договор | Абонентская плата ГЛОНАС
237 | 26 | Установка дорожных знаков на автодорогах местного значения |  |  | МБ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
238 | 26 | Установка на транзитных улицах р. п. Ржакса информационных указателей о путях проезда |  |  | МБ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
239 | 27 | Смотр- конкурс "Безопасность детей в наших руках" | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | конкурс | проведен конкурс
240 | 27 | Мероприятия в рамках районной профильной смены "Юные инспекторы движения" | 3 | 12 | МБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | конкурс | проведена смена
241 | 27 | Проведение районной акции "За безопасность дорожного движения" | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | конкурс | проведен конкурс
242 | 27 | Районный конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 3 | 12 | МБ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | конкурс | проведен конкурс
243 | 27 | Оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС | 6 | 6 | МБ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | договор | оснащен школьный автобус
244 | вп | Содержание дорог |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 409.1 | 409.1 | 6 | 6 | 409.1 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 20 | км. | Осуществлены работы по содержанию 20 км.
245 | 28 | Участие в районных и областных массовых мероприятиях с детьми (конкурсы - фестивали), конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожного - транспортного травматизма | 3 | 12 | МБ | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | конкурс | проведен районный конкурс
246 | 28 | Замена дорожных знаков |  |  | МБ | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 1 | 1 | 59.2 | 0 | 0 | 59.2 | 0 | 16 | знаков | Установлено 16 знаков
247 | 28 | Обеспечение районных образовательных учреждений наглядными пособиями и агитационными материалами по безопасности дорожного движения | 3 | 8 | МБ | 10 | 10 | 10 | 3.1 | 3.1 | 1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1 | комплект | закуплен комплект для обучения ПДД
248 | 28 | Установка и замена ограждающих устройств в опасных местах | 5 | 7 | МБ | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 1 | 1 | 52.3 | 52.3 | 0 | 52.3 | 52.3 | 25 | п.м. | оборудовано 25 п.м.
249 | 28 | Укрепление обочин в населенных пунктах |  |  | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
250 | 28 | Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на автодорогах , имеющие твердое покрытие |  |  | МБ | 80 | 80 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 1 | 1 | 47.7 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 230 | кв.м | нанесена горизонтальная разметка
251 | 28 | Усттановка баннера на рекламном щите | 2 | 8 | МБ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | объект | 4 квартал
252 | 28 | Оснащение средствамивидеофиксации, необходимых для осуществления контроля и надзора за соблюдением правил дорожного движения | 2 | 5 | МБ | 50 | 50 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 1 | 1 | 35.3 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 1 | договор | приобретение компьютера, принтера
253 | 29 | Проведение районного конкурса "Безопасное колесо" и участие в мероприятийх по профилактике детского дорожного травматизма | 3 | 12 | МБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16 | Ед. | установлено 16 знаков
254 | вп | Содержание и ремонт дорог: |  |  | МБ | 0 | 1457.9 | 1457.9 | 1457.9 | 1457.9 | 2 | 2 | 1457.9 | 1457.9 | 0 | 1457.9 | 1457.9 | 576 | км. | проведено содержание
255 | 30 | Устройство дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей в с. Куксово | 5 | 8 | МБ | 100 | 100 | 100 | 98.8 | 98.8 | 1 | 1 | 98.8 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 11 | ед. | Установлено 11 знаков и 12 метров искусственной дорожной неровности
256 | 30 | Приобретение дорожных знаков и выполнение работ по их установке |  |  | МБ | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 1 | 1 | 606 | 0 | 0 | 606 | 0 | 49 | ед. | Ведутся работы по установке 49 знаков
257 | 30 | Установка новых автопавильонов в с. Лысые-горы |  |  | ВБИ | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 99.9 | 1 | 1 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 2 | ед. | Установлено 2 автопавильона
258 | 30 | Разработка схем размещения дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки |  |  | МБ | 40 | 40 | 40 | 20.5 | 20.5 | 2 | 2 | 20.5 | 5.5 | 0 | 20.5 | 5.5 | 4 | схема | Разработано 4 схемы размещения дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки
259 | 30 | Нанесение дорожной разметки |  |  | МБ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 2 | 2 | 160 | 100.2 | 0 | 160 | 100.2 | 297 | кв.м | нанесена горизонтальная разметка
260 | 30 | Изготовление остановочных павильонов |  |  | МБ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 | 1 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 4 | ед. | Установлено 4 автопавильона
261 | 30 | Изготовление пешеходных ограждений | 5 | 7 | МБ | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 1 | 1 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 100 | п.м. | изготовлены пешеходные ограждения
262 | 31 | Обеспечение образовательных учреждений района учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 8 | МБ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
263 | 31 | Разработка схем организации дорожного движения по автодорогам муниципального значения |  |  | ВБИ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
264 | 31 | Обустройство наружным освещением участков автодорог местного значения, проходящих по территориям населенных пунктов района, в т. ч. проектные работы | 5 | 11 | МБ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
265 | 31 | Обустройство наружным освещением участков автодорог местного значения, проходящих по территориям населенных пунктов района, в т. ч. проектные работы | 5 | 11 | ВБИ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
266 | 31 | Изготовление, замена и установка технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) |  |  | МБ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
267 | 31 | Устройство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в населенных пунктах в т. ч. проектные работы |  |  | ВБИ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
268 | 31 | Устранение дефектов и ремонт дорожного полотна |  |  | ВБИ | 257.3 | 0 | 0 | 257.3 | 257.3 | 1 | 1 | 257.3 | 0 | 0 | 257.3 | 0 | 13 | км | осуществлен ремонт
269 | 31 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  |  | ВБИ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
270 | 31 | Укрепление обочин, вырубка кустарника в полосе отвода и придорожной полосе автодорог |  |  | ВБИ | 32.4 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 1 | 1 | 32.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 14 | км | укреплена обочина
271 | 31 | Ликвидация неорганизованных и устройство необходимых сельскохозяйственных съездов. |  |  | ВБИ | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 | 30.5 | 1 | 1 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 9 | съездов | ликвидированы неорганизованные съезды
272 | 31 | Устройство разделительного ограждения тротуара от примы-кающей проезжей части | 5 | 7 | ВБИ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
273 | 31 | Устройство искусственных неровностей на проезжей части | 5 | 8 | ВБИ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
274 | 31 | Устройство и ремонт остановочных павильонов на территориях поселений района |  |  | ВБИ | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 | 13.7 | 1 | 1 | 13.7 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 3 | объекта | отремонтировано 3 автопавильона
275 | вп | Зимнее содержание автодорог, тротуаров и пешеходных дорожек |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 91.3 | 1 | 1 | 91.3 | 0 | 0 | 91.3 | 0 | 20 | км | осуществлена расчистка и посыпка песко-соляной смесью
276 | 32 | Проведение акций по БДД среди жителей района, приуроченных к 8 Марта, дню памяти жертв ДТП | 2 | 8 | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
277 | 32 | Приобретение методической литературы, стикеров, обновление уголков БДД в школах, акций «Засветитись на дороге», и других акций и конкурсов среди учащихся | 3 | 8 | МБ | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
278 | 32 | Проведение соревнований среди учащихся «Безопасное колесо», «Внимание дети!», «Дорога глазами детей» участие в областных мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 12 | МБ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
279 | 32 | Замена и установка новых дорожных знаков |  |  | МБ | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
280 | вп | Оказание услуг по проведению медецинского осведетельствования водительского состава | 6 | 6 | МБ | 0 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 1 | 1 | 32.6 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 1 | договор | Оказаны услуги по проведению медицинского осведетельствования водительского состава
281 | 33 | Изучение и использование положительного опыта работы других муниципальных районов по обеспечению безопаности дорожногг движения | 6 | 6 | МБ | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
282 | 33 | Проведение районного конкурса и участие в мероприятийх по профилактике детского дорожного травматизма | 3 | 12 | МБ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | конкурс | проведен районный этап конкурса "Безопасное колесо"
283 | 33 | Обеспечение общеобразовательных учреждений учебно-методическими пособиями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 3 | 8 | МБ | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
284 | 33 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  |  | МБ | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 1 | 1 | 14.9 | 14.9 | 0 | 14.9 | 14.9 | 73 | кв.м. | нанесена горизонтальная разметка
285 | 33 | Установка дорожных знаков |  |  | МБ | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 квартал
286 | вп | Оказание услуг по проведению медицинского осведетельствования водительского состава | 6 | 6 | МБ | 0 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 1 | 1 | 32.6 | 32.6 | 0 | 32.6 | 32.6 | 1 | договор | Оказаны услуги по проведению медицинского осведетельствования водительского состава
287 | вп | Востановление профиля щебёночных дорог с добавлением нового материала (Липовская - Механизаторская) и ремонт площадки по ул. Советская в р.п. Умет |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 182.8 | 182.8 | 1 | 1 | 75.6 | 75.6 | 0 | 182.8 | 75.6 | 80 | п.м. | отремонтировано 80 п.м.
288 | вп | Асвальтобетонная площадка около магазина "Магнит" |  |  | ВБИ | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 1 | 1 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 1 | объект | обустроена парковка
Первый заместитель главы администрации Тамбовской области | [14 empty] | А.А. Сазонов
(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
Начальник отдела по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения управления по вопросам безопасности и правопорядка администрации Тамбовской области | [14 empty] | И.В. Нетелев
(Должность лица, ответственного за составление формы) | [10 empty] | Подпись |  |  |  | (Ф.И.О.)
niv@agat.tambov.gov.ru
(адрес электронной почты)
8(4752)79-22-05
(контактный телефон)

## Региональные программы
Список региональных программ |  | Приложение к отчету
Код пр. | Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения | Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
вп | внепрограммные мероприятия | -
1 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области" государственной программы Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014-2020 годы" | Постановление администрации области от 02.09.2013 № 956
2 | Государственная программа Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы" | Постановление администрации области от 20.06.2013 №640
3 | Государственная программа Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы" | Постановление администрации области от 30.04.2013 №447
4 | Муниципальная программа города Тамбова "Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове" на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации города от 14.11.2013 №9638
5 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кирсанове" муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Кирсанова Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы | Постановление администрации города от 30.09.2013 №1277
6 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в г.Котовске Тамбовской области на 2014-2020годы" муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» | Утверждена постановлением администрации города от 24.12.2013 №3237
7 | Городская комплексная целевая программа «Меры по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Мичуринске в 2013-2014 годах» | утверждена постановлением администрации города от 03.12.2012 №2635
8 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Моршанске" муниципальной программы города Моршанска «Обеспечение безопасности населения города, защита его жизненно-важных интересов и продиводействие преступности» на 2014-2020 годы» | Постановление администрации города от 30.09.2013 №1304
9 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рассказово" муниципальной программы города Рассказово «Обеспечение безопасности населения города Рассказово, защита его жизненно-важных интересов и продиводействие преступности» на 2014-2020 годы» | Постановление администрации города № 2062 от 22.11.2013
10 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Уварово на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города Уварово, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 - 2020 годы" | Постановление администрации города №2276 от 23.12.2013
11 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Бондарском районе 2014-2020 годы" муниципальной программы Бондарского района "Обеспечение безопасности населения Бондарского района,защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014-2020 годы | Постановление администрации района 27.01.2013 №501
12 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Гавриловском районе на 2014-2020 годы" муниципальной программы Гавриловского района "Обеспечение безопасности населения Гавриловского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района №456 от 12.11.2013
13 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Жердевском районе на 2014-2020 годы" муниципальной программы Жердевского района "Обеспечение безопасности населения Жердевского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района от 18.11.2013 №848
14 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Знаменского района Тамбовской области на 2014-2020 годы» | Постановление администрации района №1106 от 29.11.2013
15 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Инжавинском районе на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы Инжавинского района «Обеспечение безопасности населения Инжавинского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы» | Постановление администрации района от 20.12.2013 №1242
16 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Кирсановском районе на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы Кирсановского района «Обеспечение безопасности населения Кирсановского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы» | Постановление администрации района от 11.11.2013 №1231
17 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Мичуринском районе на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Мичуринского района, защите его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 - 2020 годы» | Постановление администрации района от 04.09.2013 №1579
18 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Мордовском районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Мордовского района Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы» | Постановление администрации района от 14.11.2013 №1205
19 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Моршанском районе на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы Моршанского района «Обеспечение безопасности населения Моршанского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы» | Постановление администрации района от 25.11.2013 № 1265
20 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Мучкапском районе» муниципальной программы «Об обеспечении безопасности населения Мучкапского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014-2020 годы» | Постановление администрации района от 25.10.2013 №812
21 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Никифоровском районе» муниципальной программы Никифоровского района «Обеспечение безопасности населения Никифоровского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014 — 2020 годы | Постановление администрации района от 13.12.2013 №783
22 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Первомайском районе» на 2014-2020 годы муниципальной программы Первомайского района "Обеспечение безопасности населения Первомайского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014-2020 годы" | Постановление администрации района №1706 от 09.12.2013
23 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Петровском районе» на 2014-2020 годы муниципальной программы Петровского района "Обеспечение безопасности населения Петровского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014-2020 годы" | Постановление администрации района № 1173 от 05.12.2013
24 | Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пичаевском районе на 2013 – 2020 годы» | Постановление администрации района от 08.02.2013 №150
25 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Рассказовском районе» на 2014-2020 годы муниципальной программы Рассказовского района "Обеспечение безопасности населения Рассказовского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014-2020 годы" | Постановление администрации района №1150 от 12.11.2013
26 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ржаксинском районе» на 2014 - 2020 годы муниципальной программы Ржаксинского района «Обеспечение безопасности населения Ржаксинского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района 13.09.2013 №745
27 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Сампурском районе» на 2014 - 2020 годы муниципальной программы Сампурского района «Обеспечение безопасности населения Сампурского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района №818 от 26.12.2013
28 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Сосновском районе» на 2014 - 2020 годы муниципальной программы Сосновского района «Обеспечение безопасности населения Сосновского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района от 21.10.2013 № 1070
29 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Староюрьевском районе» на 2014 - 2020 годы муниципальной программы Староюрьевского района «Обеспечение безопасности населения Староюрьевского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района №935 от 27.12.2013
30 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовском районе Тамбовской области» муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тамбовского района Тамбовской области» на 2014-2020 годы | Постановление администрации района №4167 от 05.11.2013
31 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Токаревском районе» на 2014 - 2020 годы муниципальной программы Токаревского района «Обеспечение безопасности населения Токаревского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района от 13.12.2013 №783
32 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Уваровском районе» на 2014 - 2020 годы муниципальной программы Уваровского района «Обеспечение безопасности населения Уваровского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности» на 2014 - 2020 годы | Постановление администрации района №919 от 27.12.2013
33 | Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного движения в Умётском районе" на 2014-2020 годы муниципальной программы Умётского района Тамбовской области"Обеспечение безопастности населения Умётского района,защита его жизненно важных интересов и противодействия преступности на 2014-2020 года" | Постановление администрации района от 29.11.2013 №636